Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

 Алатырского муниципального округа  «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа»

за 2025 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации:

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»;

- Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области обращения с отходами».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на:

-повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности;

-снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ;
-снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами.
В ходе реализации программных мероприятий в 2025 году выполнены следующие показатели  муниципальной программы:

1. Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Алатырского МО составило 11 ед. при плане 10 ед.
2. Количество муниципальных образований, обеспеченных контейнерами для твердых коммунальных отходов составило 0 ед., при плане 0ед.

3. Количество муниципальных образований, обеспеченных бункерами для твердых коммунальных отходов составило 0 ед. при плане 0 ед.

4. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов  составила 0%, при плане 0%.

5. Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 0%, при плане 0%.

6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 0% при плане 0%.

7. Количество ликвидированных объектов накопленного вреда составило 0 ед. при плане 1 ед. 
8. Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 96,2%   при плане 96,2%
9. Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила  3,8% при плане 3,8%.
Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию  муниципальной программы

Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»:
- Основное мероприятие 1: «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»;
На данное мероприятие в 2025 году было выделено 0 руб.
 - Основное мероприятие 2 «Организация экологических мероприятий».
На данное мероприятие в 2025 году было выделено 1563,40 руб., использовано 1563,40 руб., процент освоения составляет 100%. 
Комплекс процессных мероприятий: «Реализация мероприятий в области обращения с отходами»:

Основное мероприятие: «Обеспечение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов системами весового контроля, оборудованными автоматизированной системой учета и передачи в государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов».
На данное процессное мероприятие в 2025 году было выделено 430 тыс. рублей, использовано  430 тыс. рублей, процент освоения составляет 100%.
Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа, и внебюджетных источников за 2025 год представлены по формам согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 10.02.2025 № 120 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа Чувашской Республики» (далее - Порядок).
Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме таблицы № 1 к приложению № 5 Порядку (прилагается).

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.
Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа  в 2025 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2025-2035 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках комплексных процессных мероприятий и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем Ховриной Марией Александровной - начальником отдела сельского хозяйства, природопользования и экологии администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики были подготовлены  постановлениями  об утверждении и  внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:
- от 18.07.2025 №796 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;
- от 25.11.2025 г. № 1263 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 18.07.2025 № 796 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».
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