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	АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.08.2026 № 634 

город Канаш




[bookmark: _GoBack]Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по упразднению населенных пунктов, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики 


В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Чувашской Республики от 19 декабря 1997 года № 28 «Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики», руководствуясь Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по упразднению населенных пунктов, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 




Глава муниципального округа                                                                                  В.А. Чернов












Утвержден
распоряжением администрации
Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
от 26.08.2026 № 634



План мероприятий («дорожная карта»)
по упразднению населенных пунктов, расположенных на территории 
Канашского муниципального округа Чувашской Республики*

	№
п/п

	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	Примечание

	
I. Подготовительный этап


	1.1.
	Формирование комиссии по упразднению населенных пунктов 
	до 1 сентября 2026 года
	правовой отдел администрации Канашского муниципального округа
	


	1.2.
	Проведение предварительного осмотра и обследования населенных пунктов, подлежащих упразднению (установление факта отсутствия постоянно проживающих граждан); подготовка актов осмотра и обследования населенных пунктов, подлежащих упразднению:
- разъезд Кибечи, входящий в состав административно-территориальной единицы Среднекибечское сельское поселение;
- разъезд Мокры, входящий в состав административно-территориальной единицы Чагасьское сельское поселение; 
- разъезд Янгличи, входящий в состав административно-территориальной единицы Янгличское сельское поселение

	до 11 сентября 2026 года
	комиссия по упразднению населенных пунктов
	

	1.3.
	Подготовка обоснования необходимости и оценки последствий предлагаемых изменений административно-территориального устройства Чувашской Республики (справка о социально-экономическом состоянии населенного пункта)
	до 18 сентября 2026 года
	отдел экономики и инвестиционной деятельности управления экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа
	

	
II. Информационно-аналитическая работа


	2.1.
	Направление запросов:
- в Отдел МВД России «Канашский» (отделение по вопросам миграции) об отсутствии граждан, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории предлагаемых к упразднению населенных пунктов;
- в Росреестр (Роскадастр) об отсутствии на территории предлагаемых к упразднению населенных пунктов земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам для жилищного строительства или для комплексного освоения в целях жилищного строительства; зарегистрированных правах на недвижимое имущество в населенных пунктах
	до 11 сентября 2026 года
	правовой отдел администрации Канашского муниципального округа
	

	2.2.
	Составление и утверждение схематической карты предполагаемых к упразднению населенных пунктов
	до 18 сентября 2026 года
	сектор градостроительства и архитектуры администрации Канашского муниципального округа
	картографические материалы (карты-схемы, карты границ населенных пунктов) представляются в цветном варианте в формате А3 с указанием масштаба и условных обозначений

	
III. Выявление мнения населения


	3.1.
	Вынесение решения Собранием депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о назначении и проведении опроса граждан об упразднении населенных пунктов, об утверждении состава комиссии по проведению опроса граждан
	до 30 сентября 2026 года
	Собрание депутатов Канашского муниципального округа
	

	3.2.
	Информирование населения о проведении опроса граждан 
	не менее чем за 10 дней
до проведения опроса

	отдел информатизации администрации Канашского муниципального округа;
территориальные отделы управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа
	опубликование
(обнародование) в
источниках СМИ, на
информационных стендах
каждого населенного пункта сельского
поселения, в состав
которого входит
предлагаемый к упразднению
населенный пункт 

	3.3.
	Организация и проведение опроса граждан
	с 12 по 16 октября 2026 года
	комиссия по проведению опроса граждан
	

	3.4.
	Составление протокола о результатах опроса граждан  
	в течение 10 дней после даты окончания опроса граждан
	комиссия по проведению опроса граждан

	



	3.5.
	Опубликование результатов опроса граждан 
	не позднее 10 дней со дня принятия решения о результатах опроса граждан
	комиссия по проведению опроса граждан; 
отдел информатизации администрации Канашского муниципального округа
	





	3.6. 
	Направление протокола о результатах опроса граждан инициатору проведения опроса граждан и в Собрание депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики  
	в течение 7 дней со дня окончания опроса граждан
	комиссия по проведению опроса граждан
	

	
IV. Подготовка решений органов местного самоуправления


	4.1.
	Подготовка проекта решения Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики об упразднении населенных пунктов и внесении в порядке законодательной инициативы в Государственный Совет Чувашской Республики проекта закона Чувашской Республики об упразднении населенных пунктов
	до 1 ноября 2026 года
	Собрание депутатов Канашского муниципального округа; правовой отдел администрации Канашского муниципального округа
	

	4.2.
	Рассмотрение и принятие решения Собранием депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	до 30 ноября 2026 года
	Собрание депутатов Канашского муниципального округа
	

	
V. Подготовка законопроекта


	5.1.
	Формирование пакета документов для внесения законопроекта (решения Собрания депутатов, протоколы о результатах опроса граждан, опросные листы, карты-схемы, справки)
	до 15 декабря 2026 года
	правовой отдел администрации Канашского муниципального округа
	

	5.2.
	Разработка проекта закона Чувашской Республики об упразднении населенных пунктов
	до 15 декабря 2026 года
	правовой отдел администрации Канашского муниципального округа
	

	5.3.
	Подготовка пояснительной записки к законопроекту
	до 15 декабря 2026 года
	правовой отдел администрации Канашского муниципального округа
	

	5.4.
	Подготовка:
- финансово-экономического обоснования; 
- перечня законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона Чувашской Республики об упразднении населенных пунктов; 
- информации (справки) об опубликовании (обнародовании) решения о выявлении мнения населения об упразднении населенных пунктов (указывается орган, принявший акт; места обнародования и размещения)
	до 15 декабря 2026 года
	финансовое управление администрации Канашского муниципального округа;
правовой отдел администрации Канашского муниципального округа 
	

	
VI. Согласование законопроекта


	6.1.
	Направление законопроекта (с приложением всех документов и материалов) на предварительную экспертизу в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, Канашскую межрайонную прокуратуру Чувашской Республики
	до 15 января 2027 года
	глава Канашского муниципального округа 
	

	6.2.
	Доработка законопроекта с учетом полученных замечаний
	в течение 10 дней со дня поступления замечаний
	правовой отдел администрации Канашского муниципального округа 
	

	6.3.
	Направление законопроекта и материалов к нему в Кабинет Министров Чувашской Республики для получения заключения
	в течение 10 дней после получения положительных заключений предварительной экспертизы
	глава Канашского муниципального округа 
	

	
VII. Внесение законопроекта в Государственный Совет Чувашской Республики


	7.1.
	Направление законопроекта и материалов к нему, заключения Кабинета Министров Чувашской Республики в Государственный Совет Чувашской Республики 
	в течение 10 дней со дня поступления положительного заключения Кабинета Министров Чувашской Республики
	глава Канашского муниципального округа
	Порядок внесения
законопроектов в
Государственный Совет
Чувашской Республики и их
рассмотрение предусмотрен
главой 11 Регламента
Государственного Совета
Чувашской Республики

	7.2.
	Участие в заседаниях профильных комитетов Государственного Совета Чувашской Республики при рассмотрении законопроекта
	по графику Государственного Совета Чувашской Республики
	глава Канашского муниципального округа
	


⃰ - мероприятия должны проводиться строго в установленной последовательности и в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами и настоящей «дорожной картой».
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