| ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ХУШУ 26.08.2026 634 № Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 26.08.2026 № 634 город Канаш |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по упразднению населенных пунктов, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Чувашской Республики от 19 декабря 1997 года № 28 «Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики», руководствуясь Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по упразднению населенных пунктов, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального округа                                                                                  В.А. Чернов

Утвержден

распоряжением администрации

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

от 26.08.2026 № 634

План мероприятий («дорожная карта»)

по упразднению населенных пунктов, расположенных на территории

Канашского муниципального округа Чувашской Республики*

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование комиссии по упразднению населенных пунктов | до 1 сентября 2026 года | правовой отдел администрации Канашского муниципального округа |  |
| 1.2. | Проведение предварительного осмотра и обследования населенных пунктов, подлежащих упразднению (установление факта отсутствия постоянно проживающих граждан); подготовка актов осмотра и обследования населенных пунктов, подлежащих упразднению: - разъезд Кибечи, входящий в состав административно-территориальной единицы Среднекибечское сельское поселение; - разъезд Мокры, входящий в состав административно-территориальной единицы Чагасьское сельское поселение; - разъезд Янгличи, входящий в состав административно-территориальной единицы Янгличское сельское поселение | до 11 сентября 2026 года | комиссия по упразднению населенных пунктов |  |
| 1.3. | Подготовка обоснования необходимости и оценки последствий предлагаемых изменений административно-территориального устройства Чувашской Республики (справка о социально-экономическом состоянии населенного пункта) | до 18 сентября 2026 года | отдел экономики и инвестиционной деятельности управления экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа |  |
| II. Информационно-аналитическая работа |  |  |  |  |
| 2.1. | Направление запросов: - в Отдел МВД России «Канашский» (отделение по вопросам миграции) об отсутствии граждан, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории предлагаемых к упразднению населенных пунктов; - в Росреестр (Роскадастр) об отсутствии на территории предлагаемых к упразднению населенных пунктов земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам для жилищного строительства или для комплексного освоения в целях жилищного строительства; зарегистрированных правах на недвижимое имущество в населенных пунктах | до 11 сентября 2026 года | правовой отдел администрации Канашского муниципального округа |  |
| 2.2. | Составление и утверждение схематической карты предполагаемых к упразднению населенных пунктов | до 18 сентября 2026 года | сектор градостроительства и архитектуры администрации Канашского муниципального округа | картографические материалы (карты-схемы, карты границ населенных пунктов) представляются в цветном варианте в формате А3 с указанием масштаба и условных обозначений |
| III. Выявление мнения населения |  |  |  |  |
| 3.1. | Вынесение решения Собранием депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о назначении и проведении опроса граждан об упразднении населенных пунктов, об утверждении состава комиссии по проведению опроса граждан | до 30 сентября 2026 года | Собрание депутатов Канашского муниципального округа |  |
| 3.2. | Информирование населения о проведении опроса граждан | не менее чем за 10 дней до проведения опроса | отдел информатизации администрации Канашского муниципального округа; территориальные отделы управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа | опубликование (обнародование) в источниках СМИ, на информационных стендах каждого населенного пункта сельского поселения, в состав которого входит предлагаемый к упразднению населенный пункт |
| 3.3. | Организация и проведение опроса граждан | с 12 по 16 октября 2026 года | комиссия по проведению опроса граждан |  |
| 3.4. | Составление протокола о результатах опроса граждан | в течение 10 дней после даты окончания опроса граждан | комиссия по проведению опроса граждан |  |
| 3.5. | Опубликование результатов опроса граждан | не позднее 10 дней со дня принятия решения о результатах опроса граждан | комиссия по проведению опроса граждан; отдел информатизации администрации Канашского муниципального округа |  |
| 3.6. | Направление протокола о результатах опроса граждан инициатору проведения опроса граждан и в Собрание депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики | в течение 7 дней со дня окончания опроса граждан | комиссия по проведению опроса граждан |  |
| IV. Подготовка решений органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики об упразднении населенных пунктов и внесении в порядке законодательной инициативы в Государственный Совет Чувашской Республики проекта закона Чувашской Республики об упразднении населенных пунктов | до 1 ноября 2026 года | Собрание депутатов Канашского муниципального округа; правовой отдел администрации Канашского муниципального округа |  |
| 4.2. | Рассмотрение и принятие решения Собранием депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики | до 30 ноября 2026 года | Собрание депутатов Канашского муниципального округа |  |
| V. Подготовка законопроекта |  |  |  |  |
| 5.1. | Формирование пакета документов для внесения законопроекта (решения Собрания депутатов, протоколы о результатах опроса граждан, опросные листы, карты-схемы, справки) | до 15 декабря 2026 года | правовой отдел администрации Канашского муниципального округа |  |
| 5.2. | Разработка проекта закона Чувашской Республики об упразднении населенных пунктов | до 15 декабря 2026 года | правовой отдел администрации Канашского муниципального округа |  |
| 5.3. | Подготовка пояснительной записки к законопроекту | до 15 декабря 2026 года | правовой отдел администрации Канашского муниципального округа |  |
| 5.4. | Подготовка: - финансово-экономического обоснования; - перечня законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона Чувашской Республики об упразднении населенных пунктов; - информации (справки) об опубликовании (обнародовании) решения о выявлении мнения населения об упразднении населенных пунктов (указывается орган, принявший акт; места обнародования и размещения) | до 15 декабря 2026 года | финансовое управление администрации Канашского муниципального округа; правовой отдел администрации Канашского муниципального округа |  |
| VI. Согласование законопроекта |  |  |  |  |
| 6.1. | Направление законопроекта (с приложением всех документов и материалов) на предварительную экспертизу в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, Канашскую межрайонную прокуратуру Чувашской Республики | до 15 января 2027 года | глава Канашского муниципального округа |  |
| 6.2. | Доработка законопроекта с учетом полученных замечаний | в течение 10 дней со дня поступления замечаний | правовой отдел администрации Канашского муниципального округа |  |
| 6.3. | Направление законопроекта и материалов к нему в Кабинет Министров Чувашской Республики для получения заключения | в течение 10 дней после получения положительных заключений предварительной экспертизы | глава Канашского муниципального округа |  |
| VII. Внесение законопроекта в Государственный Совет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 7.1. | Направление законопроекта и материалов к нему, заключения Кабинета Министров Чувашской Республики в Государственный Совет Чувашской Республики | в течение 10 дней со дня поступления положительного заключения Кабинета Министров Чувашской Республики | глава Канашского муниципального округа | Порядок внесения законопроектов в Государственный Совет Чувашской Республики и их рассмотрение предусмотрен главой 11 Регламента Государственного Совета Чувашской Республики |
| 7.2. | Участие в заседаниях профильных комитетов Государственного Совета Чувашской Республики при рассмотрении законопроекта | по графику Государственного Совета Чувашской Республики | глава Канашского муниципального округа |  |

⃰ - мероприятия должны проводиться строго в установленной последовательности и в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами и настоящей «дорожной картой».