**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа- начальник управления по благоустройству и развитию территорий А.В. Павлов**

**Тел.: 8(835)-30-2-10-54**

**Электронная почта: al.pavlov@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год**

Муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»** утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 02.03.2022 года № 146 (с изменениями № 475 от 12.05.2022, № 1273 от 28.12.2022, №536 от 30.05.2023, №1326 от 20.12.2023, №18 от 10.01.2024).

В состав программы входят 3 подпрограммы:

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

- «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»»;

- «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2024 год было выделено финансирование в сумме 218266,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 172393,9 тыс. рублей или 78,98%.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено 1230,06 тыс. руб., освоено на 1134,8 тыс. руб. или 92,26%, в т.ч.:

По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено 217035,9 тыс. руб., освоено на 171259,1 тыс. руб. или 78,91%, в т.ч.:

Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» - запланировано 215745,9 тыс. руб. освоено 169969,1 тыс. руб. или 78,78%.

Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» предусмотрено 1290,0 тыс. руб., освоено 1290,0 тыс. руб., что составляет 100,0% исполнение.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) **текущий год (план)** |
| год, предшествующий отчетному\* | **отчетный год** | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | |
|  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м. | 34 | 34 | 34 | 45 | выполнено | 34 |
|  | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8,7 | выполнено | 2,5 |
|  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | выполнено | 1 |
|  | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | Кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| **Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | |
|  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Ввод в действие локальных водопроводов | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | Ед | 17 | 17 | 17 | 45 | выполнено | 17 |
|  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Ед | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | ед | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»** | | | | | | | | |
|  | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | чел | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | чел | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Красноармейского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| **Муниципальная программа** | «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | **218266,0** | **172393,9** | **78,98** | **Выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | 697,7 | 697,7 |
| Республиканский бюджет | 177320,3 | 132794,4 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 40248,0 | 38901,7 |
| **Подпрограмма** | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Всего | **1230,06** | **1134,8** | **92,26** | **Выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | 697,7 | 697,7 |
| Республиканский бюджет | 7,05 | 7,05 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 525,4 | 430,06 |
| **Подпрограмма** | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | **Всего** | **217035,9** | **171259,1** | **78,91** | **Выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 177313,3 | 132787,3 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 39722,6 | 38471,8 |
| **Основное мероприятие** | «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» | **Всего** | **215745,9** | **169969,1** | **78,78** | **Выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 177313,3 | 132787,3 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 38432,6 | 37181,8 |
| **Основное мероприятие** | «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» | **Всего** | **1290,0** | **1290,0** | **100,0** | **Выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 1290,0 | 1290,0 |
| **Подпрограмма** | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | **Всего** | **0** | **0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** |
| Республиканский бюджет | **0** | **0** |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа |  |  |