УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики

от 19.09.2023 г. № 1304

Муниципальная программа

Вурнарского муниципального округа

Чувашской  Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики»

| Ответственный исполнитель: | Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 19 февраля 2023 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Заведующий сектором мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Вурнарского муниципального округа Сорокин Андрей Николаевич (тел. 8(835)37 2-51-87, внутренний (3206), e-mail: vur_go@cap.ru |
| Глава администрации Вурнарского муниципального округа | А.В. Тихонов |

Паспорт

муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Вурнарского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители | – | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Финансовый отдел администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики. |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»; «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики»; «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»; |
| Цели муниципальной программы | – | обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций; создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Задачи муниципальной программы | – | своевременное информирование населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий; повышение мобильности спасательных сил; обеспечение поисково-спасательных служб и противопожарной службы специальной техникой и имуществом, необходимым для проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения; снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов аварийно-спасательных сил; подготовка населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка; доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты до 100 процентов; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | достижение к 2030 году следующих целевых индикаторов и показателей: готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, – 100 процентов; снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах до 45 единиц; снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах, до 5 человек; доля населения Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики – 100 процентов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – | 2023–2030 годы: 1 этап – 2023–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы в 2023–2030 годах составляет 41 807,392 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 7 850, 924 тыс. рублей; в 2024 году – 4 850,924 тыс. рублей; в 2025 году – 4 850,924 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 24 254,62 тыс. рублей из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в т ом числе: в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 рублей (0 процентов), в том числе: в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; бюджета Вурнарского муниципального округа – 807,392 тыс. рублей (100 %), в том числе: в 2023 году – 7 850, 924 тыс. рублей; в 2024 году – 4 850,924 тыс. рублей; в 2025 году – 4 850,924 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 24 254,62 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | реализация муниципальной программы позволит: обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций; обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и муниципального округах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечить своевременное их освежение, сохранность и выдачу населению в угрожаемый период; развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; обеспечить работу экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» и снизить экономические затраты на осуществление их взаимодействия |

Раздел I. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации муниципальной  программы, цели, задачи,

описание сроков и этапов реализации  государственной программы

Приоритеты государственной  политики в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики определены Основами государственной политики  Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента           Российской Федерации от 11 января 2018 г. №12, Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 
№ 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций;

создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

своевременное информирование населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;

повышение мобильности спасательных сил;

обеспечение поисково-спасательных служб и противопожарной службы специальной техникой и имуществом, необходимым для проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения;

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов аварийно-спасательных сил;

подготовка населения Чувашской Республики в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка;

доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты до 100 процентов;

Муниципальная программа будет реализовываться в 2023–2030 годах в два этапа:

1 этап – 2023–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития и приоритетами государственной  политики на федеральном уровне с учетом региональных особенностей  Чувашской Республики.

На 1 этапе будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

За счет реализации 2 этапа мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

обеспечение гарантированного и своевременного информирования населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций;

обеспечение устойчивого функционирования системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и муниципального округах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

доведение до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение своевременное их освежение, сохранность и выдачу населению в угрожаемый период;

развитие теоретических и практических навыков действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

снижение количества преступлений на улице и в других общественных местах;

обеспечение работы экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» и снижение экономических затрат на осуществление их взаимодействия.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной  политики в рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках трех подпрограмм.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории  Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» объединяет два основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования экономики Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах.

Подпрограмма     «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республике" объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Предусматриваются освещение в средствах массовой информации хода реализации подпрограммы, размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни. Также планируется трансляция на радио и телевидении социальной рекламы, направленной на сохранение межнационального мира и согласия, участие представителей средств массовой информации в семинарах, круглых столах, обучение на курсах по вопросам информационного противодействия терроризму и экстремизму, участие в республиканском конкурсе среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в средствах массовой информации «Чувашия против террора».

Основное мероприятие 2. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах.

Данное мероприятие предусматривает приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров, организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» объединяет четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спор-та, на иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»). Также планируются монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства, а также разработка технического проекта создания и внедрения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Основное мероприятие 2. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании.

Предусматриваются развитие единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС)  и создание на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам

и годам реализации муниципальной программы)

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета Чувашской Республики, федерального бюджета и средств внебюджетных источников.

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики  и внебюджетные источники, предусмотренные к привлечению в рамках муниципальной программы, являются источниками финансирования соответствующих подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023–2030 годах составит 41 807,392 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета –  0,00 рублей (0 процента).

республиканского бюджета Чувашской Республики –  0,00 рублей (0 процента);

бюджета муниципального округа –  41 807,392 тыс. рублей (100,0 процента);

внебюджетных источников – 0,00 рублей (0 процента).

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на
1 этапе  (2023–2025 годы) составляет 17 552,78 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 7 850, 924 тыс. рублей; в 2024 году – 4 850,924 тыс. рублей; в 2025 году – 4 850,924 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 рублей (0 процентов), в том числе  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Вурнарского муниципального округа –  17 552,78 тыс. рублей (100 %), в том числе: в 2023 году – 7 850, 924 тыс. рублей; в 2024 году –
4 850,924 тыс. рублей; в 2025 году – 4 850,924 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

На 2 этапе (2026  - 2030 годы) объем финансирования муниципальной программы составит 24 254,62 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. руб-лей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 рублей (0 про-центов), в том числе  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Вурнарского муниципального округа –  24 254,62 тыс. рублей (100 %), в том числе: в 2026 году –  4 850,924 тыс. рублей; в 2027 году –
 4 850,924 тыс. рублей; в 2028 году – 4 850,924 тыс. рублей; в 2029 году –
4 850,924 тыс. рублей; 2030 году – 4 850,924 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы, представлены в приложениях № 3–5 к муниципальной программе.

_____________

Приложение № 1

к муниципальной программе  Вунарского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики»

С В Е Д Е Н И Я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Вурнарского муниципального округа

Чувашской  Республики» и их значениях.

| № пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | % | 50,0 | 55,0 | 60,0 |  | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 2. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | единиц | 50 | 49 | 48 |  | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| 3. | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Доля населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики | % | 100,0 | 100 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |  |
| 2. | Количество погибших на пожарах | человек | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество травмированных на пожарах людей | человек | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): | минут | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |  |
|  | локализации пожара | минут | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |  |
|  | ликвидации открытого горения | минут | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |  |
| 5. | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 10 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,25 | 7,0 |  |
|  | прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |  |
|  | локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |  |
|  | ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |  |
| 6. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов | % | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | 84,6 | 84,7 | 85,0 |  |
| 7. | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 92,0 |  |
| 9. | Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой | % | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |  |
| 10. | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |  |
| 11. | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | % | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 88,0 | 88,0 | 89,0 |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |  |
| 2. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 30,5 | 30,2 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,1 |  |
| 3. | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 87 | 87,2 | 87,3 | 87,4 | 87,5 | 87,6 | 87,7 | 88,3 |  |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих со-стояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований) | % | 87,0 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 89,0 |  |
| 5. | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | единиц | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 55 |  |
| 6. | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | 88,5 | 90,1 | 91,7 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0 |  |
| 2. | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе  Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы

Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | х | Ц800000000 | Всего | 7850,924 | 4850.924 | 4850,924 | 4850,924 | 4850,924 | 4850,924 | 4850,924 | 4850,924 |  |  |
|  |  | х | Ц800000000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 7850,924 | 4850.924 | 4850,924 | 4850,924 | 4850,924 | 4850,924 | 4850,924 | 4850,924 |  |  |
| 1. Подпрограмма | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | x | Ц810000000 | Всего | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 |  |  |
|  |  | x | Ц810000000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. | х | Ц810100000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 752,673 | 752,673 | 752,673 | 752,673 | 752,673 | 752,673 | 752,673 | 752,673 |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие | Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах | х | Ц810400000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 503,628 | 503,628 | 503,628 | 503,628 | 503,628 | 503,628 | 503,628 | 503,628 |  |  |
| 2. Подпрограмма | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республике» | x | Ц830000000 | всего | 3090,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |  |  |
|  |  | х | Ц830000000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 3090,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | х | Ц830400000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | х | Ц830500000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 3070,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |  |  |
| 3. Подпрограмма | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | х | Ц850000000 | Всего | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 |  |  |
|  |  | х | Ц850000000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | х | Ц850200000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 324,586 | 324,586 | 324,586 | 324,586 | 324,586 | 324,586 | 324,586 | 324,586 |  |  |
| 3.2. Основное мероприятие 2 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | х | Ц850500000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 3180,037 | 3180,037 | 3180,037 | 3180,037 | 3180,037 | 3180,037 | 3180,037 | 3180,037 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской

Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории

Вурнарского муниципального округа  Чувашской Республики»

муниципальной программы

Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Вурнарского муниципального округа Чувашской  Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Финансовый отдел администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | – | повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах; подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

| Задачи подпрограммы | – | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; организация и осуществление профилактики пожаров; организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах; организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации; планирование и организация учебного процесса повышения квалификации; совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение к 2031 году следующих целевых индикаторов и показателей: количество зарегистрированных пожаров – не более 35 единиц; количество погибших на пожарах – не более 1 человека; количество травмированных на пожарах людей – не более 2 человек; улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности) – 15 минут; локализации пожара – 17 минут; ликвидации открытого горения – 10 минут; улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – 7 минут; прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – 23 минуты; локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – 23 минуты; ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – 38 минуты; доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов, – 85,0 процента; доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) – 92,0 процента; уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой – 50,0 процента; повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению – 90,0 процентов; доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации, – 89,0 процента |

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2023–2030 годы: 1 этап – 2023–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; |
| --- | --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2023–2030 годах составляет 10 050,408 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 1 256,301 тыс. рублей; в 2024 году – 1 256,301 тыс. рублей; в 2025 году – 1 256,301 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 6 281,505 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 0,00 рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 рублей; бюджета Вурнарского муниципального округа – 10 050,408 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 1 256,301 тыс. рублей; в 2024 году – 1 256,301 тыс. рублей; в 2025 году – 1 256,301 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 6 281,505 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,00 рублей Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение влияния факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и пожарных к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) |

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности населения на водных объектах

на территории Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики», общая характеристика участия

органов местного самоуправления  муниципального округа  в реализации подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в области обеспечения защиты населения и территорий  Вурнарского муниципального округа  Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Приоритеты определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, а также основными целями муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являются:

повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах;

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

организация и осуществление профилактики пожаров;

организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах;

организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;

планирование и организация учебного процесса повышения квалификации;

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2031 году ожидается достижение следующих результатов:

снижение влияния факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и пожарных к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров;

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами администрации Вурнарского муниципального округа, начальниками территориальных отделов и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения и территорий в целях обеспечения защищенности населения от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество зарегистрированных пожаров;

количество погибших на пожарах;

количество травмированных на пожарах людей;

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности);

локализации пожара;

ликвидации открытого горения;

улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов;

доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой;

повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению;

доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2031 году следующих целевых индикаторов и показателей:

количество зарегистрированных пожаров:

в 2023 году – 42 единицы;

в 2024 году – 41 единица;

в 2025 году – 40 единиц;

в 2026 году – 39 единиц;

в 2027 году – 38 единиц;

в 2028 году – 37 единиц;

в 2029 году – 36 единиц;

в 2030 году – 35 единиц;

количество погибших на пожарах:

в 2023 году – 2 человек;

в 2024 году – 2 человек;

в 2025 году – 2 человек;

в 2026 году – 1 человека;

в 2027 году – 1 человека;

в 2028 году – 1 человека;

в 2029 году – 1 человека;

в 2030 году – 1 человека;

количество травмированных на пожарах людей:

в 2023 году – 4 человек;

в 2024 году – 4 человек;

в 2025 году – 3 человек;

в 2026 году – 3 человек;

в 2027 году – 3 человека;

в 2028 году – 2 человек;

в 2029 году – 2 человек;

в 2030 году – 2 человек;

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности):

в 2023 году – 20 минут;

в 2024 году – 20 минут;

в 2025 году – 19 минут;

в 2026 году – 19 минут;

в 2027 году – 18 минут;

в 2028 году – 18 минут;

в 2029 году – 17 минут;

в 2030 году – 17 минут;

локализации пожара:

в 2023 году – 20 минут;

в 2024 году – 20 минут;

в 2025 году – 19 минут;

в 2026 году – 19 минут;

в 2027 году – 18 минут;

в 2028 году – 18 минут;

в 2029 году – 17 минут;

в 2030 году – 17 минут;

ликвидации открытого горения:

в 2023 году – 17 минут;

в 2024 году – 16 минут;

в 2025 году – 15 минут;

в 2026 году – 14 минут;

в 2027 году – 13 минут;

в 2028 году – 12 минут;

в 2029 году – 11 минут;

в 2030 году – 10 минут;

улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера:

в 2023 году – 10 минут;

в 2024 году – 9,5 минуты;

в 2025 году – 9,0 минут;

в 2026 году – 8,5 минуты;

в 2027 году – 8,0 минут;

в 2028 году – 7,50 минуты;

в 2029 году – 7,25минуты;

в 2030 году – 7,0 минут;

прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера:

в 2023 году – 30 минут;

в 2024 году – 29 минут;

в 2025 году – 28 минут;

в 2026 году – 27 минут;

в 2027 году – 26 минут;

в 2028 году – 25 минут;

в 2029 году – 24 минуты;

в 2030 году – 23 минуты;

локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера:

в 2023 году – 30 минут;

в 2024 году – 29 минут;

в 2025 году – 28 минут;

в 2026 году – 27 минут;

в 2027 году – 26 минут;

в 2028 году – 25 минут;

в 2029 году – 24 минуты;

в 2030 году – 23 минуты;

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера:

в 2023 году – 45 минут;

в 2024 году – 44 минуты;

в 2025 году – 43 минуты;

в 2026 году – 42 минуты;

в 2027 году – 41 минуты;

в 2028 году – 40 минут;

в 2029 году – 39 минут;

в 2030 году – 38 минут;

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов:

в 2023 году – 84,1 процента;

в 2024 году – 84,2 процента;

в 2025 году – 84,3 процента;

в 2026 году – 84,4 процента;

в 2027 году – 84,5 процента;

в 2028 году – 84,6 процента;

в 2029 году – 84,7 процента;

в 2030 году – 85,0 процента;

доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера):

в 2023 году – 90,0 процента;

в 2024 году – 90,2 процента;

в 2025 году – 90,4 процента;

в 2026 году – 90,6 процента;

в 2027 году – 90,8 процента;

в 2028 году – 91,0 процента;

в 2029 году – 91,2 процента;

в 2030 году – 92,0 процента;

уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой:

в 2023 году – 15 процента;

в 2024 году – 20 процента;

в 2025 году – 25 процента;

в 2026 году – 30 процента;

в 2027 году – 35 процента;

в 2028 году – 40 процента;

в 2029 году – 45 процента;

в 2030 году – 50 процента;

повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению:

в 2023 году – 25 процента;

в 2024 году – 30 процента;

в 2025 году – 40 процента;

в 2026 году – 50 процента;

в 2027 году – 60 процента;

в 2028 году – 70 процента;

в 2029 году – 80 процента;

в 2030 году – 90 процента;

доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации:

в 2023 году – 87,0 процента;

в 2024 году – 87,2 процента;

в 2025 году – 87,4 процента;

в 2026 году – 87,6 процента;

в 2027 году – 87,8 процента;

в 2028 году – 88,0 процента;

в 2029 году – 88,0 процента;

в 2030 году – 89,0 процента;

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования экономики Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, что включает в себя:

осуществление тушения пожаров в населенных пунктах;

оснащение противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых технологий пожаротушения;

Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что включает в себя:

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организацию экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на подготовку руководителей, других должностных лиц и специалистов  органов местного самоуправления и организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы МПО.

Мероприятие предусматривает развитие материально-технической базы противопожарной службы и спасательных сил на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики и оснащение их современными средствами пожаротушения и спасания людей.

Мероприятие 4.2. Содержание материально-технических запасов в целях гражданской обороны.

Мероприятие предусматривает накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения и замену существующих запасов средств индивидуальной и коллективной защиты на более эффективные образцы.

Мероприятие 4.3. Проведение регламентных работ по содержанию специального оборудования гражданской обороны.

Основное мероприятие 5. Совершенствование функционирования органов управления Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается:

создание и развитие на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

модернизация и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

оснащение пунктов управления современными средствами связи и программно-аналитическими комплексами оценки обстановки и поддержки принятых решений.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2030 год в два этапа:

1 этап – 2023–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств   бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2030 годах составит 10050,408 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики -  10050,408 тыс. рублей

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2023–2025 годы) составит 3768,903 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 1256,301 тыс. рублей;

в 2024 году –  1256,301 тыс. рублей;

в 2025 году – 1256,301 тыс. рублей;

На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 6281,505 тыс. рублей, из них средства:

Бюджета Вурнарского муниципального округа– 6281,505тыс. рублей

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа  » муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности

населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальнной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распоря-дитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (под-груп-па) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  | ответственный исполнитель – сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС | x | x | x | x | всего | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 |  |
|  |  |  |  | 10 | 03 | Ц810170020 | Отдел сп 100 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 |  |
|  |  |  | соисполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности муниципальнных учреждений, реализующих на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики муниципальнную политику в области пожарной безопасности | организация и осуществление профилактики пожаров; организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах | ответственный исполнитель – сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС | х | х | х | x | всего | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 |  |
|  |  |  | участники – органы местного самоуправления* | x | x | x | x | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 | 1256,301 |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Количество зарегистрированных пожаров, единиц |  |  |  |  |  |  | х | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |  |
|  | Количество погибших на пожарах, человек |  |  |  |  |  |  | х | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество травмированных на пожарах людей, человек |  |  |  |  |  |  | х | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности), минут |  |  |  |  |  |  | х | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |  |
|  | локализации пожара, минут |  |  |  |  |  |  | х | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |  |
|  | ликвидации открытого горения, минут |  |  |  |  |  |  | х | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |  |
|  | Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой, % |  |  |  |  |  |  | х | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |

__________________

*  Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2023 и 2030 годах соответственно.

_____________

Приложение № 4

к муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской

Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Вурнарского муниципального округа  Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности

в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности

населения и территорий   Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | – | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Чувашской Республике |
| Задачи подпрограммы | – | повышение эффективности взаимодействия администрации Вурнарского муниципального округа с органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка; профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности; укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов; выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности |

| целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2031 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи – 80,0 процента; доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, – 28,7 процента; уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, – 88,8 процента; доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований), – 89,5 процента; количество материалов антитеррористической и анти экстремистской направленности, подготовленных муниципальными средствами массовой информации Чувашской Республики, – 60 единиц; количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, – 12 единицы |
| --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2023–2030 годы: 1 этап – 2023–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы |

| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2023–2030 годах составляет 3720,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 3090,0 тыс. рублей; в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; в 2026 году – 90,0 тыс. рублей; в 2027 году – 90,0 тыс. рублей; в 2028 году – 90,0 тыс. рублей; в 2029 году – 90,0 тыс. рублей; в 2030 году – 90,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 рублей , бюджета Вурнарского муниципального округа в 2023–2030 годах составляет 3720,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 3090,0 тыс. рублей; в 2024 году – 90,0 тыс. рублей; в 2025 году – 90,0 тыс. рублей; в 2026 году – 90,0 тыс. рублей; в 2027 году – 90,0 тыс. рублей; в 2028 году – 90,0 тыс. рублей; в 2029 году – 90,0 тыс. рублей; в 2030 году – 90,0 тыс. рублей; Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; сохранение в Вурнарском районе Чувашской Республике стабильности в обществе и правопорядка; повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; повышение доли жителей Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; недопущение террористических актов и экстремистских акций; снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. |

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Профилактика терроризма

и экстремистской деятельности в Вурнарском районе

Чувашской Республики»,

общая характеристика участия органов местного самоуправления

муниципального округа  в реализации подпрограммы

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) определены в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части пресечения экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур как основного источника угроз национальной безопасности в сфере государственной  общественной безопасности и совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма).

Целью подпрограммы являются укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики.

Достижению поставленной цели подпрограммы способствует решение следующих задач:

повышение эффективности взаимодействия администрации Вурнарского муниципального округа с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики,  органами местного самоуправления и организациями в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка;

профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности;

укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов;

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2031 году ожидается достижение следующих результатов:

своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение;

сохранение в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики стабильности в обществе и правопорядка;

повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики;

повышение доли жителей Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям;

сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций;

недопущение террористических актов и экстремистских акций;

снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных программ по повышению уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи;

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований);

количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных  средствами массовой информации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики;

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2031 году следующих целевых индикаторов и показателей:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи:

в 2023 году – 71,0 процента;

в 2024 году – 72,0 процента;

в 2025 году – 73,0 процента;

в 2026 году – 74,0 процента;

в 2027 году – 75,0 процента;

в 2028 году – 76,0 процента;

в 2029 году – 77,0 процента;

в 2030 году – 78,0 процента;

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 
29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости:

в 2023 году – 30,5 процента;

в 2024 году – 30,2 процента;

в 2025 году – 29,7 процента;

в 2026 году – 29,6 процента;

в 2027 году – 29,5 процента;

в 2028 году – 29,4 процента;

в 2029 году – 29,3 процента;

в 2030 году – 29,1 процента;

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах:

в 2023 году – 87,0 процента;

в 2024 году – 87,2 процента;

в 2025 году – 87,3 процента;

в 2026 году – 87,4 процента;

в 2027 году – 87,5 процента;

в 2028 году – 87,6 процента;

в 2029 году – 87,7 процента;

в 2030 году – 88,3 процента;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований):

в 2023 году – 87,0 процента;

в 2024 году – 88,0 процента;

в 2025 году – 88,1 процента;

в 2026 году – 88,2 процента;

в 2027 году – 88,3 процента;

в 2028 году – 88,4 процента;

в 2029 году – 88,5 процента;

в 2030 году – 89,0 процента;

количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных районными средствами массовой информации:

в 2023 году – 45 единиц;

в 2024 году – 46 единиц;

в 2025 году – 47 единиц;

в 2026 году – 47 единиц;

в 2027 году – 48 единиц;

в 2028 году – 49 единиц;

в 2029 году – 50 единиц;

в 2030 году – 55 единиц;

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям:

в 2023 году – 4 единицы;

в 2024 году – 6 единиц;

в 2025 году – 8 единиц;

в 2026 году – 10 единиц;

в 2027 году – 10 единиц;

в 2028 году – 10 единиц;

в 2029 году – 10 единиц;

в 2030 году – 12 единиц;

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия администрации Вурнарского муниципального округа с территориальными органами федеральной исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики и институтами гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Мероприятие предусматривает проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, проведение мониторинга состояния стабильности в обществе, повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности.

Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе.

В рамках данного мероприятия предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и разработка паспортов безопасности в данных организациях в соответствии с действующим законодательством, оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе.

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Данное мероприятие предусматривает:

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних;

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе.

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Мероприятие предусматривает:

освещение в средствах массовой информации хода реализации подпрограммы;

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

трансляцию на радио и телевидении социальной рекламы, направленной на сохранение межнационального мира и согласия;

участие представителей средств массовой информации в семинарах, круглых столах, обучение на курсах по вопросам информационного противодействия терроризму и экстремизму;

участие в республиканском конкурсе среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в средствах массовой информации «Чувашия против террора».

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах.

Данное мероприятие включает в себя:

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматривается:

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта;

монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств видеонаблюдения в жилых домах на этапе их строительства с последующей их интеграцией в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности организаций к работе по профилактике правонарушений в общественных местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка;

модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов), их интеграция в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности.

Мероприятием предусматриваются проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, а также организация в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2030 год в два этапа:

1 этап – 2023–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой

по источникам финансирования, по этапам и годам

реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств  бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2030 годах составит 3720,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Вурнарского муниципального округа – 3720,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2023–2025 годы) составит 3270,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 3090,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 90,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 90,0  тыс. рублей;

На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 450,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Вурнарского муниципального округа – 450,0 тыс. рублей .

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение

к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
  территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности

в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики»

муниципальной программы Вурнарского муниципального округа  Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальнной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республике» |  |  | x | x | x | x | всего | 3090,0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель – Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | 314 | Ц830570340 | 240 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 3090,0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 314 | Ц830574360 | 360 |  | 3090,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  |  |  | соисполнители: Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа, Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Цель «Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов | Ответственный исполнитель – Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Вурнарского муниципального округа | 903 | 314 | Ц830570340 | 300 | всего | 3070,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнители - Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа, Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | 314 | Ц830570340 | 300 | бюджет Вурнарского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  |  |  | Участники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МО МВД «Вурнарский» | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  |  |  | Вурнарский ОВО филиал ФГКУ УВО ВНГ России пр ЧР | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, % |  |  |  |  |  |  | x | 87.0 | 87,2 | 87,3 | 87,4 | 87,5 | 87,6 | 87.7,0 | 88,3** |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской

Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

муниципальной программы Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа, Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа, Отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа, Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Вурнарского муниципального округа, Управление по благоустройству и развитию территорий Вурнарского муниципального округа (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | – | создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; повышение безопасности жизнедеятельности населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»; создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |

| Задачи подпрограммы | – | развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры «Системы-112»; дооснащение единых дежурно-диспетчерской службы программно-техническими комплексами «Системы-112»; организация подготовки персонала «Системы-112»; внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2031 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) – 96,0 процента; сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2022 годом – 20,0 процента |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2023–2030 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2023–2030 годах составляет 28036,984 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 3504,623 тыс. рублей; в 2024 году – 3504,623 тыс. рублей; в 2025 году – 3504,623 тыс. рублей; в 2026 году – 3504,623 тыс. рублей; в 2027 году – 3504,623 тыс. рублей; в 2028 году – 3504,623 тыс. рублей; в 2029 году – 3504,623 тыс. рублей; в 2030 годах – 3504,623 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 рублей Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации. |

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа  Чувашской Республики»,

общая характеристика участия органов местного самоуправления

муниципального округа  в реализации подпрограммы

Приоритетом в вопросах построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики является создание на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз.  Приоритет определен в соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и основными целями муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являются:

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

повышение безопасности жизнедеятельности населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»;

создание на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры «Системы-112»;

дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы программно-техническими комплексами «Системы-112»;

организация подготовки персонала «Системы-112»;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2031 году ожидается достижение следующих результатов:

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики;

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации.

Подпрограмма отражает участие администрации Вурнарского муниципального округа  в реализации мероприятий муниципальной программы по повышению безопасности жизнедеятельности населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики и снижению социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112», а также создания на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2022 годом.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2031 году следующих целевых индикаторов и показателей:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):

в 2023 году – 88,5 процента;

в 2024 году – 90,1 процента;

в 2025 году – 91,7 процента;

в 2026 году – 92,5 процента;

в 2027 году – 93,0 процента;

в 2028 году – 93,5 процента;

в 2029 году – 94,0 процента;

в 2030 году – 95,0 процента;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики по сравнению с 2022 годом:

в 2023 году – 20,0 процента;

в 2024 году – 20,0 процента;

в 2025 году – 20,0 процента;

в 2026 году – 20,0 процента;

в 2027 году – 20,0 процента;

в 2028 году – 20,0 процента;

в 2029 году – 20,0 процента;

в 2030 году – 20,0 процента;

Раздел III. Характеристики основных мероприятий,

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Реализация основных мероприятий обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.  Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

Данное основное мероприятие включает в себя три мероприятия:

Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений.

Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»).

Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

В рамках выполнения данных мероприятий планируются обеспечение функций общественного контроля деятельности представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, создание системы контроля качества работы коммунальных служб и состояния коммунальной инфраструктуры, обеспечение возможности оперативного управления пожарно-спасательными подразделениями с использованием пространственной информации, обеспечение оперативного мониторинга состояния опасных производственных объектов, а также используемых, производимых, перерабатываемых, хранимых и транспортируемых радиоактивных, пожаровзрывоопасных, опасных химических и биологических веществ.

Кроме того, предусматриваются ведение реестров объектов капитального строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социального реестра, а также санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе мониторинг заболеваемости населения, мониторинг инфекционных, паразитарных болезней и отравлений людей, мониторинг особо опасных болезней сельскохозяйственных животных и рыб, мониторинг карантинных и особо опасных болезней.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, обеспечение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасности на транспорте.

Кроме того, планируются:

модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих:

круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения;

фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения;

выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного  и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства;

видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры;

отслеживание маршрутов транспортных средств;

организация и управление муниципальным парковочным пространством;

создание системы экстренной связи на транспортных средствах (автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте), системы автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также геолокацию точки вызова;

обеспечение контроля маршрутов движения общественного транспорта;

обеспечение контроля за результатами технического мониторинга объектов транспортной инфраструктуры;

организация системы информирования населения о работе общественного транспорта и дорожной ситуации.

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:

развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования и создание на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб;

создание единой информационной системы муниципального образования, включающей в себя геоинформационную систему оперативного градостроительного комплекса и обеспечивающей межведомственное взаимодействие и ведение официального сайта единой информационной системы муниципального образования;

создание системы безопасного хранения и обработки данных, включающей в себя муниципальный архивный комплекс, муниципальный отчетно-аналитический комплекс и комплекс информационной безопасности.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2030 год в два этапа:

1 этап – 2023–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам

и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств  бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики .

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2030 годах составит 28036,984 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 рублей;

местных бюджетов – 0 рублей

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2023–2025 годы) составит 10513,869 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 3504,623 тыс. рублей;

в 2024 году – 3504,623 тыс. рублей;

в 2025 году – 3504,623 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 рублей

местных бюджетов –  рублей .

На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 17523,115 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 рублей ;

местных бюджетов – 0 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности  населения и 
территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальнной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальнной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распоря-дитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  | ответственный исполнитель – Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС | x | x | x | x | всего | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 |  |

|  |  |  |  |  |  | Ц850000000 |  | бюджет Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 | 3504,623 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Соисполнители - Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по делам закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд администрации Вурнарского муниципального округа | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

| Цель «Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения; развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | ответственный исполнитель – Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС | x | x | x |  | x |  | всего |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  |  |
|  |  |  |  | х | х | Ц850200000 |  | х |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  | 324,586 |  |  |
|  |  |  | участники: Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по делам закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд администрации Вурнарского муниципального округа | Х | х | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга), % |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 88,5 |  | 90,1 |  | 91,7 |  | 92,5 |  | 93,0 |  | 93,5 |  | 94,0 |  | 95,0** |  |  |
| Цель «Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы программно-техническими комплексами «Системы-112»; развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | x | x | x | x |  | всего |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель – Сектор мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС | x | x | Ц850500000 | x |  | бюджет Вурнарского муниципального округа |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  | 3180,037 |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга), % |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 88,5 |  | 90,1 |  | 91,7 |  | 92,5 |  | 93,0 |  | 93,5 |  | 94,0 |  | 95,0** |  |  |
|  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом (минут) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20** |  |  |

_______________

*  Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем.

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

_____________