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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

	ÇĚМĚРЛЕ 

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШĂНУ

___________ 2025 ç. _______ №

Çěмěрле хули
	
	администрация 

ШУМЕРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ 2025 г. № _______
город Шумерля


Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 17 февраля 2025 г. № 102 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от  08.07.2022 № 519 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от  22.09.2022 № 755 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от  09.02.2023 № 83 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от  10.07.2023 № 483 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от  13.11.2023 № 850 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от  04.03.2024 № 208 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от  03.07.2024 № 569 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;

постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от  19.12.2024 № 1154 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского муниципального округа»;
постановление Администрации г. Шумерли Чувашской Республики от 19 августа 2020 г. № 632 «Об утверждении муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»;

постановление Администрации г. Шумерли Чувашской Республики от 25 июня 2018 г. № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Шумерля Чувашской Республики на 2018 - 2025 г.г.»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления по благоустройству и раз-витию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

Глава Шумерлинского
муниципального округа
Чувашской Республики    




                                       Э.М. Васильев
Петров А.И.

2-40-69.,

Приложение 
к постановлению администрации
Шумерлинского муниципального округа
 от _________2025 №__
Муниципальная программа 
Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  

«Комплексное развитие сельских территорий» 
Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное 

развитие сельских территорий»

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий»
Сельские территории обладают обширным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого может обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населения. 

Численность сельского населения Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на 1 января 2025 г. составила 7227 человек, что на 180 человек меньше, чем на 1 января 2024 г. (7407 человек). 

В результате реализации Муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие промежуточные результаты, характеризующие развитие сферы (отрасли): 

в 2024 году реализовано 82 инициативных проекта по следующим направлениям:

- 24 проекта по ремонту автомобильных дорог, приведено в нормативное состояние более 15 км, дорог на общую сумму 55,3 млн.рублей;

- 26 проектов по ремонту объектов водоснабжения на сумму 21,9 млн. рублей;

- 32 проекта по благоустройству территории населенных пунктов на общую сумму 72 млн. рублей.

на 2025 год запланирована реализация 73 инициативных проекта на сумму более 178,0 млн. рублей, по направлениям:

- ремонт автомобильных дорог – 30 проектов;

- ремонт сетей водоснабжения и водоотведения – 10 проектов;

- благоустройство территории – 33 проекта.

II. Стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы
Приоритетами муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (далее муниципальная программа) являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. 
Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Феде-рации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р;
Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р; 

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606 «О государственной программе Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».
С учетом перечисленных документов определены цели муниципальной программы. Целевые значения показателей определены исходя из необходимости решения проблемных вопросов в сфере развития инфраструктуры на сельских территориях и обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Приоритетами муниципальной программы являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. 

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 – создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

цель 2 – создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского муниципального округа.
III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями Государственной программы Чувашской Республики
Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»:
1) повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 
2) стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
3) сохранение доли сельского населения в общей численности населения республики.
Реализация Муниципальной программы оказывает влияние на результаты государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», которая направлена на достижение национальных целей «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация».

Достижение целевых показателей обеспечивается в рамках муниципальных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Благоустройство сельских территорий».

IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения
Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Порядок организации реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 17 февраля   2025 г. № 102. 

Реализация Муниципальной программы предусматривает взаимодействие структурных подразделений Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Разработку, текущее управление, координацию и организацию реализации Муниципальной программы осуществляет управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа.

Внесение в Муниципальную программу изменений, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется Управлением по благоустройству и развитию территорий администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики:

уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы на основе мониторинга реализации указанных мероприятий и оценки их эффективности и достижения показателей Муниципальной программы;

корректирует мероприятия Муниципальной программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке;

разрабатывает нормативные правовые акты, регулирующие финансирование мероприятий Муниципальной программы;

осуществляет мониторинг хода исполнения Муниципальной программы.

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется путем оценки эффективности ее реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Публичность (открытость) информации о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы обеспечивается размещением годовых отчетов на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	
	

	
	


Паспорт
муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий»

1. Основные положения
	Куратор Муниципальной программы
	Первый заместитель главы администрации – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа – Краснова Ольга Михайловна

	Ответственный исполнитель Муниципальной программы
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа; (далее – УБРТ)

	Соисполнители Муниципальной  программы
	Управление строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шумерлинского муниципального округа

	Участники Муниципальной программы
	Отдел земельных и имущественных отношений Управления по благоустройству и развитию территорий;
Территориальные отделы;
Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шумерлинского муниципального округа

	Период реализации Муниципальной программы
	I этап: 2025 - 2030 годы;



	Цели Муниципальной программы
	цель 1 – создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

цель 2 – создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского муниципального округа.

	Направления (подпрограммы)
	отсутствуют


Объемы финансового обеспечения

	за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации
	прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2025 - 2030 годах составляет 25229,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 181524,9 тыс. рублей;

в 2026 году – 5918,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 6307,1 тыс. рублей;



	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
	Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» от 26 декабря 2019 г. № 606
национальная цель «Увеличение к 2031 году количества сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена»;

показатель «Количество реализованных инициативных проектов».




2. Показатели муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республике «Комплексное развитие сельских территорий»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 1
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных и (или) региональных целей 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Цель 1 - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	1
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат
	МП
	возрастание
	процентов
	0
	2024
	100
	100,1
	100,2
	100,3
	100,4
	100,5
	Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий»
	УБРТ
	Комфортная и безопасная среда для жизни»
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

СЭД Шумерлинского муниципального округа

	
	Цель 2 - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского муниципального округа

	2.
	Реализованные инициативные проекты на сельской местности
	МП
	возрастание
	единица
	82
	2024
	73
	75
	78
	80
	81
	82
	Государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий»
	УБРТ
	Комфортная и безопасная среда для жизни 
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

СЭД УПД ЧР


3. Структура муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республике 
«Комплексное развитие сельских территорий»

	№ п/п
	Показатели/задачи структурного элемента 
	Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями Государственной программы

	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальный  проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

	
	Ответственный за реализацию: УБРТ
	Срок реализации: 2025 год

	1.1
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
	построено (приобретено) жилые помещения (жилые дома) за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также строительство (приобретение) жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения гражданам, работающим на сельских территориях
	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики;

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат.

	2.
	Муниципальный  проект «Благоустройство сельских территорий»

	
	Ответственный за реализацию: УБРТ  
	Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.1.
	Благоустройство сельских территорий
	За период реализации муниципального проекта (2025–2030 годы) на сельских территориях будут реализованы проекты по благоустройству, включающие в себя мероприятия: 

а) по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

б) по организации освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; 

в) по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок; 

г) по сохранению и восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников

д) по ремонтно-восстановительным работам улично-дорожной сети и дворовых проездов; 

е) по оформлению фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также по установке (обустройству) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений; 

ж) по обустройству территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных граждан;

з) по организации ливневых стоков; 

и) по обустройству общественных колодцев и водоразборных колонок; 

к) по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов.
	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

Количество населенных пунктов, поощренных за достижения в сфере развития сельских территорий;

Количество населенных пунктов, реализовавших на своей территории проекты благоустройства.

	3
	Муниципальный проект «Содействие развитию сельских территорий»

	3.1
	Содействие развитию сельских территорий
	За период реализации муниципального проекта (2025–2030 годы) на сельских территориях будут реализованы инициативные проекты, включающие в себя мероприятия: 

а) по организации освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; 

б) по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок; 

в) по ремонтно-восстановительным работам улично-дорожной сети и дворовых проездов.
	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах


4. Финансовое обеспечение Муниципальной программы 
	Наименование муниципальной  программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная  программа «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), в том числе:
	181521,9
	5918,0
	6307,1
	0,0
	0,0
	0,0
	193747,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Муниципальный  проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», всего
	177,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	177,5

	Федеральный бюджет
	170,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	170,8

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0

	1.2. Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий», всего
	117899,4
	5918,0
	6307,1
	0,0
	0,0
	0,0
	130124,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	87490,4
	1900,0
	1900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	91290,4

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	30409,0
	4018,0
	4407,1
	0,0
	0,0
	0,0
	38834,1

	1.3. Муниципальный проект «Содействие развитию сельских территорий», всего
	63445,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	63445,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	87490,4
	1900,0
	1900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	91290,40

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	30409,0
	4018,0
	4407,1
	0,0
	0,0
	0,0
	38834,10


Паспорт
муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

1.Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	Срок реализации проекта
	2025
	2027

	Куратор проекта
	Курносов Валентин Вячеславович
	Заместитель главы администрации – начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа

	Соисполнители
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

	Участники
	Управление строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шумерлинского муниципального округа

	Руководитель проекта
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа

	Администратор проекта
	Бажайкин Павел Николаевич
	Заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Российской Федерации
	«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606


2. Показатели муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	№ п/п
	Показатели проекта <22>
	Уровень показателя <23>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	
Задача «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.1.
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты
	ГП
	процентов
	0
	2024
	0,018
	0,018
	0,018
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Да
	ИС «Электронный бюджет»


3.  Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия 
(результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1.
	Задача  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.1.
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты
	кв.м
	0
	2024
	0,018
	0,018
	0,018
	-
	-
	-
	улучшены жилищные условия граждан
	жилищное обеспечение граждан
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», всего 
	х
	177,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	177,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	170,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	170,8

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	- 
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7

	
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	- 
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0

	
	Задача «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.1.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
	х
	177,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	177,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	федеральный бюджет
	994 1003 A6201L5764 320
	170,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	170,8

	 
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	994 1003 A6201L5764 320
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7

	 
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	994 1003 A6201L5764 320
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0


5. План реализации муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель <28>
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	Мероприятие 1 Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий, строительство жилья на сельских территориях в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.
	25.01.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	 Подписанное соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий, строительство жилья на сельских территориях в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.

	Контрольная точка 1.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 г. мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений за I полугодие 2025 г.
	10.07.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	 Направленный отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 г. мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений за I полугодие 2025 г.

	Контрольная точка 1.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 г. мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений за II полугодие 2025 г.
	31.12.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	 Отчет о реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 

	Контрольная точка 1.3. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
	31.12.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	 Отчет о реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 


П А С П О Р Т

муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Благоустройство сельских территорий»
	Срок реализации проекта
	2025
	2030

	Куратор проекта
	Краснова Ольга Михайловна
	Первый заместитель главы - начальник управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

	Соисполнители
	Отсутствуют

	Участники
	Управление строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шумерлинского муниципального округа
Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	Руководитель проекта
	Петров Александр Игоревич
	Заместитель начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

	Администратор проекта
	Петров Александр Игоревич
	Заместитель начальника управления по благо-устройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Российской Федерации
	«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606


2. Показатели муниципального проекта 

	№ п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1.
	Задача «Благоустройство сельских территорий» 

	1.1.
	Количество реализованных инициативных проектов
	МП
	единиц
	52
	2024
	43
	44
	45
	47
	49
	53
	УБРТ
	ИС «Электронный бюджет»


3.  Мероприятия (результаты) муниципального проекта 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»

	1.
	Задача «Благоустройство сельских территорий»

	1.1.
	Благоустройство сельских территорий
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Осуществлено уличное освещение на сельских территориях
	оказание услуг (выполнение работ)
	

	1.2
	Реализация мероприятий по благоустройству территории
	единиц
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Реализованы мероприятия по благоустройству территории
	оказание услуг (выполнение работ
	-

	1.3
	Реализация инициативных проектов на территории муниципального округа
	единиц
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Реализованы инициативные проекты на территории муниципального округа
	оказание услуг (выполнение работ
	Количество реализованых проектов


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий» 
	х
	117899,4
	5918,0
	6307,1
	0,0
	0,0
	0,0
	130124,5

	
	
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	федеральный бюджет
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	87490,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	87490,4

	 
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	-
	30409,0
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	30409,0

	 
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 1.1
	Уличное освещение
	х
	2500,0
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5900,0

	
	
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	994 0503 A620477400 240
	2500,0
	1700,0
	1700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5900,0

	
	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Реализация мероприятий по благоустройству территории
	х
	280,5
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	680,5

	
	
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	994 0503 A620477420 240
	280,5
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	680,5

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3
	Реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики
	х
	115118,9
	4018,0
	4407,1
	0,0
	0,0
	0,0
	123544,0

	
	
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики, всего
	-
	87490,4
	-
	-
	-
	-
	-
	87490,4

	
	в том числе:
	994 0409 A6204S6571 240
	22359,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22359,3

	
	
	994 0502 A6204S6571 240
	33789,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33789,7

	
	
	994 0503 A6204S6571 240
	21147,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21147,1

	
	
	994 0801 A6204S6571 240
	6080,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6080,0

	
	
	974 0702 A6204S6571 610, 620
	4114,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4114,3

	
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа, всего
	-
	36053,6
	4018,0
	4407,1
	-
	-
	-
	36053,6

	
	в том числе:
	994 0409 A6204S6571 610,620
	7060,9
	4018,0
	4407,1
	0,0
	0,0
	0,0
	15486,0

	
	
	994 0502 A6204S6571 240
	10670,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10670,4

	
	
	994 0503 A6204S6571 240
	6678,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6678,0

	
	
	994 0801 A6204S6571 240
	1920,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1920,0

	
	
	994 0702 A6204S6571 240
	1299,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1299,2

	
	внебюджетные источники
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель <28>
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача «Благоустройство сельских территорий»

	Мероприятие 1 Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий, строительство жилья на сельских территориях в 2025 г.
	25.01.2025
	Петров Александр Игоревич
	 Подписанное соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2025 году на реализацию инициативных проектов



	Контрольная точка 1.1. Объявление аукционов по реализации инициативных проектов в 2025 году
	10 мая 2025 года
	Петров Александр Игоревич
	Размещение на электронной торговой площадке аукционов по реализации инициативных проектов.

	Контрольная точка 1.2. Заключение муниципальных контрактов по реализации инициативных проектов
	01 июня 2025 года
	Петров Александр Игоре-вич
	Подписание муниципальных контрактов по реализации инициативных проектов

	Контрольная точка 1.3. Администрацией Шумерлинского муниципального округа представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 г. инициативных проектов в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов за 2025 г.
	20 января 2026 года
	Петров Александр Игоре-вич
	 Направленный отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 г. мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов за 2025 г.


П А С П О Р Т

муниципального проекта «Содействие развитию сельских территорий»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Благоустройство сельских территорий»
	Срок реализации проекта
	01.01.2020
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Краснова Ольга Михайловна
	Первый заместитель главы - начальник управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

	Соисполнители
	Отсутствуют

	Участники
	Отсутствуют

	Руководитель проекта
	Петров Александр Игоревич
	Заместитель начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

	Администратор проекта
	Петров Александр Игоревич
	Заместитель начальника управления по благо-устройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Российской Федерации
	«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606


2. Показатели муниципального проекта 

	№ п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1.
	Муниципальный проект «Содействие развитию сельских территорий»

	1.1.
	Количество реализованных проектов
	МП
	единиц
	30
	2024
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	УБРТ
	ИС «Электронный бюджет»


3.  Мероприятия (результаты) муниципального проекта 
	№ пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»

	1.
	Задача Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

	1.1.
	Реализация инициативных проектов на территории муниципального округа за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики
	процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях
	оказание услуг (выполнение работ)
	Количество реализованных инициативных проектов


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальный проект «Содействие развитию сельских территорий» 
	
	63445,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	63445,0

	
	
в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	федеральный бюджет
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	48218,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48218,2

	 
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	-
	15226,8
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	15226,8

	
	внебюджетные источники
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики 
	х
	63445,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	63445,

0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	994 0409 А63019Д110 240
	48218,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48218,2

	
	бюджет Шумерлинского муниципального округа 
	994 0409 А63019Д110 240
	15226,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15226,8

	
	внебюджетные источники
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации муниципального проекта «Содействие развитию сельских территорий»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель <28>
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача «Благоустройство сельских территорий»

	Мероприятие 1 Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий, строительство жилья на сельских территориях в 2025 г.
	25.01.2025
	Петров Александр Игоревич
	 Подписанное соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2025 году на реализацию инициативных проектов



	Контрольная точка 1.1. Объявление аукционов по реализации инициативных проектов в 2025 году
	10 мая 2025 года
	Петров Александр Игоревич
	Размещение на электронной торговой площадке аукционов по реализации инициативных проектов.

	Контрольная точка 1.2. Заключение муниципальных контрактов по реализации инициативных проектов
	01 июня 2025 года
	Петров Александр Игоре-вич
	Подписание муниципальных контрактов по реализации инициативных проектов

	Контрольная точка 1.3. Администрацией Шумерлинского муниципального округа представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 г. инициативных проектов в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов за 2025 г.
	20 января 2026 года
	Петров Александр Игоре-вич
	 Направленный отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 г. мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов за 2025 г.
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