
Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: муниципальная программа Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Отчетный период: 2025
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдела правового обеспечения администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики 
                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 1                                                                                                                       
Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (нарастающим итогом)
	N

п/п
	Наименование

показателя

муниципальной

программы
	Единица

измерения
	Плановое значение

показателя за отчетный

год <1>
	Фактическое

значение показателя

за отчетный период <2>
	Процент

достиже-

ния
	Обоснование отклонений значений показателей и

комментарий (описание рисков и проблем,

оказывающих существенное влияние на достижение

плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

	1.
	Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений
	процент
	43,0
	75,0
	100
	

	2.
	Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
	человек
	2
	0
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»

	1. 
	Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений
	процент
	43,5
	40,9
	100
	

	2.
	Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений
	процент
	41
	12,5
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»

	1.
	Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений
	процент
	45,0
	66,9
	100
	

	2.
	Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости
	процент
	58,5
	100,0
	100
	

	3.
	Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости 
	процент
	53,5
	100,0
	100
	

	4.
	Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ
	процент
	99,9
	100,0
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»

	1.
	Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний
	процент
	7,7
	0,7
	100
	

	2.
	Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения
	процент
	41,0
	50
	100
	

	3.
	Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно
	процент
	20,2
	0
	100
	

	4.
	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента
	процент
	13,1
	0
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»

	1.
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений
	процент
	1,3
	0
	100
	


──────────────────────────────

<1> Утвержденное в паспорте структурного элемента.

<2> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных сведений за соответствующий отчетный период

Таблица 2

   Сведения

                  об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

	Наименование муниципальной

программы, структурного

элемента
	Ответственный

исполнитель,

соисполнители
	Источник

финансирования
	Предусмотрено на год,                      тысяч рублей
	Предусмотрено

на отчетный

период,                      тысяч рублей
	Освоено в отчетном

периоде,                 тысяч рублей
	Причины не

освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	1836,2
	1836,2
	1836,2
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	1120,8  
	1120,8
	1120,8  
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	715,4
	715,4
	715,4
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»


	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	564,4
	564,4
	564,4
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	564,4
	564,4
	564,4
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Материальное стимулирование деятельности народных дружинников»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	142,0
	142,0
	142,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	142,0
	142,0
	142,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	422,4
	422,4
	422,4
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	422,4
	422,4
	422,4
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	15,0
	15,0
	15,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	15,0
	15,0
	15,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	15,0
	15,0
	15,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	15,0
	15,0
	15,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	21,0
	21,0
	21,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	21,0
	21,0
	21,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	21,0
	21,0
	21,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	21,0
	21,0
	21,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	40,0
	40,0
	40,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	40,0
	40,0
	40,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	40,0
	40,0
	40,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	40,0
	40,0
	40,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»


	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	30,0
	30,0
	30,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	30,0
	30,0
	30,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	30,0
	30,0
	30,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	30,0
	30,0
	30,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	1164,9
	1164,9
	1164,9
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	1120,8
	1120,8
	1120,8
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	44,1
	44,1
	44,1
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	1120,8
	1120,8
	1120,8
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	1120,8
	1120,8
	1120,8
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0
	0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами»
	 Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	44,1
	44,1
	44,1
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	44,1
	44,1
	44,1
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	0,9
	0,9
	0,9
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0,9
	0,9
	0,9
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	0
	0
	0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»
	Правовой отдел администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
	всего
	0,9
	0,9
	0,9
	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0,9
	0,9
	0,9
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	0
	0
	0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	Итого по муниципальной программе
	всего
	1836,2
	1836,2
	1836,2
	

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	республиканский бюджет 
	1120,8
	1120,8
	1120,8
	

	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	44,1
	44,1
	44,1
	

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	


	 
	 
	



