|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Герб2 |  | |
| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН  КОМСОМОЛЬСКИ  МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН  АДМИНИСТРАЦИЙĔ    ЙЫШẰНУ  10.11.2023 ç. № 1317  Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ  КОМСОМОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  10.11.2023 г. № 1317  село Комсомольское | |
| **О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»** | | | |

Администрация Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» утвержденную постановлением администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 26.04.2023 г. № 401.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Комсомольского

муниципального округа Н.Н. Раськин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Комсомольского муниципального округа

Чувашской Республики

от 10.11.2023 года № 1317

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»

1. В паспорте муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» (далее – Муниципальная программа):

позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы  финансирования муниципальной программы с  разбивкой по  годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляют 38767,03 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году - 752,1 тыс. рублей;  в 2024 году - 1479,3 тыс. рублей;  в 2025 году - 2385,63 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 10612 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 23538 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета – 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0 тыс. рублей;  местных бюджетов – 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 38767,03 тыс. рублей (100 процента), в том числе:  в 2023 году - 752,1 тыс. рублей;  в 2024 году - 1479,3 тыс. рублей;  в 2025 году - 2385,63 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 10612 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 23538 тыс. рублей.  Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней». |

2. Раздел IV Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, этапам и годам реализации Муниципальной программы)

Информация об источниках финансирования основных мероприятий с указанием отдельно бюджетных и внебюджетных источников финансирования таких мероприятий приведена в Таблице 1.

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2023–2035 годах составляют 38767,03 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 752,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 1479,3 тыс. рублей;

в 2025 году - 2385,63 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 10612 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 23538 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году – 0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году – 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 38767,03 тыс. рублей (100 процента), в том числе:

в 2023 году - 752,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 1479,3 тыс. рублей;

в 2025 году - 2385,63 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 10612 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 23538 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.»

3. Таблицу 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.

**Источники финансирования основных мероприятий с указанием отдельно бюджетных и внебюджетных источников финансирования**

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года | x | x | всего | 752,1 | 1479,3 | 2385,6 | 10612,0 | 23538,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 752,1 | 1479,3 | 2385,6 | 10612,0 | 23538,0 |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях | х | х | всего | 456,6 | 89,3 | 159,7 | 1361,2 | 1991,7 |
| x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 456,6 | 89,3 | 159,7 | 1361,2 | 1991,7 |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде | х | х | всего | 28,5 | 278,3 | 468,5 | 3085,6 | 3565,1 |
| x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 28,5 | 278,3 | 468,5 | 3085,6 | 3565,1 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре | х | х | всего | 0 | 19,6 | 76 | 288,2 | 5288,2 |
| x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0 | 19,6 | 76 | 288,2 | 5288,2 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | х | х | всего | 97 | 106,1 | 129,43 | 310 | 480 |
| x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | внебюджетные источники | 97 | 106,1 | 129,43 | 310 | 480 |
| Основное мероприятие 5 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе | х | х | всего | 114 | 903 | 1433 | 138 | 653 |
| x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | внебюджетные источники | 114 | 903 | 1433 | 138 | 653 |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| Основное мероприятие 7 | Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения | х | х | всего | 0 | 27 | 63 | 261 | 252 |
| x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0 | 27 | 63 | 261 | 252 |
| Основное мероприятие 8 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе | х | х | всего | 56 | 56 | 56 | 5168 | 308 |
| x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | внебюджетные источники | 56 | 56 | 56 | 5168 | 308». |

4. Приложение №2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «Приложение № 2  к муниципальной программе Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» |

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Задача муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнители - отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, сектор культуры администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, сектор архивного дела администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию), муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию), ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 752,1 | 1479,3 | 2385,6 | 10612,0 | 23538,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 752,1 | 1479,3 | 2385,6 | 10612,0 | 23538,0 |
| Цель "повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду" | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях | снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 456,6 | 89,3 | 159,7 | 1361,2 | 1991,7 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 456,6 | 89,3 | 159,7 | 1361,2 | 1991,7 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 90,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, Гкал/м2 | | | | | | | x | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,117 | 0,117 |
| Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, кВтч/м2 | | | | | | | x | 17,351 | 17,297 | 17,189 | 16,666 | 15,622 |
| Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 1,771 | 1,769 | 1,765 | 1,746 | 1,708 |
| Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 292,77 | 291,974 | 290,381 | 282,641 | 267,135 |
| Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, кВтч/м2 | | | | | | | x | 10,365 | 10,344 | 10,301 | 10,074 | 9,61 |
| Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 6,414 | 6,414 | 6,414 | 6,414 | 6,414 |
| Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 394,099 | 392,735 | 390,006 | 376,75 | 349,889 |
| Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, кВтч/м2 | | | | | | | x | 33,178 | 32,988 | 32,58 | 30,624 | 26,743 |
| Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 22,037 | 21,738 | 21,139 | 18,244 | 12,452 |
| Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 625,721 | 623,297 | 619,055 | 597,236 | 553,358 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, Гкал/м2 | | | | | | | x | 0,127 | 0,127 | 0,126 | 0,123 | 0,116 |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, кВтч/м2 | | | | | | | x | 22,127 | 22,103 | 22,055 | 21,792 | 21,263 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 623,733 | 621,829 | 618,019 | 598,019 | 556,686 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, Гкал/м2 | | | | | | | x | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,12 | 0,117 |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, кВтч/м2 | | | | | | | x | 17,545 | 17,489 | 17,377 | 16,835 | 15,75 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 4,351 | 4,312 | 4,232 | 3,85 | 3,084 |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 322,278 | 321,341 | 319,467 | 310,364 | 292,147 |
| Мероприятие 1.1 | Обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 12 | 12 | 30 | 42 | 36 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 12 | 12 | 30 | 42 | 36 |
| Мероприятие 1.2 | Оснащение приборами учета бюджетных учреждений |  | участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 | Замена устаревших систем освещения на светодиодные |  | участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 38,3 | 28,7 | 56,7 | 274,5 | 549,6 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 38,3 | 28,7 | 56,7 | 274,5 | 549,6 |
| Мероприятие 1.4 | Установка оборудования для автоматического освещения |  | участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 6,7 | 5 | 9,9 | 47,7 | 95,6 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 6,7 | 5 | 9,9 | 47,7 | 95,6 |
| Мероприятие 1.5 | Автоматизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения с регулированием подачи теплоты |  | участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 2,8 | 2 | 4,1 | 20 | 40,3 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 2,8 | 2 | 4,1 | 20 | 40,3 |
| Мероприятие 1.6 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  | участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 2,5 | 1,8 | 3,5 | 17,5 | 35,3 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 2,5 | 1,8 | 3,5 | 17,5 | 35,3 |
| Мероприятие 1.7 | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации |  | участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 11,9 | 8,7 | 17,3 | 84,3 | 170,1 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 11,9 | 8,7 | 17,3 | 84,3 | 170,1 |
| Мероприятие 1.8 | Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков |  | участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 16,6 | 12,1 | 24,2 | 117,9 | 238,2 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 16,6 | 12,1 | 24,2 | 117,9 | 238,2 |
| Мероприятие 1.9 | Применение экономичной водоразборной арматуры |  | участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 9,8 | 7 | 14 | 69,3 | 138,6 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 9,8 | 7 | 14 | 69,3 | 138,6 |
| Мероприятие 1.10 | Разработка и корректировка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 344 | 0 | 0 | 688 | 688 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 344 | 0 | 0 | 688 | 688 |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде | снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 28,5 | 278,3 | 468,5 | 3085,6 | 3565,1 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 28,5 | 278,3 | 468,5 | 3079,6 | 3565,1 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 94,9 | 94,9 | 96,6 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 91,5 | 93,2 | 94,9 | 100 | 100 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 95,1 | 95,2 | 95,4 | 95,7 | 96 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 96,7 | 96,8 | 96,9 | 97,1 | 97,4 |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше, % | | | | | | | x | 0 | 0,2 | 0,7 | 5 | 10,3 |
| Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 0 | 16,7 | 25 | 45,5 | 50 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, Гкал/м2 | | | | | | | x | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,337 | 0,336 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, кВтч/м2 | | | | | | | x | 27,823 | 27,823 | 27,822 | 27,813 | 27,803 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | | | | | | | x | 27,261 | 27,261 | 27,261 | 27,261 | 27,261 |
| Мероприятие 2.1 | Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов в том числе интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  | участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 75,6 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 12,6 | 12,6 | 25,2 | 75,6 | 0 |
| Мероприятие 2.2 | Оснащение индивидуальными приборами учета жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) в том числе интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  | участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 15,9 | 23,8 | 23,8 | 55,6 | 55,6 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 15,9 | 23,8 | 23,8 | 55,6 | 55,6 |
| Мероприятие 2.3 | Проведение энергетических обследований жилищного фонда |  | участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| Мероприятие 2.4 | Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование) |  | участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Мероприятие 2.5 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Мероприятие 2.6 | Повышение энергетической эффективности системы освещения |  | участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0,4 | 1 | 8,7 | 10,5 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0,4 | 1 | 8,7 | 10,5 |
| Мероприятие 2.7 | Внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков |  | участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 45 | 45 | 130 | 130 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 45 | 45 | 130 | 130 |
| Мероприятие 2.8 | Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 126,3 | 303 | 2630,6 | 3183 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 126,3 | 303 | 2630,6 | 3183 |
| Мероприятие 2.9 | Установка оборудования для автоматического освещения в жилищном фонде |  | участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0,2 | 0,5 | 4,1 | 5 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0,2 | 0,5 | 4,1 | 5 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре | энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - ресурсоснабжающие организации, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 19,6 | 76 | 288,2 | 5288,2 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 19,6 | 76 | 288,2 | 5288,2 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, т у.т./млн. кВтч | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, т у.т./тыс. Гкал | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, т у.т./тыс. Гкал | | | | | | | x | 161,48 | 161,33 | 160,94 | 159,6 | 158,27 |
| Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 8,9 | 8,89 | 8,87 | 8,8 | 8,72 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, кВтч/м3 | | | | | | | x | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,45 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, кВтч/м3 | | | | | | | x | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,45 |
| Мероприятие 3.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 | Реализация мероприятий отраженных в инвестиционных и производственных программах производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4 | Реализация мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 1,2 | 5,4 | 5,4 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 1,2 | 5,4 | 5,4 |
| Мероприятие 3.5 | Внедрение установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок, турбодетандерных установок |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| Мероприятие 3.6 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 5,6 | 24,2 | 24,2 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 5,6 | 24,2 | 24,2 |
| Мероприятие 3.7 | Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 4,8 | 15,6 | 15,6 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 4,8 | 15,6 | 15,6 |
| Мероприятие 3.8 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 4 | 14 | 58 | 58 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 4 | 14 | 58 | 58 |
| Мероприятие 3.9 | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 14,4 | 38,4 | 131,6 | 131,6 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 14,4 | 38,4 | 131,6 | 131,6 |
| Мероприятие 3.10 | Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций) |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 1,2 | 4,2 | 19,3 | 19,3 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 1,2 | 4,2 | 19,3 | 19,3 |
| Мероприятие 3.11 | Внедрение реле-регуляторов светильников |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 3 | 18,5 | 18,5 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 3 | 18,5 | 18,5 |
| Мероприятие 3.12 | Мероприятия по установке осветительных устройств с использованием светодиодов |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 4,8 | 15,6 | 15,6 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 4,8 | 15,6 | 15,6 |
| Мероприятие 3.13 | Разработка и корректировка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность |  | участники - автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального округа | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, исполнители - отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, сектор культуры администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, ресурсоснабжающие организации, муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 97 | 106,1 | 129,43 | 310 | 480 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 97 | 106,1 | 129,43 | 310 | 480 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 33,1 | 39,2 | 45,3 | 69,7 | 100 |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 86,4 | 87,6 | 88,8 | 93,6 | 100 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 53 | 57,3 | 61,6 | 78,8 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, ед. | | | | | | | x | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики с которыми заключены энергосервисные договора (контракты), % | | | | | | | x | 2,3 | 7 | 9,3 | 16,3 | 37,2 |
| Мероприятие 4.1 | Разработка и корректировка муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, исполнители - отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, сектор культуры администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Мероприятие 4.2 | Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов) |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.3 | Организационно и нормативно-правовое обеспечение осуществление деятельности подведомственных организаций для возможности организации учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.4 | Проведение энергетического мониторинга использования тепловой, электрической энергии, природного газа и воды в муниципальных учреждениях и жилищном фонде |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.5 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.6 | Введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.7 | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 20 | 0 | 0 | 60 | 80 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 20 | 0 | 0 | 60 | 80 |
| Мероприятие 4.8 | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 20 | 35 | 40 | 200 | 200 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 20 | 35 | 40 | 200 | 200 |
| Мероприятие 4.9 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.10 | Определение целевого уровня снижения потребления муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участник - муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.11 | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.12 | Распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| Мероприятие 4.13 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 47 | 61,1 | 79,43 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 47 | 61,1 | 79,43 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.14 | Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов и муниципальных учреждениях на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе | определение потенциала энергосбережения в промышленном секторе с последующим снижением энергоемкости производимой продукции | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 114 | 903 | 1433 | 138 | 653 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 114 | 903 | 1433 | 138 | 653 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в сфере промышленного производства (однолетние культуры), кг у.т./ед. продукции | | | | | | | x | 0,03 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в сфере промышленного производства (молочная продукция), кг у.т./ед. продукции | | | | | | | x | 0,057 | 0,057 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в сфере промышленного производства (производство кабельной продукции), кг у.т./ед. продукции | | | | | | | x | 26,804 | 26,804 | 26,804 | 25,732 | 25,732 |
| Мероприятие 5.1 | Проведение энергетических обследований |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 114 | 447 | 92 | 0 | 653 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 114 | 447 | 92 | 0 | 653 |
| Мероприятие 5.2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разработанные на основании проведенных энергетических обследований |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 456 | 1341 | 138 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 456 | 1341 | 138 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы | увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мероприятие 6.1 | Внедрение/реконсервация возобновляемых источников энергии |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| Мероприятие 6.2 | Использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| Основное мероприятие 7 | Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения | снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участник - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 27 | 63 | 261 | 252 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 27 | 63 | 261 | 252 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, % | | | | | | | x | 96,8 | 96,9 | 97,3 | 98,7 | 100 |
| Мероприятие 7.1 | Внедрение энергоэффективных источников освещения в системах уличного освещения |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участник - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 27 | 63 | 261 | 252 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 27 | 63 | 261 | 252 |
| Основное мероприятие 8 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе | создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 56 | 56 | 56 | 5168 | 308 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 56 | 56 | 56 | 5168 | 308 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 8 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, ед. | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики, ед. | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. | | | | | | | x | 8 | 10 | 12 | 18 | 29 |
| Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, ед. | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, ед. | | | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Мероприятие 8.1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 56 | 56 | 56 | 168 | 308 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 56 | 56 | 56 | 168 | 308 |
| Мероприятие 8.2 | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8.3 | Строительство автомобильных станций для зарядки автотранспортных средств с автономным источником электрического питания |  | ответственный исполнитель - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0». |