|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Чăваш Республикин**  **Сĕнтĕрвăрри муниципаллă**  **округĕн депутатсен Пухăвĕ**  **Й Ы Ш Ă Н У**  **2023.05.30 13/13 №**  **Сĕнтĕрвăрри хули** |  | | **Чувашская Республика**  **Собрание депутатов**  **Мариинско-Посадского**  **муниципального округа**  **Р Е Ш Е Н И Е**  **30.05.2023 № 13/13**  **г. Мариинский Посад** |
| **Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации инвентаризации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики** | |

В соответствии с [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/42527704/0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.02.2017 г. N 105-р в целях организации инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и принятия решения о его вовлечении в хозяйственный оборот (с изменениями и дополнениями)

**Собрание депутатов Мариинско-Посадского муниципального округа**

**р е ш и л о:**

1. Утвердить прилагаемый [план](#sub_1000) мероприятий («дорожную карту») по организации инвентаризации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в целях выявления неиспользуемого и неэффективного используемого имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот (далее - План).
2. Муниципальным бюджетным учреждениям Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, автономным учреждениям Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, казенным учреждениям Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, унитарным предприятиям Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных [Планом](#sub_1000).
3. Ежегодно в срок до 25 января представлять в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики отчет о выполнении утвержденных планов мероприятий по организации инвентаризации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, в целях выявления неиспользуемого и неэффективно используемого имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот;
4. Признать утратившими силу:

- решение Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 13 марта 2017 г. N С-2/5 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации инвентаризации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Чувашской Республики»;

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики В.В. Петрова.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Посадский Вестник»

Председатель Собрания депутатов

Мариинско-Посадского муниципального округа М. В. Яковлева

|  |
| --- |
| Утверждено  решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики от «30» мая 2023 № 13/13 |

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по организации инвентаризации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в целях выявления** **неиспользуемого и неэффективно используемого имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными учреждениями, автономными учреждениями Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, казенными учреждениями Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за унитарными предприятиями Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, и выявление неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимого имущества | Ежегодно до 1 ноября | Муниципальные бюджетные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, автономные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, казенные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, унитарные предприятия Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2 | Формирование перечня выявленных неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимого имущества(далее –перечень объектов) и представление его на рассмотрение администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | ежегодно  до 1 декабря | Муниципальные бюджетные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, автономные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, казенные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, унитарные предприятия Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |
| 3 | Подготовка сводного перечня объектов, анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного имущества в хозяйственный оборот и представление его в отдел земельных и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | ежегодно  до 30 декабря | Муниципальные бюджетные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, автономные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, казенные учреждения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, унитарные предприятия Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |
| 4 | Анализ представленных сводных перечней объектов и предложений, в целях выработки согласованного перечня мер по вовлечению выявленного имущества в хозяйственный оборот | ежегодно  до 15 января | отдел земельных и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |
| 5 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского муниципального округа, предусматривающего внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики на отчетный финансовый год и плановый период, на основании перечней объектов и предложений, в целях выработки согласованного перечня мер по вовлечению выявленного имущества в хозяйственный оборот | по мере необходимости | отдел земельных и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |
| 6 | При проведении плановых и внеплановых проверок деятельности муниципальных бюджетных учреждений Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, автономных учреждений Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, казенных учреждений Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, унитарных предприятий Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики осуществлять контроль за достоверностью и полнотой сведений, включенных в перечни выявленных неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимого имущества, представленных муниципальными бюджетными учреждениями Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, автономными учреждениями Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, казенными учреждениями Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики, унитарными предприятиями Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики. | постоянно | отдел земельных и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |
| 7 | Направление в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики отчета о реализации настоящего плана | ежегодно,  до 25 января | отдел земельных и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |
| 8 | Подготовка отчета о реализации настоящего Плана и представление его Собранию депутатов Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | ежегодно,  до1 марта | отдел земельных и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |