ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной  программы   «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 - 2035 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел мобилизационной работы,

специальных программ, ГО и ЧС

администрации

Шемуршинского муниципального округа

Начальник отдела

мобилизационной работы,

специальных программ, ГО и ЧС

администрации

Шемуршинского муниципального округа

Ичанкина О.И.

8(83546) 2-32-36,

эл. почта: shem112@cap.ru

Мероприятия муниципальной  программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2035 годы» в 2023 округе году были направлены на обеспечение безопасности граждан на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

В рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности населения на водных объектах» проделана соответствующая работа:

В целом все поставленные в 2023 году задачи были решены.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты.

Достигнутые результаты выполнения в 2023 году основных мероприятий муниципальной Программы:

организация и проведение районных патриотических игр «Зарница», организация выезда команды победителей на республиканские спортивно-патриотические игры «Зарница».

организация и проведение районного смотра-конкурса на ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

проведено обследование 5 мест массового отдыха  людей на водных объектах.

обучено 4 сотрудника дежурно-диспетчерского состава ЕДДС на базе учебно-методического ГКЧС Чувашии.

специалистами ЕДДС осуществляется   постоянный контроль за  оперативной  обстановкой в округе, своевременное реагирования на ее  изменение, происшествий. За  2023 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило  - 105 000; количество выездов аварийно-спасательных служб для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 120; количество реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях   от населения- 20.

проведены 27 тренировки с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС округа по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения основного мероприятия – пожарная безопасность в отчетном периоде: 
- принято 18 нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности;

- организована работа по пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности через учебно-консультационные пункты гражданской обороны (далее – ГО) и ЧС, обучено 1201 человек;

- размещены на информационных щитах плакаты по противопожарной тематике в количестве 1 штук;

- проведено обновление противопожарных полос исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при загорании сухой растительности – 32 км, исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении лесных пожаров – 52 км; 
           - проведено 10 сходов с жителями населенных пунктов Шемуршинского муниципального округа по обеспечению пожарной безопасности, которыми охвачено 410 человек;

- распространено 3811 экземпляров наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров.

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСС для ликвидации последствий ЧС (происшествий) проведено 2 учения и тренировки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – ГО и ЧС) в которых задействовано 89 человек.

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2023 году проведены 8 плановых заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского  и 4 заседания рабочих групп.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» в 2023 году органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа ведется систематический сбор, накопление и анализ информации о миграционной обстановке на территории Шемуршинского муниципального округа.

В Шемуршинском муниципальном округе на протяжении нескольких лет фактов межэтнической враждебности и нетерпимости, политического экстремизма на национальной почве не выявлено.

Общественные, неформальные объединения, этнические группы не зарегистрированы.

Органами местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа совместно с ОП «Шемуршинское» МО МВД РФ «Батыревский»  регулярно проводится уточнение перечня заброшенных домов, расположенных на территории района, на предмет нахождения и проживания в них граждан без регистрации, иностранных граждан. Фактов с нарушением правил регистрации по месту пребывания, месту жительства, не выявлено.

При подворных обходах, на собраниях по месту жительства, проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением по предупреждению экстремистских проявлений, нарушений в сфере миграции, правонарушениях, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства, либо лицами, проживающими по месту пребывания.

Органами  местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа осуществляется взаимообмен информацией о местах проживания  мигрантов в жилом фонде с  ОП «Шемуршинское» МО МВД РФ «Батыревский» и ТП в с. Шемурша межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республике в с. Батырево.

В целях противодействия экстремистской деятельности проводились профилактические, воспитательные пропагандистские мероприятия в соответствии с «Планом мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики».

В 2023 году были выполнены следующие организационно-технические мероприятия  по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории Шемуршинского муниципального округа:

-межведомственной комиссией проводились обследования  антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.  В  2023 году  проверено – 12 объектов,  оказана методическая помощь руководителям 10 объектов образования и культуры  при проведении мероприятий по обследованию и категорированию объектов торговли.

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» установлено видеокамер:

В районном центре с. Шемурша установлены 28 видеокамер купольного типа обзором 360 градусов, с цветным изображением и ночным видением хорошего качества с выводом в дежурную часть отделения полиции, откуда просматривается территория РДК, прокуратуры, суда, торговых центров, жилых домов, школьных и дошкольные учреждений, а также территория автостанции       с. Шемурша, т.е. в местах массового скопления людей. В 2023 г. закуплено 4 камеры видеонаблюдения.

В администрации Шемуршинского муниципального округа установлены 12 видеокамер с цветным изображением и ночным видением хорошего качества с выводом изображения в ЕДДС Шемуршинского муниципального округа, откуда просматривается наружная и внутренняя территория администрации Шемуршинского муниципального округа, территория РДК, территория детского парка «Счастливое детство».

Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной  программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского муниципального округа

Чувашской Республики на 2019-2035 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского муниципального округа чувашской Республики на 2019-2035 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2022года). | % | 1,2 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| 2. | Снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2022 года). | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 3. | Снижение количества травмированных на пожаре людей (в процентном отношении к уровню 2022 года). | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| 4. | Доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций). | % | 98 | 97 | 97 |  | 97 |
| 5. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории района* по сравнению с 2018 годом. | % | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 6. | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2022 годом. | % | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи. | % | 37,9 | 70,0 | 77,3 |  | 70,0 |
| 2. | Удельный вес населения Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 44,9 | 45,0 | 45,6 |  | 45,0 |
| 3. | Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. | % | 66,8 | 60,5 | 70,6 |  | 60,5 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество видеокамер по линии охраны общественного порядка. | ед. | 25 | 27 | 27 |  | 27 |
| 2. | Количество видеокамер по линии ГИБДД. | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Количество кабин экстренной связи с полицией. | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы, ведомственной целевой программы Шемуршинского муниципального округа, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики" на 2019–2035 годы. | всего |  |  | Ц800000000 |  | 1200,0 |  | 1100,0 |
| Подпрограмма 1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. | Отдел мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС | Х | Х | Х |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шемуршинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Шемуршинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Обучение населения Шемуршинского муниципального округа действиям в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской республики. | Отдел мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС | 903 | 0314 | Ц830000000 |  | 8,0 |  | 8,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Шемуршинского муниципального округа и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании. |  | 903 | 0314 | Ц830574360 |  | 8,0 |  | 8,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Укрепление стабильности в обществе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов (боеприпасов, оружия). |  | 903 | 0314 | Ц830570340 |  | 5,0 |  | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Обеспечение технической укрепленности и защиты организаций, учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.1 | Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования. |  | 903 | 0314 | Ц830512620 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики. | Отдел мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС | 903 | 0314 | Ц850000000 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. |  | 903 | 0309 | Ц850576320 |  | 1169,1 |  | 1164,078 |
| Основное мероприятие 3.2 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 | Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |  | 903 | 0314 | Ц850573400 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1 | Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Обеспечение безопасности на транспорте. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2019-2035 годы» за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики» на 2019- 2035 годы за 2023 год. | всего | 1200,0 | 1100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1200,0 | 1100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения и территорий Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах». | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики». | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 |
|  |  | внебюджетный источник | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики». | всего | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетный источник | - | - |

Начальник отдела мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС                                О.И. Ичанкина