|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Популяризация рабочих профессий, повышение информированности населения |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Колесников А.П. | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Содействие занятости населения" |

Приложение № 27

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Повышен престиж рабочих профессий |  |
| 1.1. | Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора" | РП | Человек | 0,0000 | 2024 | - | 2 000,0000 | 2 000,0000 | 2 000,0000 | - | - |  | Елизарова А.Г. Министр труда и социальной защиты Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Повышен престиж рабочих профессий |  |
| 1.1. | Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора" | Человек | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 000,0000 | 2 000,0000 | 2 000,0000 | 2 000,0000 | 2 000,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Повышен престиж рабочих профессий |  |
| 1.1 | Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | - | - | - | Проведение массовых мероприятий | Нет |  |
| 1.1.1 | Количество участников федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | - | Человек | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  |
| Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер |  |
| 1.2 | Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | - | - | - | Проведение массовых мероприятий | Нет |  |
| Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 5 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Повышен престиж рабочих профессий0 |  |
| 1.1 | Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 0,00 | 22 222,22 | 22 222,22 | 22 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 666,66 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 22 222,22 | 22 222,22 | 22 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 666,66 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 22 222,22 | 22 222,22 | 22 222,22 | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.2 | Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - | - |   |  |
| 1.2.2 | *бюджеты государственных*  | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| . | *внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 24 022,22 | 24 022,22 | 24 022,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 066,66 |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 24 022,22 | 24 022,22 | 24 022,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 066,66 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Повышен престиж рабочих профессий |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | 22 222,22 | 22 222,22 | 22 222,22 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 800,00 | 19 800,00 | 24 022,22 | 24 022,22 | 24 022,22 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышен престиж рабочих профессий |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | 01.01.2025 | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Постановление НПА опубликован |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о  |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | включении в план закупок |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах бюджета  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненых работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту " | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа НПА опубликован |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план закупок |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах бюджета  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Произведена  | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Колесников А.П. | Прочий тип документа  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Информация о приемке  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа НПА опубликован |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план закупок |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по  | - | 31.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | результатам закупок" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах бюджета |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г. | Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии,  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер  |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Постановление НПА опубликован |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план закупок |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)  | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | обеспечение" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Входящее письмо Информация о расходах |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Постановление опубликован НПА |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план закупок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Входящее письмо Информация о расходах |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту " | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | закупок |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах  |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Постановление Опубликован НПА |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке  |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Входящее письмо Информация о расходах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 1.00 | 1.00 |  |
| 2 | Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 99.00 | 99.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 |  |