|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Популяризация рабочих профессий, повышение информированности населения | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Колесников А.П. | | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Содействие занятости населения" | | |

Приложение № 27

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: Повышен престиж рабочих профессий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора" | | | | РП | | Человек | | 0,0000 | | 2024 | | | - | | | | 2 000,0000 | | | | 2 000,0000 | | | | 2 000,0000 | | | | - | | | | | - | | | |  | | | | Елизарова А.Г.  Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | Повышен престиж рабочих профессий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора" | | | | | | | Человек | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 2 000,0000 | | | | 2 000,0000 | | | 2 000,0000 | | 2 000,0000 | | 2 000,0000 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | Повышен престиж рабочих профессий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | | | | - | | | Единица | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Проведение массовых мероприятий | | | | | Нет | | |  |
| 1.1.1 | | Количество участников федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | | | | - | | | Человек | | - | | | | - | | | - | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | - | | | | | - | | |  |
| Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | | | | - | | | Единица | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Проведение массовых мероприятий | | | | | Нет | | |  |
| Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | Повышен престиж рабочих профессий0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | | | | | 0,00 | | | 22 222,22 | | | | | | 22 222,22 | | | | | | 22 222,22 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 66 666,66 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 22 222,22 | | | | | | 22 222,22 | | | | | | 22 222,22 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 66 666,66 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 22 222,22 | | | | | | 22 222,22 | | | | | | 22 222,22 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | | | Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | | | | | 0,00 | | | 1 800,00 | | | | | | 1 800,00 | | | | | | 1 800,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 5 400,00 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 1 800,00 | | | | | | 1 800,00 | | | | | | 1 800,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 5 400,00 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 1 800,00 | | | | | | 1 800,00 | | | | | | 1 800,00 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.2 | | | *бюджеты государственных* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| . | | | *внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 24 022,22 | | | | | | 24 022,22 | | | | | | 24 022,22 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 72 066,66 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 0,00 | | | 24 022,22 | | | | | | 24 022,22 | | | | | | 24 022,22 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 72 066,66 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | Повышен престиж рабочих профессий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | | | 1 000,00 | | | | 18 000,00 | | | | 22 222,22 | | | 22 222,22 | | | 22 222,22 | | | |  |
| 1.2. | | | Мероприятие (результат) "Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 800,00 | | | | 1 800,00 | | | | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | | | 1 800,00 | | | | 19 800,00 | | | | 24 022,22 | | | 24 022,22 | | | 24 022,22 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | Повышен престиж рабочих профессий | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | 01.01.2025 | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер | |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Постановление НПА опубликован | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о | |
| 9 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | включении в план закупок | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах бюджета | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненых работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту " | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате | |
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа НПА опубликован | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план закупок | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах бюджета | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Произведена | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Колесников А.П. | Прочий тип документа | |
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | Информация о приемке | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа НПА опубликован | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план закупок | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 31.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | результатам закупок" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах бюджета | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Проведены очные соревнования по 2 профессиям (номинациям конкурса) в Чувашской Республике с участием экспертной комиссии, | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер | |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Постановление НПА опубликован | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план закупок | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | обеспечение" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Входящее письмо Информация о расходах | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Постановление опубликован НПА | |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план закупок | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Входящее письмо Информация о расходах | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту " | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате | |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о включении в план | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | закупок | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о заключенных контрактах | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Постановление Опубликован НПА | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация о приемке | |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Входящее письмо Информация о расходах | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Информация об оплате | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Человек труда (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Численность граждан, посетивших федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора"",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Организованы региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 1.00 | 1.00 |  | |
| 2 | Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 99.00 | 99.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 |  | |