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Отчет
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие земельных и имущественных отношений»
Отчетный период: 2025 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущественных и земельных отношений администрации  Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
Таблица 1

Сведения 
о достижении значений показателей муниципальной программы
«Развитие земельных и имущественных отношений» (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <45>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <46>
	Процент достижения <47>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений»

	1.
	Уровень актуализации реестра муниципального имущества округа (нарастающим итогом)
	процент
	99,9
	99,9
	100,0
	

	2. 
	Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального имущества округа с координатным описанием
	процент
	21,9
	21,9
	100,0
	

	3. 
	Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Алатырского МО, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Алатырского МО
	процент
	100,0
	100,00
	100,0
	

	4.
	Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков
	процент
	100,00
	100,00
	100,0
	

	5.
	Количество муниципальных унитарных предприятий Алатырского МО, казенных предприятий Алатырского МО
	единиц
	3
	3
	100,0
	

	6
	Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества округа
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	7
	Доля объектов недвижимого имущества Алатырского МО, вовлеченных в хозяйственный оборот
	процент
	72,9
	75,1
	103,02
	

	
8
	Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте)
	процент
	31,9
	32,0
	100,31
	

	9
	Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Алатырскому МО, фактически поступившей в местный бюджет, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в местный бюджет в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков»

	1.
	Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального имущества округа с координатным описанием
	процент
	21,9
	21,9
	100,0
	

	Комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Алатырского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.
	Формирование, согласование и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) на следующий год
	единиц
	3
	3
	100,0
	

	2.
	Проведение контрольных мероприятий (проверок) в полном объеме
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	3.
	Выполнение мероприятий по учету на балансах муниципальных  учреждений Алатырского муниципального округа Чувашской Республики в установленном порядке неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных в ходе контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Алатырского МО
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	4.
	Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Алатырского МО на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	5.
	Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество округа, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	6.
	Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий Алатырского МО
	единиц
	0
	0
	100,0
	



──────────────────────────────








Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений»
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	2 218,2
	2 218,2
	2 106,6
	По итогам закупки, стоимость оценки одного объекта снизилась, в связи с чем, сумма затрат, заложенная первоначально оказалась выше освоенной

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2 218,2
	2 218,2
	2 106,6
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот имущества Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков»
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	1 130,2
	1 130,2
	1 102,4
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1 130,2
	1 130,2
	1 102,4
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	[bookmark: _GoBack]

	Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	80,0
	80,0
	52,2
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	80,0
	80,0
	52,2
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	1 050,2
	1 050,2
	1 050,2
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1 050,2
	1 050,2
	1 050,2
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	


	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом»
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	1 088,0
	1 088,0
	1 004,2
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1 088,0
	1 088,0
	1 004,2
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Формирование, согласование и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) на следующий год,
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	-
	-
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	-
	-
	-
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Проведение контрольных мероприятий (проверок) в полном объеме
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	-
	-
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	-
	-
	-
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Выполнение мероприятий по учету на балансах муниципальных учреждений Алатырского МО в установленном порядке неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных в ходе контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Алатырского МО
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	-
	-
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	-
	-
	-
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Алатырского МО на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	979,4
	979,4
	953,1
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	979,4
	979,4
	953,1
	

	
	
	Внебюджетные источники


	-
	-
	-
	

	Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество округа, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	108,6
	108,6
	51,1
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	108,6
	108,6
	51,1
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий Алатырского МО
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	-
	-
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	-
	-
	-
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Организация продаж объектов приватизации, всего в том числе:
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	-
	-
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	-
	-
	-
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Организация проведения годовых общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Алатырскому МО
	Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа
	Всего:
	-
	-
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	-
	-
	-
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	




