# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие земельных и имущественных отношений»

Отчетный период: 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел имущественных и земельных отношений администрации  Алатырского муниципального округа Чувашской Республики

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие земельных и имущественных отношений» (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <45> | Фактическое значение показателя за отчетный период <46> | Процент достижения <47> | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества округа (нарастающим итогом) | процент | 99,9 | 99,9 | 100,0 |  |
| 2. | Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального имущества округа с координатным описанием | процент | 21,9 | 21,9 | 100,0 |  |
| 3. | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Алатырского МО, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Алатырского МО | процент | 100,0 | 100,00 | 100,0 |  |
| 4. | Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков | процент | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
| 5. | Количество муниципальных унитарных предприятий Алатырского МО, казенных предприятий Алатырского МО | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 6 | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества округа | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Доля объектов недвижимого имущества Алатырского МО, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 72,9 | 75,1 | 103,02 |  |
| 8 | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | процент | 31,9 | 32,0 | 100,31 |  |
| 9 | Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Алатырскому МО, фактически поступившей в местный бюджет, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в местный бюджет в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального имущества округа с координатным описанием | процент | 21,9 | 21,9 | 100,0 |  |
| Комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Алатырского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование, согласование и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) на следующий год | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 2. | Проведение контрольных мероприятий (проверок) в полном объеме | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий по учету на балансах муниципальных учреждений Алатырского муниципального округа Чувашской Республики в установленном порядке неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных в ходе контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Алатырского МО | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Алатырского МО на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество округа, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий Алатырского МО | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |

──────────────────────────────

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | 2 218,2 | 2 218,2 | 2 106,6 | По итогам закупки, стоимость оценки одного объекта снизилась, в связи с чем, сумма затрат, заложенная первоначально оказалась выше освоенной |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2 218,2 | 2 218,2 | 2 106,6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот имущества Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков» | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | 1 130,2 | 1 130,2 | 1 102,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1 130,2 | 1 130,2 | 1 102,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | 80,0 | 80,0 | 52,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 52,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | 1 050,2 | 1 050,2 | 1 050,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1 050,2 | 1 050,2 | 1 050,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | 1 088,0 | 1 088,0 | 1 004,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1 088,0 | 1 088,0 | 1 004,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Формирование, согласование и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) на следующий год, | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Проведение контрольных мероприятий (проверок) в полном объеме | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Выполнение мероприятий по учету на балансах муниципальных учреждений Алатырского МО в установленном порядке неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных в ходе контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Алатырского МО | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Алатырского МО на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | 979,4 | 979,4 | 953,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 979,4 | 979,4 | 953,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество округа, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | 108,6 | 108,6 | 51,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 108,6 | 108,6 | 51,1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий Алатырского МО | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Организация продаж объектов приватизации, всего в том числе: | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Организация проведения годовых общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Алатырскому МО | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа | Всего: | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |