СОГЛАСОВАНО Глава Канашского муниципального округа ____________ Чернов В.А. «_____» _____________ 2026 г.

ПЛАН

проведения учебно-тренировочных занятий

в 2026 году

ТЕМА: «Комплексное взаимодействие при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»

ЦЕЛИ ТРЕНИРОВКИ:

совершенствование знаний и практических навыков единых дежурных диспетчерских служб, ресурсоснабжающих организаций (РСО) по вопросам предупреждения и ликвидации последствий аварийных, нештатных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

проверка готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Чувашской Республики к работе в отопительный сезон 2025/2026 в целях бесперебойного предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям;

повышение эффективности работы и принятия управленческих решений Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики совместно с ресурсоснабжающими организациями в ходе предупреждения и ликвидации последствий аварийных, нештатных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

совершенствование приемов и способов предупреждения и ликвидации последствий аварийных, нештатных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

проверка готовности муниципальных образований Чувашской Республики, ресурсоснабжающих организаций, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики к действиям по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, а также выполнение обмена информацией об аварийных ситуациях между участниками учений и своевременное внесение сведений в информационную систему МКА ЖКХ с пометкой «УЧЕНИЕ»;

выработка предложений, направленных на совершенствование оперативного реагирования, ведения аварийно-восстановительной деятельности при угрозе и возникновении аварийных, нештатных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 09  июня  2026 года  – Канашский муниципальный округ Чувашской Республики

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 08.00 час. до 09.35 час.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

МП «УК ЖКХ» МО«Г.Канаш ЧР»- Канаш, котельная №26 «Новая».

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ УЧЕНИЯ:

| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Органы местного самоуправления в Чувашской Республике |
| --- | --- |
| Единая дежурно-диспетчерская служба Канашского муниципального округа Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики | МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР»- Канаш МУП «Водоканал» МО г. Канаш ООО «Коммунальные услуги» ООО «Проспект» |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ:

| № пп | Время начала этапа | Отрабатываемые учебные вопросы | Создаваемая обстановка | Порядок действий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучаемых (работников МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш) | Действие диспетчера ЕДДС г. Канаш |  |
|  | 08:00 | Передача вводной Минстроем Чувашии из Кабинета ЕДДС муниципального образования ЧР с использованием линии 112 | Прекращение подачи горячего водоснабжения в МКЖД №57 пр. Ленина, №65 пр. Ленина, №16 ул. Чкалова, №17 ул. К. Маркса | Осуществляется информационное взаимодействие между участниками учения в целях экстренного реагирования на возникшую внештатную ситуацию. |  |  |
|  | 08:05 | Обработка и передача поступившей вводной | По линии «112» поступила информация от граждан Чувашской Республики об отключении ГВС по адресам: МКЖД №57 пр. Ленина, №65 пр. Ленина, №16 ул. Чкалова, №17 ул. К. Маркса г. Канаш; | Действия диспетчера МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш: -отправляет аварийно-диспетчерскую службу (далее АДС) для выяснения причины отсутствия теплоснабжения в доме; - сообщает начальнику участка и руководству МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш о случившимся; -информирует диспетчера ЕДДС г. Канаш по количеству отключенных МКД, частных жилых домов, СЗО и количестве населения, попавших в зону отключения. | Передает полученную информацию диспетчеру МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш. |  |
|  | 08:15-08:30 | Ввод информации в систему МКА ЖКХ о возникшей аварийной ситуации | Оперативные дежурные ЕДДС муниципальных образований Чувашской Республики после получения информации о причинах возникновения аварийных ситуаций, полученных от РСО, участвующих в АВР, вносят информацию в информационную систему МКА ЖКХ. |  | Вносит информацию в информационную систему МКА ЖКХ. |  |
|  | 08:20 | Выезд на объект с надзорными органами -ГЖИ ЧР, МЧС Чувашии | Контроль за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ на месте возникновения происшествия | Слесарь АДС МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш ЧР производит переключение в котельной на резервную емкость с водой. |  |  |
|  | 09:30 | Завершение аварийно-восстановительных работ. | Подключение МКЖД к горячему водоснабжению | Диспетчер МП «УК ЖКХ» МО г. Канаш информирует диспетчера ЕДДС г. Канаш о подачи горячей воды по адресам: МКЖД №57 пр. Ленина, №65 пр. Ленина, №16 ул. Чкалова, №17 ул. К. Маркса г. Канаш; |  |  |
|  | 09:35 | Завершение внесения информации в систему МКА ЖКХ (указание времени и даты завершения АВР). | Переведение информации о происшествиях в сфере ЖКХ, внесенной в систему МКА ЖКХ, из статуса «В РАБОТЕ» в статус «УСТРАНЕНО». |  | Завершает процесс ввода информации оперативными дежурными ЕДДС муниципальных образований Чувашской Республики. |  |

Заведующий сектором мониторинга и контроля устранения аварий и

инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской Республики	                                                                      			       		      	                  О.В. Курдиманова