| ЧĂваш Республики Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АдминистрацийĔ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 14.01.2026 09№ |  | 14.01.2026 № 09 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

О разработке проекта актуализированной

схемы теплоснабжения на территории

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработке и утверждения», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

- Приступить к разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Утвердить график разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики (приложение №1) и завершить разработку проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики не позднее 30.04.2026 года.

3. Утвердить форму уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики (приложение №2).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Егорова П.П.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                            А.Н. Людков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Козловского муниципального округа
от 14.01.2026 г. № 09

График
разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики

| N п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственное подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 28 августа 2025 г. N 1440, на официальном сайте администрации Козловского муниципального округа в соответствии с п. 15 "Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения" (далее - Требования) | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о разработке проекта теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 2 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 21 Требований | 30 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации Козловского муниципального округа уведомления о проведении публичных слушаний | Не позднее 15 календарных дней со дня срока сбора замечаний и предложений | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 4 | Размещение на официальном сайте Козловского муниципального округа информации о поступивших замечаниях к проекту актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа с п. 23 Требований | не позднее 7 календарных дней до дня начала публичных слушаний | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 5 | Проведение собрания участников публичных слушаний | В течение 30 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 6 | Размещение на официальном сайте Козловского муниципального округа (протокола) публичных слушаний | в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 7 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения территории Козловского муниципального округа, в соответствии с п. 26 Требований | В течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) публичных слушаний на официальном сайте Козловского муниципального округа | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 8 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Козловского муниципального округа полном объеме, в соответствии с п. 29 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |

Приложение №2
к постановлению администрации
Козловского муниципального округа
от 14.01.2026 г. N 09

Уведомление
о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 г.

Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения территории Козловского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Сведения о действующей на момент разработки схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа (размещена на официальном сайте https://kozlov.cap.ru/action/activity/gkh/teplosnabzhenie/shema-teplosnvabzheniya-2025-goda), а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154, можно получить путем направления официального запроса.

Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Козловского муниципального округа Чувашской Республики:

ул. Ленина, д. 55, г. Козловка, Чувашская Республика;

телефон (факс): 8 (83534) 2 13 59;

электронная почта: kozlov@cap.ru

Ответственное лицо – Егоров Петр Петрович