**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год**

По состоянию на 01.01.2024 года в Вурнарском муниципальном округе разработано и утверждено 19 муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Ответственный исполнитель | Подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно -коммунального хозяйства, администрации Вурнарского муниципального округа | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики |
| 2. | [Обеспечение граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем](garantF1://48663240.1000) | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно -коммунального хозяйства, администрации Вурнарского муниципального округа | [Поддержка строительства жилья в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики](garantF1://48663240.1300)  [Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей](garantF1://48663240.1400) |
| 3. | [Формирование современной городской среды на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики](garantF1://42438174.10000) | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно -коммунального хозяйства, администрации Вурнарского муниципального округа | [Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики](garantF1://42438174.3000) |
| 4. | Социальная поддержка граждан | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа | Социальное обеспечение граждан  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» |
| 5. | Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа | Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского муниципального округа | Развитие физической культуры и массового спорта  Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва |
| 7. | Содействие занятости населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского муниципального округа | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  Безопасный труд в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики |
| 8. | [Развитие образования](garantF1://17466211.1000) | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского муниципального округа | Поддержка развития образования.  Молодежь Вурнарского муниципального округа  Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования  Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики муниципальной программы «[Развитие образования»](garantF1://17466211.1000) |
| 9. | [Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики](garantF1://17464517.1000) | Отдел ГОЧС, мобилизации и специальных программ администрации Вурнарского муниципального округа | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 10. | [Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики](garantF1://48661614.1000) | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского муниципального округа | Профилактика правонарушений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики |
| 11. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского муниципального округа | Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.  Развитие ветеринарии в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики.  Развитие отраслей агропромышленного комплекса. |
| 12. | Экономическое развитие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации Вурнарского муниципального округа | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики |
| 13. | [Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики](garantF1://26589446.1000) | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно -коммунального хозяйства, администрации Вурнарского муниципального округа | Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики |
| 14. | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Финансовый отдел администрации Вурнарского муниципального округа | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.  Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»» |
| 15. | Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского муниципального округа | Противодействие коррупции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики»;  Развитие муниципальной службы в Вурнарском муниципальном округе  Чувашской Республики  Совершенствование государственного и муниципального  управления в сфере юстиции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  Противодействие коррупции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики |
| 16. | Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | Отдел экономики инвестиционной деятельности земельных и имущественных отношений администрации Вурнарского муниципального округа | Управление муниципальным имуществом Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 17. | Цифровое общество Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Вурнарского муниципального округа | Развитие информационных технологий в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики  Информационная инфраструктура Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  Массовые коммуникации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 18 | Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского муниципального округа | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 19 | Доступная среда | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов |

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](../../2022/Отчет%20по%20МП%202022/Мероприятия/Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](../../2022/Отчет%20по%20МП%202022/Мероприятия/Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики » | частично выполнено |  |
| 1  1. | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | частично выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | частично выполнено |  |
| 1.1.2. | Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства | частично выполнено |  |
| 1.1.3. | Капитальный текущий ремонт инженерно-коммуникационных сетей муниципального образования | частично выполнено |  |
| 1.1.4. | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | частично выполнено |  |
| 1.2. | Основные мероприятие «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания» | частично выполнено |  |
| 1.2.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | частично выполнено |  |
| 1.2.2. | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами | частично выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация)объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | частично выполнено |  |
| 2.1. | Основные мероприятия «Развитие системы водоснабжения муниципальных образований» | частично выполнено |  |
| 2.1.1. | Строительство(реконструкция)объектов водоснабжения(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований | частично выполнено |  |
| 2.1.2. | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований | частично выполнено |  |
| 2.2. | Основные мероприятия «Водоотведение и очистка бытовых сточных вод» | частично выполнено |  |
| 2.2.1. | «Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения  ( очистных сооружений и др.) муниципальных образований» | частично выполнено |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | Выполнено |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 2. | Основное мероприятие 2  «Обеспечение граждан доступным жильем» | Выполнено |  |
| 2.1 | Мероприятие 1  Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Выполнено |  |
| 2.2 | Мероприятие 2  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение ) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий | Выполнено |  |
| 2.3 | Мероприятие 3  Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Выполнено |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 3  «Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Выполнено |  |
| 3. | Подпрограмма  «Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Выполнено |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1  Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнено |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023-2030 годы | Выполнено |  |
|  | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» «Формирование современной городской среды на территорииВурнарского муниципального округа Чувашской Республики»; | Выполнено |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1  Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.2  Уличное освещение | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.3  Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.4  Осуществление строительных и ремонтных работ в целях благоустройства территории | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.5  Реализация мероприятий по благоустройству территорий и тротуаров | Выполнено |  |
| 2. | Основное мероприятие 2  Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнено |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Реализация программ формирования современной городской среды | Выполнено |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» | Частично выполнено(92 %) |  |
| 1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Частично выполнено(92 %) |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  «Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Частично выполнено(92 %) | Проведены мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг(работникам культуры, искусства и кинематографии педагогическим работникам и библиотекарям муниципальных образовательных организаций). Также по итогам конкурсного отбора была предоставлена социальная выплата в размере 500000 рублей 2 молодым специалистам (Итого 1000000 рублей), прибывшим на работу в социальные учреждения, расположенные на территории Вурнарского муниципального ЧР, на приобретение в собственность жилого помещения или земельного участка, расположенных на территории Вурнарского МОР ЧР.  Проведены мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг(работникам культуры, искусства и кинематографии педагогическим работникам и библиотекарям муниципальных образовательных организаций). Проведены возмещения понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики за счет средств Республиканского бюджета ЧР Частичное выполнение данного мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг связано с в связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Данная мера социальной поддержки оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению) , либо отсутствия таких категорий граждан  Свободный остаток средств в бюджете Вурнарского МО ЧР |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам | выполнено | Проведены мероприятия, связанные с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также мероприятия, связанные с проведением Дня пожилых людей |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | - | Бюджетных средств в 2023 году на данную подпрограмму в бюджете Вурнарского МО ЧР не предусматривались , мероприятия по поддержке СОНКО оказывались безвозмездно. |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Оказание имущественной поддержки | - | Обращений от СОНКО в адрес администрации Вурнарского МО ЧР по оказанию имущественной поддержке в течение 2023 года не было. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  Предоставление информационной поддержки | - | Предоставление информационной поддержки СОНКО оказывались безвозмездно. В течение 2023 года были проведены для СОНКО семинары, размещались информационные мероприятия в информационных ресурсах администрации Вурнарского МО ЧР, районной газете «Путь Победы» |
|  | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | Выполнено(100%) |  |
|  | Основное мероприятие 1  Общепрограммные расходы | Выполнено(100%) | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Развитие библиотечного дела | Выполнено | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (заработная плата) |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Развитие образования в сфере культуры и искусства | Выполнено | - Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования (заработная плата) |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено | - Обеспечение деятель­ности муниципальных учреждений Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики культурно-досугового типа и народного творчества (заработная плата) |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.  Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Выполнено | - Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий (День Победы);  - Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований (изготовление проектно-сметной документации) |
| 1.5 | Основное мероприятие 5.  Развитие муниципальных учреждений культуры | Выполнено | - Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;  - Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (ремонт Большеяушского СДК: ремонт зрительного и танцевального залов, фойе, лестницы, замена дверей, электропроводки, отремонтировано крыльцо  Приобретены сценические костюмы и музыкальное оборудование для Ермошкинского и Чирш-Хирлепского сельских Домов культуры);  - Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (комплектование книжного фонда, приобретение новых книг)  - Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа (ремонт сельских учреждений культуры);  - Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов |
| 11.6 | Основное мероприятие 6.  Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | Выполнено | - Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры (Хирпосинский СДК, Кюстюмерская СБ) |
| 1.7 | Основное мероприятие 7.  Развитие архивного дела | Выполнено | - Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений (заработная плата) |
| 1.8 | Основное мероприятие 8.  Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики | Выполнено | - Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального образования |
| 2 | Подпрограмма 2.  «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.  Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.  Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа | Выполнено | - Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры клубного типа (ремонт Калининского СДК: облицовка здания керамогранитом, ремонт крыльца, замена окон, дверей, ремонт крыши, пола, системы отопления, проведены электромонтажные работы) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  | Постановление администрации Вурнарского муниципального округа № 350 от 05.04.2023 год |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | Согласно, календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, за 2023 год было проведено - 64 муниципальных спортивных мероприятий, а также команды муниципального округа участвовали в 8 всероссийских, 62 республиканских спортивных соревнованиях. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2023 год составила -54%.  **О**существляласьсдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняло участие 923 жителей округа. Ежемесячно проводятся «День здоровья и спорта». Услугами безвозмездного пользования спортивными объектами воспользовались-8566 чел. | Выполнено |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного резерва» | В муниципальном округе работают 2 учреждения дополнительного образования детей МОУ ДО « Дом детского творчества» и МАУ ДО «Спортивная школа» «Рассвет», в которых занимаются в кружках секциях- 949 детей. Число подготовленных спортсменов выполнившие спортивные разряды:- массовые разряды-470 чел, Мастера спорта-2 чел, КМС- 1 чел, 1 разряд-4 чел. |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Содержание спортивной школы | 1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях от 6 до 15 лет составляет - 5 %  2. Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ составляет 58,7%  3. Количество подготовленных спортсменов Вурнарского муниципального округа – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики, чел – 15. | Выполнено  Выполнено  Выполнено |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Выполнено |  |
|  | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1. | Мероприятие в области содействия занятости населения Вурнарского муниципального округа | Выполнено |  |
|  | «Безопасный труд в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1. | Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | Выполнено |  |
| 1.1. | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | Выполнено |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «[Развитие образования»](garantF1://17466211.1000) |  |  |
|  | Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | выполнено | Финансовые средства направлены на  -обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;  -обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;  -обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования;  -обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций;  -обеспечение деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  -обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. | выполнено | Финансовые средства направлены на  - финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования;  - осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования. | выполнено | Финансовые средства направлены на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков, столовых образовательных организаций Вурнарского муниципального округа |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики. | выполнено | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство произведено педагогическим работникам общеобразовательных организаций Вурнарского муниципального округа за выполнение функций классного руководителя |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования. | выполнено | Проведены мероприятия в области образования детей и молодежи в рамках реализации государственной молодежной политики |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения. | выполнено | В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи выплачены стипендии обучающимся образовательных учреждений Вурнарского муниципального округа и студентам, заключившим договора о целевом обучении и соглашения о последующем трудоустройстве в образовательные организации муниципалитета. |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Меры социальной поддержки. | выполнено | Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Произведены выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.  Организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Дополнительно финансово обеспечены мероприятия по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.  Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся членами семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, являющихся членами семей лиц, проходящих военную службу в батальоне связи "Атал", а также погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Капитальный ремонт объектов образования. | выполнено | Проведен капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций. |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций. | выполнено | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 1.10 | Основное мероприятие 10. Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. | выполнено частично | Укреплена материально-техническая база муниципальных образовательных организаций (в части завершения капитального ремонта зданий и благоустройства территории муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации инфраструктуры). Часть мероприятий по благоустройству территорий образовательных организаций переходят на 2024 год. |
| 1.11 | Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка». | выполнено | Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в двух образовательных организациях.  Осуществлено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей путем предоставления детям сертификатов дополнительного образования. Обеспечено выполнение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. |
|  | Подпрограмма «Молодежь Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация отдыха детей. | выполнено | Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря. Организован отдых детей в пришкольных оздоровительных лагерях. |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | выполнено | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. |
|  | Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством. | выполнено | Укреплена материально-техническая база муниципальных образовательных организаций (в части обеспечения в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством) |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы | выполнено | Обеспечено выполнение функций муниципальным органом |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа |  |  |
|  | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | Частично выполнено |  |
|  | Подпрограмма |  |  |
|  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа | Частично выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. | Частично выполнено |  |
| 1.2 | Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах. | Частично выполнено |  |
| 2. | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республике. | Частично выполнено |  |
| 2.1 | Основные мероприятия:  Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | выполнено |  |
| 2.2 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах. | Частично выполнено |  |
| 3. | **«**Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» объединяет четыре основных мероприятия: | Частично выполнено |  |
| 3.1 | Основные мероприятия:  Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. | Частично выполнено | Мероприятия не выполнены, т.к денежные средства отдел образования полностью не израсходовал. |
| 3.2 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образований | выполнено |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского МО (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского МО), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики». | Выполнено  частично |  |
|  | Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики" | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | Выполнено | Проведено 4 заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Вурнарском муниципальном округе.  На материальное стимулирование и материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников выделено 150 тыс. рублей. На материально-техническое обеспечение деятельности выделено 25 тыс. рублей, освоено - 25 тыс. рублей. За 2023 год дружинники приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка в 150 мероприятиях. В августе 2023г. подведены итоги конкурса «Лучший народный дружинник». На стимулирование победителей и призеров конкурса выделено 9 тыс. рублей.  На протяжении 2023 года в 27 образовательных организация Вурнарского муниципального округа на родительских собраниях с присутствием несовершеннолетних детей сотрудниками МО МВД России «Вурнарский», специалистами сектора по делам несовершеннолетних, врачом-наркологом, были проведены профилактические беседы по профилактике употребления алкоголя. Родителям и несовершеннолетним детям разъяснены виды ответственности и размеры штрафных санкций за употребление алкоголя несовершеннолетними.  Проведены:  - спортивные мероприятия, открытые уроки, классные часы, круглые столы, лекции, беседы, дискуссии по пропаганде трезвого образа жизни, предупреждению алкогольной зависимости и приверженности к ЗОЖ.  В 16 общеобразовательных школах в 2023-2024 учебном году всего обучается 3258 детей: в 1-4 классах – 1293, 5-9 классы – 1700, 265 – в 10-11 классах.  Дети-подучетники:  В КДН на учете 7 школьников: из Алгазинской - 1, Калининской - 1, ВСОШ1 – 2, ВСОШ2 – 3. За всеми детьми дополнительно прикреплены общественные воспитатели.  На профилактическом учете КДН состоят 11 семей, 24 детей из которых учатся в школе или посещают ДОУ, это 14 школьников, 4 дошкольника и 6 детей находятся при матери.  По инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в период с 1 июня по 31 августа 2023 г. (летний этап) и с 1 ноября 2023 г. по 29 февраля 2024 г. (зимний этап) ежегодно проводится Всероссийская акция «Безопасность детства», основными задачами которой являются:  - информирование детей и их родителей (иных законных представителей) о нормах безопасного поведения в домашних условиях, общественных пространствах, зонах повышенной опасности;  - проведение мониторингов безопасности объектов детской инфраструктуры;  - содействие организованной занятости детей полезными видами деятельности в летний период;  - профилактика несчастных случаев по отдельным направлениям;  - принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений.  В соответствии с распоряжением МВД по Чувашской Республике «О проведении в образовательных организациях акции «Полиция и дети», в целях снижения криминогенной активности несовершеннолетних, защиты детей от преступных посягательств, выявления и пресечения фактов вовлечения их в преступную и антиобщественную деятельность, формирования у подростков законопослушного поведения с 01 по 31 марта 2023 года (весна) и с 16 по 27 октября 2023 года (осень) проводится ежегодная республиканская акция «Полиция и дети» в общеобразовательных организациях МО.  Проводится профилактическая работа с обучающимися общеобразовательных организаций Вурнарского муниципального округа по недопущению участия учащихся в группах сети Интернет социально-опасной направленности и предотвращению их участия в несанкционированных массовых мероприятиях.  В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в летний период 2023 года в образовательных организациях МО организованы следующие лагеря:  - 11 пришкольных оздоровительных лагерей с охватом 929 школьников, из них 55 — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 5 – состоят на профилактическом учёте;  - 167 школьников отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, из них 1 состоит на внутришкольном учёте.  Осенью проводится социально-психологическое тестирование обучающихся:  - на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 15 лет и старше, охват 1154 подростков;  - на скрытое неблагополучие обучающихся 8-11 классов, охват 892 ребенка;  - на жестокое обращение с обучающимися 5-11 классов семье и школе, охват 1805 детей.  В округе активизирована работа по внедрению наставничества над семьями СОП из числа членов комиссии по делам несовершеннолетних, членов Совета профилактики, депутатов Собраний депутатов Вурнарского МО, а также простых граждан, жителей района. В отношении 100 % семей СОП организовано наставничество. Охвачено 11 несовершеннолетних.  В округе постоянно проводятся комплексные и спортивные мероприятия (спартакиады, фестивали, соревнования по различным видам спорта) среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе с негативным (девиантным) поведением. Привлечение несовершеннолетних и молодежи к занятиям спортом приводит к организации их занятости, пропаганде ЗОЖ. |
|  | Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. | Выполнено | В округе налажен обмен информацией с учреждениями уголовно-исполнительной системы по вопросу бытового устройства освобождаемого осужденного. Всего в 2023 году обработано 40 запросов и уведомлений.  Адвокатом Петровой Н.И. оказывается консультативная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы при их обращении и при необходимости.  В округе создана и осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по оказанию содействия занятости в трудовом устройстве лиц, нуждающихся в социальной адаптации.  Оказываются государственные услуги, в том числе по профессиональной ориентации и трудоустройству. В 2023 году 2 человека прошел краткосрочные курсы дополнительного профессионального образования, 4 человека трудоустроены.  В 2023 г. постановлением администрации муниципального округа № 2025 от 29.12.2023г. «Об утверждении перечней объектов в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики для использования труда лиц, осужденных к исправительным работам» определены предприятия и организации в которых предусматриваются места для работы лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам. За отчетный период исправительные работы прошли 106 человек.  В целях реализации Федерального закона от 06.04.2011г. №64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в отделе МО МВД России «Вурнарский» формирован список ранее судимых лиц из числа жителей муниципального района, формально попадающих под действие указанного закона, и имеющих непогашенные судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. На начало 2023 года состояло на учете 158 человека, освобожденных из мест лишения свободы, из них: в отношении которых установлен административный надзор - 34 человек; имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступлений – 73. За отчетный период поставлено на учет 185 человека, снято -145.  Начальники территориальных отделов УБиРТ администрации Вурнарского муниципального округа участвуют в информировании ранее осужденных граждан о возможности прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.  В Вурнарском муниципальном округе обеспечено комплексное сопровождение лиц, участвовавших в специальной военной операции, в том числе лиц, отбывавших наказание в исправительных учреждениях, и прибывших к месту постоянного проживания, включая содействие в трудоустройстве и социальной адаптации, проведение профилактических бесед.  В муниципальном округе проводится работа по обеспечению полного и всестороннего рассмотрения обращений участников специальной военной операции, в том числе по вопросам реализации трудовых, социальных и иных прав и гарантий.  За истекший период 2023 года на территории Вурнарского муниципального округа фактов противоправных действий участников специальной военной операции не выявлено.  В муниципальном округе организована работа по проведению с участниками специальной военной операции разъяснительной работы, касающуюся возможности заключения ими новых контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, военной службы (службы) в войсках национальной гвардии Российской Федерации либо контрактов о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, для участия в специальной военной операции. |
|  | Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. | Выполнено  частично | В округе налажена работа на постоянной основе по взаимодействию с учреждениями системы образования, медицины, социальной защиты и социального обеспечения населения по вопросам получения упреждающей информации о фактах насилия в семье с ежеквартальным рассмотрением состояния взаимодействия на заседаниях комиссии по профилактике правонарушений.  В округе проводятся совместные рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия. По результатам проверки составлено 8 протоколов, факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним не выявлено.  В округе регулярно проводятся рейдовые мероприятия с целью предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений в отношении несовершеннолетних.  На начало 2023г. на учете МО МВД России «Вурнарский» состояло 14 человека, допускающие правонарушения в семейно-бытовой сфере.  Поставлено на учет за отчетный период - 27 человек, снято – 5. Лица, склонные к совершению правонарушений в быту приглашаются на заседания Советов профилактики, посещаются на дому.  С целью своевременного пресечения преступлений, совершаемых на бытовой почве, в отношении 4 семей поданы исковые заявления в Вурнарский районный суд о лишении родительских прав. Удовлетворены судом исковые требования по 3 семьям, в которых 3 детей.  Организована работа по социально-психологической адаптации лиц, принимавших участие в специальной военной операции и прибывших на территорию Вурнарского муниципального округа.  На территории Вурнарского муниципального округа в целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, в том числе со стороны родителей и законных представителей, иных членов их семей, а также принятия мер по защите прав несовершеннолетних в новогодние праздничные дни с участковыми уполномоченных полиции, инспектором ПДН с участием всех субъектов профилактики организованы межведомственные рейды по проведению по проверке семей, имеющих детей, в первую очередь детей первого года жизни, состоящих на профилактическом учете, также организована работа по выявлению семей, находящиеся в социально опасном положении. Так за новогодние праздничные дни организовано 7 выездов, посещено 52 семьи. С ними проведена профилактическая беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, о недопустимости правил пожарной безопасности, о недопустимости совершения правонарушений и преступлений, о профилактике травматизма и смертности детей от внешних причин.  За 2023 год сотрудниками ПДН совместно с членами КДН и ЗП проведено 63 рейда по проверке мест концентрации молодежи, ночных клубов с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения взрослых. Из общественных мест изъято и передано родителям 18 подростков.  В целях профилактики и недопущения преступлений среди несовершеннолетних, в том числе и преступлений в состоянии алкогольного опьянения субъектами систематически проводится целенаправленная профилактическая работа в отношении безнадзорных несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, а также родителей или законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.  Регулярно сотрудниками ПДН, членами КДН проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних правонарушителей, проверяются места массового скопления молодежи, ночные заведения, выявляются несовершеннолетние, находящиеся в ночное время в общественных местах.  В 2023 году в местном бюджете администрации Вурнарского муниципального округа предусмотрены финансовые средства в размере 160 тыс. рублей на организацию отдыха детей в каникулярное время и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и будут направлены письма в адрес предприятий и организаций Вурнарского района об оказании помощи в трудоустройстве и создании рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в летний период. |
|  | Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве | Выполнено  частично | В округе ведется целенаправленная работа по оказанию услуг гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. За 2023 г. отделением срочного социального обслуживания БУ Чувашской Республики «Вурнарский центр социального обслуживания населения» обслужено 863 человек, которым оказано 1540 социальных услуг:  экстренная медицинская помощь – 69 чел.;  юридическая консультация – 90 чел.;  обеспечение одеждой и обувью – 102 чел.;  содействие в оказании помощи (оформлении документов и т.д.) – 337 чел.;  выезд мобильной бригады, для оказания срочных услуг – 192 чел.;  доставка на автомашине Центра на вакцинацию граждан старше 60 лет – 750 чел.  Организовано социальное сопровождение 13 человек в Республиканскую психиатрическую больницу. На постоянное проживание в стационарное учреждение социального обслуживания устроено 6 человек.  За 2023 год совершено 92 выезда по п. Вурнары и Вурнарскому району в семьи с детьми, посетили 235 семей в них 364 детей.  В летнюю оздоровительную кампанию 2023 года реализовано 31 путевок для отдыха и оздоровления  детей из семей СОП и ТЖС в загородных лагерях Чувашии.  С республиканского бюджета выделены денежные средства в размере 133980 рублей  для отдыха и оздоровления 55 учащихся  МБОУ «Санарпосинская СОШ» Вурнарского района в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей на 21 день. |
|  | Основное мероприятие 5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. | Выполнено  частично | В округе ведется работа по выявлению лиц, покушающихся своими антиобщественными поступками и правонарушениями на права и свободы, покой членов семьи, допускающих причинение им физической боли, телесных повреждений, вреда здоровью. Асоциальные личности ставятся на профилактический учет. В отношении лица, поставленного на учет, разрабатывается индивидуальная программа профилактической работы, включающая в себя регулярность его посещения по месту проживания, которая устанавливается с учетом особенностей личности профилактируемого лица, занятости. |
|  | Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения. | Выполнено | Во всех образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, здравоохранения оформлены уголки здоровья и информационные стенды, содержащие информацию по пропаганде здорового образа жизни, размещены информационные материалы, направленные на предупреждение отдельных видов преступлений.  В районной газете постоянно публикуются статьи по освещению деятельности администрации муниципального округа, правоохранительных органов в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности.  Через социальные сети, печатные средства массовой информации размещаются публикации профилактической направленности, а также размещается профилактическая информация в организациях социального обслуживания и местах массового пребывания людей.  На сайте администрации муниципального округа создан раздел «Профилактика правонарушений» для размещения информации о работе коллегиальных и совещательных органов при главе муниципального округа по вопросам обеспечения общественной безопасности, а также о проводимых в муниципальном округе мероприятиях в данной сфере.  Отдел организационной кадровой и юридической работы администрации округа в 2023 году израсходовал  - 45, 0 тыс. рублей на размещение в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы;  - 11,7 тыс. рублей на изготовление информационных стендов в количестве 5 шт, которые по договору переданы ИУ ФИЦ при ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии;  - 8,3 тыс. рублей распечатали памятки «Предупреждают. Звоните 02 или 112.  В округе организована работа по организации функционирования и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  При взаимодействии с МО МВД России «Вурнарский» организовано проведение информационно-разъяснительной работы (в том числе через средства массовой информации), направленной на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение культуры вождения, уважительное отношение к участникам дорожного движения, обеспечено регулярное проведение в образовательных организациях уроков безопасного поведения на дорогах, выступлений на родительских собраниях, приняты дополнительные меры по развитию автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Налажено межведомственное взаимодействие и информационный обмен со всеми субъектами профилактики правонарушений, осуществляется планирование деятельности по профилактике правонарушений исходя из оперативной обстановки в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики.  В административно-территориальных единицах администрации Вурнарского муниципального округа на постоянной основе проводится индивидуальная профилактическая работа с лицами, совершившими правонарушения, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. |
|  | [Подпрограмма](#sub_4000) **2** "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики" | Выполнено частично | См. пункты 2.1-2.4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | Выполнено | Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии.  В округе регулярно проводятся рейдовые мероприятия с целью предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений несовершеннолетними, выявления детей, находящиеся в ночное время в общественных местах, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). Осуществляются проверки развлекательных заведений и ночных кальянных кафе, находящихся на территории округа.  С участием всех субъектов профилактики организованы межведомственные рейды по проверке несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в МО МВД России «Вурнарский», КДН и ЗП администрации округа. Также организованы рейды по проверке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих в своем составе наркозависимых лиц, на которых возложена судом дополнительная обязанность пройти диагностику или лечение от наркотической зависимости. Работает мобильная бригада, которая быстро реагирует на любую ситуацию в семье с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В течение 2023 года совершено 242 выезда в семьи с детьми.  В округе участковая социальная служба по работе с семьями и детьми работает на четырех социальных участках. Специалисты учреждения регулярно посещают семьи с детьми и несовершеннолетними, находящимися в СОП и группе риска, в том числе с наркотической зависимостью с целью профилактики безнадзорности и правонарушений. Также представляют срочные услуги в виде консультаций и рекомендаций, оказывают натурально-вещевую помощь, предоставляют путевки на отдых и оздоровление подростков на льготных условиях.  Проведены профилактические операции, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.  В округе в весенне-летнее время ведется работа по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на земельных участках, принадлежащих юридическим и физическим лицам на правах собственности или ином законном основании. Производится осмотр пустующих хозяйств.  В 2023 году совместно с представителями субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также общественных организаций, организованы и проведены общероссийские и республиканские акции и операции, направленные на противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления среди населения, а именно: «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник», «Полиция и дети», месячник, приуроченный Международному дню борьбы с наркоманией.  За 2023 года сотрудниками МО МВД России «Вурнарский» выявлено и поставлено на учет 4 преступления по линии незаконного оборота наркотиков (АППГ – 2). Составлено 15 протоколов об административном правонарушении по 6.8, 6.9, 10.5, 20.22 КоАП РФ, в суд направлено 1 уголовное дело. В отношении 10 человек судами возложены обязанности на прохождение диагностики и лечения от наркомании в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача. 6 человека уклоняются от назначенных судом мероприятий, 4 человека приступили к диагностическим и профилактическим мероприятиям. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики. | Выполнено  частично | Статьи на антинаркотическую тематику публикуются в районной газете «Путь Победы». В 2023 году опубликовано 8 статей.  С 01 по 30 июня 2023 года в округе были организованы антинаркотические мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией. Во время месячника в пришкольных лагерях общеобразовательных организаций проводились профилактические беседы, лекции, тренинги, направленные на формирование ответственного отношения к своему здоровью, пропаганде здорового образа жизни, выработке у несовершеннолетних негативного отношения к курению, алкоголю, употреблению наркотических средств. Обучающимся  показали видеоролики и фильмы антинаркотической направленности.  В учреждениях культуры были оформлены книжные выставки, информационные стенды на антинаркотическую тематику. Проводились информационно-познавательные беседы.  Проверочные и рейдовые мероприятия проводились в местах массового пребывания несовершеннолетних на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.  Все мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией, организованы совместно с территориальными отделами Управления по благоустройству и развитию территории, образовательными организациями, учреждениями культуры и субъектами профилактики округа.  В 2022-2023 учебном году в 14 общеобразовательных организациях Вурнарского округа подлежало социально-психологическому тестированию обучающихся в возрасте с 13 до 18 лет в количестве 1117 несовершеннолетних, приняло участие – 1108. По результатам тестирования выявлено 39 обучающихся с высокими показателями вероятности риска потребления ПАВ в 9 общеобразовательных учреждениях округа. Процент принявших участие – 99,2%;процент обучающихся с высокими показателями вероятности риска потребления ПАВ от числа участников тестирования -3,52%. Медицинский профилактический осмотр, после СПТ, не выявил детей, потребляющих наркотики и психотропные вещества. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республике. | Выполнено  частично | В образовательных организациях оформлены уголки здоровья и информационные стенды, содержащие информацию по пропаганде здорового образа жизни, вреде и негативных последствиях потребления наркотических веществ. Также установлены ящики для приема анонимных обращений по указанию фактов незаконного оборота наркотиков. Размещены информационные материалы о вреде употребления снюса, насвая и др. ПАВ на сайте образовательных организаций.  Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» была проведена в два этапа: с 13 по 24 марта и с 13 по 27 октября 2023г. На 1 этапе количество проведенных мероприятий – 110, охват населения – 4556. На 2 этапе количество проведенных мероприятий – 120, охват населения – 3853. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской). | Выполнено частично | В округе работает врач нарколог, который занимается реализацией мер медико-социальной профилактики, лечения и реабилитации больных наркоманией.  За период январь- декабрь 2023 года 2 случая употребления наркотических веществ.  Всего под наблюдением находятся 19 человек. Из них 2 человека с синдромом зависимости от наркотических веществ. Несовершеннолетних употребляющих наркотики нет.  17 человек с пагубным употреблением наркотических веществ.  Под наблюдением находятся 10 административщиков по статье 6.9 КоАП РФ. 6 человек уклоняется от назначенных судом мероприятий. 4 человека приступили к диагностическим и профилактическим мероприятиям. Сведения об административщиках ежемесячно передаются Начальнику УКОН МВД по Чувашской Республике.  Наибольшее распространение в Вурнарском районе приобретают новые синтетические виды наркотических веществ, такие как «скорость», «соли» - производные амфетамина. Данные виды наркотических веществ не выявляются экспресс-методом (иммунохроматографическим методом) в моче. Они обнаруживаются только при химико-токсикологическом исследовании в лаборатории БУ «РНД».  За январь- декабрь 2023 года проведено медосвидетельствований на наркотики 36, из них 17 отказов, 17- не выявлено, 2 выявлено.  Всего медосвидетельствований проведено 121 . 86 установлено, 13 — не установлено, 20 отказов. |
|  | Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики" |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений |  | Информация не предоставлена. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей |  | Информация не предоставлена. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](../../2022/Отчет%20по%20МП%202022/Мероприятия/Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](../../2022/Отчет%20по%20МП%202022/Мероприятия/Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. | выполнено | Проведены два мероприятия «Акатуй-2023» и «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». |
| 2 | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Борьба с распространением борщевика Сосновского. | Не выполнено | Подрядчик не выполнил условия контракта. Соглашение с Минсельхозом пришлось расторгнуть. |
| 3 | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики». |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. | Выполнено. | За 2023 год отловлено 73 собаки, перечислено субвенции на сумму 521634,40 рублей. |
| 4 | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» | Выполнено. |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ. |  | Проведены кадастровые работы на площади 54,8 га |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа «Развитие транспортной системы» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | Выполнено | В 2023 году отремонтировано 4,454 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов территориальных отделов и 5,611 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения» | Выполнено | Приобретены 3000 ед. световозвращающих элементов для обучающихся 5-11 классов.  Обустроены 4 ростовые фигуры на пересечении улиц пгт. Вурнары и с. Калинино |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Экономическое развитие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском муниципальный округе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий республиканского проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство» в котором размещается информация о мерах поддержки субъектов предпринимательства. Имеется баннер Цент «Мой бизнес» Чувашской Республики. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»» | выполнено | В соответствии с утвержденным планом, совместно с представителями инфраструктур поддержки предпринимательства и Минэкономразвития Чувашии 19 апреля 2023 г. проведен День предпринимательства в Вурнарском МО |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства». | выполнено | МФЦ Вурнарского района (Межрайонное Вурнарское ОП) предоставляет услуги субъектам предпринимательства. |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском муниципальный округе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | выполнено | Нормативными правовыми актами устанавливается запрет на продажу алкогольной продукции во время поведения массовых праздничных мероприятий |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | выполнено | Количество объектов потребрынка на территории района на 01.01.2024 г. составило 435 ед. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | выполнено | В 2023 году проведена одна процедура ОРВ, семь процедур экспертизы нормативных правовых актов. По результатам полученных замечаний внесены изменения |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Защита прав потребителей» Проведено две встречи в формате «круглый стол» и семинар с участием Роспотребнадзора. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | Свободный остаток средств резервного фонда на конец года 6852,0 тыс.рублей |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Повышение доходной базы, уточнение бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | В 2023 году уточнение бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики проводилось 3 раза с учетом поступления собственных доходов и межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1.3. | Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | В 2023 году подготовлен отчет об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики за 2022 год |
| 1.4. | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | выполнено | Межбюджетные трансферты выделенные в рамках данной подпрограммы освоены в полном объеме |
| 1.5. | Реализация мер по оптимизации муниципального долга Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Вурнарский МО Чувашской Республики долговых обязательств не имеет |
| 1.6. | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | выполнено | Обеспечена сбалансированность бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | Образования просроченной кредиторской задолженности бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики не допущено |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Вурнарского района Чувашской Республики. Проведено 6 проверок. |
| 2.4. | Повышение эффективности бюджетных инвестиций | выполнено | Повышение эффективности бюджетных инвестиций обеспечено за счет электронных процедур закупок. |
| 2.5. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных учреждений Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | В рамках данного мероприятия проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики; муниципальные задания доводились до муниципальных учреждений Вурнарского МО Чувашской Республики с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг. |
| 2.6. | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | На официальном сайте Администрации Вурнарского МО Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о бюджете Вурнарского МО Чувашской Республики на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов и отчет о его исполнении за 1, 2 и 3 кварталы 2023 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | не выполнено | В 2023 г. социологическое исследование на тему: «Оценка уровня распространения коррупционных проявлений в Вурнарском округе Чувашской Республики не проводилось, |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | выполнено | В течение 2023 г. администрацией муниципального округа, вносились изменения в муниципальные нормативные правовые акты в целях совершенствования муниципальной нормативной правовой базы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы противодействия коррупции. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. | выполнено | Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с требованиями законодательства. Проекты нормативных правовых актов администрации Вурнарского муниципального округа, направляются в прокуратуру Вурнарского муниципального округа для проведения антикоррупционной экспертизы. В 2023 г. проекты нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы экспертам не направлялись. Дополнительно муниципальные нормативные правовые акты Вурнарского муниципального округа размещаются на официальном сайте Вурнарского муниципального округа в сети «Интернет», публикуются в «Вестнике Вурнарского муниципального округа», ежемесячно направляются в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции для включения в регистр нормативных правовых актов |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | Пан по противодействию коррупции утвержден |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | Мониторинг цен товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации Вурнарского муниципального округа осуществлялся постоянно (в соответствии с действующими НПА) отделом по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, отделом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа.  При рассмотрении заявок участников размещения заказа по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составляется декларация о том, что члены комиссии не являются близкими родственниками участников размещения заказа, не состоят в штате у этих участников, не влияют на ход проведения торгов. Специалисты, осуществляющие закупки, не являются членами контрольного и финансового органа за осуществлением закупок по вышеназванному федеральному закону. При несоответствии заявок требованиям документации электронного аукциона, запросов котировок, члены комиссии отклоняют данную заявку. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | С муниципальными служащими Вурнарского муниципального округа, лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений муниципального округа в течение 2023 г. проводились семинары-совещания антикоррупционной направленности, своевременно направляется информация о внесении изменений в МНПА в сфере противодействия коррупции. Осуществляется раздача информационного материала (календари, буклеты, памятки), используется наглядный материал (стенд), проводятся беседы, даются разъяснения.  В течение 2023 г. рассмотрены такие вопросы, как «О декларационной кампании 2022 года», «О представлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать», «О выявленных недостатках и замечаниях при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы за отчетный 2022 год», «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», «О проведении анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих», «О проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в Вурнарском муниципальном округе, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики», «О перечне коррупционно опасных функций в администрациях сельских (городском) поселений Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики», «Об исполнении антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции) в администрации Вурнарского муниципального округа, администрациях сельских, городском поселениях Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | В течение 2023 г. проведен 100% анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации Вурнарского муниципального округа, структурных подразделений администрации Вурнарского муниципального округа, имеющих статус юридических лиц, администраций сельского и городского поселений муниципального округа. После проведения анализа в отношении 4 муниципальных служащих организованы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (на основании решений комиссии представителем нанимателя (работодателя) принято решение применить дисциплинарную меру ответственности в виде замечания).  Поступило 3 уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов от лиц, заметающих муниципальные должности (главы поселений). Уведомления рассмотрены на комиссии, приняты соответствующие решения. |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | выполнено | Администрацией Вурнарского муниципального округа и силами волонтеров произведена раздача листовок антикоррупционной направленности 09.12.2021. (Международный день борьбы с коррупцией). Также листовки, календари были переданы в учреждения культуры и библиотеки муниципального округа, администрации территориальных отделов муниципального округа |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики. | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов» имеется подраздел, который обеспечивает доступ к информации о деятельности данной Комиссии. Опубликование информации осуществляется с обезличиванием персональных данных. |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики. | выполнено | в 2023 г. 27 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по программам: «Организационно-правовые аспекты муниципального земельного контроля» - 2 чел., «Основы противодействия коррупции» - 1 чел., «Юридико-техническое оформление законопроектов, правовая и лингвистическая их экспертиза». – 1 чел., «Государственные и муниципальные финансы» - 1 чел., «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» - 22 чел. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий. | выполнено | В течение 2023 года проведено 3 конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных учреждений образования, находящихся в ведении администрации Вурнарского муниципального округа. Со всеми победителями заключены трудовые договоры.  В 2023 году в состав кадрового резерва было включено 6 человек по итогам заседаний конкурсной комиссии для включения в кадровый резерв администрации Вурнарского муниципального округа. Информация размещается в разделе «Объявления», созданы специализированные баннеры.  Информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, для включения в кадровый резерв и резерв управленческих кадров размещается на официальном сайте администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (разделы «Объявления», «Резерв управленческих кадров Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики», «Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики», «Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»). |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Повышение престижа муниципальной службы | выполнено | Ежегодно администрацией Вурнарского муниципального округа организуется и проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики». Информация о проведении и о результатах конкурса освещается на сайте администрации муниципального округа. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики. | выполнено | В течение 2023 г. 84 лиц, замещающих должности муниципальной службы оценили условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно». |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1.Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц | выполнено | Денежные средства направлены на почтовые расходы при уточнении списка кандидатов в присяжные заседатели |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде | выполнено | Зарегистрировано 900 актов гражданского состояния и 3533 юридически-значимых действия |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики. | выполнено | Направлено в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции 437 нормативных правовых акта для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике | выполнено | Мониторинг нормативных правовых актов Вурнарского муниципального округа, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи |
| 3.5. | Основное мероприятие 5. Регистрация нормативных правовых актов органов местного самоуправления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | Направлено для проведения правовой экспертизы Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции 437 нормативных правовых акта |
| 3.6. | Основное мероприятие 6. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». | выполнено частично | В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», заняли 2 место |
| 4. | Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Формирование и эффективное использование кадрового резерва управленческих кадров Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | Проведен конкурс для включения в резерв управленческих кадров, по итогам конкурса в резерв управленческих кадров включены 6 человек. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено |  |
| 1.1. | Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | выполнено | Внедрен новый программный продукт по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
| 1.2. | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | выполнено | На территории Вурнарского муниципального округа проведены комплексные кадастровые работы |
| 2 | Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 2.1 | Создание эффективной системы государственного сектора экономики Чувашской Республики | выполнено |  |
| 2.2 | Эффективное управление муниципальным имуществом | выполнено |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа «Цифровое общество Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  Продолжаются работы по повышению открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления Вурнарского муниципального округа, граждан и организаций |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства» | выполнено | Продолжается внедрение и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) |
| 2 | Подпрограмма 2 «Информационная инфраструктура Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения населения качественной и достоверной информацией |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Информационная среда | выполнено | Оказывается муниципальная поддержка электронных средств массовых информаций, создание фильмов, социальных роликов |
| 3. | Подпрограмма 3 «Массовые коммуникации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается совершенствование муниципальной информационной политики в Вурнарском муниципальном округе;  продолжается взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения населения качественной и достоверной информацией |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» | выполнено | Муниципальная поддержка печатных средств массовой информации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\Documents\Новые%20районные%20программы\2022\Отчет%20по%20МП%202022\Мероприятия\Социальная%20поддержка%20граждан%20в%202022%20году.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Не выполнено | Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году не выполнялись |
|  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Не выполнено | В 2023 году финансирования не было |
| 1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | Не выполнено | В 2023 году финансирования не было |
|  | «Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Не выполнено | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| 1. | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | Не выполнено | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |

# Сведения о достижении целевых индикаторов и показателей муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики » | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 65 | 69 | 69 | 100 |  |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | % | 71 | 77 | 76,7 | 99 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (Муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики ») | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | Ед./Гкал | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 98 |  |
| 2. | Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация)объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | % | 20 | 22 | 21,5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | | отчетный год | | | | |  | |
| план | | факт | | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | тыс. кв. м. | | 11,0 | | 11,0 | | 10,0 | | 90,3 |  | |
|  | Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | | 46 | 32 | | | 32 | | 100 |  | |
| 2. | Количество обеспеченных жильем семей в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | | 3 | 1 | | | 1 | | 100 |  | |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м | | 33,8 | 33,8 | | | 33,8 | | 100 |  | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 0 | | 8 | | 8 | | 100 | |  | |
| 2. | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года (процентов) | процент | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |  | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023-2030 годы  подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.) | ед. | 2 | 3 | 3 | 100 |  | |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан» муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки (оплата жилищно-коммунальных услуг, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживающих на территории РФ, оказание материальной помощи отдельным категориям граждан ) от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | % | | 94 | 100 | 92 | 92 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Данные меры социальной поддержки оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению).  Свободный остаток средств в бюджете Вурнарского муниципального округа ЧР |
| 1.2 | Количество граждан(молодых специалистов), получающих социальную выплату | человек | | 4 | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3 | Увеличение количества публикаций и сюжетов в средствах массовой информации о мероприятиях социальной направленности и мерах социальной поддержки | % | | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Количество мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов и граждан пожилого возраста. | мероприятий | | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества зарегистрированных на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики благотворительных организаций | | единиц | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия по поддержке СОНКО оказывались безвозмездно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры | % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 100 % |  |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2021 году | 1,15 | 106,0 | 169,2 | 159,6 % |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программа) | | | | | | |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых ме-роприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2021 году | 101,5 | 120,0 | 120,0 | 100 % |  |
| 2. | Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 27,0 | 39,5 | 42,1 | 106 % |  |
| 3. | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2021 году | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 100 % |  |
| 4. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, дом культуры | % по отношению к 2021 году | 102,0 | 100,1 | 128,2 | 128 % |  |
| 5. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2021 году | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 100 % |  |
| 6. | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % | 10,3 | 12,0 | 14,0 | 116 % |  |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экземпляров на 1 тыс. человек населения | 125,15 | 225 | 416,7 | 185,2 % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование  целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского округа, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского округа (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского округа, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского округа (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа  «Развитие физической культуры и спорта  в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 52,4 | 53 | 53 | 54,1 | \_ | 53 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 81,5 | 76,7 | 76,7 | 87,6 | \_ | 77,1 |
|  | Доля спортсменов Вурнарского округа Чувашской Республики, принявших участие в республиканских всероссийских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | \_ | 12,6 |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | |
|  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Тыс. Чел. | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | \_ | 3,3 |
| ... | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов |  | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 88,7 | \_ | 82,4 |
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 51,2 | \_ | 55 |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | 20,0 | 20,6 | 20,6 | 22,2 | \_ | 25 |
|  | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | \_ | 36,0 |
|  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 87 | 47,0 | 47,0 | 87 | \_ | 49,0 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | \_ | 18,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и  системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | | 51,0 | 51,5 | 51,5 | 67,5 | \_ | 52,5 |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | | 79,3 | 52,0 | 52,0 | 58,7 | \_ | 52,5 |
|  | Количество подготовленных спортсменов Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики | | 13 | 13 | 13 | 15 | \_ | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  «Содействие занятости населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 100 |  |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 3. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | тыс. человек | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 100 |  |
| 4. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 82,60 | 82,55 | 82,55 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 100 |  |
| 6. | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 100 |  |
| 7. | Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения | % | 80 | 80 | 80 | 100 |  |
| 8. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| 9. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 1 | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
| 10. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 100 |  |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 3. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 100 |  |
| 4. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | | 82,60 | 82,55 | 82,55 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 100 |  |
| 6. | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 100 |  |
| 7. | Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения | | 80 | 80 | 80 | 100 |  |
|  | «Безопасный труд в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | | 1 | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
| 3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «[Развитие образования»](garantF1://17466211.1000) | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 2022 | 85 | 85 | 100 | выполнено |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | процентов | 2022 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2022 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2022 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 2022 | 0 | 0 | 100 | выполнено |
|  | Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования» | | | | | | |
| 1 | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 2022 | 88 | 88 | 100 | выполнено |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 2022 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2022 | 1,19 | 2,52 | 97,48 |  |
| 4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 2022 | 92 | 92 | 100 | выполнено |
| 5 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | процентов | 2022 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | процентов | 2022 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | процентов | 2022 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 2022 | 78,5 | 82,86 | 105,6 | перевыполнено |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Вурнарском муниципальном округе | процентов | 2022 | 50% | 68,9 | 137,8 | перевыполнено |
| 10 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 2022 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 2022 | 1,6 | 2,52 | 97,48 |  |
| 12 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 2022 | 11,0 | 9 % | 82% | В целях привлечения молодых специалистов в рамках соглашений о сотрудничестве с Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева и Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова с 6 студентами заключены договора о последующем трудоустройстве в общеобразовательные школы. Данным студентам за период очного обучения при условии успешного прохождения промежуточной аттестации выплачивается ежемесячная стипендия главы администрации Вурнарского района в размере 1 тыс. рублей. С 2024 года с гражданами, заключившими договора о целевом обучении с администрацией муниципалитета, размер стипендии увеличен и составил 3000 рублей. Муниципальной стипендией в размере  В муниципалитете осуществляется поддержка молодым специалистам:  - установлен коэффициент за выслугу лет до наступления стажа работы три года – 0,5 (имеющим диплом с отличием – 0,75) к окладу;  - производится единовременная денежная выплата в размере 10 окладов - устроившимся сразу после окончания педвуза в образовательную организацию и отработавшим 1 год. Данной муниципальной поддержкой уже воспользовались 10 молодых педагогов.  - молодые педагоги, участвуя в конкурсном отборе на право получения социальной выплаты молодым специалистам, прибывших на работу в целевые организации, расположенные на территории Вурнарского муниципального округа, могут претендовать на назначение социальной выплаты из бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики в размере по 500000 (пятьсот тысяч) рублей.  В текущем 2023 году молодым специалистам планируется единовременная денежная выплата за каждый полный год работы в образовательных организациях в следующих размерах:  за первый год работы - 20 тыс. рублей;  за второй год работы - 40 тыс. рублей;  за третий год работы - 60 тыс. рублей. |
| 13 | Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | единиц | 2022 | 1380 | 1293 | 100 | Выполнено. |
| 14 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | человек | 2022 | 600 | 600 | 100 | выполнено |
|  | Подпрограмма «Молодежь Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» | | | | | | |
| 1 | Охват детей, обеспеченных путевками в загородные лагеря | единиц | 2022 | 130 | 146 | 112,3 | перевыполнено |
| 2 | Охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные летние оздоровительные лагеря | единиц | 2022 | 928 | 1044 | 112,5 | перевыполнено |
| 3 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 2022 | 10 |  |  |  |
| 4 | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 2022 | 37 |  |  |  |
| 5 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 2022 | 30 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие образования» | | | | | | |
| 1 | Количество школьных спортивных клубов | единиц | 2022 | 16 | 16 | 100 | выполнено |
| 2 | Количество обучающихся, принявших участие в учебных сборах | единиц | 2022 |  |  | 100 | выполнено |
|  | Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» муниципальной программы «Развитие образования» | | | | | | |
| 1 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 2022 | 93 | 93 | 100 | Выполнено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа « Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | % |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | единиц |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествиях на водных объектах | человек |  | 3 | 3 | 100,0 |  |
|  | Доля населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система -112». В общей численности населения Чувашской Республики | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | единиц |  | 42 | 39 | 107,7 |  |
| 2. | Количество погибших на пожаров | человек |  | 2 | 1 | 100,0 |  |
| 3. | количество травмированных на пожарах людей | человек |  | 4 | 2 | 100,0 |  |
| 4. | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие 1- го пожарного подразделения к месту пожара ( в сельской местности) | минут |  | 20 | 20 | 100,0 |  |
|  | Локализации пожара | минут |  | 20 | 20 | 100,0 |  |
|  | Ликвидация открытого горения | минут |  | 17 | 17 | 100,0 |  |
| 5. | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут |  | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  | Прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут |  | 30 | 30 | 100,0 |  |
|  | Локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут |  | 30 | 30 | 100,0 |  |
|  | Ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут |  | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 6. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов. | % |  | 84,1 | 84,1 | 100,0 |  |
| 7. | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % |  | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 8. | Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой | % |  | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| 9. | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % |  | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| 10. | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | % |  | 87,0 | 87,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Вурнарском муниципальном  округе Чувашской Республики | | | | | | |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % |  | 71,0 | 71,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % |  | 30,5 | 30,5 | 100,0 |  |
| 3. | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % |  | 87,0 | 87,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований) | % |  | 87,0 | 87,0 | 100,0 |  |
| 5. | Количество материалов антитеррористической и анти экстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | единиц |  | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 6. | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, концессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдо религиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц |  | 4 | 4 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма «построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % |  | 88,5 | 88,5 | 100,0 |  |
| 2. | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом | % |  | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 8,0 | 12,6 | 6,6 |  | Целевой показатель достигнут. |
|  | Доля тяжких, особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 16,0 | 16,1 | 24,7 |  | Целевой показатель не достигнут.  Рост обусловлен увеличением количества тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья (с 1 до 10), а также преступлений, совершенных в сфере ИТТ (с 17 до 38). |
|  | Доля преступлений по хищению чужого имущества, в том числе с использованием сети Интернет, хищения с банковских карт, с помощью средств мобильной связи | % | 39,1 | 39,4 | 40,9 |  | Целевой показатель не достигнут.  Рост обусловлен увеличением количества преступлений, совершенных с использованием ИТТ с 39 до 70 фактов). |
|  | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 1 тыс. населения | 0,0 | 0,215 | 0,13 |  | Целевой показатель достигнут. |
|  | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 0,0 | 8,0 | 1,2 |  | Целевой показатель достигнут.  Несовершеннолетними совершено 2 преступления. |
| [Подпрограмма](#sub_3000)"Профилактика правонарушений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики**"** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 34,2 | 46,0 | 57,1 |  | Целевой показатель не достигнут. |
|  | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 28,4 | 37,5 | 58,1 |  | Показатель не достигнут. |
| [Подпрограмма](#sub_4000) "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики" | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 0,8 | 3,4 | 1,5 |  | Целевой показатель достигнут. |
|  | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 38,0 | 38,0 | 38,7 |  | Целевой показатель достигнут. |
| [Подпрограмма](#sub_5000)"Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики**"** | | | | | | | |
|  | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % | 0,0 | 3,8 | 1,0 |  | Целевой показатель достигнут. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному <\*> | | | отчетный год | | | | | |
| план | | факт | | % исполнения | |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | | процентов к предыдущему году | | 110,9 | | | 103,6 | | 103,6 | | 100 | |  | |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве | | рублей | | 32458 | | | 34262 | | 37434 | | 109 | |  | |
| 3 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | тыс.  тонн | | 61,0 | | | 50,2 | | 65,5 | | 130,5 | |  | |
| 4 | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | тыс.  тонн | | 8,6 | | | 8,4 | | 8,6 | | 102 | |  | |
| 5 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | | тыс.  тонн | | 5,6 | | | 5,7 | | 5,4 | | 94,7 | | Снижение спроса на мясо перерабатывающей организацией | |
| 6 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | | тыс.  тонн | | 42,7 | | | 42,8 | | 40,7 | | 95 | | Нехватка специалистов по уходу за КРС и невысокая продолжительность производства использования коров | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1 | Доля поощряемых передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, достигших наивысших показателей | | | % | | 5 | | 5 | | 5 | | 100 | | |  |
| 2 | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |  |
|  | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1 | Освобождение площади от борщевика Сосновского | га | | | | 56,0 | | 89,8 | | 0 | | 0 | | | Подрядчик не выполнил условия контракта. |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1 | Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных | процентов | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |  |
| 2 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |  |
|  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1 | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения ,включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот | процентов | | | | 80 | | 88 | | 88 | | 100 | | |  |
| 2 | Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | га | | | | 475 | | 125 | | 125 | | 100 | | |  |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | |
| год, предшествующий отчетному <\*> | | отчетный год | | | | | |
| план | | факт | | % исполнения | |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программа) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | | | 52 | | 51 | | 51 | | 100 | |  | | |
| ... | ... |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программа) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности | чел. | | | 3 | | 4 | | 4 | | 100 | |  | | |
|  | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | | | 3 | | 4 | | 4 | | 100 | |  | | |
|  | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | процентов | | | 23 | | 22 | | 22 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | | отчетный год | | | | | |
| план | | факт | | % исполнения | |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек) | млн. рублей | | 19127 | | 23200 | | 20138 | | 86,8 | |  |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работника | тыс. рублей | | 40,1 | | 42,3 | | 42,5 | | 100,5 | |  |
| 3 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | | 118,2 | | 103 | | 100,5 | | 97,6 | |  |
|  | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | % | | 3,9 | | 2,4 | | 5,0 | | 208 (в 2 раза) | |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса, в общей численности занятого населения | % | 40,1 | | 40,2 | | 40,2 | | 100 | |  | |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 4,0 | | 4,1 | | 4,1 | | 100 | |  | |
|  | Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» | | | | | | | | | | | |
|  | Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. |  | | 1275 | | 1294,3 | | 101,5 | |  | |
|  | Обеспеченность населения: | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 460,3 | | 630,5 | | 657,3 | | 104,3 | |  | |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 1000 жителей | единиц |  | | 3,2 | | 5,5 | |  | |  | |
|  | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 9 | | 10 | | 23 | | 230 ( в 2,3 раза) | |  | |
|  | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | 8 | | 9 | | 19 | | 211 (в 2,1 раза) | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  П№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского МО, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского МО (программы) | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | | | | |  | |
| первоначальный план | | уточненный план | | факт | |
|  |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 11.1. | Отношение дефицита бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | Исполнен с профицитом | | | -19,5 | | -104,9 | | +10,1 | | Бюджет исполнен с профицитом |
| 2.2. | Отношение муниципального долга Вурнарского МО Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | 0 | | | 10 | | 0 | | 0 | | Долговых обязательств Вурнарский МО не имеет |
| 33. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Вурнарского МО Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Вурнарского МО Чувашской Республики | % | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | - |
|  |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики (к предыдущему году) | % | 107,2 | | | 84,4 | | 82,8 | | 87,0 | | +4,2 |
|  | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | % | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | - |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вурнарского МО Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | - |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | - |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | - |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры | тыс. рублей | - | | | 0 | | 0 | | 0 | | - |
|  |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Удельный вес расходов бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | % | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | - |
|  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | % | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | - |
|  | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики в рамках адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики | % | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - |
|  | доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики, размещенных на официальном сайте Администрации Вурнарского МО Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - |
|  | Уровень актуализации информации о бюджете Вурнарского МО Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте Администрации Вурнарского МО Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | процентов от общего числа опрошенных | 92,0 | 92,0 | 84 | 91,3 |  |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1.1. | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | процедур |  | 70 |  |  |  |
| 1.2. | Уровень коррупции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республике по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-бал¬льной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) | баллов |  | 4 | 0 | 0 | Социологическое исследование не проводилось |
| 1.3. | Количество муниципальных служащих Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек |  | 20 | 22 | 101 | Показатель не достигнут. Все муниципальные служащие в текущем году прошли обучение по программам повышения квалификации. Дополнительного финансирования не требуется. |
| 1.4. | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | единиц |  | 9 | 9 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных служащих Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств местных бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | процентов |  | 90 | 24 | 27,0 | Показатель не достигнут. 27 муниципальные служащие в текущем году прошли обучение по программам повышения квалификации. Дополнительного финансирования не требуется. |
| 2.2 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов |  | 13 | 5,2 | 40% | Показатель не достигнут. Размер денежного содержания муниципальных служащих и объем служебной нагрузки не способствуют повышению престижа муниципальной службы для лиц, моложе 30 лет. |
| 2.3. | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психоло­гический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | процентов от числа опрошенных |  | 80 | 84 | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | |
| 3.1. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | единиц в год | 1187 | 1015 | 4433 | 436 | Показатель достигнут, улучшен |
| 3.2. | Срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств – членов Содружества Независимых Государств и стран Балтии | дней | 3 | 17 | 2 |  | Показатель достигнут, улучшен |
| 3.3. | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов | 100 | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 3.4. | Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Показатель достигнут |
| 3.5. | Доля участвующих в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | процентов от общего количества ТО Управления по благоустройству и развитию территорий | 15,0 | 15 | 15 | 100 | Показатель достигнут |
| 4. | Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 4.1. | Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, в общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 16,0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году назначения управленческих кадров не было |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) | % | 2023 | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
| 2 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Вурнарского муниципального округа Чувашской Рес-публики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) | % | 2023 | 99,0 | 99,0 | 100 |  |
| 3 | Уровень государственной регистрации объектов недвижимости, в том числе земельных участков не имеющим границ ( поворотных точек), процентов (нарастающим итогом) | % | 2023 | 70,0 | 70,0 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 78 | 78 | 78 |  |  |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 72 | 73 | 73 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
|  | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 98 | 99 | 99 |  |  |
| ... | ... | |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Информационная инфраструктура» муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
|  | Количество созданных информационных материалов, фильмов и социальных роликов | единиц | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Подпрограмма «Массовые коммуникации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
|  | Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | экземпляров | 50 | 50 | 50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирования не было |
| 2. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирования не было |
| 3. | Количество объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирования не было |
| 4. | Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения проживающего на таких территориях | % | 56,0 | 58,0 | 0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| 5. | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| 6. | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | % | 3,5 | 3,8 | 0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
|  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирования не было |
| 2. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирования не было |
| 3. | Количество объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирования не было |
|  | «Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения проживающего на таких территориях | | 56,0 | 58,0 | 0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| 2. | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | | 1 | 1 | 0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| 3. | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | | 3,5 | 3,8 | 0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |

# Сведения о реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики » | всего | 13541,3 | 3864,2 | 28,5 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 13541,3 | 3864,2 | 28,5 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 10046,4 | 2761,7 | 27,5 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 10046,5 | 2761,7 | 27,5 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация)объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | всего | 3203 | 1102,5 | 34,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 3203 | 1102,5 | 34,4 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | всего | 37463,6 | 35250,6 | 94,0 |  |
| федеральный бюджет | 12443,0 | 12119,4 | 97,4 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17923,9 | 17618,3 | 98,3 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 7096,7 | 5512,9 | 77,7 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Подпрограмма | «Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | всего | 37463,6 | 35250,6 | 94,0 |  |
| федеральный бюджет | 12443,0 | 12119,4 | 97,4 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17923,9 | 17618,3 | 98,3 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 7096,7 | 5512,9 | 77,7 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Основное мероприятие 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» | всего | 3687,0 | 2254,4 | 61,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 3687,0 | 2254,4 | 61,1 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение граждан доступным жильем» | всего | 27119,8 | 26339,4 | 97,1 |  |
| федеральный бюджет | 12443,0 | 12119,4 | 97,4 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 11799,6 | 11494,0 | 97,4 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 2877,2 | 2726,0 | 94,7 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | всего | 6656,9 | 6656,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 6124,3 | 6124,3 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 532,5 | 532,5 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» | всего | 17568,9 | 17568,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17568,9 | 17568,9 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» | всего | 17568,9 | 17568,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17568,9 | 17568,9 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 41257,5 | 41257,5 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 7352,9 | 7352,9 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 33882,3 | 33882,3 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 22,3 | 22,3 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» «Формирование современной городской среды на территорииВурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 41257,5 | 41257,5 |  |  |
| федеральный бюджет | 7352,9 | 7352,9 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 33882,3 | 33882,3 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 22,3 | 22,3 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Основное мероприятие 1 | «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» | всего | 33882,3 | 33882,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 33882,3 | 33882,3 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | всего | 7427,1 | 7427,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 7352,9 | 7352,9 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 51,99 | 51,99 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 22,3 | 22,3 |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | «Социальная поддержка граждан» | всего | 12548,3 | 11529,5 | 92 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению) , либо отсутствия таких категорий граждан |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 10363,1 | 9373,1 | 90 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению), либо отсутствия таких категорий граждан |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 2185,2 | 2156,4 | 99 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Социальное обеспечение граждан» | всего | 12190,6 | 11171,8 | 92 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению), либо отсутствия таких категорий граждан |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 10005,4 | 9015,4 | 90 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению), либо отсутствия таких категорий граждан |
| бюджет Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | 2185,2 | 2156,4 | 99 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | всего | 357,7 | 357,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 357,7 | 357,7 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском муниципального округа Чувашской Республики» |  | всего | 81474,8 | 77147,8 | 94,7 % | Свободный остаток |
| федеральный бюджет | 2611,5 | 2611,5 | 100 % |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 15203,0 | 15203,0 | 100 % |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 61372,4 | 57562,8 | 93,8 % | Свободный остаток |
| внебюджетные источники | 2287,9 | 1770,5 | 77,4 % | Свободный остаток |
| Подпрограмма | «Развитие культуры в Вурнарском муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 67818,0 | 64046,5 | 94,4 % | Свободный остаток |
| федеральный бюджет | 2611,5 | 2611,5 | 100 % |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 5676,0 | 5676,0 | 100 % |  |
| Бюджет Вурнарского муниципального округа | 59530,5 | 55759,0 | 93,6 % | Свободный остаток |
| внебюджетные источники | 2287,9 | 1770,5 | 77,4 % | Свободный остаток |
| Подпрограмма | «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» | всего | 11368,9 | 11330,8 | 99,6 % | Свободный остаток |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9527,0 | 9527,0 | 100 % |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 1841,9 | 1841,9 | 100 % |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | 1150,0 | 1026 | 89,2% |
| федеральный бюджет | \_ | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 1150 | 1026 | 89,2 % |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | 1150 | 1026 | 89,2% |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 1150,0 | 1026 | 89,2% |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | всего | 8961 | 8961 | 100% |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 8961 | 8961 | 100% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского округа | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 260,8 | 260,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 100,8 | 100,8 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского округа | 160,0 | 160,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 160,0 | 160,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского округа | 160,0 | 160,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Безопасный труд в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 100,8 | 100,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 100,8 | 100,8 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **"Развитие образования"** | всего | 558856,7 | 546827,9 | 97,85% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы "Развитие образования" | всего | 548188,6 | 536159,9 | 97,81% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Молодежь Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования" | всего | 3913,9 | 3913,9 | 100% | - |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 3913,9 | 3913,9 |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |
| Подпрограмма | "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования" | всего | 2826,1 | 2826,1 | 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Региональный проект по модернизации школьных систем образования" муниципальной программы "Развитие образования" | всего | 595,3 | 595,3 | 100% | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 553,6 | 553,6 | 100% | - |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 41,7 | 41,7 | 100% | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | всего | 3332,7 | 3332,7 | 99,99% | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики** | всего | 7556,1 | 6383,1 | 84,48 | Отсутствия работника по закупкам в администрации муниципального округа |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 7556,1 | 6383,1 | 84,48 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |  |  |
| Подпрограмма | 1)Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского муниципального округа | всего | 1909,3 | 1494,9 | 78,29 | Связи с не достаточности финансовых средств для проведения  мероприятия по купальному сезону |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0.0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0.0 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 1909,4 | 1494,9 | 78,29 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма | 2)профилактика и терроризм и экстремистской деятельности  3) Построение и (развитие) аппаратно-программного комплекса «безопасный город»на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 951,9 | 696,6 | 73,18 | Связи с не достаточности финансовых средств для проведения  мероприятия с образовательными учреждениями |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0.0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0.0 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 951,9 | 696,7 | 73,18 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма | всего | 4694,8 | 4191,6 | 89,28 | Связи с не достаточности финансовых средств для выполнения мероприятий. |
| Всего | 4694,0 | 4191,6 | 89,28 | Связи с не достаточности финансовых средств для проведения  мероприятия. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0.0 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 4694,8 | 4191,6 | 89,28 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0.0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского МО), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  Вурнарского муниципального округа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 1251,8 | 1192,4 | 95,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 906,8 | 906,8 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 345,0 | 285,6 | 82,8 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | **«**Профилактика правонарушений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 240,0 | 180,6 | 75,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 240,0 | 180,6 | 75,3 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 934,0 | 933,9 | 99,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 904,0 | 904,0 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 30,0 | 29,9 | 99,9 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 2,8 | 2,8 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,8 | 2,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 889,2 | 882,0 | 99,2 |  |
| федеральный бюджет | 59,8 | 59,8 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 536,6 | 529,4 | 98,6 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 300,04 | 300,04 | 100 |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 300,0 | 299,99 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 300,0 | 299,99 | 100 |  |
| Подпрограмма | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма | «Развитие ветеринарии» | всего | 528,8 | 521,6 | 98,6 | После проведения аукциона заявленная сумма уменьшилась |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 528,8 | 521,6 | 98,6 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» | всего | 60,4 | 60,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 59,8 | 59,8 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,6 | 0,6 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,04 | 0,04 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Вурнарского муниципального округа | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | Экономическое развитие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском муниципальный округе Чувашской Республики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском муниципальный округе Чувашской Республики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | «Развитие транспортной системы» | всего | 102784,849 | 90092,22958 | 87,6 | Частичный возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 91271,318 | 85436,58958 | 93,6 | Частичный возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа |
| Бюджет Вурнарского муниципального округа | 9842,268 | 3285,5 | 33,4 | Частичный возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа |
| Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 1671,263 | 1370,14 | 81,9 | Частичный возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 96090,129 | 89954,27758 | 93,6 | Частичный возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 91271,318 | 85436,58958 | 93,6 | Частичный возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа |
| Бюджет Вурнарского муниципального округа | 3147,548 | 3147,548 | 100 |  |
| Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 1671,263 | 1370,14 | 81,9 | Частичный возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 6694,72 | 137,952 | 2,1 | Переходящий этап на плановый период 2023 года.  Возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 6694,72 | 137,952 | 2,1 | Переходящий этап на плановый период 2023 года.  Возврат в декабре 2023 года финансовых средств в бюджет Вурнарского муниципального округа. |
|  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского МО(подпрограммы муниципальной программы Вурнарского МО), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского МО | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского МО Чувашской Республики | всего | 72067,3 | 48857,3 | 67,8% |
| федеральный бюджет | 5494,3 | 5494,3 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 32804,5 | 32804,5 |  |
| бюджет Вурнарского МО | 33768,5 | 10558,5 | Образовался свободный остаток средств резервного фонда и не использованы средства на исполнение судебных актов |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники в программе не предусматриваются |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского МО Чувашской Республики | всего | 64495,9 | 41285,9 |  |
| федеральный бюджет | 5494,3 | 5494,3 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 32804,5 | 32804,5 |  |
| бюджет Вурнарского МО | 26197,1 | 2987,1 | Образовался свободный остаток средств резервного фонда в сумме 6852,0 тыс.рублей, не использованы ГРБС Вурнарского МО средства на исполнение решений судебных органов в сумме 16358,0 тыс.рублей. |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского МО | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского МО Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского МО Чувашской Республики | всего | 7571,4 | 7571,4 |  |
|  | бюджет Вурнарского района | 7571,4 | 7571,4 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 106641,8 | 105886,7 | 99,3 |  |
| федеральный бюджет | 2204,5 | 2204,5 | 100,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 260,0 | 260,0 | 100,0 |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 106177,3 | 103422,2 | 97,4 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Противодействие коррупции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республике» | всего | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 200,00 | 200,0 | 200,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики. | всего | 2204,5 | 2204,5 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 2204,5 | 2204,5 | 100,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации Муниципальной программы Вурнарского муниципального округа «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 106177,3 | 103484,6 | 97,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 106177,3 | 103484,6 | 97,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского округа | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 3997,5 | 0,0 | 0 | Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году не выполнялись |
| федеральный бюджет | 1760,0 | 0,0 | 0 | Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году не выполнялись |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2120,0 | 0,0 | 0 | Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году не выполнялись |
| бюджет Вурнарского округа | 117,5 | 0,0 | 0 | Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году не выполнялись |
| бюджет поселений Вурнарского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 |  | В 2023 году финансирования не было |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | В 2023 году финансирования не было |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  | В 2023 году финансирования не было |
| бюджет Вурнарского округа | 0,0 | 0,0 |  | В 2023 году финансирования не было |
| бюджет поселений Вурнарского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 3997,5 | 0,0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| федеральный бюджет | 1760,0 | 0,0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2120,0 | 0,0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| бюджет Вурнарского округа | 117,5 | 0,0 | 0 | На получение субсидии предоставлен неполный пакет документов |
| бюджет поселений Вурнарского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарском муниципального округа | Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 6563,80 | 3778,27 | 57,6% |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2131,15 | 2131,15 | 100% |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 4154,9 | 1647,12 | 39,6% |  |
| Подпрограмма | «Управление муниципальным имуществом Вур-нарского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 6215,70 | 3593,36 | 57,81% |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2131,15 | 2131,15 | 100% |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 4084,55 | 1462,21 | 35,8% | Не освоено отделом строительства в связи с отсутствием проекта |
| Подпрограмма | «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 348,10 | 184,91 | 53,12% |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 348,10 | 184,91 | 53,12% | В связи со снижением стоимости в рамках проведения конкурса |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | %  освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа | Цифровое общество Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 1066,8 | 1066,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 1066,8 | 1066,8 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | Развитие информационных технологий в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики | всего | 881,8 | 881,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 881,8 | 881,8 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | Информационная инфраструктура | всего | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | Массовые коммуникации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 185,0 | 185,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского муниципального округа | 185,0 | 185,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено следующее:

- средний показатель оценки эффективности реализации муниципальных программ по достижению целевых индикаторов составил 110,9 % поставленные цели достигнуты и задачи выполнены;

- средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 81,6 % (по итогам 2022 года - 91,5 %).

По степени эффективности использования бюджетных средств освоение на 100% составило по Муниципальным программам: «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики», «Содействие занятости населения Вурнарского округа Чувашской Республики», «Цифровое общество Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики». Освоение 95% и более по Муниципальным программам: «Развитие культуры в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» - 95%, «Развитие образования» 97,9%, «[Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики](garantF1://48661614.1000)» - 95,3%, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» 99,2 %, «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» - 99,3%.

Полное не освоение наблюдается по программе «Развитие потенциала природно - сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» - 0%. Выделенные в 2023 году денежные средства на экспертизу ПСД на реконструкцию гидротехнических сооружений в с. Орауши перенесены на 2024 год. Не освоены денежные средства на устройство площадок для мусорных контейнеров по причине состоявшегося аукциона.

Наиболее низкое значение по степени освоения денежных средств имеют муниципальные программы:

- «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского округа Чувашской Республики» - 28,5%, не освоены суммы на разработку схемы водоснабжения, теплоснабжения, т.к. генплан и правила землепользования и застройки утвержден 25.12.2023 г. Не освоены суммы на ремонт котельных в с. Калинино, д. Кольцовка, д. Санарпоси, с. Янгорчино, по причине непредставления акта выполненных работ ГУП «Чувашгаз»;

## - «Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» - 57,6% В 2023 году заложены средства в целях технического учета  мостов в размере 1500 тыс. руб. для нужд отдела строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского муниципального округа. Аукцион на  проведение технического учета мостов и восстановление инженерной документации не проведен. К концу 2023 года проведение указанных работ  потеряло свою актуальность. Таким образом, данная сумма не освоена;

- «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» - 67,8% (Образовался свободный остаток средств резервного фонда и не использованы средства на исполнение судебных актов).

Глава Вурнарского

муниципального округа Н.В. Никандрова