| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ## ХУШУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

23.08.2024   № 178

О подготовке и проведении празднования Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики

В целях организованной подготовки и проведения празднования Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики (приложение № 1);

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики (приложение № 2);

1.3. План мероприятий, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики (приложение № 3).

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики опубликовать распоряжение в средствах массовой информации на официальном сайте города Новочебоксарска в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Глава города Новочебоксарска

Чувашской Республики                                                                                          М.Л. Семенов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от ___________  № _____

#### С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики

| Семенов М.Л. | - глава города Новочебоксарска Чувашской Республики (председатель) |
| --- | --- |
| Матина О.А. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики (заместитель председателя) |
| Ильин С.В. | - заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Дмитриев Е.Ю. | - заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Ялфимова Р.Ф. | - и.о. заместителя главы администрации по экономике и финансам города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Нурперзентова О.Ж. | - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Новочебоксарск |
| Алексеев А.Н. | - начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики» |
| Андреев А.А. | - директор АО «Доркомсервис» |
| Галкин Э.Н. | - начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Новочебоксарск |
| Исаев С.А. | - председатель ЧРОО «Клуб Газ-21 «Ретро», депутат НГСД Чувашской Республики (по согласованию) |
| Кащеева Е.А. | - начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Погодина Е.О. | - начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (секретарь) |
| Родионова С.В. | - начальник отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Щербакова Г.Н. | - и. о. начальника Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Фошин В.А. | - директор АУ «ДК «Химик» города Новочебоксарска Чувашской Республики |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

____________ № ___

План мероприятий по подготовке и проведению празднования

Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики | август | сектор пресс-службы |
| 2 | Подготовка проекта афиши праздничных мероприятий | до 15.08 | отдел культуры |
| 3 | Изготовление, опубликование информационных материалов, программы и афиши празднования Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики | до 19.08 | сектор пресс-службы, отдел культуры |
| 4 | Подготовка схематического плана города с обозначением мест проведения праздничных мероприятий | до 19.08 | отдел культуры |
| 5 | Подготовка сценария и программы празднования Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики | до 22.08 | АУ «ДК «Химик» |
| 6 | Обеспечение санитарно-экологического порядка объектов проведения праздничных мероприятий, уборка города, чистка дорог, тротуаров и др. | 24.08 | Управление городского хозяйства |
| 7 | Обеспечение праздничного оформления города Новочебоксарска Чувашской Республики (флаговые конструкции, опоры освещения, световые растяжки) | до 24.08 | ГУП ЧР ЧТУ |
| 8 | Пошив флагов для установки на флаговые конструкции на Площади Победы (18 штук) | до 24.08 | отдел культуры |
| 9 | Установка в определенных местах распределительных электрошкафов для обеспечения подключения к энергоснабжению звуковой, световой и другой электрической аппаратуры | до 24.08 | ГУП ЧР ЧГЭС |
| 10 | Уведомление ОМВД г. Новочебоксарска о планируемых массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики | до 19.08 | отдел культуры |
| 11 | Обеспечение общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных мероприятий | 24.08 | ОМВД |
| 12 | Организация культурных, спортивно-развлекательных мероприятий, участия творческих коллективов, предприятий и организаций города | август | структурные подразделения администрации |
| 13 | Обеспечение противопожарной безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации | 24.08 | КУ «Управление ГО ЧС», МЧС |
| 14 | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, организация парковки автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий | 24.08 | Управление городского хозяйства, ОМВД |
| 15 | Организация праздничной выездной торговли | 24.08 | отдел торговли |
| 16 | Организация выступления приглашенных артистов | 24.08 | АУ «ДК «Химик» |
| 17 | Организация работы уличного оповещения о мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска Чувашской Республики | 19.08-24.08 | отдел культуры, КУ «Управление ГО ЧС» |
| 18 | Организация движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий, при необходимости временные ограничения движения, продление времени работы транспорта до 23.00 | 24.08 | Управление городского хозяйства |
| 19 | Организация услуги связи для проведения прямой трансляции | до 20.08 | АУ «ДК «Химик» |
| 20 | Организация ограничения движения транспортных средств в местах проведения массовых мероприятий | 24.08 | Управление городского хозяйства, ОМВД |

_________________

* по согласованию

Приложение №3

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

_____________ № ____

План мероприятий, посвященных празднованию Дня города

Новочебоксарска Чувашской Республики

| 21 августа 17.30-19.30 | Праздник двора, посвященный Дню города Новочебоксарска Чувашской Республики | Солнечная, 25, 27, 29 |
| --- | --- | --- |
| 22 августа 17.30-19.30 | Праздник двора, посвященный Дню города Новочебоксарска Чувашской Республики | Солнечная, 7, 9 |
| 22-24 августа | Кубок Четра Про 2024 | Нижняя набережная |
| 24 августа - День города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |  |
| 10.00 | # Массовая зарядка со звездой, торжественное открытие праздничных мероприятий | Площадь Победы |
| 10.00-15.00 | # Фестиваль ГТО |  |
| 10.00-15.00 | # Выставка ретро-автомобилей |  |
| 10.30-13.00 | Развлекательная программа |  |
| 13.00-14.00 | # Выступления детских творческих коллективов, |  |
| 14.00 | # Семейный флешмоб «Я и моя семья» |  |
| 18.00-19.00 | # Выступления вокального ансамбля «Посолонь» (город Санкт-Петербург) # Российского ансамбля народных инструментов «Изумруд» (город Екатеринбург) |  |
| 19.00-20.00 | # Концертная программа артистов чувашской эстрады |  |
| 20.00-21.00 | # Выступление группы «Найди себя» |  |
| 21.00-22.00 | # Дискотека |  |
| 15.00 | # Парад троллейбусов |  |
| 14.00-18.00 | # Арт-фестиваль от Молодежного центра # крафт-маркет, концертная программа от молодых исполнителей, арт-фест (граффити), встреча со спикерами, показ мод, выступление группы «Монтевидео» | Площадка Гэсстроя |
| 12.00-15.00 | # Арт-проект «Творческий бульвар» | Аллея Славы |
| 10.30-11.30 | # Концертная программа от женских клубов | Центр творчества |
| 12.00-14.00 | # Парад велосипедистов |  |
| 15.00, 18.00, 21.00 | Всероссийская акция «Ночь кино» «По щучьему велению», «100 лет тому назад», «Воздух» | Большой кинозал ДК «Химик» |