**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Содействие занятости населения» за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Красноармейского муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству, имущественным и земельным отношениям - начальника отдела экономики и инвестиционной деятельности Николаева В.В.**

**Тел.: 8(835)-30-2-15-82**

**Электронная почта: krarm\_admecon@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Содействие занятости населения» за 2023 год**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года № 152 (с изменениями № 461 от 11.05.2022, № 834 от 19.08.2022, № 109 от 25.01.2023, № 15 от 10.01.2024).

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных

граждан»;

1. «Безопасный труд»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2023 год было выделено финансирование в сумме 280,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 280,9 тыс. рублей или 100%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Содействие занятости населения» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) | |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |  |  | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения»** | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | ниже плана на 0,4 п.п,  к АППГ выше на 0,1 п.п | 4,7 | | |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,86 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | ниже плана на 0,15 п.п,  к АППГ ниже на 0,33 п.п. | 0,67 | | |
| 3 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | человек | 59 | 48 | 48 | 38 | ниже плана на 10 чел., к АППГ ниже на 21 чел. | 47 | | |
| 4 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднем за год) | человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | выполнено | 0,2 | | |
|  | **Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 94,5 | 82,70 | 82,70 | 92,0 | **Выполнено**  выше плана на 9,3 п.п,  к АППГ ниже на 2,5 п.п.  **(в 2021 г. –**  648/710  **в 2022 г. –** 605/640  **в 2023 г. –** 252/274) | 82,75 | | |
| 2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 9,5 | 2,20 | 2,20 | 13,5 | **Выполнено**  выше плана на 11,3 п.п,  к АППГ выше на 4,0 п.п  **(в 2021 г. –**  65/710  **в 2022 г. –** 61/640  **в 2023 г. -**38/274) | 2,15 | | |
| 3 | Удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, в общей численности граждан, признанных безработными | % | 12,5 | 13,1 | 13,1 | 9,6 | ниже плана на 3,5 п.п,  к АППГ ниже на 2,9 п.п  (**в 2021 г. –**  29/258  **в 2022 г. –** 27/216  **в 2023 г.-** 16/167) | 13,0 | | |
| 4 | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 97,34 | 65,9 | 65,9 | 92 | **Выполнено**  выше плана на 26,1 п.п,  к АППГ ниже на 5,3 п.п  **(в 2021 г. –**  635/710  **в 2022 г. –** 623/640  **в 2023 г**.-252/274) | 65,8 | | |
| 5 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 97,34 | 60,5 | 60,5 | 100 | **Выполнено**  выше плана на 39,5 п.п,  к АППГ выше на 2,7 п.п  (**в 2021 г. –** 7/13  **в 2022 г. –** 9/10  **в 2023 г.-**  8/8) | 60,5 | | |
| 6 | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение | % | 48,15 | 89,0 | 89,0 | 93,3 | **Выполнено**  выше плана на 4,3 п.п,  к АППГ выше на 45,15 п.п  ( **в 2021 г. –**  25/29  **в 2022 г. –** 13/27  **в 2023 г.-**14/15) | 89,0 | | |
| 7 | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | человек | 2 | 3 | 3 | 1 | ниже плана на 2 чел.,  к АППГ ниже на 1 чел. | 3 | | |
| 8 | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | человек | 2 | 3 | 3 | 0 | ниже плана на 3 чел.,  к АППГ ниже на 2 чел. | 3 | | |
| 9 | В службе занятости зарегистрировано свободных рабочих мест | мест | 245 | 240 | 240 | 147 | ниже плана на 93 места,  к АППГ ниже на 98 мест. | 230 | | |
|  | **Подпрограмма «Безопасный труд»** | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **выполнено** | | | 0,0 |
| 1.2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **выполнено** | | | 0,0 |
| 1.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на  1 пострадавшего | дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **выполнено** | | | 0,0 |
| 2. | Динамика оценки труда: |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2.1. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общей численности рабочих мест | % | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 85,0 | ниже плана на 15%, но к АППГ выше на 55%. | | | 100,0 |
| 3. | Условия труда: |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 3.1. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда от общей численности работающих | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | **выполнено** | | | 0,7 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **Содействие занятости населения** | **всего** | **280,9** | **280,9** | **100** | выполнено |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **республиканский бюджет** | **80,9** | **80,9** | **0** |
| **бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **200,0** | **200,0** | **100** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Подпрограмма | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | **всего** | **200,0** | **200,0** | **100** | выполнено | Средства направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | **200,0** | **200,0** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Безопасный труд | **всего** | **80,9** | **80,9** | **100** | выполнено | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | **80,9** | **80,9** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.