|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи. | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Лукин К.В. | | Начальник Управления | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Иванова Е.Л. | | Начальник отдела | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Молодежь Чувашской Республики" | | |

Приложение № 28

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | | | ФП | | Процент | 0,0000 | | 2023 | | - | | | 39,7400 | | | 46,7900 | | 53,8400 | | | 60,8900 | | | | 67,9500 | | | 75,0000 | | | Лукин К.В.  Начальник Управления  АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | Нет | |  |
| 1.2. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | | | ФП | | Процент | 0,0000 | | 2023 | | - | | | 10,3900 | | | 12,2300 | | 14,0800 | | | 15,9200 | | | | 17,7600 | | | 19,6100 | | | Лукин К.В.  Начальник Управления  АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | Нет | |  |
|  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | апр. | май | | июнь | | | июль | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | 14 | 15 | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | | | | | Процент | | 2,3000 | | | 7,1000 | | 11,9000 | | 14,2000 | 18,2000 | | 21,2000 | | | 23,8000 | | 25,4000 | | | 28,6000 | | | 32,6000 | 36,6000 | 39,7400 | | | |  |
| 1.2. | | | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | | | | | Процент | | 0,5000 | | | 1,2000 | | 3,5000 | | 4,5000 | 5,0000 | | 5,5000 | | | 6,0000 | | 6,5000 | | | 7,5000 | | | 8,3000 | 9,5000 | 10,3900 | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | |  |
| 1 | | К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты | | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | 2023 | | - | | 105,7300 | | 105,7300 | | | 105,7300 | | | 105,7300 | | | 105,7300 | | | 105,7300 | | Проведение массовых мероприятий | | Нет | | |  |
|  |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не менее 30 тыс. человек. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе | | | - | | Миллион единиц | | 0,0000 | | | 2023 | | - | | 0,0416 | | 0,0416 | | | 0,0416 | | | 0,0416 | | | 0,0416 | | | 0,0416 | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | |  |
|  | | размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено не менее 1 000 информационных материалов в год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Лукин К.В. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не | |
|
| 7 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | менее 30 тыс. человек. | |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 8 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2025 года" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утвержден | - | 15.02.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении | |
| 9 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | списка ответственных лиц | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2026 года" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2026 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2026 года" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2026 года" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2027 года" | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2027 года" |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2027 года" | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2027 года" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение | - | 15.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | охвата патриотическими проектами" |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2028 года" | - | 15.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2028 года" | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2028 года" | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2028 года" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Представлен | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2029 года" | - | 15.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2029 года" | - | 15.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2029 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2029 года" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2030 года" | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2030 года" | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2030 года" |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2030 года" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 2. | Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Лукин К.В. | Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях | |
|
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | ежегодно размещено не менее 1 000 информационных материалов в год. | |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" | - | 15.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет» (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2025 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2025 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2025 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2025 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.7. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети | - | 15.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | «Интернет»" |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет» (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2026 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2026 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
|
| 2.1.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2026 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 24 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2026 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет» (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 25 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2027 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2027 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 26 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | привязке к ОЗР)" |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2027 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2027 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.19. | Контрольная точка"Утвержден | - | 15.02.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении | |
| 27 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | ответственных лиц | |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.21. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2028 года, с учетом описания | - | 15.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 28 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2028 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2028 года, с учетом описания количественно - качественной | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 29 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2028 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.25. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" | - | 15.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 2.1.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 30 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.27. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2029 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной | - | 15.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 31 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | «Интернет», по итогам II квартала 2029 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.29. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2029 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.30. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 32 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | 2029 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.31. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц | |
| 2.1.32. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.33. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 33 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2030 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2030 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|
| 2.1.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
| 34 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2030 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.36. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2030 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта | |  | |
| "Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  | |
| 2 | Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 200.00 |  | |