|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи. |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Лукин К.В. | Начальник Управления |
| 6. | Администратор регионального проекта | Иванова Е.Л. | Начальник отдела |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Молодежь Чувашской Республики" |

Приложение № 28

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |
| 1.1. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | ФП | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 39,7400 | 46,7900 | 53,8400 | 60,8900 | 67,9500 | 75,0000 | Лукин К.В. Начальник УправленияАДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.2. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | ФП | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 10,3900 | 12,2300 | 14,0800 | 15,9200 | 17,7600 | 19,6100 | Лукин К.В. Начальник УправленияАДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
|  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |
| 1.1. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | Процент | 2,3000 | 7,1000 | 11,9000 | 14,2000 | 18,2000 | 21,2000 | 23,8000 | 25,4000 | 28,6000 | 32,6000 | 36,6000 | 39,7400 |  |
| 1.2. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | Процент | 0,5000 | 1,2000 | 3,5000 | 4,5000 | 5,0000 | 5,5000 | 6,0000 | 6,5000 | 7,5000 | 8,3000 | 9,5000 | 10,3900 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |
| 1.1 | Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2023 | - | 105,7300 | 105,7300 | 105,7300 | 105,7300 | 105,7300 | 105,7300 | Проведение массовых мероприятий | Нет |  |
|  |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не менее 30 тыс. человек.  |  |
| 2 | Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность |  |
| 2.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  | - | Миллион единиц | 0,0000 | 2023 | - | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено не менее 1 000 информационных материалов в год. |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лукин К.В. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не  |
|
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | менее 30 тыс. человек.  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2025 года" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утвержден  | - | 15.02.2026 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении  |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | списка ответственных лиц |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2026 года" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и  | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2026 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2026 года" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2026 года" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в  | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2027 года" | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через  | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2027 года" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2027 года" | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2027 года" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение  | - | 15.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | охвата патриотическими проектами" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2028 года" | - | 15.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2028 года" | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2028 года" | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2028 года" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Представлен  | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2029 года" | - | 15.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2029 года" | - | 15.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и  | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2029 года" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2029 года" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,  | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2030 года" | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2030 года" | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через  | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2030 года" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2030 года" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 2. | Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лукин К.В. | Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях  |
|
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | ежегодно размещено не менее 1 000 информационных материалов в год. |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" | - | 15.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет» (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе  | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2025 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2025 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов  | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2025 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2025 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.7. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети  | - | 15.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Интернет»" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет» (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2026 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения  | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2026 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
|
| 2.1.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2026 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной  | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2026 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет» (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в  | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 25 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2027 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)" | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2027 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в  | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 26 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | привязке к ОЗР)" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2027 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2027 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.19. | Контрольная точка"Утвержден  | - | 15.02.2028 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении  |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | ответственных лиц |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.21. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2028 года, с учетом описания  | - | 15.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2028 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2028 года, с учетом описания количественно - качественной  | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 29 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2028 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.25. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" | - | 15.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 2.1.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе  | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.27. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2029 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной  | - | 15.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Интернет», по итогам II квартала 2029 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2029 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.30. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала  | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2029 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31. | Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на TB и в информационно- телекоммуникационной Сети «Интернет»" | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Решение об утверждении списка ответственных лиц |
| 2.1.32. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.33. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной  | - | 15.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2030 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам II квартала 2030 года, с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|
| 2.1.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе  | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам III квартала 2030 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 2.1.36. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно - телекоммуникационной Интернет, по итогам IV квартала 2030 года, с учетом описания количественно - качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Иванова Е.Л. | Отчет об итогах |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов) | "Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  |
| 2 | Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 200.00 |  |