Приложение1

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено |  |
| 1.1. | Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | выполнено |  |
| 1.2. | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | выполнено | На территории Вурнарского муниципального округа проведены комплексные кадастровые работы |
| 2 | Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 2.1 | Создание эффективной системы государственного сектора экономики Чувашской Республики | выполнено |  |
| 2.2 | Эффективное управление муниципальным имуществом | выполнено |  |

<1> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение 2

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Вурнарского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

за 2024 год

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) | % | 100 | 99,0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Вурнарского муниципального округа Чувашской Рес-публики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) | % | 100 | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 3 | Уровень государственной регистрации объектов недвижимости, в том числе земельных участков не имеющим границ ( поворотных точек), процентов (нарастающим итогом) | % | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |

Приложение 3

Отчет

о реализации муниципальных программ

за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарском муниципального округа | # Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 1398,02 | 1083,02 | 77,5% | в связи со снижением стоимости в рамках проведения конкурса |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 188,41 | 188,41 | 100% |  |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 1209,61 | 894,61 | 74,0% |  |
| Подпрограмма | «Управление муниципальным имуществом Вур-нарского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 507,76 | 507,75 | 100% |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 188,41 | 188,41 | 100% |  |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 319,35 | 319,35 | 100% |  |
| Подпрограмма | «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 890,26 | 575,26 | 64,6% |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | бюджет Вурнарского муниципального округа | 890,26 | 575,26 | 64,6% | в связи со снижением стоимости в рамках проведения конкурса |