Приложение 
к постановлению администрации Мариинско-Посадского муниципального округа 
от 12.05.2025 № 985
                                                                                                                                                                                      «Приложение N 1                                                                                                                                                                                       к Порядку разработки и реализации                                                                                                                                                                                        муниципальных программ Мариинско-Посадского муниципального округа
Чувашской Республики
 

Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»
Отчетный период: 2025 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы: сектор ГО и ЧС 
                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 1                                                                                                                       
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
" Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»" 

	N
п/п
	Наименование
показателя
муниципальной
программы
	Единица
измерения
	Плановое значение
показателя за отчетный
год <1>
	Фактическое
значение показателя
за отчетный период <2>
	Процент
достижения
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа " Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»"

	1
	Количество зарегистрированных пожаров
	единиц
	39
	30
	76,9
	

	2
	Количество погибших на пожарах 
	чел.
	1
	2
	200
	

	3
	Количество травмированных на пожарах людей 
	чел.
	1
	0
	
	

	4
	Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов
	%
	94,5
	9453
	100
	

	5
	Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению
	%
	91,0
	91,0
	100
	

	6
	  Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях
	
	58
	58,6
	101,03
	

	7
	     Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации
	%
	87,8
	58,6
	149
	

	8
	     Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)
	%
	90,4
	90,4
	100
	

	  Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности»."

	1
	    Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
	%
	75,0
	75,0
	100
	

	2
	    Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
	%
	11,38
	11,38
	100
	

	3
	Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах
	%
	75,0
	75,0
	100
	

	4
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики (по данным социологических исследований)
	%
	85
	85
	100
	

	5
	Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности
	Ед.
	74
	74
	100
	

	6
	Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям
	Ед.
	1
	1
	100
	

	Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1
	Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга)
	%
	100,0
	100,0
	100
	

	2
	Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом
	минут
	90,0
	90,0
	100
	


──────────────────────────────
<1> Утвержденное в паспорте структурного элемента.
<2> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных
сведений за соответствующий отчетный период
                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 2

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

	Наименование муниципальной
программы, структурного
элемента
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Источник
финансирования
	Предусмотрено на год,                      тысяч рублей
	Освоено в отчетном
периоде,                 тысяч рублей
	Причины не
освоения средств

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Муниципальная программа
" Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
	Сектор ГО и ЧС 
	всего
	12 251 035,6
	11 163 629,6
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	республиканский бюджет 
	3 493,8
	3 476 301,15
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	8 758 034,8
	7 687 328,45
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	   Совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения органов управления и населения Чувашской Республики
	Сектор ГО и ЧС 
	всего
	6 987,6
	6 952 602,30
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	республиканский бюджет 
	3 493,8
	3 476 301,15
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	3 493,8
	  3 476 301,15
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	         "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

	Сектор ГО и ЧС 
	всего
	5 265, 0

	4 211,4
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	республиканский бюджет 
	
	
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	5 265, 0

	4 211,4
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	 "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности"

	Сектор ГО и ЧС 
	
всего
	34
	26,9
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	республиканский бюджет 
	
	
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	34
	26,9
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого по муниципальной программе
	всего
	13 071,0
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	республиканский бюджет 
	3 493,8
	
	

	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	9 577,2
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	


».

