Приложение №1

к постановлению администрации

Ядринского муниципального округа

Чувашской Республики

от 23.12.2024 № 2169

| Приложение №1 к постановлению администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2024 № 164 (приложение) план мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики № п/п; Мероприятие; Результат; Срок исполнения; Ответственный исполнитель. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений. 1.1.; Разработка и утверждение муниципальными учреждениями Ядринского муниципального округа Чувашской Республики планов мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений в части совершенствования оплаты труда отдельных категорий работников и оказание услуг (выполнение работ) на основе целевых показателей деятельности муниципальных учреждений; 1. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений за повышение качества работы и увеличения количества оказываемых ими муниципальных услуг. 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений. При этом показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений будут являться: 1) динамика примерных (индикативных) значений средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и средней заработной платы по Чувашской Республике; 2) соотношение средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по Чувашской Республике. Муниципальными учреждениями округа будут разработаны Планы по эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг (выполнения работ) и утверждены своими локальными актами.; Один раз в три года до 5 апреля года, следующего за отчетным; Структурные подразделения администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, выполняющие функции учредителя Муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 1.2.; Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, в целях привлечения средств на повышение оплаты труда за счет сокращения неэффективных расходов; Сокращение неэффективных расходов муниципальных учреждений, за счет закрытия Засурского структурного подразделения МАОУ "СОШ №3" г. Ядрина с 01.01.2026 г., оптимизация штатной численности 16 единиц. Расходы, запланированные по данному учреждению за счет средств бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики планируется направить на повышение оплаты труда в целях достижения соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Чувашской Республике.; Ежеквартально.; Отдел образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МКУ «Централизованная бухгалтерия» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 1.3.; Привлечение средств от приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений (включая мероприятия по расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах муниципальных учреждений); Привлечение не менее 10% средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений. Плановые назначения на 2024 год доходов от внебюджетной деятельности муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики составляют в общей сумме 5001,0 тыс. рублей, из них по: - МБУ «ЦБС» - 124,1 тыс. рублей; - МБУ «ЦМС» - 315,0 тыс. рублей; - МАУ «ЦКС» - 2182,5 тыс. рублей; - МАУ ДО «СШ «Присурье» - 1400,0 тыс. рублей; - МАОУ «НОШ» - 310,0 тыс. рублей, - МАДОУ «Росинка» - 50,0 тыс. рублей, - МАУ «ЦФХО» - 619,4 тыс. рублей.. На оплату труда работников муниципальных учреждений за счет внебюджетных источников по плану предусмотрено 213,0 тыс. рублей. В целях достижения соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Чувашской Республике за счет внебюджетных источников планируется дополнительно направить 214,3 тыс. рублей.; Постоянно; Муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 1.4.; - Внедрение электронного документооборота в муниципальных учреждениях.; Осуществление электронного документооборота 26 муниципальных учреждений и 3 главных распорядителей бюджетных средств с МКУ «Централизованная бухгалтерия» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики (по передаче приказов, табелей рабочего времени, меню в дошкольных образовательных организациях); С 01 апреля 2025г.; Главные распорядители средств бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МКУ «Централизованная бухгалтерия» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 2. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений. 2.1.; Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования, повышение заработной платы которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений; Достижение установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа: - учреждения дополнительного образования детей – 46361,04 рублей; - дошкольные образовательные учреждения - 42948,70 рублей; - образовательные учреждения общего образования – 50669,48 рублей; - учреждения культуры – 38126,61 рублей (83,7% к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике).; Ежемесячно; Отдел образования, сектор культуры и туризма, финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 2.2.; Ежемесячный (ежеквартальный) мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, определенных Указами Президента Российской Федерации; 1. Осуществление мер по сохранению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников по Указам Президента Российской Федерации с учетом прогнозируемого изменения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике. 2. Предоставление ответственными лицами, осуществляющими ежемесячный мониторинг численности и оплату труда работников в сфере образования, культуры и спорта в Министерство образования Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике следующей отчетности: а) Мониторинг численности и заработной платы работников муниципальных учреждений; б) Сведения о численности и заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы (по формам ЗП-образование, ЗП- культура, ЗП - физкультура и спорт).; Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным; МКУ «Централизованная бухгалтерия» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 2.3.; Уточнение потребности и объемов расходов бюджета округа на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений Ядринского муници-пального округа Чувашской Республики в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» с учетом возможного привлечения средств, получаемых за счет средств реорганизации неэффективных учреждений, оптимизации штатной численности учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности учреждений, включая использование имущества, расши-рение видов платных услуг муниципальных учреждений; Направление на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики высвободившихся дополнительных средств бюджета округа и средств от приносящей доход деятельности учреждений. Дополнительные планируемые расходы, в случае не достижения целевых показателей, возможно с расчетами указанными в п.1.2 и п.1.3.; По мере необходимости; Финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 3. Формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений. 3.1; - Оперативное обновление и поддержание в актуальном состоянии сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.; Размещение актуальных сведений на официальном сайте по 24 муниципальным учреждениям Ядринского муниципального округа Чувашской Республики в сети Интернет www.bus.gov.ru. 100%. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №87н «Об утверждении порядка предоставления информации государ-ственными (муниципальными) учреждениями, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведение указанного сайта» по муниципальным учреждениям ответст-венными лицами за размещение сведения обновляется информация на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. Количество учреждений размещающих сведения на сайте www.bus.gov.ru: - 4 учреждения дошкольного образования; - 13 учреждений образования; - 2 учреждения доп. образования; - 1 учреждение дополнительного образования в сфере спорта; - 3 учреждения культуры; - 1 учреждение хозяйственного обслуживания; -2 казенных учреждения.; Постоянно; Муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МКУ «Централизованная бухгалтерия» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 3.2.; Мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества; 1.Выявление неиспользуемого имущества непригодного к дальнейшей эксплуатации. 2. Своевременное списание имущества, не пригодного к использованию. 3. Списание неиспользуемого автотранспорта, его реализация по рыночной стоимости, поступление доходов в бюджет муниципального округа.; До 30 декабря; Муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 3.3; Проведение ежемесячного мониторинга наличия судебных решений, представлений (предписаний, предостережений контрольных (надзорных) органов, направленных на качественное предоставление муниципальных услуг.; 1. Мониторинг наличия судебных решений, представлений (предписаний, предостережений контрольных (надзорных) органов. 2. Устранение, представлений (предписаний, предостережений контрольных (надзорных) органов в 100% муниципальных учреждений в целях качественного предоставления муниципальных услуг.; Ежемесячно При уточнении бюджета в течение финансового года; Главные распорядители средств бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, отдел правового обеспечения и финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 4. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений. 4.1; Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений Ядринского муници-пального округа Чувашской Республики (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой формой договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»; Определение на соответствие занимаемой должности. Приведение в норму трудовой дисциплины. Выявление уровня должной мотивации деятельности руководителей муниципальных учреждений. 100% заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, в соответствии с типовой формой договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329; По мере необходимости; Структурные подразделения администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, выполняющие функции учредителя. 4.2.; Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения муниципального образования, в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в муниципальном образовании; 1. Установление оплаты труда в зависимости от оценки эффективности и результативности деятельности руководителей учреждений Ядринского муниципального округа чувашской Республики на основании целевых показателей деятельности руководителя по заданным критериям и показателям. 2. Размещение муниципальными учреждениями Ядринского муниципального округа Чувашской Республики сведений о средней заработной плате руководителей на официальных сайтах в сети Интернет.; Ежегодно; Структурные подразделения администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, выполняющие функции учредителя. Муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.. 5. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений. 5.1; - Проведение мероприятий по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям; Повышение уровня квалификации не менее 10 работников муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики в год; Ежегодно (май, октябрь); Муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 5.2; Проведение аттестации работников муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики в целях перевода трудовых отношений на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; Проведение аттестации работников муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа: - дошкольные образовательные учреждения - 11 чел.; - образовательные учреждения общего образования – 44 чел.; - учреждения дополнительного образования – 5 чел.; - учреждения культуры – 2 чел.; По мере необходимости; Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, отдел образования, сектор культуры и туризма администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 6 Сокращение административных вопросов, исключение дублирования функций и полномочий структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений. 6.1; Анализ штатной численности и функций структурных подразделений (управлений) администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики и подведомственных учреждений; 1. Анализ штатной численности всех муниципальных учреждений. 2. Определение дублирующих функций структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений.; До 1 июля 2024г.; Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. Отдел образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. Муниципальные учреждения, подведомственные админи-страции Ядринского муниципального округа Чувашской Республики округа и отделу образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.. 6.2; Мониторинг сети и штатной численности муниципальных учреждений с целью выявления необходимости оптимизации неэффективных учреждений, неэффективных расходов, численности персонала учреждений путем перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал и конкретных работников, в том числе путем исключения дублирующих функций; 1. Анализ деятельности структурных подведомственных учреждений с целью выявления дублирующих функций, необходимость их дальнейшего слияния. 2. Присоединение структурного подразделения отдела образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики по методологическому сопровождению муниципальных образовательных организаций к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образованию «Дом детского творчества» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 3. Сохранение объема и качества предоставляемых услуг муниципальных учреждений и сокращения неэффективных услуг. 4. Конкретизация должностных инструкций с объемом выполнения обязанностей каждого работника и изменения штатных расписаний учреждений. Выявление резервов перераспределения нагрузки и штатных единиц, выполняющих невостребованные дублирующие функции. 5. Уменьшение количества специалистов, занятых на неполный рабочий день, и их перевод на работу по договору гражданско-правового характера с выводом из штатного расписания муниципального учреждения. При выявлении дублирующих функций будут проведены процедуры оптимизации штатных единиц, будет произведен расчет бюджетной эффективности.; Постоянно С 1 января 2025г. Постоянно Постоянно Постоянно; Администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, отдел образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 7. Обеспечение полноты предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 7.1.; Использование информационных технологий, внедрение принципов бережливого производства в целях повышения предоставления муниципальных услуг; 1.Сокращение затрат, рациональное использование ресурсов, оптимальная организация труда. 2. Совершенствование деятельности и повышение производительности труда администрации за счет применения принципов и инструментов бережливого управления. 3.Заинтересованность в работе всех работников муниципальных учреждений, создание ценности для повышения предоставления муниципальных услуг. 4.Оптимизация процессов, связанных с обращением граждан по предоставленным услугам. 1. На 2024 год планируется внедрение технологий бережливого производства в: - 2 муниципальных учреждениях образования; - 1 муниципальном учреждении культуры.; По мере необходимости; Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, отдел образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.. 7.2.; - Увеличение количества муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100% в отчетном финансовом году; Получение информации о выполнении муниципального задания и своевременного внесения изменений в муниципальное задание. - 100% выполнение муниципального задания в 2024 году по: - 4 муниципальным учреждениям дошкольного образования; - 13 муниципальным учреждениям образования; - 2 муниципальным учреждениям дополнительного образования; - 1 муниципальному учреждению дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта; -3 муниципальным учреждениям культуры.; Постоянно; Муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.. 7.3.; Введение количественно измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий; 1.Предотвращение нарушений в части выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями Ядринского муниципального округа Чувашской Республики 2. Ответственность руководителей учреждений за достижение показателей объема и качества, определенных в муниципальном задании, на выполнение которого предоставляется субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 3. Разработка и утверждение нормативного правового акта о порядке наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушение условий выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).; Ежеквартально До 01 мая 2024 года; Главные распорядители средств бюджета Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 8. Сопровождение «Плана мероприятий». 8.1; - Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации Плана мероприятий; Распоряжение администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики о создании рабочей группы по оценке результатов реализации Плана мероприятий из числа сотрудников выполняющих функции учредителей. Постоянный контроль за реализацией Плана мероприятий.; До 01 мая 2024 года; Финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики. 8.2; Разработка и утверждение муниципальными учреждениями планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда, по согласованию с курирующим отделом (сектором) администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.; Локальные акты муниципальных учреждений Ядринского муниципального округа Чувашской Республики по утверждению планов мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, достижение 100% целевых показателей деятельности муниципальных учреждений.; До 01 июня 2024 г.; Структурные подразделения администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, выполняющие функции учредителя. Муниципальные учреждения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.. 8.3; Проведение мониторинга реализации мероприятий и отчетов достижения целевых показателей (индикаторов) Плана мероприятий.; Предоставление в финансовый отдел администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Отчета о достижении целевых показателей Плана мероприятий.; В течение года (в установленные сроки согласно плана мероприятий); Структурные подразделения администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, выполняющие функции учредителя. |  |
| --- | --- |