|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | Герб Цивил район | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚРПӲ**  **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ХУШУ**  **2023 ç. ака уйӑхĕн 04-мӗшӗ 190 №**  **Çěрпÿ хули** | **АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **04 апреля 2023 г. № 190**  **город Цивильск** |

**Об организационном комитете по**

**подготовке и проведению 78 - ой**

**годовщины Победы в Великой**

**Отечественной войне 1941-1945 годов**

В целях обеспечения подготовки и проведения празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Цивильском муниципальном округе:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения в Цивильском муниципальном округе празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. (приложение №2).

1. Рекомендовать территориальным отделам Цивильского муниципального

округа Чувашской Республики, организациям всех форм собственности принять участие в подготовке и проведении 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Цивильского

муниципального округа А.В. Иванов

Приложение № 1

к распоряжению администрации Цивильского муниципального округа

от 04.04.2023 №190

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.**

Для подготовки и проведения празднования в Цивильском муниципальном округе 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Создать оргкомитет в следующем составе:

-Иванов А.В.- глава администрации Цивильского муниципального округа, **председатель;**

-Волчкова А.В. – заместитель главы-начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского муниципального округа - **заместитель председателя;**

-Филатова Л.Ф. – главный специалист-эксперт сектора культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела администрации Цивильского муниципального округа-**секретарь;**

-Буклаков В.В.- военный комиссар по Цивильскому, Красноармейскому, Козловскому и Урмарскому муниципальным округам Чувашской Республики (по согласованию;

## -Яковлева Л.П.- первый заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа;

-Михайлов А.И - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа;

## -Якимов Д.В. – заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Цивильского муниципального округа;

-Васильев Д.О.- заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа;

-Андреев А.В.-начальник ОГБДД МО МВД России «Цивильский» (по согласованию);

-Спиридонова А.А. – главный врач БУ «Цивильская ЦРБ» Минздрава Чувашской Республики (по согласованию);

-Павлов А.Г. – начальник полиции МО МВД России «Цивильский» (по согласованию);

-Степанов Л.В.- заведующий сектором экономики, инвестиционной деятельности и туризма администрации Цивильского муниципального округа;

-Николаев Г.И.–начальник Михайловского территориального отдела;

-Петрова М.В.-главный специалист-эксперт отдела культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела администрации Цивильского муниципального округа;

-Николаева А.Ф.-зав. сектором культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела администрации Цивильского муниципального округа;

-Григорьев А.В.- заведующий сектором ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа;

-Ильина Н.М.-директор БУ «Цивильский ЦСОН (по согласованию);

-Гурьев Н.К.- командир ООО «Народная дружина» Цивильского района (по согласованию);

-Петров В.И.– начальник Цивильского ТО;

-Трофимова В.И. –председатель Цивильского районного Совета ветеранов (по согласованию);

-Матвеева Е.А. – начальник отдела социальной защиты населения в Цивильского муниципального округа КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты ЧР\*(по согласованию);

-Смирнова С.М. - директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского муниципального округа (по согласованию);

-Солоденов Е.В. - директор АУ ДО «ДЮСШ «Асамат» (по согласованию);

-Васильев Д.А.- директор МУП ЖКУ (по согласованию);

-Русанова З.В.- и.о. директора АУ «Цивильский издательский дом»(по согласованию);

-Андреева О.В.- заместитель главы администрации по экономике и финансам - начальник финансового отдела.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Цивильского муниципального округа

от 04.04.2023 №190

**План**

**подготовки и проведения**

**в Цивильском муниципальном округе празднования 78-й годовщины**

**Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-технические мероприятия:** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия  Работы по реконструкции и текущему ремонту памятников и мемориальных мест, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., очистка территорий парков, скверов, учреждений и организаций, воинских захоронений, обелисков, памятников с привлечением работников культуры, волонтеров, населения Цивильского муниципального округа в рамках санитарно- экологических субботников.  Обследование жилищно-бытовых условий ветеранов, детей войны, тружеников тыла, участников ВОВ и др.  Подготовка и вручение поздравительных подарков и открыток:  -3 участникам ВОВ-поздравительные открытки от Главы Чувашской Республики О.А. Николаева и подарков от главы Цивильского МО А.В. Иванова.  -136 труженикам тыла военных лет, 30 вдовам умерщих участников ВОВ-поздравительные открытки от Главы Чувашской Республики О.А. Николаева;  -927 детям войны- открытки от Главы Цивильского МО А.В. Иванова.  Организация работы по благоустройству и праздничному оформлению населенных пунктов, улиц и домов.    Обеспечение охраны Памятников ВОВ. |  | Место и дата проведения  до 05 мая 2023 г., МО  до 05 мая 2023 г., МО  до 09 мая 2023 г., МО  до 06 мая 2023 г., МО  01-10 мая 2023 г., МО |  | Ответственные  Начальники территориальных отделов Цивильского муниципального округа  Ильина Н.М.-директор БУ «Цивильский ЦСОН, \*  начальники территориальных отделов Цивильского муниципального округа  Михайлов А.И.- начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа  Якимов Д.В. – заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы  Матвеева Е.А.– начальник отдела социальной защиты населения в Цивильского МО КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты ЧР\*, начальники ТО\*  Яковлева Л.П.- первый заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Начальники территориальных отделов Цивильского муниципального округа  Начальники территориальных отделов Цивильского муниципального округа |
|  | Проведение ямочного ремонта по маршруту шествия колонн и легкоатлетического пробега «Дорога Мужества». |  | До 08 мая 2023 г.  д. Михайловка, с. Рындино,  г. Цивильск. |  | Михайлов А.И.- начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа |
|  | Оформление города и сельских поселений МО к праздничным мероприятиям:  - благоустройство населенных пунктов;  - вывеска баннеров, растяжек;  -оформления большого кольца в г. Цивильск. |  | г. Цивильск,  до 01 мая 2023 г., МО |  | Начальники территориальных отделов Цивильского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка цветов и оформление клумб в местах памяти и воинской славы. |  | до 06 мая 2023 г.  МО |  | Начальники территориальных отделов Цивильского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка схем: построения колонн, движения раритетных автомобилей, расстановки металлических ограждений и пропускных пунктов для организации пропускного режима к местам проведения праздничных мероприятий с массовым участием граждан во время проведения Торжественного митинга 09 мая 2023 г.  Освещение информации о проведении праздничных мероприятий в СМИ и соцсетях, на сайте администрации. |  | до 21.04.2023  г. Цивильск  г. Цивильск  апрель-май 2023 г. |  | Е.В. Профоров зав. сектора цифрового развития и информационных технологий администрации Цивильского муниципального округа;Е.В. Профоров зав. сектора цифрового развития и информационных технологий администрации Цивильского муниципального округа; начальники территориальных отделов Цивильского муниципального округа  С.М.Смирнова-директор МБУК «РЦРК и БО» \*. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение легкоатлетического пробега «Дорога Мужества». |  | дер. Михайловка-  г. Цивильск  09 мая 2023 г. с 08 .30 до 10.00 |  | Петрова М.В –гл. специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела.  Цивильского МО, Николаев Г.И.-начальник Михайловского ТО; |
|  | Разработка Плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 44 легкоатлетического пробега «Дорога мужества», посвященного 78-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г. |  | за 10 дней до проведения мероприятия,  МО |  | Петрова М.В –гл. специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела.  Цивильского МО  Григорьев А.В.-зав. Сектором ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ |
|  | Обеспечение необходимого количества металлических ограждений, металлических детекторов, ограничительных лент для обеспечения безопасности в ходе проведения торжественного митинга и вечерних мероприятий на Центральной площади г. Цивильска.  Изготовление гирлянд, венков силами ООШ для возложения к 105 памятным местам, находящимся на территории М  Организация акции и размещение «Полевой кухни». |  | в день празднования. Цивильск  09 мая 2023 г., МО  09 мая 2023 г. |  | Григорьев А.В.-зав. Сектором ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ  Васильев Д.А.- директор МУП ЖКУ \*  А.В. Волчкова- зам. главы, начальник отдела образования социального развития  Васильев Д.А.- директор МУП ЖКУ \* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение цветов, венков, организация их доставки к местам воинской памяти. |  | ТО согласно плану мероприятий |  | Якимов Д.В. – заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы;  начальники ТО |
|  | Выезд концертно-творческой бригады с музыкальными поздравлениями. |  | 01-09 мая 2023 г., МО |  | Смирнова С.М.-директор МБУК «РЦРК и БО» \* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Медицинское обслуживание, организация дежурства врачебно-сестринской бригады во время торжественного митинга, мероприятий и пробега «Дорога мужества»  д. Михайловка-Рындино-  г. Цивильск. |  | 09 мая 2023 г.  Михайловка-  г. Цивильск  с 08.00 |  | Спиридонова А.А..– главный врач ГБУЗ «Цивильская ЦРБ»\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения легкоатлетического пробега «Дорога мужества». |  | 09 мая 2023 г.  с 08.00  трасса д. Михайловка-Рындино –  г. Цивильск |  | Андреев А.В. начальник ОГБДД МО МВД России «Цивильский»\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Организация  -бесплатного бытового обслуживания тружеников тыла, детей войны и др., скидки в магазинах Цивильского МО. |  | 01-09 мая 2023 г. МО |  | Степанов Л.В.-заведующий сектором экономики, инвестиционной деятельности и туризма |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение участия ветеранов боевых действий, ГСВГ, ВДВ, ВМФ, ВБД, ПВ и др. в подготовке и проведении праздничных мероприятий.  Оформление площади, монтаж баннеров, установка трибуны, скамеек и кресел и т.д.  Организация уборки мусора.  \* - мероприятия проводятся по согласованию |  | 09 мая 2023 г. Цивильск, МО  09 мая 2023  г. Цивильск и (Центральная Площадь ) в течении дня  09 мая 2023  г. Цивильск и (Площадь Победы), в течении дня |  | Буклаков В.В.  военный комиссар по Цивильскому, Красноармейскому Козловскому и Урмарскому МО Чувашской Республики\*  Васильев Д.А.- директор МУП ЖКУ \*  Петров В.И.- начальник Цивильского ТО  Смирнова С.М.-директор МБУК «РЦРК и БО»\*  Васильев Д.А.- директор МУП ЖКУ \*  Петров В.И.- начальник Цивильского ТО |
|  |  |  |  |  |  |