Информация

о ходе выполнения комплексного [план](#Par36)а мероприятий («дорожной карты») по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в Чувашской Республике на 2021 - 2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Ход выполнения |
|  | **1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств** | |
| 1.1. | Разработка и актуализация нормативных правовых актов Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее - НКО), к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - бюджетные средства) | Для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.05.2013 №199 «Об утверждении Порядка присуждения грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства». Порядок присуждения грантов Главы Чувашской Республики актуализирован постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.07.2022 № 314 и от 28.12.2022 №753.  Для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Чувашской Республике принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 августа 2008 г. № 252 «О конкурсах муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью», в которое были внесены изменения в соответствии с действующим законодательством 08 декабря 2021 г. № 647.  Принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.06.2019 № 228 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» (далее – постановление № 228). Анализ положений постановления № 228 проводится постоянно. Последние изменения внесены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2023 № 116 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 228».  В 2022 году Минздрав Чувашии дважды актуализировало нормативный правовой акт, обеспечивающий доступ негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан к бюджетным средствам:  постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.07.2022 № 327  «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2018 г. № 82»,  постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2022 № 747  «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2018 г. № 82»  В 2022 году в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества на территории Чувашской Республики, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.04.2021 № 175 внесены изменения:  введены послабления по срокам выполнения НКО обязательных требований к участникам конкурса – срок, на который НКО должна соответствовать условиям проведения конкурса, установлен на день окончания приема заявок;  снято обязательное требование по софинансированию проектов со стороны НКО (но учитывается при оценке поступивших заявок (присваиваются дополнительные баллы);  исключены нормативы по направлениям (статьям) расходования гранта.  Для исключения предвзятости и лоббирования интересов определенных проектов введена независимая оценка заявок с привлечением федеральных экспертов. |
| 1.2. | Проведение анализа принятых нормативных правовых актов Чувашской Республики и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия НКО в предоставлении услуг в социальной сфере, а также совершенствование нормативно-правовой базы в целях обеспечения доступа НКО к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств, контроля качества услуг НКО, оказываемых населению | Анализ принятых нормативных правовых актов Чувашской Республики и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия НКО в предоставлении услуг в социальной сфере, а также совершенствование нормативно-правовой базы в целях обеспечения доступа НКО к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств, контроля качества услуг НКО, оказываемых населению, проводится по мере необходимости.  Информация о внесенных изменениях приведена в пункте 1.2. |
|  | **2. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки НКО для предоставления социальных услуг за счет бюджетных средств** | |
| 2.1. | Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки НКО | Ресурсным центром по поддержке НКО, функционирующим на базе центра «Мой бизнес», сформирована информация по имущественной поддержке СО НКО, которая размещается в открытом доступе, в том числе в социальной сети ВКонтакте. Информация также размещена на сайте Минэкономразвития Чувашии |
| 2.2. | Подготовка предложений по предоставлению НКО на льготной основе земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | Предложений по предоставлению на льготной основе земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, не вносились. |
| 2.3. | Подготовка предложений, направленных на широкое вовлечение добровольцев в оказание населению услуг в социальной сфере на базе негосударственных поставщиков социальных услуг | Срок исполнения пункта – 2022 г. Снято с контроля. |
| 2.4. | Обновление информационных материалов по развитию инфраструктуры поддержки НКО в Чувашской Республике | Информационные материалы по развитию инфраструктуры поддержки НКО в Чувашской Республики систематически обновляются и размещаются на официальном сайте органов исполнительной власти Чувашской Республики: Минцифры Чувашии, Минтрудом Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Госслужбы Чувашии по делам юстиции. |
| 2.5. | Развитие инфраструктуры поддержки НКО, в том числе развитие и поддержка деятельности ресурсных центров НКО, в Чувашской Республике | 27 декабря 2021 г. приято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 706 о предоставлении ежегодной субсидии на развитие постоянно действующего ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций, созданного на базе центра «Мой бизнес».  На финансирование деятельности ресурсного центра НКО в 2022 году направлена субсидия в размере 826,4 тыс. рублей. |
| 2.6. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | На сайте Минэкономразвития Чувашии (https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/podderzhka-socialjno-orientirovannih-nekommerchesk/kompleks-mer-dorozhnaya-karta-po-obespecheniyu-poe/informaciya-o-hode-vipolneniya-kompleksnogo-plana-/2022-god) размещена информация об имуществе, которое может быть предоставлено на льготной основе НКО в районах и городах республики. |
| 2.7. | Содействие развитию кадрового потенциала НКО посредством проведения круглых столов, семинаров, бесплатных консультаций, в том числе в сфере социального обслуживания населения, образования | Развитие кадрового потенциала СО НКО, в том числе социального обслуживания, проводятся Минтрудом Чувашии посредством круглых столов, семинаров, бесплатных консультаций.  Консультационная деятельность также осуществляется ресурсным центром НКО. |
| 2.8. | Проведение информационной кампании по освещению деятельности НКО в социальной сфере, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности | Сбор обратной связи от молодежных НКО в социальной сфере и добровольческих (волонтерских) организаций, и добровольцев (волонтеров) осуществляется через электронные почты: [molod10@cap.ru](mailto:molod10@cap.ru), [molod4@cap.ru](mailto:molod4@cap.ru), [zmi21@list.ru](mailto:zmi21@list.ru), через единое информационное окно, размещенное на сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, а также на сайте «Вконтакте» ведется сбор информации о потребностях в добровольцах (волонтерах).  На сайте группы Центра молодежных инициатив в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://vk.com/21zmi> есть ресурс «Запись на коворкинг», где можно оставить заявку на проведение мероприятия в помещениях Центра молодежных инициатив с использованием ресурсов учреждения. Для информационного освещения добровольческой (волонтерской) деятельности активно используется единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU (в настоящее время на портале зарегистрированы 46166 человек). Также Центр молодежных инициатив назначен региональным координатором портала. Создана система работы по размещению информации о возможностях участия в добровольческой деятельности.  Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку СОНКО. Регулярно проводятся информационные компании по освещению деятельности СОНКО в социальной, благотворительной и добровольческой (волонтѐрских) сферах. Включение СОНКО в оказании услуг в социальной сфере поможет привлечь в нее дополнительные ресурсы, так как СОНКО умеет собирать частные и корпоративные пожертвования, получать гранты на свои проекты, задействовать в работе волонтеров. Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики в 2022 году провела мероприятие «серебряного волонтерства», направленное на популяризацию и продвижение ценностей и активного долголетия с целью вовлечения граждан пожилого возраста в общественную жизнь  Республиканские, районные и городские средства массовой информации, подведомственные Минцифры Чувашии, информационное сопровождение деятельности республиканских НКО оказывают в рамках государственного задания «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)». На страницах газет, в теле- и радиоэфире за 2022 год данной теме было посвящено более 1,6 тыс. материалов.  Активная информационная поддержка была оказана мероприятиям и проектам Союза женщин Чувашии, Совета отцов Чувашии, их районных отделений, поисковых отрядов республики, благотворительных фондов, волонтерских, религиозных и других организаций. В указанный период СМИ освещали деятельность Российского детского фонда, Благотворительного фонда помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой, а также фондов «Творчество детям», «Память поколений», «Созидание», «Особенные дети», «Перле», «Это чудо», «Подари жизнь», «Время помогать» и т.д. Вопросы деятельности НКО поднималась в информационных выпусках новостей, а также программах «По существу», «Ирхи салам», «Актуальное интервью», «Ĕçлĕ калаçу» (Национальное телевидение Чувашии), «Социальный вопрос», «На пульсе событий», «Преодоление», «Ветерансен канашĕ», «Ялтан яла», «Чăваш Ен: çулсем тата çынсем», «Ӳнер ĕшни» (Национальное радио Чувашии). Экспертами в теле- и радиопрограммах выступили представители Чувашского регионального отделения Российских студенческих отрядов, Волонтерского Центра города Чебоксары, руководители общественных организаций и благотворительных фондов (к примеру, Ирина Лапшина – руководитель фонда им. Ани Чижовой, Александр Ефимов – руководитель фонда «Время помогать») и другие. В 2022 году поддержаны проекты «Сделай мир добрее» НТРК Чувашии, «Волонтеры: добро по велению сердца» ИД «Грани», «С добрым сердцем на добрые дела» газеты «Советская Чувашия», «Дорогою добра» ИД «Хыпар».  Освещение деятельности СОНКО проводится на официальных сайтах Минздрава Чувашии и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 2.9. | Подготовка предложений, направленных на широкое вовлечение добровольцев (волонтеров) в оказание населению услуг в социальной сфере на базе НКО | Срок исполнения пункта – 2022 г. Снято с контроля. |
|  | **3. Расширение и совершенствование механизмов поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере** | |
| 3.1. | Актуализация порядка проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий НКО в части приоритизации поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере, и НКО, оказывающих содействие таким НКО | Для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.05.2013 №199 «Об утверждении Порядка присуждения грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства».  Принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2023 № 116 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 228». Данное постановление принято в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2385 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».  Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2023 № 116 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 228» в том числе скорректированы условия для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике.  Для облегчения доступа НКО к бюджетным средствам вносились изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 30 апреля 2021 г. № 175 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества на территории Чувашской Республики». |
| 3.2. | Подготовка предложений по обеспечению востребованности и целесообразности имущественной поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере:  проведение мониторинга востребованности и целесообразности предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование  размещение, ведение и актуализация перечня государственного имущества Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), которое может быть предоставлено НКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)  размещение, ведение и актуализация перечня муниципального имущества, предоставляемого в аренду (безвозмездное пользование) НКО |  |
| 3.2.1 |
| 3.2.2 | Перечень государственного имущества Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.2018 № 394. В настоящее время в Перечень включено 4 объекта. |
| 3.2.3 | На сайте Минэкономразвития Чувашии (<https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/podderzhka-socialjno-orientirovannih-nekommerchesk>) размещена информация об имуществе, которое может быть предоставлено на льготной основе НКО в районах и городах республики, а также контакты лиц, ответственных за взаимодействие с НКО. |
| 3.3. | Обеспечение систематической информационной поддержки (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельности негосударственных организаций - поставщиков социальных услуг населению, НКО - исполнителей общественно полезных услуг | Информация о проведении конкурсных отборов размещается на официальном сайте Минкультуры Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на странице Министерства в социальной сети «Вконтакте», а также доводится посредством электронной почты в адрес некоммерческих организаций.  Информационная поддержка молодежных НКО оказывается сотрудниками отдела молодежной политики и развития молодежного движения Минобразования Чувашии, а также сотрудниками БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии. Молодежные НКО готовят новостную информацию, которая далее направляется для опубликования в БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии. Информационная поддержка оказывается через официальные сайты и порталы, а также группы в социальных сетях, размещается на сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, а также на сайте группы «Вконтакте».  Материалы о деятельности НКО средства массовой информации, подведомственные Минцифры Чувашии, публикуют на своих сайтах и в социальных сетях на постоянной основе. Кроме того, на сайте Минцифры Чувашии создан специальный баннер «Информационная поддержка социально ориентированных НКО».  Информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике, проводится постоянно.  Информационная поддержка НКО оказывается сотрудниками Минздрава Чувашии, а также через официальные сайты медицинских организаций и Минздрава Чувашии. |
| 3.4. | Создание и поддержание в актуальном состоянии разделов о предоставлении поддержки НКО на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики и на официальных сайтах администраций муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики в сети «Интернет» | На сайте Минобразования Чувашии создана вкладка «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в котором размещается информация о конкурсах муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью.  На сайте БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, создана вкладка «Молодежные общественные объединения», в котором размещается информация о молодежных общественных объединениях.  По состоянию на 01.01.2023 в реестре поставщиков социальных услуг Чувашской Республики состоят 11 социально ориентированных некоммерческих организаций. На официальном сайте сети «Интернет» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики создано и поддерживается в актуальном состоянии разделы о предоставлении поддержки некоммерческим организациям. Имеется вся необходимая информация. Приняты нормативно правовые акты, обеспечивающие доступ социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на представление социальных услуг населению. Разработан с целью доступа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания к бюджетным средствам «алгоритм доступа негосударственных организаций социального обслуживания к предоставлению социальных услуг». Регулярно обновляются и другие информационные материалы по развитию инфраструктуры поддержки некоммерческие организации в Чувашской Республике.  На официальном сайте Госслужбы Чувашии по делам юстиции имеется раздел «СОНКО, оказывающие содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики» (https://minust.cap.ru/deyateljnostj/activity /besplatnaya-yuridicheskayapomoschj/sonko-okazivayuschiesodejstvie-v-predostavleniibhttps://minust.cap.ru/deyateljnostj/activit y/besplatnaya-yuridicheskayapomoschj/sonko-okazivayuschiesodejstvie-v-predostavlenii-b). Информация постоянно актуализируется.  Создана и поддерживается в актуальном состоянии вкладка о предоставлении поддержки СОНКО <https://medicin.cap.ru/action/activity/organizaciya-medicinskoj-pomoschi-vzroslomu-nasele/podderzhka-socialjno-orientirovannih-nekommerchesk>; |
| 3.5. | Формирование сведений о включении НКО, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг | По информации Управления Минюста России по Чувашской Республике от 30.01.2023 № 21/03-11-945 в реестр некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг, ведение которого осуществляет управление, включены 19 НКО.  Реестр размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://unro.minjust.ru/NKOPerfServ.aspx. |
| 3.6. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки НКО | Методическая и консультационная поддержка НКО осуществляется структурными подразделениями Минкультуры Чувашии. В 2022 г. специалистами министерства оказана методическая поддержка в оформлении 5 заявок НКО.  Методическая, информационная, консультационная поддержка молодежных НКО по вопросам оказания услуг в сфере молодежной политики оказывается сотрудниками отдела молодежной политики и развития молодежного движения Минобразования Чувашии, а также сотрудниками БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии. Для представителей частных детских садов министерство проводит регулярные бесплатные консультации по вопросам организации образовательного процесса с детьми, разработки образовательной программы, реализации ФГОС дошкольного образования.  Минтруд Чувашии оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку СОНКО. Регулярно проводятся информационные компании по освещению деятельности СОНКО в социальной, благотворительной и добровольческой (волонтѐрских) сферах. Включение СОНКО в оказании услуг в социальной сфере поможет привлечь в нее дополнительные ресурсы, так как СОНКО умеет собирать частные и корпоративные пожертвования, получать гранты на свои проекты, задействовать в работе волонтеров. Минтруд Чувашии в 2022 году провел мероприятие «серебряного волонтерства», направленное на популяризацию и продвижение ценностей и активного долголетия с целью вовлечения граждан пожилого возраста в общественную жизнь  Методическая, консультационная и информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике, проводится постоянно.  Методическую, информационную, консультационную поддержку НКО оказывает отдел организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Чувашии.  Методическая, консультационная и информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается ресурсным центром некоммерческих организаций. |
| 3.7. | Совершенствование информационной поддержки деятельности НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Информационную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям средства массовой информации, подведомственные Минцифры Чувашии, выполняют в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.03.2013 № 113 «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Чувашской Республике» и в рамках государственного задания «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)». СМИ соблюдают требования, предъявляемые в соответствующих документах. Совершенствование информационной поддержки НКО на данный момент не требуется. |
| 3.8. | Ведение реестра некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки | Реестр некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки размещается на сайте Минздрава Чувашии  <https://medicin.cap.ru/action/activity/organizaciya-medicinskoj-pomoschi-vzroslomu-nasele/podderzhka-socialjno-orientirovannih-nekommerchesk/reestr-organizacij-osuschestvlyayuschih-deyateljnostj-v>  Реестр некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки размещается на сайте Минэкономразвития Чувашии и обновляется по мере предоставления поддержки НКО: <https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/podderzhka-socialjno-orientirovannih-nekommerchesk/reestr-socialjno-orientirovannih-nekommercheskih-o>.  Одновременно информация вносится в реестр СО НКО, формируемый Минэкономразвития России, в который включены НКО, получившие поддержку. |
| 3.9. | Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в том числе проведение работы по включению НКО в реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики | Приняты необходимые нормативные правовые акты Чувашской Республики, обеспечивающие доступ социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Реализуются меры по обеспечению поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в том числе проведение работы по включению СОНКО в реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики:  - утвержден перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Чувашской Республике, единый как для государственных (Закон Чувашской Республики от 19 декабря 2014 г. № 84);  - установлены предельные величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Чувашской Республике (Закон Чувашской Республики от 22 декабря 2014 г. № 85);  - утвержден порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Чувашской Республике (постановление КМЧР от 25 декабря 2014 г. № 475), которые распространяется и на негосударственные организации социального обслуживания;  - порядок выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданам социальной услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг (постановление КМЧР от 25 декабря 2014 г. № 481);  - тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Чувашской Республике (приказ Минтруда Чувашии от 13 января 2021 г. № 5) - применимы как государственными организациями социального обслуживания, так и некоммерческими;  - предоставлен доступ для включения в реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики, формируемый Минтрудом Чувашии в соответствии с положением своего приказа Министерства от 11 августа 2016 г. № 420. |
| 4.1. | Обобщение и распространение лучших практик оказания услуг (в том числе негосударственными поставщиками) в сферах социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | В настоящее время в реестре поставщиков социальных услуг Чувашской Республики состоит 50 организаций, в т.ч. 39 государственных организаций социального обслуживания Минтруда Чувашии и 10 социально ориентированные некоммерческие организации. Наиболее активно работают «Союз женщин Чувашии», Фонд «Чувашия» и благотворительный фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями «Ани Чижовой».  Предложений для распространения лучших практик оказания услуг в сфере культуры не имеется. |
|  | **5. Координация деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по обеспечению доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере** | |
| 5.1. | Привлечение НКО к участию в конкурсах, проводимых Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества | В 2022 году на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Чувашской Республики Фондом президентских грантов (ФПГ) выделены гранты на сумму 39,7 млн. рублей. |
| 5.2. | Обеспечение функционирования Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Чувашской Республике | В 2022 году проведены 2 заседания координационного совета (23 июня 2022 г. и 23 декабря 2023 г.). |
| 5.3. | Подготовка информации об объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Информация об объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, представлена в Кабинет Министров Чувашской Республики письмом Минэкономразвития Чувашии от 1 марта 2023 г. № 13/20-2761. |
| 5.4. | Подготовка информации об оказании государственной поддержки НКО | Срок ОИВам – 20 апреля 2023 г. |
| 5.5 | Подготовка информации по достижению значений показателей, предусмотренных перечнем показателей, используемых для формирования рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг (далее - перечень), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 3054-р | Срок ОИВам– 20 апреля 2023 г. |
| 5.6. | Подготовка ежегодных докладов об обеспечении поэтапного доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере | Срок ОИВам– 1 мая 2023 г. |
| 5.7. | Подготовка сведений о достижении значений показателей, предусмотренным перечнем | Минэкономразвития России письмом от 11.04.2022 № 12995-ТИ/Д04и проинформировало о предоставлении информации о реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в электронном виде.  В рамках реализации пунктов Комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в Чувашской Республике на 2021-2024 годы, Минэкономразвития Чувашии совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики готовит отчет о мерах поддержки и развития НКО в Чувашской Республике. Информация вносится в электронный ресурс федерального ведомства в сроки, установленные Минэкономразвития России. |
| 5.8. | Подготовка доклада о реализации Чувашской Республикой мер по обеспечению поэтапного доступа НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению |