Утвержден

решением Козловской территориальной избирательной комиссии

от 23 июня 2023 года № 64/412-5

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики по Андреево-Базарскому одномандатному избирательному округу №11

10 сентября 2023 года

***Дни голосования: 8, 9 и 10 сентября 2023 года*** *(голосование в течение трех дней)*

| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Чем регламенти-руется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 11 и не позднее  21 июня 2023 года.  (*не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования*) | Представитель-ный орган муниципального образования | п. 7 ст. 10  ФЗ № 67-ФЗ1  п. 1 ст. 5  Закон ЧР№412 |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через  5 дней со дня принятия решения | Представитель-ный орган муниципального образования | п. 7 ст. 10  ФЗ № 67-ФЗ |
| 3. | Направление сведений о назначенных выборах в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике | В день официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК | Решение  ЦИК Чувашии от 24.05.2023 |
| 4. | Принятие решения о голосовании в течении нескольких дней подряд  (в случае принятия такого решения) | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК | п. 1 ст. 63.1  ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 43.1  Закон ЧР №41 |
| 5. | Принятие решения о проведении дистанционного электронного голосования | После официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее 23 июля 2023 года. | Избирком Чувашии | п. 1, 4 ст. 64.1  ФЗ № 67-ФЗ  ст. 44.2  Закон ЧР №41 |
| **Избирательные участки** | | | | |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее  31 июля 2023 года  *(не позднее чем за 40*  *дней до дня голосования).* | Глава администрации муниципального образования | п. 7 ст. 19  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 9  Закон ЧР №41 |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 7. | Реализация избирателем права подачи через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании | С 24 июля 2023 года  до 24.00 часов  04 сентября 2023  *(Не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования)*  **При голосовании в течение 3 (трех) дней** | Избиратели | пункт 2.2 Порядка3 |
| 8. | Составление списка избирателей | Не позднее 29 августа 2023 года.  *(не позднее чем за 11 дней до дня голосования).* | ТИК | п. 1 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее  30 августа 2023 года  *(не позднее чем за 10 дней до дня голосования).* | ТИК | п. 13 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 9 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 30 августа 2023 года  *(за 10 дней до дня голосования).* | УИК | п. 15 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 11 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 11. | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги | Не позднее  9 сентября 2023 года  *(не позднее дня, предшествующего дню голосования).* | УИК | п. 13 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 9 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  9 сентября 2023 года  *(не позднее дня, предшествующего дню голосования).* | Председатели  и секретари  УИК | п. 14 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 10 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| **Политические партии, избирательные объединения** | | | | |
| 13. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике | п. 9 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ. |
| 14. | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике | п. 9 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ. |
| 15. | Извещение ТИК и Управления Минюста России по Чувашской Республике о проведении  мероприятия, связанного с выдвижением  кандидатов в депутаты | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположен уполномоченный орган, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта, в котором расположен уполномоченный орган. | Избирательные объединения | пп. б), в)  ст. 27 ФЗ  № 95-ФЗ  «О политических партиях» |
| 16. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее  30 августа 2023 года  *(не позднее чем за 10 дней до дня голосования).* | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов | п. 10 ст. 48  ФЗ № 67-ФЗ. |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований** | | | | |
| 17. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | После опубликования решения о назначения выборов и не позднее  18 часов по местному времени 31 июля 2023 года.  (*не позднее чем за 40 дней до дня голосования* *до 18 часов по местному времени).* | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения | абзац 2  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41  п. 9 ст. 33  ФЗ № 67-ФЗ |
| 18. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК | п. 14.2 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 22  Закон ЧР №41 |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата  и не позднее 31 июля 2023 года  *(не позднее чем за 40 дней до дня голосования).* | Кандидаты, граждане Российской Федерации | п. 5 ст. 37  ФЗ № 67-ФЗ. |
| 20. | Представление документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов  31 июля 2023 года  *(не позднее чем за 40 дней до дня голосования*  *до 18 часов).* | Кандидаты, избирательные объединения | абзац 2  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41 |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации | ТИК | абзац 3  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41 |
| **Статус кандидатов** | | | | |
| 22. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата | Не позднее  2 сентября 2023 года  *(не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования).*  **При голосовании в течение 3 (трех) дней.** | Избирательное объедение | п. 31, 32 ст. 38  ФЗ № 67-ФЗ |
| 23. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее  2 сентября 2023 года  *(не позднее чем за пять дней до первого дня голосования*, а при наличии вынуждающих обстоятельств  не позднее  6 сентября 2023 года.  *(не позднее чем за один день до первого дня голосования).*  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | Кандидат | п. 30 ст. 38  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 24. | Агитационный период  - для избирательного объединения;  - для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в одномандатном избирательном округе;  - для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения. | Начинается:  -со дня принятия решения о выдвижении кандидата;  - со дня представления в комиссию документов, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться;  - со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться  Прекращается:  в ноль часов  8 сентября 2023 года*.*  *(в ноль часов по местному времени первого дня голосования).*  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | Кандидаты, избирательные объединения | п. 1 ст. 49  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 30  Закон ЧР №41 |
| 25. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 12 августа 2023 года  до ноля часов  8 сентября 2023 года. *(начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования).*  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | Зарегистриро-  ванные  кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации | п. 2 ст. 49  ФЗ № 67-ФЗ  п. 4 ст. 30  Закон ЧР №41 |
| 26. | Представление в территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) | Не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Представитель-ный орган муниципального образования | п. 11 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 8 ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 27. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ТИК | Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу | п. 8 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 7 ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 28. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК | п. 7 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 29. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,  представление указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в организующие выборы избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | п. 6 ст. 50  ФЗ № 67-ФЗ |
| 30. | Проведение жеребьевки  в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не позднее  10 августа 2023 года  *(не позднее чем за*  *30 дней до дня голосования).* | ТИК, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием заинтересо-ванных лиц | ст. ст. 34-35  Закон ЧР №41 |
| 31. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п. 1.1 ст. 54  ФЗ № 67-ФЗ |
| 32. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее  10 августа 2023 года  *(не позднее чем за*  *30 дней до дня голосования).* | Органы местного самоуправления | п. 7 ст. 54  ФЗ № 67-ФЗ |
| 33. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 5 по 10 сентября 2023 года *(в течение пяти дней до дня голосования,*  *а также в день голосования).* | Редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного, прогнозы результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами | п. 3 ст. 46  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Финансирование выборов** | | | | |
| 34. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования | п. 2 ст. 36  Закон ЧР №41 |
| 35. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  20 сентября 2023  *(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)* | УИК | п. 1 ст. 37  Закон ЧР №41 |
| 36. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем  через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов | ТИК | п. 3 ст. 37  Закон ЧР №41 |
| 37. | Создание собственного избирательного фонда кандидатом | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты | п. 1 ст. 58  ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 38  Закон ЧР №41 |
| 38. | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты | п. 9 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| 39. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 11 сентября 2023 года *(после дня голосования).* | Кандидаты | п. 11 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| 40. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов | С 9 ноября 2023 года  *(по истечении 60 дней*  *со дня голосования).* | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов | п. 11 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
| 41. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней,  утверждение формы и текста электронного бюллетеня | Не позднее  20 августа 2023 года.  *(не позднее чем за 20 дней до дня голосования).* | ТИК | п. 4 ст. 63  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 43  Закон ЧР №41 |
| 42. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее  6 сентября 2023 года.  *(не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования).*  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | ТИК | п. 13 ст. 63  ФЗ № 67-ФЗ  п. 12 ст. 43  Закон ЧР №41 |
| 43. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее  30 августа 2023 года  *(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)*  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | ТИК, УИК | п. 2 ст. 64  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 44  Закон ЧР №41 |
| 44. | Реализация избирателем права через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» отзыва заявления об участии в дистанционном электронном голосовании.  *Избиратель, отозвавший заявление ДЭГ, вправе подать новое заявление ДЭГ при условии, что не истек срок подачи заявлений ДЭГ.* | Не позднее 24.00 часов  4 сентября  *(не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня (первого дня) голосования.)*  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | Избиратели | пункт 2.5 Порядка |
|  |
| 45. | Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования | с 31 августа до 14 часов  10 сентября 2023 года.  *(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования).* | Избиратели | п. 5 ст. 66  ФЗ № 67-ФЗ |
| 46. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее  4 сентября 2023 года.  *(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования).*  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней*** | Кандидаты, избирательные объединения | п. 7.1 ст. 30  ФЗ № 67-ФЗ |
| 47. | Подача заявки на аккредитацию представителя СМИ | Не позднее  4 сентября 2023 года.  *(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования).*  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | Редакции СМИ | п. 11.2 ст. 30  ФЗ № 67-ФЗ |
| 48. | Проведение голосования | 8, 9 и 10 сентября 2023 года с 8 до 20 часов.  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | УИК | п. 1 ст. 44  Закон ЧР №41  (время)  п. 1 ст. 63.1  ФЗ № 67-ФЗ  (в течение нескольких дней подряд) |
| 49. | Проведение дистанционного электронного голосования | с 8.00 часов 8 сентября 2023 года до 20 часов  10 сентября.  ***При голосовании в течение 3 (трех) дней.*** | ТИК дистанционного электронного голосования | п. 6.1 Порядка |
| 50. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 10 сентября 2023 года.  *(сразу после окончания времени голосования).* | УИК | п. 2 ст. 68  ФЗ № 67-ФЗ |
| 51. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 ФЗ № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования. | УИК | п. 29 ст. 68  ФЗ № 67-ФЗ |
| 52. | Определение результатов выборов | Не позднее  17 сентября 2023 года.  *(не позднее чем через семь дней со дня голосования).* | ТИК | п. 2 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 53. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | После определения результатов выборов. | ТИК | п. 6 ст. 70  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 54. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом. | Избранный депутат | п. 6 ст. 70  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 55. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам | В течение суток после определения результатов выборов | ТИК | п. 2 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 56. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее  10 октября 2023 года включительно  *(не позднее чем через один месяц со дня голосования).* | ТИК | п. 3 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 57. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | Не позднее  9 ноября 2023 года  *(в течение двух месяцев со дня голосования).* | ТИК | п. 4 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 4 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 58. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) | В течение года со дня официального опубликования результатов выборов | УИК, ТИК | п. 9 ст. 48  Закон ЧР №41 |

\*

1 ФЗ № 67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2 Закон ЧР № 41 - Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 N 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике».

3 Порядок дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем, утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года № 86/716-8

\*-в случае принятия решения о проведения голосования в течение 2 (двух) дней подряд.

\*\*- в случае принятия решения о проведения голосования в течение 3 (трех) дней подряд.