ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Начальник финансового отдела

администрации Ибресинского

муниципального округа

______________ О.В.Зиновьева.

8 83538 2 11 45

Ibrfin9@cap.ru

Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» по итогам 2022 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района № 635 от 19.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ибресинского района Чувашской Республики».

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

основных мероприятий муниципальной  программы

Консолидированный бюджет Ибресинского района Чувашской Республики за 2022 год исполнен по доходам в объеме 792 380,4 тыс.  рублей или на 106,0 процентов к годовым плановым назначениям, по расходам в объеме 700 811,8 тыс. рублей или на 89,6 процентов.

Собственные доходы консолидированного бюджета Ибресинского района исполнены в объеме 187 134,3 тыс. рублей, что составляет 133,9 процентов к годовым плановым назначениям.

В 2022 году в целом по сравнению с 2021 годом доходы консолидированного бюджета Ибресинского района увеличились на 102 058,0 тыс. рублей или на 114,8 процентов, в том числе собственные доходы увеличились на 56 338,7 тыс. рублей или 143,0 процента.

Целевые индикаторы программы:

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов и показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые расходы | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение дефицита бюджета Ибресинского района Чувашской Республики к доходам бюджета Ибресинского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 5,0 | -34 821,9 | 91 568,6 | Плановая сумма дефицита сформировалась за счет целевых остатков на начало 2022 года за счет вышестоящих бюджетов. По итогам 2022 года бюджет исполнен с профицитом. |
| 2 | Отношение муниципального долга Ибресинского района Чувашской Республики к доходам бюджета Ибресинского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | долговые обязательства отсутствуют |
| 3 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Ибресинского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Ибресинского района Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Ибресинского района Чувашской Республики к объему расходов бюджета Ибресинского района Чувашской Республики | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Ибресинского района Чувашской республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ибресинского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 100,2 | 120,0 | 143,0 | Плановые показатели собственных доходов консолидированного бюджета Ибресинского района на 2022 год составили 139 735,9 тыс. рублей (в 2021 году – 116 378,8 тыс. рублей), фактическое поступление по итогам 2022 года составило 187 134,3 тыс. рублей (в 2021 году – 130 795,6 тыс. рублей). |
| 2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ибресинского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 100,1 | 123,9 | 152,9 | Плановые показатели собственных доходов бюджета Ибресинского района на 2022 год составили 104 517,9 тыс. рублей (в 2021 году – 84 303,3 тыс. рублей), фактическое поступление по итогам 2022 года составило 146 884,3 тыс. рублей (в 2021 году – 96 080,4 тыс. рублей). |
| 3 | Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов сельских (городского) поселений к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов сельских (городского) поселений – получателей межбюджетных трансфертов из бюджетов Ибресинского района на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Планом проведения проверок на 2022 год запланировано проведение аудита Малокармалинского и Климовского сельских поселений. |
| 4 | Отношение фактического объема расходов бюджета Ибресинского района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений, к их плановому объему на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в 2022 году направлено 38 541,2 тыс. рублей или 100% от планового объема. |
| 5 | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 6 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ибресинского района в объеме расходов бюджета Ибресинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | долговые обязательства отсутствуют |
| 7 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 8 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 9 | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Ибресинского района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 1,0 | 0,94 | 0,73 | Распоряжением КМ ЧР на 2022 год (№409-р от 25.04.2022 года) Ибресинскому району утвержден норматив на содержание органов местного самоуправления 15,3. По итогам 2022 года по Ибресинскому району данный норматив составил по плану 14,35; по факту 11,19. |
| 2 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово – экономической экспертизы проектов муниципальных программ Ибресинского района к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля сельских (городского) поселений Ибресинского района, в отношении которых проводится оценка качества управления муниципальными финансами, в общем количестве сельских (городского) поселений Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа исполнительной власти Ибресинского района, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Ибресинского района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Ибресинского района в рамках районной адресной инвестиционной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского района, размещенных на официальном сайте Ибресинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Доля сельских (городского) поселений Ибресинского района, формирующих бюджетную отчетность в муниципальной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Чувашской Республики, в общем количестве сельских (городского) поселений Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Уровень актуализации информации о бюджете Ибресинского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте Ибресинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Отношение количества подготовленных заключений на проекты решений Собрания депутатов Ибресинского района к количеству поступивших из Собрания депутатов Ибресинского района проектов решений Ибресинского района за соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Ибресинского района к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Ибресинского района»;

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района»;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района чувашской Республики».

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Ибресинского района».

Расходы по данной подпрограмме в 2022 году были запланированы в объеме 70 478 137,88 рублей, освоено в объеме 69 705 712,88 рублей или 98,9 процентов на выполнение следующих мероприятий:

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции, поступающей из федерального бюджета Российской Федерации в объеме 1 347 900,0 рублей;

- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в объеме 38 685 300,0 рублей;

- предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет собственных средств бюджета Ибресинского района в объеме 5 331 260,88 рублей;

- реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 17 538 000,0 рублей;

- реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта за счет собственных средств бюджета Ибресинского района в объеме 177 152,0 рубля;

- поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей в объеме 2 397 100,0 рублей;

- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 2 598 800,0 рублей;

- на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 1 630 200,0 рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года муниципальный долг Ибресинского района Чувашской Республики составляет 0,0 рублей.

Управление муниципальным долгом осуществлялось в пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой верхний предел муниципального долга не должен превышать 50 процентов утвержденного объема собственных доходов бюджета.

Целевые индикаторы подпрограммы:

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов и показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые расходы | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Ибресинского района Чувашской республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ибресинского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 100,2 | 120,0 | 143,0 | Плановые показатели собственных доходов консолидированного бюджета Ибресинского района на 2022 год составили 139 735,9 тыс. рублей (в 2021 году – 116 378,8 тыс. рублей), фактическое поступление по итогам 2022 года составило 187 134,3 тыс. рублей (в 2021 году – 130 795,6 тыс. рублей). |
| 2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ибресинского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | процентов | 100,1 | 123,9 | 152,9 | Плановые показатели собственных доходов бюджета Ибресинского района на 2022 год составили 104 517,9 тыс. рублей (в 2021 году – 84 303,3 тыс. рублей), фактическое поступление по итогам 2022 года составило 146 884,3 тыс. рублей (в 2021 году – 96 080,4 тыс. рублей). |
| 3 | Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов сельских (городского) поселений к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов сельских (городского) поселений – получателей межбюджетных трансфертов из бюджетов Ибресинского района на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Планом проведения проверок на 2022 год запланировано проведение аудита Малокармалинского и Климовского сельских поселений. |
| 4 | Отношение фактического объема расходов бюджета Ибресинского района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений, к их плановому объему на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в 2022 году направлено 38 541,2 тыс. рублей или 100% от планового объема. |
| 5 | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 6 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ибресинского района в объеме расходов бюджета Ибресинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | долговые обязательства отсутствуют |
| 7 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 8 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |
| 9 | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | просроченная задолженность отсутствует |

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района»

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Ибресинском районе Чувашской Республики осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита».

Организована публикация бюджета Ибресинского района Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») и на официальном сайте Ибресинского района на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Расходы по данной подпрограмме в 2022 году не производились.

Целевые индикаторы подпрограммы:

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов и показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые расходы | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Ибресинского района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 1,0 | 0,94 | 0,73 | Распоряжением КМ ЧР на 2022 год (№409-р от 25.04.2022 года) Ибресинскому району утвержден норматив на содержание органов местного самоуправления 15,3. По итогам 2022 года по Ибресинскому району данный норматив составил по плану 14,35; по факту 11,19. |
| 2 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово – экономической экспертизы проектов муниципальных программ Ибресинского района к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля сельских (городского) поселений Ибресинского района, в отношении которых проводится оценка качества управления муниципальными финансами, в общем количестве сельских (городского) поселений Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 50,0 |  |
| 5 | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа исполнительной власти Ибресинского района, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Ибресинского района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Ибресинского района в рамках районной адресной инвестиционной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского района, размещенных на официальном сайте Ибресинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Доля сельских (городского) поселений Ибресинского района, формирующих бюджетную отчетность в муниципальной интегрированной информационной системе управления общественными финансами Чувашской Республики, в общем количестве сельских (городского) поселений Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Уровень актуализации информации о бюджете Ибресинского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте Ибресинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Отношение количества подготовленных заключений на проекты решений Собрания депутатов Ибресинского района к количеству поступивших из Собрания депутатов Ибресинского района проектов решений Ибресинского района за соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11 | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Ибресинского района к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Ибресинского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики  «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики».

Расходы по данной подпрограмме в 2022 году были запланированы в объеме 6 593 046,55 рублей, освоено 6 570 018,66 рублей или 99,7 процентов.

Раздел II. Сведения о выполнении расходных обязательств Ибресинского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2022 год

Фактическое исполнение муниципальной программы Ибресинского района Чувашской республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики» в 2022 году за счет всех источников финансирования составило 76 275 731,54 рубль или 99,0 процентов к запланированному уровню, в том числе: за счет федерального бюджета – 3 745 000,0 рублей (или 100 процентов к запланированному уровню), республиканского бюджета Чувашской Республики – 60 452 300,0 рублей (или 100,0 процентов к запланированному уровню), местных бюджетов (бюджета района и бюджетов поселений района) – 12 078 431,54 рубль (или 93,8 процента к запланированному уровню).

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы) | Источники финансирования | Плановые расходы за 2022 год, рублей | Кассовые расходы за 2022 год, рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики» | всего | 77 071 184,43 | 76 275 731,54 | 99,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 745 000,00 | 3 745 000,00 | 100,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 60 452 300,00 | 60 452 300,00 | 100,0 |
|  |  | консолидированный бюджет Ибресинского района | 12 873 884,43 | 12 078 431,54 | 93,8 |
| Подпрограмма | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Ибресинского района» | всего | 70 478 137,88 | 69 705 712,88 | 98,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 745 000,00 | 3 745 000,00 | 100,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 60 452 300,00 | 60 452 300,00 | 100,0 |
|  |  | консолидированный бюджет Ибресинского района | 6 280 837,88 | 5 508 412,88 | 87,7 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | консолидированный бюджет Ибресинского района | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики" | всего | 6 593 046,55 | 6 570 018,66 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | консолидированный бюджет Ибресинского района | 6 593 046,55 | 6 570 018,66 | 99,7 |

Раздел III. Оценка эффективности муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена с использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений которые позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и принять оптимальное управленческое решение.

Анализ включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета Ибресинского района (оценка экономической эффективности достижения результатов).

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Всего в рамках муниципальной программы запланировано выполнение 24 целевых индикатора. Фактически за 2022 год исполнены 24 целевых индикатора, по которым степень достижения показателя муниципальной программы принимается равной 100,0 процентов. Показатель результативности реализации муниципальной программы равен 100,0 процентов, то есть степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

- Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского района на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню.

План расходов на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов за счет резервного фонда, а также затраты на обслуживание муниципального долга Ибресинского района и исполнение муниципальных гарантий Ибресинского района) 76 275 731,54 рубль.

Фактически освоено 76 275 731,54 рубль.

Показатель полноты использования бюджетных средств составил 100%, что оценивается как удовлетворительно.

- Расчет эффективности использования средств бюджета Ибресинского района на реализацию муниципальной программы показал, что за 2022 год эффективность программы составила 99,0%, что соответствует целевому параметру умеренной эффективности.

План расходов на реализацию муниципальной программы 77 071 184,43 рубля.

Фактически освоено 76 275 731,54 рубль.

Эффективность программы составила 99,0%.

В результате проведенной оценки эффективности Программу считать эффективной.

Приложение 1 к годовому отчету о ходе

реализации муниципальной программы

Ибресинского района «Управление общественными

финансами и муниципальным долгом

Ибресинского района Чувашской Республики»

Отчет

о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Ибресинского района» |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Ибресинского района на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | Бюджет Ибресинского района и бюджеты сельских (городского) поселений Ибресинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждены в установленные сроки. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Ибресинского района в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Ибресинского района | выполнено | По итогам 2022 года в консолидированный бюджет Ибресинского района поступило доходов 792 380,4 тыс. рублей, что на 199 203,8 тыс. рублей больше первоначально утвержденных плановых назначений на 2022 год. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Ибресинского района | выполнено | Отчеты об исполнении бюджетов за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2022 года утверждены постановлением администрации Ибресинского района и постановлениями сельских (городского) поселений и размещены на официальном сайте Ибресинского района в сети «Интернет». Отчет об исполнении бюджетов по итогам 2022 года должен быть представлен для проверки в контрольно-счетную палату чувашской Республики до 1 апреля 2023 года. |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов Ибресинского района и сельских (городского) поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | выполнено | В целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских (городского) поселений в 2022 году из бюджета Ибресинского района за счет собственных средств направлено 5 331,3 тыс. рублей. |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Ибресинского района и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Долговые обязательства отсутствуют. |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Ибресинском районе | выполнено | Постановлениями администраций Ибресинского района и сельских (городского) поселений разработаны и утверждены бюджетные прогнозы на период до 2035 года. |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района» |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено | В ходе исполнения консолидированного бюджета Ибресинского района в 2022 году осуществлялось распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ Ибресинского района. Непрограммных расходов нет. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | Бюджет Ибресинского района и бюджеты сельских (городского) поселений Ибресинского района сформированы в «программном формате». Регулярно проводится оценка уровня и динамики доходов местных бюджетов, приведение законодательства Ибресинского района в области совершенствования межбюджетных отношений в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики. |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Ибресинского района в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита». |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | Осуществление централизованных закупок позволило повысить открытость и прозрачность закупочных процедур. |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций | выполнено |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Ибресинского района и муниципальных учреждений Ибресинского района | выполнено | Данное мероприятие направлено на повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского района. В соответствии с постановлением администрации Ибресинского района от 1 июня 2016 г. № 309 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского района Чувашской Республики» ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Ибресинского района. Результаты этой оценки размещены на официальном сайте Ибресинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 2.7 | Основное мероприятие 7. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Ибресинском районе | выполнено | В 2022 году вся общая информация о бюджетной системе и бюджетном устройстве Ибресинского района размещена на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». |
| 2.8 | Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля | выполнено | Статьей 71 Решения Собрания депутатов Ибресинского района «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Ибресинском районе Чувашской Республики» определено, что внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики. В рамках данного мероприятия проводиться экспертиза проектов решений Собрания депутатов Ибресинского района о бюджете Ибресинского района на очередной финансовый год и плановый период, проектов решений Ибресинского района о внесении изменений в бюджет Ибресинского района. |
| 2.9 | Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Ибресинского района | выполнено | Решения о бюджете, о внесении изменений в решения о бюджете, отчеты об исполнении бюджетов оперативно размещаются на официальном сайте Ибресинского района в информационно – коммуникативной сети «Интернет» |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным догом Ибресинского района Чувашской Республики"» | выполнено |  |

Приложение 2 к годовому отчету о ходе

реализации муниципальной программы

Ибресинского района «Управление общественными

финансами и муниципальным долгом

Ибресинского района Чувашской Республики»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | План расходов с начала реализации муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района) | Фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района) |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ибресинского района Чувашской Республики | 77 071,18 | 76 275,73 | 269 395,51 | 267 789,03 |
| Подпрограмма | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Ибресинского района | 70 478,13 | 69 705,71 | 246 777,31 | 245 213,88 |
| Подпрограмма | Повышение эффективности бюджетных расходов Ибресинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным догом Ибресинского района Чувашской Республики" | 6 593,04 | 6 570,02 | 22 618,19 | 22 575,15 |