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Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь» 
за 2025 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации четырех Комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2025 году являлся отдел образования администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. Участниками муниципальной программы являются: Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Администрация ИМО);
Отдел образования  администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Отдел образования)
Отдел социального развития  администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Отдел соцразвития);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Ибресинского муниципального округа (далее – МБОУ ДО «ДДТ»);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ибресинская детская школа искусств» (далее – МБУ ОУ «ДШИ»)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Патвар» (далее – МАУДО «СШ «Патвар»)
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры» Ибресинского муниципального округа (далее МБУ «Центр развития культуры»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» Ибресинского муниципального округа (далее МБУ «Централизованная библиотечная система»).
Целями муниципальной программы являются:
цель 1 - создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания;
цель 2 - повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтерских) практик среди молодёжи Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики;
цель 3 - повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
В ходе реализации муниципальной программы за 2025 год достигнуты следующие значения показателей муниципальной программы, направленные на достижение поставленных целей:
Цель 1:
Доля граждан в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию, в расчете от количества молодых людей принимающих участие в мероприятиях различных уровней – 23 % при плановом показателе 11 %.
Цель 2:
Доля граждан вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность – составляет 22 % от общей численности населения округа при плановом показателе 21 %.
Цель 3:
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) охваченных молодежными проектами и программами составляет 7 % при плановом показателе в 5,8 %.
В составе муниципальной программы в 2025 году реализовывались следующие структурные элементы муниципальной программы:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие потенциала молодежи», который предусматривает выполнение следующих показателей/задач:
Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи
осуществлены меры государственной поддержки одаренных представителей молодежи Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Именной стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в размере 2,5 тыс. рублей с ежемесячными выплатами в 2025 году удостоились 11 представителей молодёжной сферы округа.
Проведены муниципальные, республиканские, и иные конкурсные мероприятия по поддержке талантливой и одаренной молодежи.
Выстроена система по выявлению одаренных и талантливых детей, ежегодно 15 лучшим,  обучающимся образовательных учреждений присуждается именная стипендия главы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики для представителей из числа детей и молодежи округа за особую творческую устремленность в размере 1000 рублей. Выплаты производятся ежемесячно в течение учебного года. Объем заложенных финансовых средств на поддержку молодых талантов составляет 135 тыс. рублей.
           С 1 сентября 2024 года учреждена именная стипендия Депутата Государственного Совета Чувашской Республики Алексеева Романа Юрьевича для десяти обучающихся нашего муниципального округа в размере 1000 рублей для 15 обучающихся округа.
           Более пятнадцати лет подряд проводится муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучшие молодые специалисты года». Победителями становятся молодые специалисты разных сфер деятельности в 10 и номинациях и получают денежные вознаграждения в размере 4000 рублей. 
В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи округа в 2025 году принят следующий нормативно правовой акт:
Постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Об учреждении именных стипендий главы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики для талантливых и одаренных детей и молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».
Постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «О муниципальном конкурсе профессионального
мастерства  «Лучшие молодые специалисты года»
Вовлечение молодежи в социальную практику
повышена эффективность организации работы с детьми и молодёжью, функционирования системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной молодежной политики; 
организовано информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики. Обеспечено участие молодежи во Всероссийской молодежной образовательной форумной кампании, федеральных и региональных форумах. 
Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»
Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи
обеспечено развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; 
информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности; 
проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий.
Создание и развитие общественных поисковых объединений
обеспечено создание поисковых отрядов и объединений, проведение мероприятий для поисковых отрядов и объединений, содействие их участию во всероссийских, окружных мероприятиях; организация и проведение исследовательских работ по изучению военной истории, установлению судеб погибших при защите Отечества и увековечению их памяти; 
проведение мероприятий, направленных на популяризацию музеев, в том числе музеев в образовательных организациях.
Большое внимание в муниципалитете уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников нашей страны. Ежегодно проводятся военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», спартакиада допризывной молодежи. В 2024 году мунипальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок».В играх приняли участие 16 команд, в том числе 7 команд — в группе «Зарница», 9 команд в группе «Орленок».
          План мероприятий муниципальной программы охватывает не только школьников, но и рабочую молодежь. Несение Вахты Памяти является значимой формой работы с учащимися. В рамках формирования высоких моральных и психологических качеств детей и молодежи, развития преданности Родине важную роль играет система работы по патронату ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта. Традиционными стали такие мероприятия, как Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Всероссийская акция «Письмо Победы», акция «Спасибо за Победу», акция «Свеча памяти» и т.д. Налажена связь с военным комиссариатом Ибресинского и Вурнарского районов.
     12 мая в МБОУ "Ибресинская СОШ N2" состоялся муниципальный молодежный патриотический форум "Лишь об Отчизне думали солдаты". С приглашением председателя Союза ветеранов Афганской войны Ибресинского МО, военного комиссара Ибресинского и Вурнарского МО 
Волонтёры Ибресинского штаба приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы. Они проводили мастер класс по плетению маскировочной сети и помогали писать письма Победы.
Ежегодно проходит слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ибресинского мо "Нам этот мир завещено беречь".
      Активно развивается кадетское движение. Кадетские классы  сформированы на базе Ибресинских общеобразовательных школ № 1 и № 2. 
     С мая 2017 года по настоящее время функционирует поисковый отряд «Память» Буинской школы. За время существования отряд активно учавствовал во многих мероприятиях, организованных Поисковым движением Чувашской Республики. Поисковый отряд "Память" Буинской средней школы функционирует с 2017 года. В рамках Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов и поисковых отрядов  «На Сурском рубеже» 13 обучающихся  Буинской средней школы под руководством Сирины Миназымовны Ахметзяновой, руководителя  поискового отряда «Память», 27 июля 2024 года посетили реконструкцию битвы  Белорусской стратегической наступательной операции Красной Армии с кодовым наименованием «Багратион» в Козловском муниципальном округе. 
Проблемы патриотического воспитания обсуждаются в средствах массовой информации, на различных форумах с привлечением руководителей образовательных учреждений, педагогов, ветеранов войны и труда, представителей общественных организаций и военного комиссариата округа.
Созданы отделения Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в состав которых входит свыше 654 учащихся из 12-ти школ
Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества в Ибресинском муниципальном округе»
Развитие и поддержка добровольческого движения
На территории Ибресинского муниципального округа активно развивается волонтерское движение и одним из приоритетных направлений является вовлечение молодежи в активную добровольческую (волонтерскую) деятельность. На данный момент, волонтерским движением охвачено 1790 человек (2023 – 1700), что составляет 39% от общего числа молодежи 
 23 добровольческие (волонтерские) команды работают по следующим направленностям: со старшим поколением (ветеранами, тружениками тыла и пенсионерами), команды экологической направленности и здоровья, отряд по проведению благотворительных акций, добровольческие дружины, отряд по пожарной безопасности, отряд спортивного направления. 
Волонтеры Ибресинского районного штаба принимали активное участие в акциях Волонтеры переписи, Волонтеры голосования, Волонтеры Конституции.    Специалисты координационного центра совместно с представителями отдела центра занятости населения, отдела социальной защиты населения, волонтерского штаба #МыВместе Ибресинского района и главами поселений продолжают совместные выезды к членам семьи мобилизованных граждан. 
5 декабря, в День добровольца (волонтера) в России состоялось знаковое событие – открытие Добро.Центра в Центральной модельной библиотеке централизованной библиотечной системы Ибресинского муниципального округа.
В церемонии открытия принял участие Глава Ибресинского муниципального округа Игорь Семенов, который подчеркнул важность создания Добро.Центра в округе и отметил, что это событие станет точкой отсчета для свершения многих важных дел. 
обеспечено:
увеличение численности молодежи, участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельности;
повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ;
расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании услуг в социальной сфере различным категориям и группам населения;
увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в решении актуальных социальных задач;
рост поддержки добровольчества (волонтёрства) в обществе и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности;
формирование положительного имиджа добровольца (волонтера);
функционирование системной инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности.

















Показатели муниципальной программы
муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь» 
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	1.
	Задача 1 «Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодёжи»

	1.1.
	Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной мероприятиями в сфере молодёжной политики, направленными на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи
	возрастание
	ГП
	процентов
	20
	2024
	24
	26
	28
	30
	30
	32
	35
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	Официальный сайт Ибресинского муниципального  округа Чувашской Республики

	2.
	Задача 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»

	2.1.
	Численность молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной мероприятиями, направленными на поддержку творческой, талантливой молодёжи, организацию досуга молодёжи, на развитие научно-технического творчества, профессионального мастерства
	возрастание
	ГП
	человек
	50
	2024
	50
	55
	55
	60
	60
	80
	100
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	Официальный сайт Ибресинского муниципального  округа Чувашской Республики

	2.2.
	Количество мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи от 14 до 35 лет (включительно) в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни
	возрастание
	ГП
	единиц
	17
	2024
	20
	23
	23
	25
	26
	27
	30
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	Официальный сайт Ибресинского муниципального  округа Чувашской Республики 




	№ п.п.
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	2028
	2029
	2030
	2031
-
2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача 2 «Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи»

	1.1.
	Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию
	возрастание
	ГП
	процентов
	10
	2024
	45
	46
	48
	50
	55
	57
	60
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	ИАС СЦ

	1.2.
	Доля молодежи призывного возраста, охваченной допризывной подготовкой
	возрастание
	ГП
	процентов
	98
	2024
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	ИАС СЦ

	1.3.
	Количество военно-патриотических объединений
	возрастание
	ГП
	единиц
	3
	2024
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	ИАС СЦ

	2.
	  «Создание и развитие общественных поисковых объединений»

	2.1.
	Количество поисковых объединений
	возрастание
	ГП
	единиц
	4
	2024
	2
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	ИАС СЦ
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	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
-
2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача 3 «Развитие и поддержка добровольческого движения»

	1.1.
	Количество волонтеров, зарегистрированных на платформе «ДОБРО.РУ»
	возрастание
	КПМ
	человек
	1261
	2024
	1270
	1280
	1290
	1300
	1320
	1350
	1400
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	сайт платформы «ДОБРО.РУ»

	1.2.
	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
	возрастание
	ГП
	процентов
	20
	2024
	21
	21
	22
	22
	23
	23
	25
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	сайт платформы «ДОБРО.РУ»

	1.3.
	Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной деятельностью молодёжных общественных объединений, в общей ее численности
	возрастание
	ГП
	процентов
	30
	2024
	33
	33
	33
	34
	34
	34
	35
	Администрация ИМО, отдел образования, отдел соцразвития, МБОУ ДО «ДДТ»,      МБУ «Центр развития культуры», МАУДО «СШ «Патвар», МБУ ОУ «ДШИ», МБУ «Централизованная библиотечная система»
	ИАС СЦ























Финансовое обеспечение
 муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь». 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
-
2035
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь», всего
в том числе:
	49,4
	49,4
	49.4
	49,4
	49,4
	49,4
	247,0
	543,4

	бюджет Ибресинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие потенциала молодежи», всего 
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджет Ибресинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», 
всего в том числе:
	49,4
	49,4
	49.4
	49,4
	49,4
	49,4
	247,0
	543,4

	бюджет Ибресинского муниципального округа
	49,4
	49,4
	49.4
	49,4
	49,4
	49,4
	247,0
	543,4

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества (волонтерства) в Ибресинском муниципальном округе», всего
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджет Ибресинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0







