| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2025 № 672 город Алатырь |  | УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН ЙЫШĂНУ 23.06.2025 № 672 Улатӑр хули |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 10.02.2025 № 120 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа Чувашской Республики», решением Собрания депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 20.12.2024 № 8/78 «О вопросах правопреемства», администрация Алатырского муниципального округа

постановляет:

- Утвердить прилагаемую Муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

- Финансовому отделу администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики при формировании проекта бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию прилагаемой к настоящему постановлению Муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

- Признать утратившими силу постановления:

- администрации города Алатыря от 05.03.2020 № 158 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- администрации города Алатыря от 11.03.2021 № 172 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утверждённую постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики № 158 от 05 марта 2020 года»;

- администрации города Алатыря от 16.03.2022 № 154 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утверждённую постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 05 марта 2020 года № 158»;

- администрации города Алатыря от 28.02.2023 № 148 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утверждённую постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 05 марта 2020 года № 158»;

- администрации города Алатыря от 11.03.2024 № 132 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 05 марта 2020 № 158 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 219 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- администрации Алатырского муниципального округа от 16.05.2023 № 538 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 219 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- администрации Алатырского муниципального округа от 29.09.2023 № 930 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 219 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- администрации Алатырского муниципального округа от 12.03.2024 № 117 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 219 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- администрации Алатырского муниципального округа от 07.02.2025 № 113 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 219 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника правового отдела администрации Алатырского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава Алатырского

муниципального округа                                                        Н.И. Шпилевая

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Алатырского муниципального округа

от 23.06.2025 № 672

Муниципальная программа

Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Ответственный исполнитель: | Правовой отдел администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (далее – правовой отдел) |
| --- | --- |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: | 10 марта 2025 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы | Заведующий сектором претензионной работы правового отдела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Казаков Сергей Леонидович (тел. 8(83531) 2-03-86, е-mail: s.kazakov@cap.ru) |
| Начальник правового отдела администрации Алатырского муниципального округа | _____________________________С.Н. Абаренов |

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - муниципальная программа)

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» реализуется в сферах профилактики правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, противодействия преступности, предупреждения детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики.

Как следует из состояния оперативной обстановки на территории Алатырского муниципального округа, в 2024 году экстремистки и националистически настроенных организаций не имелось, общественно-политическая ситуация в округе оставалась стабильной. Во время проведения культурных и других массовых мероприятий, чрезвычайных ситуаций и происшествия во время их проведения не допущено.

В 2024 году сотрудники МО МВД России «Алатырский» принимали участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности на 40 крупных массовых мероприятиях, чрезвычайных ситуаций и происшествий во время их проведения не допущено, задействовано 922 сотрудников, добровольных народных дружинников – 193 человека. На 1 января 2025 года в добровольной народной дружине состоит 32 человека.

Отмечается в 2024 году незначительный рост регистрируемых в дежурной части сообщений и заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях на 1,4% (9214 против 9339 к 2023 году).

В порядке, предусмотренном ст.ст. 144–145 УПК РФ, рассмотрено 1791 заявлений и сообщений о преступлениях.

В 2024 году произошло снижение зарегистрированных преступных посягательств на 2,1% (с 422 до 413 к 2023 году).

Уровень преступности на 10 тыс. населения по Алатырскому муниципальному округа снизился с 93,6 до 91,6 (по Чувашии – 104,7).

В общем массиве преступности преобладают посягательства небольшой тяжести (165 против 161 к 2023 году) и тяжких (103 против 120 к 2023 году) составов преступлений, доля которых составляет 40% и 24,9% соответственно.

В 2024 году не допущено хулиганств, преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

Улучшена эффективность работы по раскрытию тяжких на 8,8% (с 36,5 до 45,3% к 2023 году) и особо тяжких составов преступлений на 45,3% (с 35,3 до 80,6% к 2023 году).

Отмечено снижение (-2,9%) массива преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Раскрываемость преступлений данной категории составила 29,5% (в 2023 г.: 22,0%).

За 2024 год на территории Алатырского муниципального округа зарегистрировано 28 (2023 год – 42) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 3 человека (2023 год – 10), получили ранения 30 человек (2023 год – 41).

В результате проведения оперативно профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, а также при проведении повседневного надзора за дорожным движением выявлено нарушений ПДД 4366 (2023 год – 4327), рост на 0,9 %.

Водителей выявленных находящихся в состоянии опьянения за 2024 год составило 125 (2023 год – 134), снижение на 6,7%.

За 2024 год количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения снизилось с 90 до 64.

Произошел рост преступлений совершенных в состоянии наркотического опьянения на 100% с 1 до 2.

Всего в дежурную часть выведено 88 камер видеонаблюдения, с помощью которых осуществляется раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений.

Субъекты профилактики предпринимают все доступные меры для реализации муниципальной программы в целях обозначенных целях, вместе с тем преступность является социальным явлением, порождаемым множеством различных факторов. Возможные сценарии развития криминогенной ситуации в Алатырском муниципальном округе в долгосрочной перспективе зависят в первую очередь от развития ситуации в политической, социально-экономической сферах и не могут в полной мере регулироваться только мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальной программы.

II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ);

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182–ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 182-ФЗ);

Федеральный закон от 6 февраля 2023 г. № 10–ФЗ «О пробации в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 10-ФЗ);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ № 204);

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ № 400);

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ Президента РФ № 358);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента РФ № 309);

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 786);

Закон Чувашской Республики от 30 мая 2003 г. № 17 «Об административных комиссиях» (далее – Закон ЧР № 17);

Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. № 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике» (далее – Закон ЧР № 68);

Закон Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 5 «О профилактике правонарушений в Чувашской Республике» (далее – Закон ЧР № 5);

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» (далее – Стратегия развития до 2035 года);

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 385 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – Постановление КМ ЧР № 385).

С учетом перечисленных документов определены цели муниципальной программы. Целевые значения показателей определены исходя из необходимости решения проблемных вопросов в сфере профилактики правонарушений.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений являются:

1) повышение уровня и качества жизни населения;

2) обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств;

3) снижение уровня преступности;

4) снижение уровня преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

5) защита прав и законных интересов несовершеннолетних от преступных посягательств, снижение уровня подростковой преступности и количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Целями муниципальной программы являются:

Цель 1 - повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности.

Цель 2 - совершенствование взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления Алатырского муниципального округа, налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, общественными объединениями, средствами массовой информации в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Алатырском муниципальном округе.

Цель 3 - совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества.

Цель 4 - совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Алатырского муниципального округа, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов, основных направлений и целей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 (далее – Постановление Правительства РФ № 345), государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной Постановлением КМ ЧР № 385:

- защита основных прав и свобод человека и гражданина;

- противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечивающее уменьшение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений;

- сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления, а также снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков;

- профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их.

IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

1) сохранение у населения здоровья и благополучия, комфортной и безопасной среды для жизни;

2) организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка;

3) совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

4) совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

5) недопущение роста подростковой преступности в Алатырском муниципальном округе.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается посредством решения задач, закрепленных в комплексах процессных мероприятий, входящих в ее структуру.

Комплекс задач «Организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка» решается посредством оказания содействия в профилактике преступлений, в том числе совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, обеспечения правопорядка в общественных местах, предупреждения и пресечения преступлений, развития взаимодействия с институтами гражданского общества, освещения в средствах массовой информации деятельности субъектов профилактики.

Решение задач «Совершенствование организационного, нормативно–правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности», «Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения» осуществляется путем реализации комплекса правовых, организационных и социальных мер, направленных на повышение доступности и качества оказания наркологической помощи населению, раннее выявление немедицинского потребления наркотиков, сокращение незаконного оборота наркотиков, снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков, а также привлечение общественных объединений в сфере профилактики и пресечения потребления наркотических средств и психотропных веществ.

На решение задачи «Недопущение роста подростковой преступности в Алатырском муниципальном округе» направлены следующие мероприятия: защита прав и законных интересов несовершеннолетних от преступных посягательств, снижение уровня подростковой преступности и количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Алатырского муниципального округа, органов правопорядка и контрольно–надзорных органов, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в вопросах раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и факторов, влекущих за собой их неблагополучие.

Паспорт

муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Начальник правового отдела администрации Алатырского МО Абарёнов Станислав Николаевич. |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Секретарь межведомственной комиссии в Алатырском МО, административной комиссии Алатырского МО –заведующий сектором претензионной работы правового отдела администрации Алатырского МО Казаков Сергей Леонидович; Секретарь антинаркотическая комиссия в Алатырском МО – заведующий сектором организационной работы отдела организационно–контрольной и кадровой работы администрации Алатырского МО Мастерова Светлана Васильевна; Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Алатырского МО – главный специалист–эксперт отдела образования администрации Алатырского МО Казакова Любовь Александровна. |
| Соисполнители муниципальной программы | Добровольная народная дружина Алатырского МО; Советы по профилактике правонарушений на территории Алатырского МО при территориальных отделах УпрСтрой Алатырского МО; Отдел образования администрации Алатырского МО; Отдел развития физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алатырского МО (по согласованию); Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского МО (по согласованию); волонтерские (добровольческие) движения Алатырского МО (по согласованию); КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по городу Алатырю (по согласованию); МО МВД России «Алатырский» (по согласованию); Филиала по Алатырскому району ФКУ «Уголовно–исполнительной инспекции» УФСИН по ЧР (по согласованию); БУ ЧР «Центральная районная больница Алатырского района» Минздрава ЧР (по согласованию). |
| Участники муниципальной программы | Сектор претензионной работы правового отдела администрации Алатырского МО; Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Алатырском МО, Административная комиссии Алатырского МО; Добровольная народная дружина Алатырского МО; Сектор организационной работы отдела организационно–контрольной и кадровой работы администрации Алатырского МО; Антинаркотическая комиссия в Алатырском МО; Отдел развития физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алатырского МО (по согласованию); волонтерские (добровольческие) движения Алатырского МО (по согласованию); Отдел образования администрации Алатырского МО; Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Алатырского МО Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского МО (по согласованию); Советы по профилактике правонарушений на территории Алатырского МО при территориальных отделах УпрСтрой Алатырского МО; КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по городу Алатырю (по согласованию); МО МВД России «Алатырский» (по согласованию); Филиала по Алатырскому району ФКУ «Уголовно–исполнительной инспекции» УФСИН по ЧР (по согласованию); БУ ЧР «Центральная районная больница Алатырского района» Минздрава ЧР (по согласованию). |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2035 годы: I этап: 2025 – 2027 годы; II этап: 2028 – 2030 годы; III этап: 2031 – 2035 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 – повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности. |
|  | Цель 2 – совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Алатырского МО, правоохранительных, контролирующих органов, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Алатырском МО. |
|  | Цель 3 – совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества. |
|  | Цель 4 – совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Алатырского МО, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних. |
| Задачи Муниципальной программы | – сохранение у населения здоровья и благополучия, комфортной и безопасной среды для жизни; – организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка; – совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности; – совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения; – недопущение роста подростковой преступности в Алатырском муниципальном округе. |
| Направления комплекса процессных мероприятий муниципальной программы | – развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений; |
|  | – профилактика и предупреждение рецидивной преступности, – социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; |
|  | – профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; |
|  | – информационно–методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения; |
|  | – обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях; |
|  | – совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики; |
|  | – предупреждение детской безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Объем финансового обеспечения в 2025 – 2035 годах составляет 26694,2 тыс. рублей, в том числе: в 2025 году – 2 464,2 тыс. рублей; в 2026 году – 2 423,0 тыс. рублей; в 2027 году – 2 423,0 тыс. рублей; в 2028 - 2030 г. – 7269,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 г. – 12115,0 тыс. рублей. из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики 21386,2 тыс. рублей, в том числе: в 2025 году – 1 846,2 тыс. рублей; в 2026 году – 1954,0 тыс. рублей; в 2027 году – 1954,0 тыс. рублей; в 2028 – 2030 годах – 5862,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 9770,0 тыс. рублей. бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики – 5308,0 тыс. рублей, в том числе: в 2025 году – 618,0 тыс. рублей; в 2026 году – 469,0 тыс. рублей; в 2027 году – 469,0 тыс. рублей; в 2028– 2030 годах – 1407,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 2345,0 тыс. рублей Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании местного бюджета Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – снижение количества преступлений на улицах и в других общественных местах; – снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; – увеличение количества несовершеннолетних асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер; – снижение доли преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений; – снижение доли преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе раскрытых преступлений; – снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступлений; – снижение доли административных правонарушений, предусмотренных законодательством Чувашской Республики от общего числа административных правонарушений в расчете на 10 тыс. населения. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики» | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; Стратегия социально–экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (далее – Стратегия до 2035 года); Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 -2030 | 2031 -2035 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Цель 1 - повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | МП | убывание | процентов | 15,2 | 2024 | 14,3 | 13,4 | 12,5 | 11 | 10 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» | МО МВД РФ «Алатырский» | обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств |  | сведения (база) МВД по Ч Р |
| 1.2. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | ГП | убывание | процентов | 61,9 | 2024 | 60,5 | 60 | 59 | 55 | 50 |  | МО МВД РФ «Алатырский» | снижение доли преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений |  | сведения (база) МВД по Ч Р |
| 1.3. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | ГП | убывание | процентов | 26,2 | 2024 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 |  | МО МВД РФ «Алатырский» |  |  | сведения (база) МВД по Ч Р |
| 1.4. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | ГП | возрастание | процентов | 26,3 | 2024 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 27,0 | 27,6 |  | МО МВД РФ «Алатырский» |  |  | сведения (база) МВД по Ч Р |
| Цель 2 - совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Алатырского муниципального округа, правоохранительных, контролирующих органов, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Алатырском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости | ГП | возрастание | процентов | 57,6 | 2024 | 57,7 | 57,8 | 57,8 | 57,9 | 58,0 |  | КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по города. Алатырю |  |  | официальный сайт Минтруда Чувашии |
| 2.2. | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к головным наказаниям, не вязанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не вязанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | ГП | возрастание | процентов | 52,6 | 2024 | 52,7 | 52,8 | 52,8 | 52,9 | 53,0 |  | КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по городу Алатырю |  |  | официальный сайт Минтруда Чувашии |
| 2.3. | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | ГП | возрастание | процентов | 97,99 | 2024 | 98,88 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» | Филиала по Алатырскому району ФКУ «УИИ» УФСИН по ЧР | увеличение доли осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, до 99,99% |  | сведения УФСИН России по Ч Р - Чувашии |
| Цель 3 - совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | ГП | убывание | процентов | 1,56 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | МО МВД России «Алатырский» |  |  | сведения (база) МВД по Ч Р |
| 3.2. | Удельный вес лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, в общем числе лиц, совершивших преступления | ГП | убывание | процентов | 1,56 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | МО МВД России «Алатырский» |  |  | сведения (база) МВД по Ч Р |
| 3.3. | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | ГП | убывание | преступлений на 10 тыс. нас. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | МО «МВД России «Алатырский» |  |  | сведения (база) МВД по Ч Р |
| Цель 4 - совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Алатырского муниципального округа, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | ГП | убывание | процентов | 2,4 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | МО МВД России «Алатырский» |  |  | сведения (база) МВД по Ч Р |
| 4.2. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | ГП | убывание | единиц, преступлений на 10 тыс. нас. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | МВД России «Алатырский» |  |  | сведения (база) МВД по Ч Р |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: сектор претензионной работы отдела правового обеспечения администрации Алатырского МО; Добровольная народная дружина Алатырского МО; МО МВД России «Алатырский» (по согласованию) территориальные отделы УпрСтрой Алатырского МО (через советы профилактики); | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 1.1. | Материальное стимулирование деятельности народных дружинников | организация работы по привлечению общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка и общественной безопасности; организация и проведение республиканского конкурса «Лучший народный дружинник». | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений |
|  | Ответственные за реализацию: Добровольная народная дружина Алатырского МО; | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 1.2. | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников | материально-техническое обеспечение личного состава |  |
|  | Ответственные за реализацию: сектор претензионной работы отдела правового обеспечения администрации Алатырского МО; Добровольная народная дружина Алатырского МО; территориальные отделы УпрСтрой Алатырского МО (через советы профилактики); | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 1.3. | Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка | приобретение современных технических средств охраны правопорядка |  |
|  | Ответственные за реализацию: сектор претензионной работы отдела правового обеспечения администрации Алатырского МО; МО МВД России «Алатырский» (по согласованию) территориальные отделы УпрСтрой Алатырского МО (через советы профилактики); |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: МО МВД России «Алатырский» (по согласованию) территориальные отделы УпрСтрой Алатырского МО (через советы профилактики); Филиала по Алатырскому району ФКУ «Уголовно–исполнительной инспекции» УФСИН по ЧР (по согласованию); КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по городу Алатырю (по согласованию); | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ожидается сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности общественных мест, стабилизация оперативной обстановки | доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, процентов; доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости, процентов; доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости, процентов; доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, процентов |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: МО МВД России «Алатырский» (по согласованию) территориальные отделы УпрСтрой Алатырского МО (через советы профилактики); Филиала по Алатырскому району ФКУ «Уголовно–исполнительной инспекции» УФСИН по ЧР (по согласованию); БУ ЧР «Центральная районная больница Алатырского района» Минздрава ЧР (по согласованию). Отдел образования администрации Алатырского МО (по согласованию); Отдел развития физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алатырского МО (по согласованию); Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского МО (по согласованию); волонтерские (добровольческие) движения Алатырского МО (по согласованию); | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими мерами | доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: сектор претензионной работы отдела правового обеспечения администрации Алатырского МО; МО МВД России «Алатырский» (по согласованию) территориальные отделы УпрСтрой Алатырского МО (через советы профилактики); Филиала по Алатырскому району ФКУ «Уголовно–исполнительной инспекции» УФСИН по ЧР (по согласованию); КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по городу Алатырю (по согласованию); БУ ЧР «Центральная районная больница Алатырского района» Минздрава ЧР (по согласованию). Отдел образования администрации Алатырского МО (по согласованию); Отдел развития физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алатырского МО по согласованию); Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского МО (по согласованию); | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 4.1. | Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информация информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы | повышение правовой культуры населения | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, процентов |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: административная комиссия Алатырского МО; сектор претензионной работы отдела правового обеспечения администрации Алатырского МО; территориальные отделы УпрСтрой Алатырского МО (через советы профилактики); МО МВД России «Алатырский» (по согласованию). | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях | стабилизация оперативной обстановки | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, процентов; доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, процентов |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Сектор организационной работы отдела организационно- контрольной и кадровой работы администрации Алатырского МО; территориальные отделы УпрСтрой Алатырского МО (через советы профилактики); МО МВД России «Алатырский» (по согласованию); КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по городу Алатырю (по согласованию); БУ ЧР «Центральная районная больница Алатырского района» Минздрава ЧР (по согласованию). Отдел образования администрации Алатырского МО (по согласованию); Отдел развития физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алатырского МО по согласованию); Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского МО (по согласованию); волонтерские (добровольческие) движения Алатырского МО (по согласованию); | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 6.1. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | снижение уровня наркопреступности; снижение уровня злоупотребления наркотическими средствами | удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний, процентов; удельный вес лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, в общем числе лиц, совершивших преступления; распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение детской безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Алатырского МО МО МВД России «Алатырский» (по согласованию); Отдел образования администрации Алатырского МО (по согласованию); Отдел развития физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алатырского МО по согласованию); Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского МО (по согласованию); волонтерские (добровольческие) движения Алатырского МО (по согласованию); | Срок реализации до 2035 г. |  |
| 7.1. | Обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Алатырского муниципального округа Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами | оптимизация деятельности органов местного самоуправления Порецкого муниципального округа, общественных объединений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении их; сокращение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением; увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; внедрение эффективных механизмов выявления семей, находящихся в социально опасном положении, их социальной реабилитации; увеличение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением, охваченных системой профилактических мер | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений, процентов; число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | 2031 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 2464,2 | 2423,0 | 2423,0 | 7269,0 | 12115,0 | 26694,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 1 846,2 | 1954,0 | 1954,0 | 5862,0 | 9770,0 | 21386,2 |
| Местный бюджет | 618,0 | 469,0 | 469,0 | 1407,0 | 2345,0 | 5308,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | 325,0 | 245,0 | 245,0 | 735,0 | 735,0 | 2285,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 325,0 | 245,0 | 245,0 | 735,0 | 735,0 | 2285,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное стимулирование деятельности народных дружинников | 200,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 | 850,0 | 1900,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 | 850,0 | 1900,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 | 375,0 | 850,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 | 375,0 | 850,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 338,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 338,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | 41,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 425,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 41,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 425,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | 69,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 | 177,0 | 541,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 69,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 | 177,0 | 541,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 4,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 4,4 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | 350,0 | 1051,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | 350,0 | 1051,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 1 845,8 | 1953,6 | 1953,6 | 5860,8 | 9768,0 | 21776,8 |
| Местный бюджет | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 | 175,0 | 395,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Абарёнов Станислав Николаевич - начальник правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Казаков Сергей Леонидович – заведующий сектором правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028-2030 |  |  | 2031-2035 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| Задача «Материальное стимулирование деятельности народных дружинников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | ГП | убывание |  | процентов |  | 15,2 |  | 2024 |  |  | 14,3 |  | 13,4 |  | 12,5 |  |  | 11 |  | 10 |  |  | Добровольная народная дружина Алатырского МО; МО МВД РФ «Алатырский» |  | сведения (база) МВД по ЧР |  |
| Задача «Материальное – техническое обеспечение деятельности народных дружинников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | ГП | убывание |  | процентов |  | 15,2 |  | 2024 |  |  | 14,3 |  | 13,4 |  | 12,5 |  |  | 11 |  | 10 |  |  | Добровольная народная дружина Алатырского МО; |  |  |  |
| Задача «Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | ГП |  | убывание |  | процентов |  | 15,2 |  | 2024 |  |  | 14,3 |  | 13,4 |  | 12,5 |  |  | 11 |  | 10 |  |  | Добровольная народная дружина Алатырского МО; |  |  |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-20230 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Материальное стимулирование деятельности народных дружинников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выплаты народным дружинникам | Выплаты физическим лицам | Мероприятие предусматривает осуществление денежной выплаты за счет средств местного бюджета народным дружинникам | человек | 32 | 2024 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| «Материально – техническое обеспечение деятельности народных дружинников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материально-техническое обеспечение личного состава | Осуществление закупок товаров, работ, услуг | Мероприятие предусматривает осуществление закупок за счет средств местного бюджета народным дружинникам | человек | 32 | 2024 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| «Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение современных технических средств охраны правопорядка | Осуществление закупок товаров, работ, услуг | Мероприятие предусматривает осуществление закупок за счет средств местного бюджета для МО МВД России «Алатырский» | процент | х | 2024 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | 2031 - 2035 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» | А340100000 | 325,0 | 245,0 | 245,0 | 735,0 | 735,0 | 2285,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340100000 | 325,0 | 245,0 | 245,0 | 735,0 | 735,0 | 2285,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное стимулирование деятельности народных дружинников | А340170380 | 200,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 | 850,0 | 1900,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340170380 | 200,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 | 850,0 | 1900,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное – техническое обеспечение деятельности народных дружинников | А340170390 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 | 375,0 | 850,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | – | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 | 375,0 | 850,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка | А340172520 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340172520 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Абарёнов Станислав Николаевич – начальник правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Казаков Сергей Леонидович – заведующий сектором правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Задача «Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости, процентов; | ГП | возрастание | процентов | 57,6 | 2024 | 57,7 | 57,8 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по городу Алатырю |  | официальный сайт Минтруда Чувашии |
| 1.2. | доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости, процентов; | ГП | возрастание | процентов | 52,6 | 2024 | 52,7 | 52,8 | 52,8 | 52,9 | 53,0 | Филиала по Алатырскому району ФКУ «УИИ» УФСИН по ЧР |  | сведения УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии |
| 1.3. | доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, процентов | ГП | возрастание | процентов | 97,99 | 2024 | 98,88 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Минтруда ЧР – отдел по городу Алатырю |  | официальный сайт Минтруда Чувашии |
| 1.4. | доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, процентов | ГП | убывание | процентов | 61,9 | 2024 | 60,5 | 60,0 | 59 | 55 | 50 | МО МВД России «Алатырский» |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028-2030 |  |  | 2031-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |
| «Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в части создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы | приобретение информационных материалов профилактической направленности | Мероприятие предусматривает приобретение информационных материалов профилактической направленности, которые в дальнейшем распространяются в организациях и учреждениях Порецкого муниципального округа, в торговых точках и в других местах пребывания людей | лист печатный | 4200 | 2024 | 4500 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 10000 |  | 10000 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | 2031 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» | А340200000 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 338,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340200000 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 338,0 |
| Межбюджетные трансферты | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы | А340272550 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 338,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340272550 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 338,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»

. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Абарёнов Станислав Николаевич – начальник правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Казаков Сергей Леонидович – заведующий сектором претензионной работы правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 145 |
| Задача «Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов | убывание | ГП | процентов | 26,2 | 2024 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | МО МВД России «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в части создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы | приобретение информационных материалов профилактической направленности | Мероприятие предусматривает приобретение информационных материалов профилактической направленности, которые в дальнейшем распространяются в организациях и учреждениях Порецкого муниципального округа, в торговых точках и в других местах пребывания людей | лист печатный | 4200 | 2024 | 4500 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 – 2030 | 2031 –2035 | Всего |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» | А340300000 | 41,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 341,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340300000 | 41,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 341,0 |
| Межбюджетные трансферты | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | А340376280 | 41,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 341,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340376280 | 41,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 341,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Абарёнов Станислав Николаевич – начальник правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Казаков Сергей Леонидович – заведующий сектором претензионной работы правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– 2030 | 2031–2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача "Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | возрастание | ГП | процентов | 26,3 | 2024 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 27,0 | 27,6 | МО МВД РФи «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Информационно–методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 –2030 | 2031–2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в части создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы | создание и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы | Мероприятие предусматривает создание и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы | лист авторский | 0,2 | 2024 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Информационно–методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 – 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационно–методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» | А340400000 | 69,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 | 295,0 | 659,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340400000 | 69,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 | 295,0 | 659,0 |
| Межбюджетные трансферты | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы | А340472560 | 69,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 | 295,0 | 659,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340472560 | 69,0 | 59,0 | 59,0 | 177,0 | 295,0 | 659,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Абарёнов Станислав Николаевич – начальник правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Казаков Сергей Леонидович – заведующий сектором претензионной работы правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача "Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | возрастание | ГП | процентов | 26,3 | 2024 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 27,0 | 27,6 | МО МВД РФ «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |
| 1.2. | доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | убывание | ГП | процентов | 15,2 | 2024 | 14,3 | 13,4 | 12,5 | 11,0 | 10 | МО МВД РФ «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в части создания и деятельности административной комиссии | обеспечение деятельности административной комиссии | Мероприятие предусматривает обеспечение деятельности административной комиссии |  | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4 Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028–2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях»(всего), в том числе: | А340500000 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 4,4 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | А340500000 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 4,4 |
| Местный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях» (всего), в том числе: | А340513800 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 4,4 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | А340513800 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 4,4 |
| Местный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Абарёнов Станислав Николаевич – начальник правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Казаков Сергей Леонидович – заведующий сектором претензионной работы правового отдела администрации Алатырского муниципального округа |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028–2030 | 2031– 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Задача «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | убывание | МП | процентов | 1,56 | 2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | МО МВД РФ «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |  |
| 1.2. | удельный вес лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, в общем числе лиц, совершивших преступления | убывание | МП | процентов | 1,56 | 2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | МВД РФ «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |
| 1.3. | распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | убывание | МП | преступлений на 10 тыс. нас. | 1 | 2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | МО МВД РФ «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в части реализации комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятие предусматривает приобретение сувенирной продукции для учащихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование в обществе негативного отношения к явлению наркопреступности и потребления наркотических средств. Указывается охват мероприятием учащихся общеобразовательных учреждений. | человек | 65 | 2024 | 70 | 75 | 80 | 100 | 200 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | 2031 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики» | А340600000 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | 350,0 | 800,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340600000 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | 350,0 | 800,0 |
| Межбюджетные трансферты | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | А340672630 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | 350,0 | 800,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340672630 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 | 350,0 | 800,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Елена Алексеевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации Алатырского муниципального округа администрации ; |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Катаев Александр Сергеевич – начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа; |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 –2030 | 2031 –2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | убывание | ГП | процентов | 2,4 | 2024 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | МО МВД РФ «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |
| 1.2. | число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек | убывание | ГП | единиц, преступлений на 10 тыс. нас. | 2,4 | 2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | МО МВД РФ «Алатырский» | сведения (база) МВД по ЧР |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028– 2030 | 2031– 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения переданных государственных полномочий | Иные мероприятия | Мероприятие предусматривает обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| «Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в части реализации мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятие предусматривает приобретение сувенирной продукции для учащихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование в обществе негативного отношения к явлению наркопреступности и потребления наркотических средств. Указывается охват мероприятием учащихся общеобразовательных учреждений. | человек | 550 | 2024 | 560 | 570 | 580 | 600 | 650 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 – 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» | А340700000 | 1 890,8 | 1988,6 | 1988,6 | 5965,8 | 9943,0 | 21776,8 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 1 845,8 | 1 953,6 | 1 953,6 | 5860,8 | 9768,0 | 18381,8 |
| Местный бюджет | – | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 | 175,0 | 395,0 |
| Межбюджетные трансферты | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий | А340711980 | 1 845,8 | 1 953,6 | 1 953,6 | 5860,8 | 9768,0 | 18381,8 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | А340711980 | 1 845,8 | 1 953,6 | 1 953,6 | 5860,8 | 9768,0 | 18381,8 |
| Местный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами | А340779030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | А340779030 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 | 175,0 | 395,0 |
| Внебюджетные источники | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |