Годовой доклад

о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2022 год

Годовой доклад о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее также – Государственная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации следующих подпрограмм:

«Профилактика правонарушений», ответственным исполнителем которой является Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции;

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике», ответственным исполнителем которой является Министерство здравоохранения Чувашской Республики;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ответственным исполнителем которой является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Реализация Государственной программы в 2022 году была направлена на повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

- Конкретные результаты реализации Государственной программы

Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы) (далее – целевые показатели) реализации Государственной программы:

доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 11,4%;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, составило 3,77 чел.;

распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составила 83,3 преступлений на 100 тыс. начеления.

- Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Основные мероприятия (мероприятия) государственной программы Чувашской Республики  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2022 году реализовывались в полном объеме в рамках трех подпрограмм «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике», «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее также – подпрограммы).

Все целевые показатели подпрограмм «Профилактика правонарушений», «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2022 году достигнуты.

Из 7 целевых показателей подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» не достигнуто значение 2 целевых показателей:

1) Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Его значение составило 87,0%, при плановом значении 86,0%.

По информации МВД по Чувашской Республике, сотрудники МВД по Чувашской Республике нацелены на выявление и задержание лиц, причастных к сбыту наркотиков, в том числе совершающих преступную деятельность в составе  организованных групп.

Так, в 2022 году количество выявленных сотрудниками ОВД наркопреступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких, увеличилось на 40,9% и составило 861 (АППГ  611). При этом доля тяжких и особо тяжких наркопреступлений, выявленных органами внутренних дел, в общем количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств составила 84,8% (АПП  – 74,4%)  В сравнении с 2021  годом число зарегистрированных фактов сбыта наркотиков увеличилось на 44,1% (с 576 до 830);

2) удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

Его значение составило 7,0%, при плановом значении 5,5%.

Сотрудниками МВД по Чувашской Республике в 2022 году задержано 17 (+41,7%, 2021 г. – 12) несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе совершивших наркопреступления в составе организованной группы – 3 (+100,0%, 2021 г. – 0), группы лиц по предварительному сговору – 14 (+16,7%, 2021 г. – 12).

Задачи, поставленные в целях реализации основных мероприятий подпрограмм, достигнуты. Реализация основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм приведены в годовом отчете о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм

Всего на реализацию Государственной программы в 2022 году из всех источников финансирования предусмотрено 49835,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 48553,55 тыс.рублей (97,42%).

| Источник финансового обеспечения | По плану, тыс.руб. | Фактические расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| всего в том числе: | 49835,1 | 48553,55 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 27309,2 | 26568,85 |
| местный бюджет | 22025,9* | 21484,7 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 |

*- плановое значение объема финансирования приведено в соответствии с сводной бюджетной росписью  по состоянию на 31.12.2022

IV. Информация о внесенных в Государственную программу изменениях

Основные изменения в государственную программу Чувашской Республики  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в отчетном году вносились в связи с принятием законов Чувашской Республики от 24 марта 2022 г. № 5 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от  28 октября 2022 г.  № 85 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 29 ноября 2022 г. № 110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также в соответствии с предложениями Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике-Чувашии».

V. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

При внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденную постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 385, предполагается учитывать изменения в отраслевые государственные программы Российской Федерации, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике», «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

_______