Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет  
о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | выполнено | По данной программе за 2024 год выплату получили: 10 молодых семей и 4 семьи дети- сироты |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |
| 1.1. | Государственная поддержка строительства жилья в Порецком муниципальном округе Чувашской Республике | выполнено |  |
| 1.2 | [«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей](file:///C:\Users\porezk_stroitel2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\ORZKURMA\Программа%20Жилье%20изменение%20январь%202024%20года.doc#sub_1400)» | выполнено | Получили 4 семьи |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикато-ров) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикато-ров) муници-пальной программы Порецкого муници-пального округа, подпрогра-ммы муници-пальной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | | | | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства в год | | Тыс. кв. м | 2024 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |  | 1,0 |
| Подпрограмма Государственная поддержка строительства жилья в Порецком муниципальном округе Чувашской Республике | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | | семей | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | | семей | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | 1 кв. м на 1 чел. | 2024 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |  | 36,7 |
| 4 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | | кв. м | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем | 16 642,7 | 16 642,7 | 16 642,7 | 16 642,7 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем | 3 772,6 | 3 772,6 | 3 772,6 | 3 772,6 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Поддержка строительства жилья в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» | 12 870,1 | 12 870,1 | 12 870,1 | 12 870,1 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за счет всех источников финансирования

# за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | «Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | всего | 16 642,7 | 16 642,7 |
| федеральный бюджет | 2 497,4 | 2 497,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 13 219,4 | 13 219,4 |
| местные бюджеты | 925,9 | 925,9 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.1 (Программа) | «Поддержка строительства жилья в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 10928,6 | 10928,6 |
| федеральный бюджет | 3556,7 | 3556,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 6586,3 | 6586,3 |
| местные бюджеты | 800,0 | 800,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | всего | 4 097,5 | 4 097,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4 097,5 | 4 097,5 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 4 097,5 | 4 097,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | всего | 7 791,0 | 7 791,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 497,4 | 2 497,4 |
| местные бюджеты | 4 367,7 | 4 367,7 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | всего | 2,2 | 2,2 |
| Мероприятие 1.4 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из эков Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными округами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий | федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,2 | 2,2 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6 | Формирование муниципального жилищного фонда | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

# за счет всех источников финансирования

# за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | **Код** [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | **группа** (группа и подгру-ппа)[вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  | 1004 | x | А220IR0820 | x | всего | тыс. рублей | 1 604,8 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 | 6 356,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 1 604,8 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 | 6 356,8 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЦП 1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 1 604,8 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 | 6 356,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 1 604,8 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 | 4 752,0 | 6 356,8 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.