Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

Годовой   отчет

о реализации     муниципальной    программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году

Ответственный исполнитель:

Главный специалист-эксперт отдела культуры, социального развития и архивного дела администрации Красноармейского муниципального округа

С.В. Александрова

тел.: 8(83530)2-10-60

эл. адрес: sport@krarm.cap.ru

Ответственный за подготовку отчета:

начальник отдела культуры, социального развития и архивного дела администрации Красноармейского муниципального округа Осипова Рена Михайловна

тел.: 8(83530)2-10-60

эл. адрес: kult_krarm@cap.ru

Отчетный период: 2022 год

Дата составления:

2023 год

Отчет

о   реализации     муниципальной    программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году

Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 № 156 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Красноармейского муниципального округа № 71 от 23.01.2023).

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в сумме 450 тыс. руб. Фактически на мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с населением направлено 450 тыс. руб. или 100%.

Программа включает подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта»;

За 2022 год на территории МО проведено 68 спортивных мероприятия, из них 6 – республиканских.

Ежегодно проводится около 20 спортивных состязаний в честь или памяти наших знаменитых уроженцев, они занимают особую нишу в воспитании подрастающего поколения и сохранении их в истории округа.

В 2022 году 3 спортсмена МО стали призерами в ПФО, 62 – Чувашской  Республики. Один спортсмен выполнил первый спортивный разряд по лыжным гонкам. 289 юных спортсменов выполнили массовые спортивные разряды. В 2022 году в состав национальных сборных команд Чувашской Республики вошли 9 воспитанников Красноармейского спорта.

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» отражены в приложении № 1.

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» за счет всех источников финансирования за 2022 год отражен в приложении № 2

- Приложение N 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красноармейского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Красноармейского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план на 2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2021> | отчетный год 2022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 85,7 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 0 | 85,9 |
| 2 | численность населения Красноармейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,0 | 55,0 | 63,0 | 63,0 | 0 | 65,0 |
| 3 | доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | % | 71,0 | 72,0 | 0 | 72,0 | 0 | 72,6 |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 85,7 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 0 | 85,9 |
|  | численность населения Красноармейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,0 | 55,0 | 63,0 | 63,0 | 0 | 65,0 |
|  | доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | % | 71,0 | 72,0 | 0 | 72,0 | 0 | 72,6 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

к отчету реализации

муниципальной программы

Красноармейского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие физической культуры и спорта»

Отчет

о реализации муниципальной программы Красноармейского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 450,0 | 450,0 | 100 | выполнено | Организация и проведение официальных мероприятий |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 450,0 | 450,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | 450,0 | 450,0 | 100 | выполнено | Организация и проведение официальных мероприятий |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 450,0 | 450,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Начальник отдела                                                                           Осипова Р.М.