Муниципальная программа Канашского района

Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма »

Муниципальная программа Канашского района «Развитие культуры туризма»  включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие культуры»,

- «Туризм»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год –  74013,7 тыс. руб. За  2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 74013,7 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств -  100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных сектору   культуры и по делам архивов  администрации Канашского района.

В отрасли культуры Канашского района трудятся 128 сотрудника, из них 79 – работники клубно - досуговой деятельности, 49 – работники библиотек.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Порецкого района составила 29 614,70  или  87,3 % по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике.

В рамках  реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», на повышение заработной платы работников культуры выделено из республиканского бюджета  выделено 3 476,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия  «Развитие муниципальных учреждений культуры»:

отремонтированы Старошальтямский, Сядоргасирминский и Калиновский сельские Дома культуры на общую сумму  9 659,2 тыс. руб.  (в рамках  развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек).

По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чувашской Республики, и их работников в 2022 году победителями в номинации «Лучший работник сельского Дома культуры» стали Никоноров Александр Анатольевич и Стеклов Владимир Георгиевич. Выплата денежного поощрения лучшим работникам составила 170 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия  «Развитие библиотечного дела»:

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2022 г. составил 91%, показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 92%. Всего посещений библиотек представителями маломобильных групп населения составило в 2022 г. - 4003 читателей (в 2021 г. – 1591). В 2022 г. В ЦБС улучшились условия для получения услуг маломобильными группами населения: установлены пандусы в 4 библиотеках (Караклинская, Оженарская, Шибылгинская, Чагасьская).

Общий фонд ЦБС на 01.01.2022 г. составил 416817 экз., по сравнению с 2021 г. увеличился на 809 экз.  Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге в 2022 г. составила 100 %.  В прошедшем году на комплектование фонда периодическими изданиями выделено средства на сумму – 327,3 тыс. руб.

По сравнению с 2021 г. подписка увеличилась на 7,4%. Объем поступлений новых изданий на 1000 жителей - 301, при нормативе 250. Гарантированный объем комплектования фонда центральной библиотеки после модернизации в течение трех лет составляет 1700 ед. в 2022 году на сумму 680,0 тыс. рублей, из них 608,0 тыс.руб.- республиканский бюджет; 72,0 тыс.руб. – местный бюджет.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2022 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма " |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | выполнено | За 2022 год библиотеками района было проведено 3400 массовый мероприятий. Пользователей - 30637, документовыдача составляет 719 260 тыс. экземпляров печатных и электронных изданий. Число посещений 379 273 тыс. человек. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 91%. Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества | выполнено | Всего за 2022 год проведено 7570 культурно-массовых мероприятий, из них 2288 — на платной основе. Посетило мероприятия 221 710 человек. Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 355 клубных формирования – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и др. В них занимается 4031 человек. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Поддержка детского и юношеского творчества |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских и районных мероприятий в сфере культуры | выполнено | Лучшие творческие коллективы народного творчества района соревновались и показали свое мастерство всего в 32 конкурсах и фестивалях: 6 Межрегиональных, 5 Всероссийских, 18 Республиканских, где завоевали 28 призовых мест в разных номинациях. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в сфере культуры и искусства. |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Развитие образования в сфере культуры и искусства | выполнено | Охват детей художественным образованием в 2022-2023 учебном году в районе составил 666 человек (по сравнению с прошлым учебным годом численность обучающихся увеличилось на 30,5%). Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Развитие муниципальных учреждений культуры | выполнено | Отремонтированы Старошальтямский, Сядоргасирминский и Калиновский сельские Дома культуры. Уровень заработной платы доведен до нормативных показателей Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.10. | Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
| 1.11. | Основное мероприятие 11 . Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | выполнено | По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чувашской Республики, и их работников в 2022 году победителями в номинации «Лучший работник сельского Дома культуры» стали Никоноров Александр Анатольевич и Стеклов Владимир Георгиевич. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.12. | Основное мероприятие 12. Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура". |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Информационно - организационная поддержка туризма в Канашском районе |  | В 2022 году мероприятие не финансировалось |

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя |  | Единица измерения |  | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |  | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |  | % |  | 90,0 |  | 90% | 90,5% |  | 91% | - |  | 91% |
| 2 | Увеличение числа посещений организаций культуры |  | % по отношению к 2017 г. |  | 7,0 |  | 8,0 | 9,0 |  | 10% | - |  | 15% |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |  | Ед. |  | 220 |  | 221 | 222 |  | 224 |  |  | 226 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц |  | 9658 |  | 9700 |  | 9844 |  | - |  | 10030 |  |
| 2 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2017 году |  | 104,0 |  | 105,0 |  | 106,0 |  | - |  | 108,0 |  |
| 3 | Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества | % |  | 103,5 |  | 103,5 |  | 103,5 |  | - |  | 103,6 |  |
| 4 | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2017 году |  | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  | - |  | 3,5 |  |
| 5 | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2017 году % |  | 4,5 |  | 4,8 |  | 5,0 |  | - |  | 7,0 |  |
| 6 | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % |  | 24,0 |  | 26,0 |  | 28,0 |  | - |  | 33,0 |  |
| 7 | Прирост охвата населения услугами автоклубов | % по отношению к 2017 году |  | 23,0 |  | 23,5 |  | 24,0 |  | - |  | 25,0 |  |
| 8 | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % |  | 13,0 |  | 13,5 |  | 14,0 |  | - |  | 14,5 |  |
| 9 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % |  | 32,0 |  | 34,0 |  | 35,0 |  | - |  | 36,0 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Развитие культуры и туризма | 74013,7 | 74013,7 | 74013,7 | 74013,7 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Развитие культуры и туризма» | всего | 74013,7 | 74013,7 | 100 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 9855,9 | 9855,9 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 5157,4 | 5157,4 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 56474,6 | 56474,6 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2525,8 | 2525,8 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Развитие культуры | всего | 74013,7 | 74013,7 | 100 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 9855,9 | 9855,9 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 5157,4 | 5157,4 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 56474,6 | 56474,6 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2525,8 | 2525,8 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | Туризм | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 74013,7 |  |  |  | 74013,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 9855,9 |  |  |  | 9855,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 5157,4 |  |  |  | 5157,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 56474,6 |  |  |  | 56474,6 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 2525,8 |  |  |  | 2525,8 |  |
| Основное мероприятие 1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 | Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 17000,00 |  |  |  | 17000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 16700,00 |  |  |  | 16700,00 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |
| Мероприятие 3 | Сохранение и развитие народного творчества |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 25432,6 |  |  |  | 25432,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 24132,6 |  |  |  | 24132,6 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1300,00 |  |  |  | 1300,00 |  |
| Мероприятие 4 | Поддержка детского и юношеского творчества |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 5 | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 830,8 |  |  |  | 830,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 830,8 |  |  |  | 830,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 6 | Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства. |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 7 | Развитие образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 12700,00 |  |  |  | 12700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 12700,00 |  |  |  | 12700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 8 | Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100- летия образования Чувашской автономной области» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 9 | Развитие муниципальных учреждений культуры; |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 15172,3 |  |  |  | 15172,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 9467,9 |  |  |  | 9467,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 5253,0 |  |  |  | 5253,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 355,6 |  |  |  | 355,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие10 | Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 11 | «Творческие люди» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 170,0 |  |  |  | 170,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 12 | Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая культура" |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 |  |  |  | 0 |  |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.