Сводный годовой доклад о ходе реализации и  об оценке эффективности

муниципальных программ Порецкого муниципального округа за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа за 2024 год (далее – Сводный отчет) подготовлен на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации Порецкого муниципального округа.

В соответствии с п. 7.10 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 25 января 2023 г. № 40 (далее - Порядок), годовой доклад  содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

В 2024 году осуществлялись мероприятия в рамках 23 муниципальных программ Порецкого муниципального округа (далее - Программ). В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программ и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программ были внесены изменения в муниципальные программы.

Актуальные редакции муниципальных программ Порецкого муниципального округа размещены на официальном сайте Порецкого муниципального округа в разделе «Деятельность», подразделе «Муниципальные программы».

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ Порецкого муниципального округа за 2023 год

В целом мероприятия муниципальных программ  реализованы.

Результаты реализации Программ:

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Экономическое развитие Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»;

«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат»

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на повышение благосостояния населения Порецкого муниципального округа и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Порецкого муниципального округа.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Оборот крупных и средних организаций составил 865,6 млн. рублей при плане 1037,0 млн. рублей (83,5 %);

2. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году составил 107,1% при плановом показателе 105%;

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  за январь-октябрь 2024 года составила 45458,5 рублей при плановом показателе 42098,0 рублей (рост на 107,98%);

4. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа  составила 21,07% при плане 5%;

5. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого муниципального округа,  составил 2,6 % при плане 1,3%;

6. Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения составила 45,3 % при плановом показателе 45,8%;

7. Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила 91% при плане 90,0%;

8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, - 857 человек при плане 850 человек;

9. Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях в отчетном году составила 30280,1 рубля при плане 26757,0 рублей (рост на 113,17%);

10. Оборот розничной торговли на душу населения- 61,8 тыс. рублей или 104,2% к плановому показателю;

11. Обеспеченность населения:

площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей- 572,8 кв.м. при плане 550,8 кв.м.;

количеством нестационарных торговых объектов на 10000 жителей- 5,8 единицы при плане 4,8;

12. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка- 11 единиц при плане 5 единиц;

13. Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли- 29865,2 рублей при плане 28600,0 рублей;

14. Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей- 3 обращения при плане 3;

15.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 91,5%;

16. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 93% при плановом показателе 90%;

17. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к уровню 2023 года составил 86,6% при оценке 107,3%;

18. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве- 0;

19. Доля нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия - 100%.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики.

Социально-экономическое развитие Порецкого муниципального округа  направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.

В 2024 году разработан и утвержден постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 31.10.2024 № 554 прогноз социально-экономического развития Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики на 2025-2027 годы.

С учетом тенденций социально-экономического развития Порецкого муниципального округа, а также Чувашской Республики в целом в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Одна из ключевых задач администрации округа – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему   муниципальных закупок.

Экономия бюджетных средств от  осуществления закупок товаров, работ, услуг путем проведения торгов  в 2024 году составила 36,6 млн. рублей, или 21,07 процента.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Разработка Стратегии социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года».

Стратегия социально-экономического развития Порецкого муниципального округа является базовым документом долгосрочного развития муниципалитета, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Порецкого муниципального округа.

Стратегия социально-экономического развития Порецкого муниципального округа разработана и утверждена решением Собрания депутатов Порецкого муниципального округа 27 декабря 2023г. № С-23/02.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

За счет реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение показателя по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого муниципального округа, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В Порецком муниципальном округе фактически осуществляют деятельность 240 субъектов малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 857 человек, или 100,1% к уровню 2023 года.

В рамках проведения в Порецком муниципальном округе Дня малого и среднего предпринимательства (форума «Мой бизнес») предпринимателям и гражданам, желающим открыть собственное дело,  оказывается консультационная поддержка представителями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики, контролирующих органов и кредитных организаций.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятости населения в 2024 году составила 45,3% .

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном году составил 1580,6 млн. рублей, или 108,7% к уровню 2023 года.

Среднемесячная заработная плата одного работника в малом и среднем предпринимательстве составила 30280,1 рублей, или 118,8% к уровню 2023 года и 113,17% к плановому значению.

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки.

В 2024 году в Агентстве по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике государственную поддержку в форме микрозайма получили 3 субъекта МСП на общую сумму 7,1 млн. рублей. Четыре субъекта МСП воспользовались поручительством АНО «Гарантийного фонда ЧР» - заключено 4 договора поручительства на сумму 4,9 млн. рублей.

На организацию и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета Порецкого муниципального округа выделено 9,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства».

На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) для бизнеса обеспечивается всем представителям предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Создано дополнительное окно для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила в отчетном году  91% при плане 90%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году составил 24,1 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 15,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и  системы защиты  прав потребителей»

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка.

Сфера потребительского рынка в Порецком муниципальном округе представлена 93 торговыми объектами, 7 объектами общественного питания, 13 предприятиями бытового обслуживания, 3- АЗС.

Общий оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 2024 год составил 653,8 млн. рублей или 107,1% к уровню 2023 года.

Оборот розничной торговли на душу населения- 61,8 тыс. рублей или 104,2% к плановому показателю.

В течение года создано 11 новых рабочих мест на объектах потребительского рынка.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:

в целях приведения в соответствие с федеральными  и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в  сфере потребительского рынка;

проводится еженедельный мониторинг  розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;

ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Порецкого муниципального округа;

ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Порецком муниципальном округе;

ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов;

разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, которая поддерживается в актуальном состоянии;

проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства;

координируется работа органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей с гражданами по вопросам защиты их прав.

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, 19 марта 2024 года в здании администрации состоялся «круглый стол»  по  вопросам потребительского законодательства с участием специалистов Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Шумерля.

Девиз Всемирного дня защиты прав потребителей «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». По теме мероприятия проинформировала ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Шумерля Бычкова Е.В.

В ходе беседы  заинтересованным гражданам была оказана консультационная помощь по вопросам, касающимся порядка возврата некачественного товара продавцу,  по товарным чекам, подтверждающим факт покупки товаров за наличную оплату, а также разъяснен алгоритм действий потребителя, если цена на ценнике не соответствует цене товара на кассе.

В старших классах общеобразовательных учреждений проведены факультативные уроки на темы:

«Я – потребитель.  Поведение потребителя»;

«Доверие потребителей электронным помощникам - «чат-ботам»».

«Умеем ли мы защищать свои права»;

«Учимся делать покупки правильно. Грамотный потребитель».

В Порецкой межпоселенческой библиотеке прошла акция о правах потребителя и способах их защиты, о замене некачественного товара. Пользователи библиотеки знакомились с основными законами, защищающими права и интересы покупателей.  Была  организована выставка  книг по вопросам защиты прав потребителей. Желающим вручены «Памятки потребителя» с информацией о том, куда обратиться потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав, как потребителю отстоять свои права в различных ситуациях.

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей.

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации муниципального округа, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году составил 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 50,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

Основное мероприятие 1 подпрограммы	«Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 2 подпрограммы	«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Алатырского ОП г.Алатырь, Алатырского и Порецкого районов АУ Чувашской Республики «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее- МФЦ).

В 2024 году в МФЦ функционировало 5 окон приема-выдачи документов. В отчетном году МФЦ оказано  15028   государственных и муниципальных услуг.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 91,5%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 93% при плановом показателе 90%.

В 2024 году финансирования подпрограммы не было.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Порецком муниципальном округе.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2024 года оценочно составил  259,6 млн. рублей (86,6% к соответствующему периоду прошлого года) с созданием 18 новых рабочих мест.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности округа, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики, позиционирование Поречья как округа, открытого для инвесторов. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Порецкого муниципального округа.

Для привлечения инвестиций в экономику округа разработаны Инвестиционный портрет Порецкого муниципального округа, Инвестиционная карта Порецкого муниципального округа, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Порецкого муниципального округа.

Проведено 7 процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Финансирования подпрограммы в 2024 году не было.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования направлено  74,1 тыс. рублей.

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | 74,1 | 74,1 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Порецкого муниципального округа | 9,1 | 9,1 |
| внебюджетные источники | 65,0 | 65,0 |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы, о финансировании реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11, 12, 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 г. № 40 (далее – Порядок) (прилагаются).

Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа в 2024 году.

Принято постановление администрации Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики от 14 февраля 2024 г. № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Модернизация  и развитие сферы  жилищно-коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Основным стратегическим приоритетом  в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышения надежности функционирования газотранспортной системы.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения Порецкого муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Порецкого муниципального округа;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

-повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжение;

- перевод на индивидуальное отопление  многоквартирных домов;

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

- привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

По подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»  в 2024 году  финансовые средства из бюджета Порецкого муниципального округа  в размере 1863,5 тыс.руб.

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг населения Порецкого муниципального округа.

Мероприятие 1.1. Развитие системы теплоснабжения Порецкого муниципального округа.

Реализация указанного мероприятия позволит снизить аварийность на источниках тепловой энергии и снизить потери при транспортировке на тепловых сетях, тем самым обеспечить качество предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Мероприятие 1.2. Мероприятие, направленное на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги теплоснабжения.

Мероприятие 1.3 Мероприятие, направленное на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги по обращению с ТКО.

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление.

Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги теплоснабжения.

Основное мероприятие 3. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Мероприятие 3.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

Основное мероприятие 4. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод.

Основное мероприятие 5. Развитие системы водоснабжения сельских населенных пунктов Порецкого муниципального округа. Реализация указанного мероприятия позволит увеличить обеспечение населения Порецкого муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Основное мероприятие 6. Охрана и восстановление водных объектов.

Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин, ликвидационный тампонаж бесхозных, заброшенных скважин.

По подпрограмме «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды в 2024 году финансовые средства из бюджета Порецкого муниципального округа  не выделялись.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены на 100%.  Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году.

В целях дальнейшей  модернизации  и развитии сферы  жилищно-коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа  будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие жилищно – коммунального хозяйства на период до 2035 года.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа»

Муниципальная программа  Порецкого муниципального округа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» утверждена постановлением администрации района от  22.02.2023 № 164.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

- формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечения доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Порецкого муниципального округа.

- достижение к 2036 году следующих показателей:

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Порецкого муниципального округа – 249,8 км, в том числе:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа – 87,2 км;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 162,6 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 91 км, в том числе:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 59 км;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 32 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 37,8 процентов;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 68,2 процентов;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 19,7 процентов;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 13/3250 шт./кв. м;

- 0 погибших на 100 тыс. населения.

Муниципальной программы предусматривают три этапа реализации:

I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы

По программе «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2024 году:

всего 45118,6 тыс. рублей;

из них:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 37206,0 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 7912,6 тыс. рублей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие образования»

Муниципальная программа  Порецкого МО Чувашской Республики  «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО от  15.02.2023 № 137.

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования, формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

Муниципальная  программа включает 7 подпрограмм: «Муниципальная поддержка развития образования»; «Молодежь Порецкого муниципального округа»; «Создание в Порецком  муниципальном округе  новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»; «Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого муниципального округа»; «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи», «Региональный проект по модернизации школьных систем образования»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской  Республики «Развитие образования».

Запланированный программой объем финансирования на 2024 год составил  189853,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано  189695,9 тыс. рублей. Эффективность  использования бюджетных средств составила 99,92 %.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Основные результаты, достигнутые в  2024 году.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

- Результатом реализации программы  является достижение плановых  значений показателей (индикаторов). (Приложение 9 к Отчёту).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (в разрезе реализуемых подпрограмм)

В ходе реализации подпрограммы «Муниципальная  поддержка развития образования» муниципальной программы Порецкого МО Чувашской  Республики «Развитие образования» из бюджетов всех уровней были направлены и  фактически освоены денежные средства в сумме 189695,9  тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодёжь  Порецкого МО» на 2024 г.  предусмотрено  345,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  345,4 тыс.   рублей или 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание в Порецком МО новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» предусмотрено 130,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Порецкого МО», «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» денежные средства не выделялись.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого МО» предусмотрено 726,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого МО «Развитие образования» на 2024 г. предусмотрено 512,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 %.

2.  Результаты  использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На основании показателя оценки  эффективности  реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы   Порецкого МО «Развитие  образования»  в 2024  году достигнуты.

3. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа в 2024 году.

Приняты постановления администрации Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики:

от 14 февраля 2024 г. № 66 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 № 137 «Об утверждении муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

от 20 июня 2024 г. № 265 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 № 137 «Об утверждении муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

от 11 декабря 2024 г. № 724 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 № 137 «Об утверждении муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».

Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств на выполнение  мероприятий, предусмотренных программой  на:

-  обеспечение деятельности  организаций в сфере образования;

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- организацию  бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях;

-  обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение  функций классного руководителя педагогическим работникам   муниципальных общеобразовательных организаций;

-  укрепление материально - технической базы объектов образования;

-  капитальный ремонт объектов образования.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы «Развитие  образования»  в 2024  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, управление образования администрации  Порецкого  МО считает целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году в размере 164 788,2 тысяч  рублей.

В целях дальнейшего развития  системы образования   будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования  МО, а также планируется выполнение проектов в рамках национального проекта «Образование», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2035 года».

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта»

В 2024 году для занятий физкультурой и спортом  использовались МАУ ДО «СШ «Дельфин», стадион «Поречье», спортивный зал Порецкого РДК, спортивные залы школ и спортивно-игровые площадки. В сельских поселениях проводились спортивные мероприятия, ежемесячные Дни здоровья и спорта, мероприятия по внедрению комплекса ГТО. В школах работали спортивные секции и кружки по линии МАУ ДО «СШ «Дельфин». Увеличилось число систематически занимающихся физкультурой и спортом, по сравнению с прошлым годом (2023 год – 5279 человек или 55,1 %, 2024 году – 5661 человек  или 55,6%).

В 2024 году в округе регулярно проходили спортивные мероприятия, такие как Спартакиада среди школьников, в которой принимают участие школы МО. Спартакиада среди взрослых проводится отдельно для сельских поселений,  куда включены такие виды спорта, как   плавание, дартс, баскетбол, лыжные гонки, л/атлетика, настольный теннис, мини – футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, шахматы. И Спартакиада для организаций, предприятий, учреждений Порецкого МО по следующим видам спорта л/атлетика, стрельба из пневматической винтовки, дартс, лыжные гонки, плавание, шашки. Согласно утверждённому календарному плану за 2024 год, в течение года прошло 60 спортивных мероприятий, в том числе  с участим несовершеннолетних- 51. Ежегодно проходят  мероприятия, такие как спартакиада среди школьников, в которой принимают участие школы муниципального округа. В 2024 году прошли традиционные соревнования, такие как  Кубок муниципального округа по баскетболу среди учащихся 6 – 9 классов памяти мичмана А. Баланова, первенство муниципального округа по лыжным гонкам среди школьников,  первенство муниципального округа по волейболу среди юношей и девушек 10-11 классов СОШ, первенство по весеннему лыжному  кроссу памяти Героя Советского Союза Арлашкина Г.Ф. На базе каждой образовательной организации функционирует спортивный клуб. В летний период на территории округа   реализовывался  проект «Дворовый тренер». С детьми и подростками  проходили занятия по игровым видам спорта, а также занятия по ОФП по месту жительства.  Были проведены соревнования по хоккею с мячом на траве, по пляжному волейболу , веселые старты.

В 2024 году в округе  прошли популярные и массовые в Чувашии и России  спортивные мероприятия. Это открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс Нации».

В округе  ведется активная работа по внедрению комплекса ГТО. В 2015 году был создан муниципальный Центр тестирования комплекса ГТО на базе спортсооружений ДЮСШ в селе Порецкое. Имеется постановление администрации Порецкого МО 31.05.2023  № 322 «О наделении правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО образовательные организации и иные организации по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры  и спорта в Порецком муниципальном округе»

В Порецком  МО в 2024 году нормы ГТО сдали 1252 человек, из них 304 на знаки отличия, золотой 90, серебряный 103, бронзовый 111.

На сайте администрации МО создан баннер «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО», в котором размещены нормативно-правовые акты, содержащие все 11 ступеней комплекса, методические рекомендации, протоколы и другая необходимая информация для желающих сдать испытания комплекса ГТО в Центре тестирования села Порецкое.

На территории Порецкого МО функционирует муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «СШ «Дельфин» (МАУ ДО «СШ «Дельфин»), на базе которого реализуются мероприятия физкультурно-спортивной направленности. В секциях МАУ ДО «СШ Дельфин» обучаются 436 воспитанников по направлениям: плавание, футбол, волейбол, стрельба из лука, каратэ, лёгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей и баскетбола.

Достигнутые в 2024 году результаты в целом соответствовали запланированным программой и подпрограммами индикаторам и в значительной степени способствовали решению задач и достижению целей программы. Так, главный показатель программы «доля населения Порецкого МО, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составил 55,6 %.

1.Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 5661  человек (55,6 %). В 2022 году 5279 человек или 55,1%.  План  выполнен.

В 2024 году достигнуты следующие целевые показатели: удельные вес  населения  систематически занимающихся физической культурой и спортом - 55,6 %, обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 73,4 %.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого МО, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий программы и подпрограмм было направлено из всех источников финансирования 9771,5 тысяч рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тысяч рублей, из бюджета Порецкого МО –    8880,5 тысяч рублей, из внебюджетных источников – 891,0  тысяч рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере   9771,5 тыс.  рублей. Средства местного бюджета  - 8880,5 тыс. рублей (100  % от плана),  внебюджетные средства –  891,0  тыс. рублей.(100% от плана).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» направлено – 287,0 тысяч рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тысяч рублей, из бюджета Порецкого МО – 287,0 тысяч рублей, из внебюджетных источников -  0 тысяч рублей. Фактически освоено средств  287,0  тысяч рублей или 100%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» направлено 9484,5 тысяч рублей, из них из бюджета Порецкого МО – 8593,5 тысяч рублей,  из внебюджетных источников – 891,0 тысяч рублей. Фактически освоено средств 9484,5 или 100%.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Социальная поддержка граждан »

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан»;

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»;

Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024году была направлена на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социальных услуг для граждан в Порецком  муниципальном округе Чувашской Республики.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - 15,0 процентов;

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания - 100 процентов;

Удельный вес граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном обслуживании, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном обслуживании, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности -  0,12 процентов;

Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, в общем количестве получателей социальных услуг в Порецком районе Чувашской Республики - 49,9 процентов;

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики - 2;

Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - 101,5 процентов;

Удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в организации - 99,0 процентов;

Удельный вес детей-инвалидов, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних детей-инвалидов - 89,39 процентов.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан»

Основное мероприятие 1. Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям.

Осуществлялась выплата пенсии за выслугу лет 28 муниципальным служащим Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

Обеспечены мерами социальной поддержки отдельные категории граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг - 189 получателей.

Оказана материальная помощь 8 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам.

Осуществлены мероприятия по проведению информационно-разъяснительной и методической работы по социальной защите граждан и изготовлена бланочная продукция.

Проведены мероприятия, связанные с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Социальное обеспечение граждан» муниципальной программы Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году составил 4318,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики».

Основное мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки.

Проведено совещание по имущественной поддержке СО НКО. Оказана консультация по данному вопросу присутствующей на совещании общественной организации «Местная религиозная организация православный Приход Троицкого Собора с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Основное мероприятие 2. Предоставление информационной поддержки.

Оказана консультационная помощь по созданию СО НКО:  методическая помощь по разработке и подготовки документации для создания и регистрации СО НКО на территории Порецкого муниципального округа и заинтересованным гражданам, готовым открыть СО НКО и оказывать социальные услуги населению.

Основное мероприятие 3. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проведено совещание по поддержке СО НКО. Рассмотрены возможности участия СО НКО в Порецком муниципальном округе в реализации мероприятий муниципальных программ за счет бюджетных средств и особенности доступных механизмов их передачи СО НКО.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году  составил 19,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ведение реестра организаций отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их оздоровления, создаваемых на базе организаций социального обслуживания, в соответствии с типовой формой паспорта организации отдыха детей и их оздоровления.

Информационное обеспечение организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их оздоровления.

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 530 человек, в т.ч. 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнули в лагере с дневным пребыванием детей на базе 5 общеобразовательных организаций.

В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 62 человека, в т.ч. 6 детей участников СВО.

Основное мероприятие 2. Совершенствование социального обслуживания семьи и детей.

Реализация программ и проектов, направленных на организацию мероприятий в сфере защиты интересов детей, в том числе детей-инвалидов, и предоставление им реабилитационных услуг.

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей.

Проведены мероприятия по награждению орденом «За любовь и верность» супружеских пар, состоящих в зарегистрированном браке 50 и более лет, воспитавших детей - достойных граждан Российской Федерации.

Проведены  новогодние праздники для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году  составил 639,9  тыс. рублей.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования направлено  4978,1тыс. рублей.

| Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | 4978,1 | 4978,1 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 3495,6 | 3495,6 |
| бюджет Порецкого муниципального округа | 1462,6 | 1462,6 |
| внебюджетные источники | 19,9 | 19,9 |

1.Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 1 к докладу.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Содействие занятости населения»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Безопасный труд».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,4% при плановом показателе 0,4%;

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,5 единицы при плане 0,8 единиц;

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев  на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 0;

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)- 35.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Порецкого муниципального округа в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В мероприятиях активной политики занятости населения Муниципальной программы в 2024 году приняли участие 322 жителей муниципального округа. При содействии региональных органов службы занятости трудоустроено 242 человек. В целях организации временных работ заключено 21 договор с организациями и предприятиями Порецкого муниципального округа, что позволило трудоустроить 335 граждан.

Государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности, в 2024 году получили 15 безработных граждан, из них 53 процента - по рабочим профессиям. Обучение организовано на базе 4 образовательных организаций республики. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства молодежи, особенно тех ее представителей, которые, получив специальность в учебном заведении, делают первые шаги в профессиональной деятельности. По итогам 2024 года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 2 специалиста в возрасте от 18 до 25 лет, ищущих работу в течение года после получения высшего или среднего профессионального образования.

Подпрограмма «Безопасный труд»

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2024 году составила 0 человек.

Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0 человек.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего- 37,2 дней, это 100% к плановому показателю.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда- 3,0 тыс. рабочих мест, это 100% к плановому показателю.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда- 0,7 тыс. рабочих мест, это 100% к плановому показателю.

Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 9% при плане 9%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году  составил 91,6 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета- 91,6 тыс. рублей.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования направлено  1272,5  тыс. рублей.

тыс. рублей

| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- |
| всего | 1272,5 | 1272,5 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 91,6 | 91,6 |
| бюджет Порецкого района | 1180,9 | 1180,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 1 к докладу.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа  в 2024 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа  на 2025-2026 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 14.02.2024 № 40 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 4 подпрограмм:

«Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

«Развитие ветеринарии в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»;

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в  Порецком муниципальном округе и повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 94,6%  при плане 102,4 %;

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  составил  83,4%  при плане 101,0 %;

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 102,4% при плане 102,4%;

4. Производство зерновых и зернобобовых (валовой сбор) составило 47,2 тыс. тонн при плане 45,6 тыс. тонн;

5. Производство картофеля составило 3,7 тыс. тонн при плане 1,47 тыс. тонн;

6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 0,79 тыс. тонн при плане 0,7 тыс. тонн;

7.  Производство молока в хозяйствах всех категорий 7,7 тыс. тонн при плане 6,8 тыс. тонн;

8. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100%  при плане 100%;

9. Обхват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного происхождения  100% при плане 100%.

10. Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения составил 272,0 га при плане 272,0 га.

2.Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа и иных средств на реализацию  муниципальной программы.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 476,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 15,5 тыс.  рублей,

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 277,5 тыс.  рублей,

средства  местного бюджета  –  183,6 тыс.  рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 476,6 тыс.  рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме 15,5 тыс. рублей (100,0% от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 277,5 тыс.  рублей (88,7 % от плана), средства местного бюджета  - 183,6 тыс. рублей (100 % от плана).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» в 2024 году предусмотрено средств в сумме 175,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  175,8 тыс.  рублей или 100 %. В том числе на реализацию мероприятия «Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса» предусматривалось 175,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 175,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» подпрограммы «Развитие ветеринарии в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» были выделены средства в сумме 164,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 129,1 тыс. рублей или 78,5 %

На реализацию мероприятия «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Порецкого муниципального округа» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» были выделены средства в сумме 156,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 156,1 тыс. рублей или 100 %.

На реализацию мероприятия «Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» были выделены средства в сумме 15,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 15,7 тыс. рублей или 100 %.

3.Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 26.05.2023 № 308 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

- от 14.02.2024 № 59 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

- от 20.06.2023 № 264 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

- от 31.01.2025 № 97 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» за 2024 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Порецкого  района Чувашской Республики от 25.01.2023 № 40 и включает в себя следующую информацию за 2024 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году реализовывались мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Финансовым отделом администрации Порецкого муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений  в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

- Конкретные результаты реализации  Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Бюджет Порецкого муниципального округа в 2024 году исполнен в целом по доходам в объеме 490347,4  тыс. рублей (99,3% к годовым плановым назначениям), с уменьшением к уровню 2023 года (51 104,2 тыс. рублей) на 9,4%. Собственные доходы получены  в объеме 139 125,0 тыс. рублей, увеличение к уровню 2023 года (7 177,9 тыс. рублей) на 5,4 %.

Объем безвозмездных поступлений составил 354 444,6 тыс. рублей, уменьшение к уровню 2023 года (67 267,6 тыс. рублей) на 13,6%.

Расходы бюджета Порецкого муниципального округа в 2024 году составили 505009,1 тыс. рублей (96,3% к годовым плановым назначениям), в том числе расходы на социальную политику – 281078,4 тыс. рублей, в т.ч. на  образование – 206 856,0 тыс. рублей, культуру –45 086,8 тыс. рублей, национальную экономику – 70 983,1 тыс. рублей  и т.д.

Дефицит бюджета Порецкого  района в 2024 году составил 14 661,7 тыс. рублей при плановом дефиците 30 956,9 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе отчеты об исполнении бюджета Порецкого муниципального округа за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2024 года утверждены администрацией Порецкого муниципального округа и направлены в  Собрание депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Порецкого муниципального округа проведено в 2024 году 7 проверок: в том числе плановых 7 проверок.

По итогам проведенных проверок выявлено нарушений на сумму 510,4 тыс. рублей, в том числе сумма, подлежащая восстановлению в бюджет в сумме 0,0 тыс.рублей.. Восстановлено в бюджет Порецкого муниципального округа во время проверок в  сумме 0,0  тыс. рублей.

Муниципальный долг Порецкого муниципального округа на 1 января 2025 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

Всего в 2024 году в соответствии с утвержденной Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы - 15, из которых все показатели выполнены в полном объеме.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Подпрограммой предусмотрено достижение  7 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета на основе муниципальных программ, увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств, своевременное исполнение долговых обязательств.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Подпрограммой предусмотрено достижение  8 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение неэффективных бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на осуществление закупок товаров, работ, услуг, создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля, доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета, реализовать инициативные  проекты.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение поступлений неналоговых доходов, оптимизация расходов на содержание имущества.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого муниципального округа.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2024 год составил 37514,5 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых назначений.

4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа (постановление администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 г. № 40) проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

5.Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2024 году в муниципальную программу вносились изменения три раза:

1. Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 12.02.2024 №36  «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

2. Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 05.06.2024 №239  «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

3. . Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 22.11.2024 №658 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2024 году на 10 355,6 тыс. рублей, а также с целью приведения в соответствии с утвержденным бюджетом Порецкого муниципального округа на 20234 год.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие потенциала муниципального управления»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за 2024 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Порецкого  района Чувашской Республики от 25.01.2023 № 40.

Приоритеты политики в сфере развития муниципального управления Порецкого муниципального округа определены в Стратегии социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

совершенствование системы муниципального управления Порецкого муниципального округа;

повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Порецкого муниципального округа  (далее также - муниципальные служащие).

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия органов власти всех уровней с гражданским обществом и бизнесом;

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, способного обеспечить эффективность муниципального управления;

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики».

Постановлением администрации  Порецкого муниципального округа от 25.01.2023  утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Порецком муниципальном округе на  2024 год.

Распоряжением администрации Порецкого муниципального округа  определены лица, ответственные за работу по  профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В администрации  муниципального округа размещен информационный  стенд антикоррупционной направленности, ведется журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. На сайте администрации  округа работает «Горячая линия». За 2024 год на «горячую линию» и на адрес  администрации Порецкого муниципального округа обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах  коррупции со стороны муниципальных служащих не поступало.

Подготовлены нормативно-правовые акты Порецкого муниципального округа, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

67 муниципальных служащих,  представили сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведен анализ  представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей. Информация по представленным сведениям о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на официальном сайте администрации Порецкого муниципального округа.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Порецком муниципальном округе Чувашской республике»

Доля муниципальных служащих  в возрасте до 30 лет  в общей численности   муниципальных служащих составляет  3,4 %.

23 муниципальных служащих в 2024 году прошли  дополнительное профессиональное образование.

Подготовлены нормативно-правовые акты Порецкого муниципального округа, регулирующие вопросы муниципальной службы.

В администрации Порецкого муниципального округа проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.  Экспертиза  муниципальных нормативных  правовых актов Порецкого муниципального округа и их проектов на коррупциогенность проводится с привлечением независимых  экспертов – представителей общественных объединений и организаций.

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

Доля муниципальных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных правовых актов Чувашской Республики, составляет 100%.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие культуры »

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Развитие культуры»  включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие культуры в Порецком муниципальном округе»,

- «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы Порецкого муниципального округа ЧР »,

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики».

Запланированный программой объем финансирования на 2024 год –  43782,1 тыс. руб. За  2024 год на реализацию программы фактически израсходовано  43264,5 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств - 98,82 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных отделу  культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого муниципального округа.

В отрасли культуры Порецкого муниципального округа  трудятся 62 сотрудника, из них 36 – работники клубно - досуговой деятельности, 23 – работники библиотек, 3 – работники музея и галереи.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Порецкого муниципального округа составила 35700,0 или  78,3 % по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике (при плановом показателе 78.3).

В рамках  реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики   на повышение заработной платы работников культуры выделено  4253,6 тыс. рублей. (4040,9 тыс. республиканский бюджет, 212,7 тыс. рублей – местный бюджет).

В рамках основного мероприятия  «Развитие библиотечного дела»:

- приобретено 7143 экземпляров книг, на сумму 2795,8 тыс. руб. Плановый показатель количества поступления новых экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел составил 714,3 единиц, (по первоначальному  плану 199,6).  Оформлена подписка  на сумму – 324,7 тыс. руб. Выписано - 209 названий газет и журналов.   За 2024 год библиотеками округа было проведено 2923 массовый мероприятий. Пользователей - 9917, документовыдача составляет 341427 тыс.  экземпляров печатных и электронных изданий. Число посещений 204900 человек. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 92,9%.  Оформлена подписка на периодические издания в количестве   481 экземпляров.  В среднем для сельских библиотек выписывается  17  наименований газет и журналов. Библиотеки округа стали участниками 289 акций и конкурсов.

В рамках основного мероприятия  «Развитие музейного дела»   Порецкий  историко-краеведческий  музей  и картинную галерею  посетило  4617 чел.,  из них 3717 чел. – внутримузейное  посещение выставок и  культурно-образовательных   мероприятий;  проведено 67 культурно-образовательных   мероприятия, 144 экскурсии, экспонировалось 10  выставок (внутримузейные, обменные, передвижные).

В рамках основного мероприятия  «Сохранение и развитие народного творчества» проведено 3599 культурно-массовых мероприятий, из них 855 — на платной основе. Посетило мероприятия 156800 человек.  Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 105 клубных формирований – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и др. В них занимается 2080 человек.

В рамках основного мероприятия  «Развитие муниципальных учреждений культуры»   по итогам республиканского конкурса лучшим сельским учреждением культуры в 2024 году  признан Анастасовский  СДК. Призовой фонд – 175,0 тыс. руб. Закуплено  компьютерное оборудование, сценические костюмы.

В рамках основного мероприятия  «Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» по итогам  республиканского конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников победителем в номинации «Лучший работник муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений» признана заведующий детской библиотеки им.Н. Мишутина Калентьева Анастасия Петровна.

В рамках основного мероприятия  «Культурная среда» в 2024 году субсидия в размере 8  000 000 руб.   предоставлена   Напольновской сельской библиотеке.  21 августа 2024 года на территории округа открылась первая модельная библиотек, которая  отвечает современным  стандартам. Здесь представлены  зоны по интересам для детей и жителей всех возрастов, доступ к электронным ресурсам и интереснейший, разнообразный книжный фонд.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа  результативность выполнения  программы  и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Показатель (индикатор) «Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях». План 100%-Факт 36,2%. Не выполнение запланированного результата произошло в связи с отсутствием централизованной системы оповещения в округе.

Показатель (индикатор) «Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах». План 16 ед.  – Факт 19 ед.

Показатель (индикатор) «Снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах». План 8  чел. – Факт 1 чел. Основной причиной пожаров, приведших к гибели людей на пожарах, явилось:  нарушение правил пожарной безопасности и технической эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи.

2. Результаты реализации основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма «Защита населения и территорий Порецкого муниципального округа   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности:

количество зарегистрированных пожаров: план 16 ед. – факт 19 ед.

количество погибших на пожарах: план  8 чел. – факт 1 чел. Основной причиной пожаров, приведших к гибели людей на пожарах, явилось:  нарушение правил пожарной безопасности и технической эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи.

количество травмированных на пожарах людей: план 6 чел. – факт 2 чел.

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): план 20 мин – факт 20 мин.

ликвидации открытого горения: план 8,8 мин. – факт 8,8 мин.

Основное мероприятие 2

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

улучшение показателей оперативного реагирования на ЧС, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на ЧС: план  3,9 мин – факт 3,9 мин.

прибытия дежурной смены спасателей к месту ЧС: план 35,7 мин. – факт 35,7 мин.

локализации ЧС: план 25,3 мин – факт 25,3 мин.

ликвидации последствий ЧС: план 42,6 мин. – факт 42,6 мин.

Основное мероприятие 3

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов: план  94,5% - факт 94,5 %.

Основное мероприятие 4

Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Порецкого муниципального звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах:

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах: план 16 ед. – факт 19 ед.

Основное мероприятие 5

Совершенствование функционирования органов управления Порецкого муниципального звена ТП РСЧС Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций , систем оповещения и информирования населения:

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях: план 100 % - факт 36,2 %. Не выполнение запланированного результата произошло в связи с отсутствием централизованной системы оповещения в округе.

Основное мероприятие 6

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 93,0 % - факт 93,0 %.

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в

Порецком муниципальном округе Чувашской Республике»

Основное мероприятие 1

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в  районе (по данным социологических исследований):  план 88,3% - факт 88,3 %.

Основное мероприятие 2

Укрепление стабильности в обществе:

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: план 29,5 % - факт 1,02 %.

Основное мероприятие 3

Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи: план-74% , факт 74%.

Основное мероприятие 4

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности:

Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации: план - 2 ед., факт - 3 ед.

Основное мероприятие 5

Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах:

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: план 74 % - факт 100%.

Основное мероприятие 6

Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности:

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям: план 2 ед. – факт – 2 ед.

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики:

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112 на территории Порецкого муниципального округа  по сравнению с 2017 годом: план 20 % - факт 20 %.

Основное мероприятие 2

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 93 % - факт 93 %.

Основное мероприятие 3

Обеспечение безопасности на транспорте:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 93 % - факт 93 %.

Основное мероприятие 4

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 93 % - факт 93 %.

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого района по сравнению с 2017 годом: план 20 мин. – факт 20 мин.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на

реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» в 2024 годы было выделено 3 678,8 тыс. рублей, из которых было освоено 3 678,8 тыс. рублей (эффективность 100%).

4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» на начало 2024 года построено три благоустроенных пожарных депо для добровольных пожарных команд, в течение года установлено 121 шт АДПИ в места проживания многодетных семей, семей находящихся в трудных жизненных ситуациях, одиноких престарелых.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности», освоено 10,0 тыс. рублей – приобретено 24 обложки на паспорт с логотипом «Мы против террора»;

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» выполнялись такие основные мероприятия, как:

модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений;

обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании, содержание оперативных дежурных ЕДДС муниципального округа.

5. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

Ответственными исполнителями программы подготовлены постановления о внесении изменений в Программу в связи с изменением бюджетных ассигнований:

1. Постановление администрации от 9.02.2024  № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

2. Постановление администрации от 2.12.2024  № 711 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2025 году реализация мероприятий будет продолжена. Дофинансирование мероприятий программы (подпрограмм) увеличит эффективность реализации программы в 2025 году относительно прошлых лет.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Цифровое общество Порецкого муниципального округа»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Цифровое общество Порецкого муниципального округа» за 2024 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа (постановление администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 № 40) и включает в себя следующую информацию за 2024 год:

- конкретные результаты реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Цифровое общество Порецкого муниципального округа» (далее – Муниципальная программа);

- результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

- результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

- данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

- информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году администрацией Порецкого муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

- Конкретные результаты реализации Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы:

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Цифровое общество Порецкого муниципального округа».

Благодаря реализации в Порецком муниципальном округе мероприятий, направленных на развитие электронного правительства, – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость, 94% населения Порецкого муниципального округа используют электронный способ получения услуг. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений.

Жителям Порецкого муниципального округа доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. По предварительным данным в 2024 году число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составило 51 единиц.

Значимым направлением работы в Порецком муниципальном округе является обеспечение населения достоверной, оперативной и полноценной информацией, создание условий для повышения качества предоставляемых населению информационных услуг. Немаловажную роль здесь играют средства массовой информации. В Порецком муниципальном округе зарегистрировано 1 средство массовой информации - периодическое печатное издание – Порецкая районная газета «Порецкие Вести». По итогам подписных кампаний на 1 и 2 полугодие 2024 года разовый подписной тираж издания, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, составил 2,2 тыс. экземпляров.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

- по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;

- использования системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;

- осуществлению электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного документооборота;

- обеспечению открытости деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики;

- участия в электронном взаимодействии с гражданами в рамках функционирования информационного ресурса «Народный контроль».

Все они достигнуты в полном объеме.

2. Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

- обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления;

- оперативное информационно-технологическое управление, обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, данные задачи в 2024 году выполнены в полном объеме (100%).

3. Подпрограмма «Информационная безопасность»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

- обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Порецком муниципального округа;

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления, данные задачи в 2024 году выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие земельных и имущественных отношений»

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации Порецкого  муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 №134.

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1.«Управление муниципальным имуществом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

2.«Формирование эффективного муниципального сектора экономики Порецкого муниципального округа»

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год было выделено финансирование в сумме 663,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 663,4 тыс. рублей или 100%, в том числе по подпрограммам:

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» было выделено финансирование в сумме 663,4 тыс.  рублей, из них по основному мероприятию «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества  Порецкого муниципального округа, в том числе земельных участков», в сумме 663,4 тыс. рублей.

Средства на реализацию подпрограммы «Формирование эффективного муниципального сектора экономики Порецкого муниципального округа» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» не выделялись.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2025 году реализация мероприятий будет продолжена. Увеличение финансирования мероприятий программы (подпрограмм) увеличит эффективность реализации программы в 2025 году относительно прошлых лет.

Ш. Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Ответственным исполнителем было подготовлено постановление о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований в части изложения муниципальной программы в новой редакции:

- от 31.01.2025 № 99 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Муниципальная программа  Порецкого муниципального округа

«Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  доступным и комфортным жильем»

Основными стратегическими приоритетами Порецкого муниципального округа в сфере жилища являются обеспечение граждан в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем, создание комфортной и экологической среды для проживания человека.

В 2024 году введено 1669 кв. м жилья из запланированных 5000 кв.м., или 94,9% к уровню 2023 г. Низкий ввод жилья обусловлен большой долей высоко возрастного населения округа, которое в силу немолодого возраста жилье не строит. Также немаловажным фактором отсутствия вводимого жилья является высокий отток населения, связанный с миграционными факторами, а также смертностью.

В 2024 году приобретено 4 квартиры для детей-сирот общей стоимостью около 4,7 млн. рублей. В 2025 году планируется приобрести жилье 3 детям-сиротам на сумму 6,6 млн. рублей.

В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2024 году получили социальные выплаты 10 семей на сумму 7 791 тыс. рублей. В 2025 году выплаты запланировано направить 5 молодым семьям на общую сумму 6 449 тыс. рублей. Так же обеспечены благоустроенным жилым помещением 2 многодетные семьи, имеющие 5 несовершеннолетних детей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 4 097,5 тыс. рублей. В 2025 году будет обеспечена жильем ещё 1 многодетная семья за счет республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 4 628 тыс. рублей. В 2024 году жилое помещение было предоставлено 4 детям-сиротам. В 2025 году планируется предоставить 3 детям-сиротам. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 поддержку получила 1 семья на сумму 431,8 тыс. рублей.

В планах - строительство новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024 году в основном выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2025 году.

Муниципальная программа  Порецкого муниципального округа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 4 подпрограмм:

«Профилактика правонарушений»;

«Профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на повышение обеспечения общественного порядка и снижение преступлений в Порецком муниципальном округе.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений составила 53,3 % при плане 53,3 %;

2. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений составила 20,2 %  при плане 20,2 %;

3. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений составила 37,2 % при плане 37,2 %;

4. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений составила 26,3 % при плане 26,3 %;

5. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости – 58,0 % при плане 58,0;

6. Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости 53,0 % при плане 53,0 %;

7. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ 99,9%– при плане 99,99;

8. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний составил – 7,9 % при плане 7,9 %;

9. Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств составила – 81,4% при плане 81,4 %;

10. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 100 тыс. человек составила 82,4 % при плане 82,4 %;

11. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно составила – 38,4 % при плане 38,4 %;

12. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента составило – 12,9 % при плане 12,9 %;

13. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений составила – 8,4 % при плане 8,4 %;

14. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составило 8,4 % при плане 8,4 %;

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования направлено 626,25 тыс. рублей.

Источник финансирования      	Оценка расходов	            Фактические расходы

всего	                                                          626,25                                         626,25

в том числе:

бюджет Порецкого МО	                        113,75                                         113,75

Республиканский бюджет                             512,50                                         512,50

Чувашской Республики

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа в 2024 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа на 2025-2026 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы. Также актуализированы показатели.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

Постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 30.01.2025 № 85 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержден-ную постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 № 146».

В соответствии с муниципальной политикой в сфере профилактики правонарушений, на территории Порецкого муниципального округа осуществляется муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденная постановлением администрации Порецкого муниципального округа № 146 от 15.02.2023.

В 2024 г. на данную муниципальную программу было запланировано 626,25 тыс. руб., из них в полном объеме и своевременно освоена вся сумма.

1. В рамках реализации в 2024 году подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы было запланировано всего 69,05 рублей, из них все средства освоены в полном объеме, в т.ч.:

1) на мероприятие «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» было запланировано 39,85 тыс. рублей, освоена вся сумма, к указанному мероприятию относится материальное стимулирование деятельности народных дружинников, а именно денежные выплаты, начисленные по итогам работы дружинников.

2) на мероприятия по предупреждению рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, было запланировано и освоено в полном объеме 10,4 тыс. рублей (листовая продукция и медали к спортивному мероприятию, направленному на предупреждение рецидивной преступности);

3) на мероприятия по профилактике и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения запланировано 9,4 тыс. рублей, освоено 9,4 тыс. рублей (закуплены листовки и баннер);

4) на мероприятия по информационно – методическому обеспечению профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения было запланировано и освоено 9,4 тыс. рублей (размещена статья в газете «Порецкий вести» и приобретена полиграфическая продукция).

2. В рамках реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» было запланировано всего 36,4 тыс. рублей, все средства освоены в полном объеме в рамках мероприятия «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики», т.е. закуплены буклеты и плакаты профилактической направленности, поощрены наградами участники спортивных мероприятий и учащиеся школ.

3. В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» было запланировано и освоено в полном объеме 520,6 тыс. рублей, из них 512,3 тыс. рублей на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 8,3 тыс. рублей на мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, были выпущены награды для поощрения несовершеннолетних граждан, учащихся образовательных учреждений и буклеты.

Общие расходы по программе составили 0,2 тыс. рублей, и относились к обеспечению деятельности административной комиссии при администрации Порецкого муниципального округа. К таким расходам относились затраты на канцелярские принадлежности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024 году в основном выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2025 году.

Муниципальная программа  Порецкого муниципального округа

«Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Порецкого района Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, администрацией муниципального округа Чувашской Республики, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработали правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом будут предусмотрены и инструменты общественного контроля.

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий данных муниципальных образований.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Порецким и Напольновским территориальными отделами, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработаны правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом будут предусмотрены и инструменты общественного контроля.

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2018-2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий данных муниципальных образований.

Основными задачами Муниципальной программы являются:

-обеспечение формирование единого облика муниципального округа Чувашской Республики;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального округа Чувашской Республики;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий  муниципальной программы, освоены на 100%.  Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году.

В целях дальнейшей  модернизации  и развитии сферы  благоустройства и развития общественных территорий Порецкого муниципального округа  будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие  создание условий для системного повышения качества и комфорта населения на территории Порецкого муниципального округа на период до 2035 года.

Муниципальная  программа  Порецкого муниципального округа

« Комплексное  развитие  сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Порецкого муниципального округа  от 20.02.2023 № 157.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся:

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Порецком муниципальном округе;

Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024 году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Укрепление общественного здоровья на 2023-2024 годы»

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья на 2023-2024 годы» утверждена постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от  22.02.2023 №  160.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря совершенствованию нормативно правового регулирования вопросов и формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;

- улучшение здоровья населения, качества жизни;

- формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью;

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- формирование у граждан отношения к здоровью как высшей ценности, мотивационных установок и потребности в здоровом образе жизни;

- совершенствование условий для здорового образа жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение физического и духовного здоровья;

- создание механизма межведомственного взаимодействия, направленного на формирование здорового образа жизни, профилактику всех форм зависимости и укреплению нравственных ориентиров у населения округа.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось  за счёт внебюджетных средств. Всего по данной муниципальной программе было выделено средств в сумме 2,0 тыс. рублей.

Достижение основных намеченных целей программы в 2024 году осуществлялось в рамках реализации основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Организовано и проведено 77 мероприятий за здоровый образ жизни с участием более 1600 человек.

Распространено более 350 буклетов о вреде курения табака, электронных сигарет, кальянов, о профилактике наркомании и алкоголизма и об основах здорового образа жизни.

Организованы более 50 видео демонстраций роликов об основах здорового образа жизни, о  вреде курения, алкоголя, наркотиков.

Организовано и проведено 60 спортивно-массовых мероприятия: декады спорта и здоровья, дни здоровья, Спартакиада работников учреждений, организаций и территориальных отделов, «Кросс нации», «Лыжня России», фестивали по сдаче нормативов ГТО, соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию, мини-футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта.

Организованы и проведены беседы, круглые столы «Здоровое питание», «Влияние вредных привычек на организм»: 21 лекция, 61 беседа по формированию здорового образа жизни.

Во всех общеобразовательных организациях обеспечен охват обучающихся горячим питанием (100%).

Основное мероприятие 2. Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение.

Организовано проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения.

Основное мероприятие 3. Ограничение распространения табачных изделий и алкоголя на территории Порецкого муниципального округа.

Осуществлялся контроль за ограничением торговли табачной продукцией и алкоголем.

Основное мероприятие 4. Оценка распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний территории Порецкого муниципального округа.

Проведено анкетирование в целях выявления масштабов потребления табака среди населения.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Доступная среда Порецкого муниципального округа в 2023-2035гг.»

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Доступная среда Порецкого муниципального округа в 2023-2035 гг.», утвержденная постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от  28.12.2023 №  804, включает 1 подпрограмму: «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:

- формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Порецком  муниципальном округе Чувашской Республики.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- повышение степени социальной адаптации и интеграции инвалидов в обществе;

- формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями;

- проведение комплекса мероприятий по реконструкции основных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к получению соответствующих услуг.

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году не осуществлялось.

Достижение основных намеченных целей программы в 2024 году осуществлялось в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Основное мероприятие 1. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности.

Все образовательные организации, учреждения культуры и дополнительного образования в области культуры и искусства Порецкого муниципального округа оборудованы устройствами  беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Сайты учреждений адаптированы для слабовидящих людей.

В целях социализации детей и получения ими квалифицированной помощи расширяются возможности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В своем составе все ДОУ имеют группы общеразвивающей направленности.

Проблема предоставления образовательных и оздоровительных услуг детям, нуждающимся в коррекции, решается с помощью интегративного обучения в группах общеразвивающей направленности. Все дети с ОВЗ обучаются по рекомендованным адаптированным программам.

Основное мероприятие 2. Адаптация муниципальных учреждений к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2024 году проведено 5 информационно-просветительских кампаний в СМИ, направленных на формирование отношения к инвалидам как к равным участникам всех сфер общественной жизни, в т.ч. в сфере здравоохранения - 1, в сфере культуры - 1, в сфере образования  - 1, в сфере занятости  - 1, в сфере физической культуры и спорта - 1.

Общее количество проведенных массовых мероприятий с участием инвалидов и лиц без инвалидности  - 36, в т.ч. количество мероприятий с участием детей-инвалидов - 9:

- информационно-просветительских мероприятий  - 26;

- культурно-досуговых мероприятий - 10.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию Муниципальной программы в  2025 году.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Цель муниципальной программы:

Формирование и обеспечение устойчивого развития территории Порецкого муни-ципального округа Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы:

- формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования;

- мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования (далее – Схема и Нормативы);

- обеспечение планируемых объектов местного значения документацией по плани-ровке территории;

- обеспечение своевременной актуализации и приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

-   ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики;

- снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

Достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

-   доля обеспеченности документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации - 100 процентов;

- наличие актуализированной схемы территориального планирования Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

- разработка генерального плана Порецкого муниципального округа Чувашской Рес-публики – 1 ед.;

-  проведение землеустроительных работ в целях координатного описания границ Порецкого муниципального округа – 1 ед.;

- доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 70 %;

-  ведение информационной системы обеспечения – 1 ед.

Сроки реализации муниципальной программы:

2023-2035 годы

1 этап – 2023-2025;

2 этап – 2026-2030;

3 этап – 2031-2035

В 2024 году финансирование муниципальной программы не осуществлялось.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»

Программа утверждена постановлением администрации Порецкого муниципаль-ного округа от 27.06.2023 № 362.  Данная программа подпрограмм не имеет, но преследует следующую цель повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в По-рецком муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» освоены денежные средства в размере 1873,3 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.

Для указанной цели реализуется ряд поставленных задач:

- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета;

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муни-ципального округа;

- определение потенциала энергосбережения в промышленном секторе с последующим снижением энергоемкости производимой продукции;

- увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения;

- создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В результате поставленных вышеуказанных целей ожидается формирование дей-ствующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов, их учет, экономия, нормирование и лимитирование муниципальными бюджетными органи-зациями всех уровней и сокращение затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального округа в результате реализации энергосберегающих меро-приятий;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 22.02.2023 № 164.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

- рациональное освоение природно-ресурсного потенциала;

- повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами;

- постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, то есть завершение реализации комплекса затратных мер по устранению последствий антропогенной нагрузки хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- сохранение биологического разнообразия и развитие экологической культуры.

Муниципальной программы предусматривают три этапа реализации:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы

По программе «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2024 году:

всего 195,0 тыс. рублей;

из них:

средства местного бюджета – 195,0 тыс. рублей

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2024  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2025 году.

II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за 2023 год

В соответствии с утвержденными муниципальными программами Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики предусмотрено достижение 327 целевых индикаторов, в том числе 60 индикаторов целей и 267 индикаторов задач, из которых в полном объеме выполнены 311, или 98,2 процента (приложение 1 к Сводному годовому отчету).

В том числе в разрезе муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Общее количество целевых индикаторов, ед. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 21 | 100,0 |
| 2 | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 7 | 90,2 |
| 3 | Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа | 7 | 100 |
| 4 | Развитие образования | 35 | 99,92 |
| 5 | Развитие культуры | 15 | 98,82 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 12 | 100 |
| 7 | Социальная поддержка граждан | 8 | 100 |
| 8 | Содействие занятости населения | 10 | 100 |
| 9 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 17 | 93,1 |
| 10 | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 23 | 100 |
| 11 | Укрепление общественного здоровья на 2023-2024 годы | 2 | 100 |
| 12 | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 19 | 100 |
| 13 | Развитие потенциала муниципального управления | 17 | 98,9 |
| 14 | Цифровое общество Порецкого муниципального округа | 5 | 100 |
| 15 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 14 | 100 |
| 16 | Развитие земельных и имущественных отношений | 11 | 100 |
| 17 | Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы | 4 | 98,5 |
| 18 | Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем | 5 | 100 |
| 19 | Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 7 | 78,2 |
| 20 | Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности | 8 | 100 |
| 21 | Развитие строительного комплекса и архитектуры | 6 | 100 |
| 22 | Доступная среда Порецкого муниципального округа в 2023-2035 гг. | 7 | 100 |
| 23 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года | 67 | 100 |
|  | Всего | 327 | 98,2 |

III. Сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Порецкого муниципального округа от 15 декабря 2023 года № 22/02 «О бюджете Порецкого муниципального округа  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Порецкого муниципального округа. Бюджетные ассигнования были предусмотрены по 19 муниципальным программам.

Общий объем финансирования муниципальных программ Порецкого муниципального округа  за 2024 год составил 505009,1 тыс. рублей, что составило 96,3% от плановых назначений.

IV. Оценка эффективности муниципальных Программ Порецкого муниципального округа

Оценка эффективности муниципальных Программ проводилась в соответствии методикой согласно разделу VI. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 № 40.

Расчет эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа приведен в приложении 1 к Сводному отчету.

Неэффективными по итогам 2024 года являются муниципальные программы:

«Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики - эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 78,2%;

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» - эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 90,2%;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»- эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 93,1%;

«Развитие культуры» - эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 98,82%;

«Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы» - эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 98,5%;

«Развитие потенциала муниципального управления»- эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 98,9%.

.

Общие выводы и рекомендации по итогам реализации

муниципальных программ Порецкого муниципального округа за 2024 год

Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов  требует от ответственных исполнителей муниципальных программ  грамотного подхода к  своевременному внесению изменений в муниципальные программы в соответствие с решениями об изменениях в бюджете муниципального округа и корректировке целевых индикаторов в зависимости от приоритетности направлений деятельности в ходе реализации программных мероприятий.

Основными причинами внесения изменений в муниципальные программы в 2024 году явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год. В связи с этим в муниципальные программы вносились изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы, а также в сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

На  степень выполнения целевых показателей (индикаторов) и эффективность муниципальных программ повлиял основной фактор:

ответственными исполнителями не отлажена система непрерывного мониторинга выполнения мероприятий и их влияния на достижение целевых значений показателей (индикаторов) с целью корректировки значений.

В целях повышения качества управления  реализацией муниципальных программ предлагается:

- ответственным исполнителям обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы согласно решениям Собраний депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики об изменениях в бюджете Порецкого муниципального округа и корректировку целевых индикаторов и основных мероприятий программ в зависимости от приоритетности направлений деятельности;

- в 2025 году продолжить реализацию муниципальных программ, учитывая приоритетные направления развития Чувашской Республики, и обеспечить выполнение плановых целевых индикаторов (показателей).

Заместитель главы администрации Порецкого

муниципального округа по экономике, АПК и

финансам - начальник финансового  отдела                                                        Т.И. Галахова