Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2024  год
Приложение №9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

	N пп
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1)
	Примечание(2)

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального долга"
	Выполнено
	

	1
	Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»
	Выполнено
	

	1.1.
	Основное мероприятие  «Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период»
	Выполнено
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета»
	Выполнено
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности».
	Выполнено
	

	2
	Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского муниципального округа»
	Выполнено
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Управление общественными  финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»
	Выполнено
	

	4
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
	Выполнено
	

	4.1
	Основное мероприятие «Общепрграммные расходы»
	Выполнено
	

	...
	...
	
	


──────────────────────────────
[bookmark: sub_111111](1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".
[bookmark: sub_111222](2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.
Приложение N 10
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)


	N пп
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы)
	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	первоначальный план
	уточненный план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа

	1.
	Отношение дефицита бюджета Алатырского МО к доходам бюджета Алатырского МО (без учета безвозмездных поступлений)
	%
	
	5
	5
	5
	
	5

	2
	Отношение муниципального долга к доходам бюджета Алатырского МО (без учета безвозмездных поступлений
	%
	
	0
	0
	0
	
	0

	3
	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему задолженности по долговым обязательствам 
	%
	
	0
	0
	0
	
	0

	4
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Алатырского МО
	%
	
	0
	0
	0
	
	

	
	Подпрограмма муниципальной программы Алатырского муниципального округа  «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов  (к предыдущему году)
	%
	
	105,6
	122,4
	122,4
	Внесение изменений в соглашение, заключенное с Минфином Чувашии на 2023 год
	93,2

	
	Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики на
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Отношение фактического объема расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности, к их плановому объему на соответствующий год
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам,  в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам
	%
	
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов  бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	%
	
	0,0
	
	0,0
	
	0,0

	
	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского муниципального округа»

	
	Отношение доли расходов на содержание органов муниципальной власти  к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году
	коэффициент
	
	1
	
	1
	
	1

	
	Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ  к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Доля муниципальных округов, в отношении которых проводится оценка качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков  Алатырского МО  осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, в рамках республиканской адресной инвестиционной
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Доля муниципального округа, формирующих бюджетную отчетность в муниципальной  интегрированной информационной системе управления общественными финансами Алатырского МО, в общем количестве муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Уровень актуализации информации о бюджете Алатырского МО на на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Алатырского МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Отношение количества подготовленных заключений на проекты постановлений Алатырского МО  к количеству поступивших из Контрольно-счетной палаты Алатырского МО  за соответствующий финансовый год
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Алатырского МО к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	
	Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета  к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на соответствующий финансовый год
	%
	
	100
	
	100
	
	100

	....
	...
	
	
	
	
	
	



──────────────────────────────
[bookmark: sub_7777]* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.













Приложение N 11
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа





		Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа
	42482,0
	41401,6
	251172,2
	250203,1

	Подпрограмма 1 (программа 1)
	Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности Алатырского муниципального округа
	22163,5
	22083,1
	211736,6
	210770,2

	Подпрограмма 2 (программа 2)
	Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского муниципального округа
	12191,9
	12191,9
	12191,9
	12191,9

	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	8126,6
	8126,6
	27243,7
	27241,0









Приложение N 12
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

	[bookmark: sub_7111623]Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа)
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей*
	Фактические расходы, тыс. рублей**

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа
	всего
	42482,0
	42401,6

	
	
	федеральный бюджет
	3779,8
	3779,8

	
	
	республиканский бюджет 
	16261,9
	16261,9

	
	
	местные бюджеты
	22440,3
	22359,9

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 (Программа)
	Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности Алатырского муниципального округа

	всего
	22163,5
	22083,1

	
	
	федеральный бюджет
	3779,8
	3779,8

	
	
	республиканский бюджет 
	16261,9
	16261,9

	
	
	местные бюджеты
	2121,8
	2041,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 (Программа)
	Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского муниципального округа
	всего
	12191,9
	12191,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет 
	0,0
	0,0

	
	
	местные бюджеты
	12191,9
	12191,9

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3 (Программа)
	Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»
	всего
	8126,6
	8126,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет 
	0,0
	0,0

	
	
	местные бюджеты
	8126,6
	8126,6

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0


[bookmark: sub_8888]* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.
[bookmark: sub_9999]** Кассовые расходы федерального бюджета,  бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.



Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год




	[bookmark: sub_15101]Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского района, основного мероприятия (мероприятия), целевого индикатора и показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования
	Единица измерения
	Фактические данные за год, предшествующий отчетному(1)
	Данные за отчетный год
	Плановые данные на очередной финансовый год

	
	
	
	главный распорядитель средств бюджета
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (группа и подгруппа) вида расходов
	
	
	
	план(2)
	сводная роспись на 1 января
	сводная роспись на 31 декабря
	факт(3)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1
	«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»
	ответственный исполнитель – Финансовый отдел, соисполнителиотдел образования администрации Алатырского муниципального округа. администрация Алатырского муниципального округа, КУ ЦФХО администрации Алатырского муниципального округа
	903,974

	х
	Ч410000000
	х
	всего
	 рублей
	47612,1
	22163,5
	12061,3
	22163,5
	22083,1
	

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	рублей
	3900,7
	3779,8
	1067,6
	3779,8
	3779,8
	

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет 
	рублей
	35145,7
	16261,9
	10289,8
	16261,9
	16261,9
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	 Местный бюджет
	рублей
	9092,8
	2121,8
	703,9
	2121,8
	2041,4
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 1
	«Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Алатырского МО на очередной финансовый год и плановый период»
	Финансовый отдел администрации Алатырского МО
	903
	х
	Ч410100000
	х
	всего
	рублей
	878,0
	958,4
	600,0
	958,4
	878,0
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	 Местный бюджет
	рублей
	878,0
	958,4
	600,0
	958,4
	878,0
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Алатырского МО к объему расходов бюджета Алатырского МО, процентов
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2
	Повышение доходной базы, уточнения бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов
	Финансовый отдел администрации Алатырского МО
	х
	х
	Ч410200000
	х
	всего
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	 Местный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алатырского МО (к предыдущему году), процентов
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	0,0
	122,4
	105,4
	122,4
	122,4
	98,4

	Основное мероприятие 3
	Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Алатырского МО
	Финансовый отдел администрации Алатырского МО
	х
	х
	Ч410300000
	х
	всего
	рублей
	0,0
	1007,5
	0,0
	1007,5
	1007,5
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	 Местный бюджет
	рублей
	0,0
	1007,5
	0,0
	1007,5
	1007,5
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	рублей
	0,0
	
	
	
	
	

	Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	0,0
	100
	100
	100
	100
	100

	Основное мероприятие 4
	Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности
	ответственный исполнитель – Финансовый отдел, соисполнителиотдел образования администрации Алатырского муниципального округа. администрация Алатырского муниципального округа, КУ ЦФХО администрации Алатырского муниципального округа
	х
	х
	Ч410400000
	х
	всего
	рублей
	47593,1
	20197,6
	11461,3
	20197,6
	20197,6
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	рублей
	3900,7
	3779,8
	1067,6
	3779,8
	3779,8
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	рублей
	35145,7
	16261,9
	10289,8
	16261,9
	16261,9
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	 Местный бюджет
	рублей
	8546,7
	155,9
	103,9
	155,9
	155,9
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	рублей
	
	
	
	
	
	

	Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Отношение фактического объема расходов бюджета Алатырского МО, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), к их плановому объему на соответствующий год, процентов
	х
	х
	
	х
	х
	х
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, тыс. рублей
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5
	Оптимизация муниципального долга Алатырского МО и своевременному исполнению долговых обязательств
	Финансовый отдел администрации Алатырского МО
	х
	х
	Ч410500000
	х
	всего
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	 Местный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Отношение муниципального долга Алатырского МО (без учета безвозмездных поступлений), процентов
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 6
	Обеспечение долговой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Алатырском МО
	Финансовый отдел администрации Алатырского МО
	х
	х
	Ч410600000
	х
	всего
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	 Местный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Отношение дефицита бюджета Алатырского  МО к доходам бюджета Алатырского МО (без учета безвозмездных поступлений), процентов
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского МО « Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского МО»
	Финансовый отдел администрации Алатырского МО
	х
	х
	Ч4Э0100200
	х
	всего
	рублей
	4555,9
	8126,6
	6478,9
	8126,6
	8126,6
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	 Местный бюджет
	рублей
	4555,9
	8126,6
	6478,9
	8126,6
	8126,6
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



──────────────────────────────
[bookmark: sub_7111634]* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).
[bookmark: sub_711624]** В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

