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	Администрация

 города Новочебоксарска

Чувашской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ



28.04.2026 № 72
О подготовке и проведении празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Новочебоксарске

В целях организованной подготовки и проведения празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – День Победы) в городе Новочебоксарске: 
1. Утвердить:

1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня Победы в городе Новочебоксарске (приложение № 1);

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы в городе Новочебоксарске в 2026 году (приложение № 2);
1.3. План городских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Новочебоксарске в 2026 году (приложение № 3).

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики опубликовать распоряжение в средствах массовой информации на официальном сайте города Новочебоксарска в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики.

	Глава города Новочебоксарска

Чувашской Республики
	А.Н. Алексеев


Приложение № 1

к рапоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 28.04.2026 № 72
С О С Т А В

оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня Победы 

в городе Новочебоксарске
	Алексеев Александр Николаевич
	- глава города Новочебоксарска Чувашской Республики (председатель оргкомитета)

	Николаев Сергей Георгиевич
	- председатель НГСД, и.о. директора ГУП «БОС» Минстроя Чувашии

	Смирнов Сергей Геннадьевич
	- заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики 

	Иванов Андрей Михайлович
	- заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

	Матина Ольга Анатольевна
	- заместитель главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики (заместитель председателя оргкомитета)

	Андреев Андрей Анатольевич
	- директор АО «Доркомсервис» (по согласованию)

	Артамонов Дмитрий Викторович
	- заместитель начальника отдела МВД России- начальник полиции, подполковник полиции (по согласованию)

	Баранов Сергей Геннадьевич
	 - военный комиссар города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию)

	Бойков Сергей Петрович
	- председатель правления НГО ЧРОООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»

	Громова Анастасия Ильгизовна
	- советник по работе с молодежью администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

	Ермолаева

Ирина Александровна
	- заведующий поликлиникой № 2 БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии (по согласованию)

	Ильиных Ирина Вениаминовна
	- начальник организационно-контрольного отдела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

	Кириллова Екатерина Валерьевна
	- начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

	Колыванова Наталия Витальевна
	- генеральный директор – главный редактор АО «Издательский дом «Грани» (по согласованию)

	Погодина Елена Олеговна
	- начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (секретарь оргкомитета)

	Родионова Светлана Васильевна
	- начальник отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

	Спрыжков Дмитрий Валерьевич
	- директор МБУ «Историко-художественный музейный комплекс» города Новочебоксарска Чувашской Республики

	Сергеев Дмитрий Николаевич
	- начальник ОСП «НЭС» АО «ЧГЭС» (по согласованию)

	Усмонова Светлана Владимировна
	- и.о. начальника АУ «Новочебоксарский КЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию)

	Тимофеева Анна Юрьевна
	- и.о. заведующего сектором реализации социальных программ отдела физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

	Фошин Вячеслав Александрович
	- директор АУ «ДК «Химик»

	Хромов Михаил Валерьевич 
	- начальник отдела благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики

	Якунин Александр Николаевич
	- и.о. начальника КУ «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики»

	Ялфимова Розалия Федаилевна
	- начальник отдела экономического развития и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики 


Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 28.04.2026 № 72
П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы 

в городе Новочебоксарске в 2026 году
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	Объезд памятников и обелисков
	08

апреля
	Управление городского хозяйства, отдел культуры

	2
	Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования в городе Новочебоксарске Дня Победы в Великой Отечественной войне
	16 апреля-

09 мая
	сектор пресс-службы

	3
	Покраска, ремонт кронштейнов на опорах торшеров, флаговых конструкций
	17-27 апреля
	ГУП ЧР ЧТУ Минтранса Чувашии*

	4
	Покраска, ремонт флаговых конструкций
	17-27 апреля
	АО «Доркомсервис»*

	5
	Ремонт квартир ветеранов и участников Великой Отечественной войны
	18 апреля –

08 мая
	Управление городского хозяйства

	6
	Опубликование программы и афиши празднования в городе Новочебоксарске Дня Победы в Великой Отечественной войне
	24 апреля
	отдел культуры,

сектор пресс-службы

	7
	Монтаж/демонтаж баннеров на консоли опор освещения
	27 апреля/13 мая
	ГУП «БОС» Минстроя Чувашии*

	8
	Монтаж/демонтаж баннеров «Георгиевская лента» на опоры торшеров на Аллее Славы
	27 апреля/13 мая
	ГУП «БОС» Минстроя Чувашии*, ЧГЭС*

	9
	Подготовка поздравительных открыток для ветеранов
	до 27 апреля
	Сектор реализации социальных программ отдела физической культуры и спорта, сектор пресс-службы

	10
	Ремонт памятников и обелисков
	до 27 апреля
	Ответственные организации

	11
	Размещение баннеров
	до 27 апреля
	МБУ «Архитектурно-градостроительное управление» города Новочебоксарска Чувашской Республики

	12
	Размещение флагов на флаговые конструкции
	до 27 апреля
	АО «Доркомсервис»*,  ГУП «БОС» Минстроя Чувашии*

	13
	Обеспечение санитарно-экологического порядка объектов проведения праздничных мероприятий
	01-10 мая
	Управление городского хозяйства, АО «Доркомсервис»*

	14
	Организация дежурства на памятниках и обелисках павшим воинам в годы Великой Отечественной войны
	01-12 мая
	Организационно-контрольный отдел

	15
	Уборка квартир ветеранов и участников Великой Отечественной войны
	до 01 мая
	БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии*, советник по работе с молодежью

	16
	Организация медосмотра на дому ветеранов Великой Отечественной войны
	до 01 мая
	БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии*,

АУ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии*

	17
	Уборка воинских захоронений на городских кладбищах
	до 01 мая
	Управление городского хозяйства, отдел образования, советник по работе с молодежью

	18
	Организация денежных выплат ветеранам
	до 03 мая
	Сектор реализации социальных программ отдела физической культуры и спорта, МКУ «ЦФПО ОМСУ» города Новочебоксарска

	19
	Подготовка  сценария и программы празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в городе Новочебоксарске
	06 мая
	АУ «ДК «Химик»,

отдел культуры

	20
	Обеспечение  противопожарной безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий,  а также оперативного реагирования подчиненных подразделений на возможные чрезвычайные ситуации
	08-09 мая
	КУ «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики»

	21
	Установка в определенных местах распределительных электрошкафов для обеспечения подключения к энергоснабжению  звуковой,  световой  и другой электрической аппаратуры
	к 08 мая
	Управление городского хозяйства, ОСП «НЭС» АО «ЧГЭС»* 

	22
	Изготовление елочной гирлянды
	к 08 мая 
	АУ «Ельниковская роща»

	23
	Организация подвоза и установки арочных металлодетекторов и фанбарьеров на Площади Победы
	08 мая
	КУ «Управление по де​лам ГО и ЧС», ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики*

	24
	Организация расстановки стульев для ветеранов, трибуны
	к 08.00 
09 мая
	Организационно-контрольный отдел

	25
	Обеспечение автотранспортом ветеранов для участия в праздничных мероприятиях
	09 мая
	БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии*, отдел культуры

	26
	Сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны на праздничное шествие
	09 мая
	БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии *

	27
	Организация медицинского обслуживания праздничных мероприятий, дежурство машины «Скорой помощи» на местах проведения крупных городских мероприятий
	09 мая
	БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии*, Станция скорой медицинской помощи*, АУ «ДК «Химик»

	28
	Обеспечение общественного порядка во время  подготовки  и проведения праздничных мероприятий
	08-09 мая
	ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики*, КУ «Управление по де​лам ГО и ЧС», АУ «ДК «Химик»

	29
	Обеспечение безопасности движения транспорта  и  пешеходов, организация парковки автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий
	09 мая
	ОМВД РФ по городу Новочебоксарск Чувашской Республики*

	30
	Сопровождение мероприятий звуковой и другой аппаратурой
	09 мая
	АУ «ДК «Химик»


________________________________________________________

* по согласованию

Приложение № 3
к распоряжению администрации 

города Новочебоксарска 

Чувашской Республики

от 28.04.2026 № 72
План

городских мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Новочебоксарске в 2026 году
	Дата проведения
	Начало
	Наименование мероприятия
	Место проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	10 апреля
	13.30
	Патриотические чтения «Герои СВО. Победа и память»
	Образовательные организации
	отдел образования, МБУ «ЦМО»

	20 апреля - 08 мая
	
	Акция «Часовой у Знамени Победы»
	фойе общеобразовательных учреждений
	отдел образования, МБУ «ЦМО»

	21 апреля
	11.00
	Фестиваль бального танца на кубок Главы города Новочебоксарска
	АУ «ДК «Химик»
	отдел образования, МБУ «ЦМО», отдел культуры, МБОУ ДО «ЦРТДиЮ», АУ «ДК «Химик»

	22,24 апреля, 07,08,09 мая
	
	Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
	площадки города
	отдел образования, советник по работе с молодежью

	24 апреля
	12.00
	Международный исторический диктант «Диктант Победы»
	образовательные учреждения, учреждения культуры
	отдел культуры, 

МБУ «ЦМО»

	27 апреля
	
	Акция «Окна Победы»
	учреждения дошкольного образования
	отдел образования, МБУ «ЦМО»

	27 апреля
	
	Акция «Свеча Памяти» 
	учреждения дошкольного образования
	отдел образования, МБУ «ЦМО»

	27 апреля
	
	Акция «Песни Победы»
	учреждения дошкольного образования
	отдел образования, МБУ «ЦМО»

	28 апреля
	
	День открытых дверей школьных музеев
	образовательные учреждения
	отдел образования, МБУ «ЦМО»

	04-07
	17.30
	Акция женского движения «Песни Победы»
	площадки города
	НГО ЧРО «Союз женщин Чувашии»

	05 мая
	
	Парад малышей
	МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»
	МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»

	05-06 мая
	
	Акция «Парад у дома ветеранов»
	по адресам проживания ветеранов
	БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии*, отдел культуры, ДК «Химик»

	06 мая
	17.30
	Концерт «Победная весна»
	концертный зал Детской музыкальной школы
	МБОУ ДО «Детская музыкальная школа»

	07 мая
	15:00
	Концерт эстрадного отделения Детской школы искусств «Аккорды нашей Победы»
	Ельниковская роща 
	МБОУ ДО «Детская школа искусств»

	07, 14, 21 мая
	16.00-18.00
	Творческая аллея «Мы этой памяти верны! Музыка Победы»
	ул. Пионерская

(район ДМШ и ДШИ)
	МБОУ ДО «Детская музыкальная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств»

	08 мая
	10.00
	Региональный весенний фестиваль военно-прикладных видов спорта и армейскому рукопашному бою посвященного Дню Победы и Героям нашего времени
	МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»
	ЧРОО «Федерация армейского рукопашного боя и панкратиона» отдел физической культуры и спорта

	08 мая
	10.00
	Соревнования по конному спорту (конкур), посвященные Дню Победы
	БУ ЧР ДО «Спортивная школа по конному спорту»
	БУ ЧР ДО «Спортивная школа по конному спорту» Минспорта Чувашии*

	08 мая
	11.00-14.00
	Городская акция 

«Дорогами Победы»
	троллейбусный маршрут № 54
	МБУ «Библиотека», советник по работе с молодежью

	08 мая
	20.00
	Молодежная акция «Свеча памяти»
	Аллея Славы

(«Вечный огонь»)
	советник по работе с молодежью

	08 мая


	12.00-14.00
	Городская акция 

«Музыка Победы»
	Ельниковская роща (новая площадка)
	отдел культуры

	08-09 мая
	08.00-17.00
	Всероссийская акция «Вахта памяти»
	обелиски и памятные места, посвященные ВОВ
	отдел образования, МБУ «ЦМО», образовательные учреждения

	09 мая
	11.00
	Торжественный митинг, посвящённый 81-годовщине Победы в ВОВ «Победный май: живём и помним...»
	Парапет 

ДК «Химик»
	отдел культуры,

отдел образования, 

АУ «ДК «Химик»

	09 мая
	11.30
	Возложение цветов к памятнику павшим героям - «Ваш подвиг жив и вечен...»
	Аллея Славы
	отдел культуры,

отдел образования, 

АУ «ДК «Химик»

	09 мая
	12.00
	Праздничная встреча с ветеранами ВОВ «Солдатский привал» 
	Фойе ДК «Химик»
	отдел культуры, 

АУ «ДК «Химик»

	09 мая
	12.00
	Тематическая площадка «Полевая кухня» 
	Площадка около

ДК «Химик»
	отдел экономического развития и торговли

	09 мая
	12.00
	Возложение цветов к памятникам павшим воинам в годы Великой Отечественной войны
	памятники и обелиски
	отдел культуры, 

АУ «ДК «Химик», БУ «Новочебоксарский ЦСОН» Минтруда Чувашии*

	09 мая
	14.00
	Городской проект «Кинопоказ военных фильмов»
	большой кинозал ДК «Химик»
	АУ «ДК «Химик»

	09 мая
	14.30-15.30
	Поэтическая площадка «Великое слово - Победа»
	Художественный музей
	МБУ «Историко-художественный музейный комплекс»

	09 мая
	15.30-17.30
	Концертная программа «Победа в сердцах поколений»
	Парапет 

ДК «Химик»
	МБОУ ДО «Детская музыкальная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств»

	09 мая
	17.30-18.55


	Всероссийская акция 

«Вальс Победы»
	Парапет 

ДК «Химик»
	отдел образования, МБУ «ЦМО», МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»

	09 мая
	18.55
	Всероссийская минута молчания
	Парапет 

ДК «Химик»
	АУ «ДК «Химик»

	09 мая
	19.00-22.00
	Концертная программа «Великая Победа, великого народа»
	Парапет 

ДК «Химик»
	АУ «ДК «Химик»

	12 -15 мая
	
	Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
	образовательные учреждения
	отдел образования, МБУ «ЦМО», МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»
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