Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отношений»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

«Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»;

«Формирование эффективного государственного сектора экономики»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на:

обеспечение совершенствования системы учета и мониторинга муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики в единой системе учета муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

повышение инвестиционной привлекательности Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

увеличение дохода консолидированного бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

оптимизацию расходов бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

создание условий для наиболее полной реализации функций муниципального управления и развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

обеспечение развития системы межведомственного информационного взаимодействия;

повышение качества оказываемых муниципальных услуг и сокращение сроков их предоставления.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году выполнены целевые индикаторы и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023 - 2035 годы»:

В 2023 году повышена эффективность управления муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, велись работы по созданию полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационное наполнение государственного кадастра недвижимости (проведены комплексные кадастровые работы на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики в 33 кварталах).

Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики»:

Выполнены работы по обеспечению эффективного функционирования муниципального сектора экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики, оптимизация состава и структуры муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики в 2023 году, и принятый бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2024 годы. 	Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований от 16.10.2023 № 1293 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |
| 1.1. | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | Выполнено | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков |
|  | Подпрограмма 2 Формирование эффективного государственного сектора экономики |  |  |
| 2.1. | Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых муниципальных предприятий | Выполнено | Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых муниципальных предприятий |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений |  |  |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижении

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |  |  |
| 2 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |  |  |
|  | Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов недвижимого имущества казны Канашского муниципального округа Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики в отчетном году |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполнено |  |  |
| 2 | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики в отчетном году |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполнено |  |  |
| 3 | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Выполнено |  |  |
| 4 | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Выполнено |  |  |
| 5 | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Канашского муниципального округа Чувашской Республики объектов недвижимого имущества |  | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Выполнено |  |  |
| 6 | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров |  | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Выполнено |  |  |

--------------------------------<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 4727,8 | 4514,6 |  |  |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | 4177,8 | 4013,2 |  |  |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Формирование эффективного государственного сектора экономики» | 550,0 | 501,4 |  |  |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа) программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие земельных и имущественных отношений» | всего | 4727,8 | 4514,6 | 95,5 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 2635,6 | 2635,6 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 2092,2 | 1879,0 | 89,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 4177,8 | 4013,2 | 96 | В соответствии с заключенными муниципальными контрактами по выполнению комплексных кадастровых работ на территории 33 кварталов уточнены границы 17329 объектов недвижимости; на 31.12.2023 г. в реестре муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики значатся 53 юридических лица, в том числе 52 бюджетных учреждения, 1 хозяйственное общество с долей в уставном капитале; в собственности находится 59,19 тыс. га земель; в 2023 году доходы местного бюджета от использования и реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности составили 20 518,66 тыс. рублей; сумма задолженности перед местным бюджетом по договорам аренды земель и муниципального имущества на 31.12.2023 г. составила 757,975 тыс. рублей; проведены землеустроительные (кадастровые) работы по земельным участкам площадью 130,2 га и внесены сведения в кадастр недвижимости; по состоянию на 31.12.2023 года 597 многодетных семей поставлены на учет на получение земельных участков, 483 многодетных семей получили бесплатно в собственность земельные участки |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 2635,6 | 2635,6 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 1542,2 | 1377,6 | 89,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Формирование эффективного государственного сектора экономики» | всего | 550,0 | 501,4 | 91,2 | Решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики утвержден прогнозный плане (Программе) приватизации муниципального имущества на 2023 г. включающий 3 объекта недвижимости муниципальной собственности Канашского муниципальный округ Чувашской Республики и 1 доля в уставном капитале хозяйственного общества; по результатам проведенного открытого конкурса реализовано муниципальное имущество на сумму 141,1 тыс. рублей; в 2023 году по результатам проведенных мероприятий по дальнейшему использованию выявленных в ходе инвентаризации неиспользуемых объектов недвижимости вовлечены в хозяйственный оборот 1 объект недвижимости |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 550,0 | 501,4 | 91,2 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря |  | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | ответственный исполнитель-администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики; соисполнитель-; участники-ООО «БТИ Канашского района» (по согласованию); Управление сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики; Финансовый отдел администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | x | A410000000 | x | всего | тыс. рублей | 4013,2 |  |  |  |  |  | 4177,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 2635,6 |  |  |  |  |  | 2635,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 1377,6 |  |  |  |  |  | 1542,2 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков |  | 903 |  | А410200000 |  | всего | тыс. рублей | 4013,2 |  |  |  |  |  | 4177,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 2635,6 |  |  |  |  |  | 2635,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 1377,6 |  |  |  |  |  | 1542,2 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Формирование эффективного государственного сектора экономики» | ответственный исполнитель-администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики; соисполнитель-; участники-Управление сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики; Финансовый отдел администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 903 |  | А420000000 |  | всего | тыс. рублей | 501,4 |  |  |  |  |  | 550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 501,4 |  |  |  |  |  | 550,0 |
| Мероприятие 1. | Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых муниципальных предприятий |  | 903 |  | А420100000 |  | всего | тыс. рублей | 501,4 |  |  |  |  |  | 550,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 501,4 |  |  |  |  |  | 550,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.