**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Цифровое общество Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель:

Отдел цифрового развития и информационных технологий

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

И. о. начальника отдела цифрового развития и информационных технологий

 Лукин Виталий Валерьевич

(тел. 8(83538)2-22-64),

e-mail: v.lukin@cap.ru )

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Цифровое общество Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района № 92 от 02.02.2023 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

**Раздел I. Сведения об основных результатах реализации**

**основных мероприятий муниципальной программы**

Достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота – 99%

- доля граждан Ибресинского муниципального округа, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 42%.

Целевые индикаторы программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |
| Плановое  | Фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 78 | 76 |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 73 | 42 |

**Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 99 | 99 |

**Подпрограмма «Массовые коммуникации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .Ц2. | Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | экземпляров | 50 | 50 |

**Раздел II. Результаты реализации муниципальной программы «Цифровое общество Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики » за 2023 год**

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики».**

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлены следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие электронного правительства

Мероприятие 1.1. Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг).

Расходы по данной подпрограмме в 2024 году не производились.

1. **Подпрограмма «Массовые коммуникации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».**

Основной приоритет развития массовых коммуникаций в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики, определенный в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, Государственной программой Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 402, – это формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Целями подпрограммы являются обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства, создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Ибресинского муниципального округа информационных услуг.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решению задач по взаимодействию со средствами массовой информации для обеспечения населения качественной и достоверной информацией.

Расходы по данной подпрограмме в 2024 году были запланированы в объеме 320 000,00 рублей, освоено 197326,3 рублей или 61,66 процентов.

**Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа**

**за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа | **Муниципальная программа Ибресинского**  **муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество»** | всего | 320000 | 197326,30 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет  | - | - |
| местный бюджет | 320000 | 197326,30 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | **Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Ибресинском**  **муниципального округа Чувашской Республики»;** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет  | - | - |
| местный бюджет  | -  | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  | **Подпрограмма «Массовые коммуникации Ибресинского**  **муниципального округа Чувашской Республики»** | всего | 320000 | 197326,30 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет  | - | - |
| местный бюджет | 320000 | 197326,30 |
| внебюджетные источники | - | - |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников