	ЧĂваш Республики

Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ

ОКРУГĔН

АдминистрацийĔ
ЙЫШĂНУ
	[image: image1.jpg]



	Чувашская республика

АДМИНИСТРАЦИЯ

Козловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	15.05.2026  441№
	
	15.05.2026  № 441

	Куславкка хули
	
	г. Козловка


	О внесении изменений в постановление администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 № 90  «Об утверждении муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»


Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» следующие изменения:
1.1. Изложить Муниципальную программу Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. № 90  «Об утверждении муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления Козловского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава 
Козловского муниципального округа


Чувашской Республики 

                                                                 А.Н. Людков
Приложение к

постановлению  администрации 
Козловского муниципального округа

от 15.05.2026 №441
Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской республики «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» 
(далее также - Муниципальная программа)

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

Муниципальной программы

Сельские территории обладают обширным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого может обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населения. 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» на территории округа в 2024 году реализованы 32 проекта общую сумму 49,3 млн. рублей (100%) .

Приоритетные направления комплексного развития сельских территорий:

обеспечение стабилизации численности сельского населения за счет создания новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений и удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном жилье; 
реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий, предусматривающих строительство, модернизацию, ремонт объектов социально-культурной сферы, объектов газификации, водоснабжения, энергообеспечения в сельской местности; реализация механизма инициативного бюджетирования. 
Поддержка предложенных населением проектов по ремонту автомобильных дорог, учреждений социально-культурной сферы, созданию детских и игровых площадок, мест массового отдыха населения, объектов пожарной безопасности, благоустройству мест захоронения, очистке водоемов; совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе. Формирование регионального отраслевого образовательного комплекса (общеобразовательные организации, объединения работодателей, организации малого и среднего бизнеса), университетско-школьных кластеров (ранняя профориентационная работа со старшеклассниками по элективным курсам сельскохозяйственной направленности, развитие сети агроклассов), сегмента учебно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, домохозяйств в целях интеллектуализации труда в агропромышленном комплексе; развитие сельского туризма. Республика обладает относительно благоприятными природно-климатическими ресурсами для развития сельского хозяйства, а также уникальными природными ландшафтами и водными объектами, способствующими развитию сельского туризма. 
Основными проблемами в сфере реализации Муниципальной программы являются недостаточные темпы социального развития сельских территорий, как следствие - ухудшение социально-демографической ситуации, дефицит квалифицированных кадров и их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяйственном производстве, слабое развитие альтернативных видов деятельности на селе. 
Итоги реализации Муниципальной программы оцениваются следующими показателями: 
соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; 
доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Чувашской Республики.
2. Стратегические приоритеты и цели

социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"»
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р;

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р;

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года».

Муниципальной программой установлены 2 цели:

цель 1 - достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Чувашской Республики 92,11 процента;

цель 3 - повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях Чувашской Республики, до 41,0 процента.

Приоритетами Муниципальной программы являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях .В основу Муниципальной программы заложен проектный принцип ее реализации, что позволяет комплексно развивать сельские территории и сельские агломерации, целенаправленно повышая их экономический и социальный потенциал.

Муниципальным образованиям необходимо разработать долгосрочные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, обеспечив их соотнесение с мероприятиями Муниципальной программы, а также иными муниципальными программами Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Дальнейшее социальное развитие сельских территорий должно базироваться на экономическом росте, увеличении объема производства сельскохозяйственной продукции, повышении эффективности сельского хозяйства, рациональном использовании земель. Для этого потребуется повышение доступности всех видов ресурсов для реализации проектов развития сельских территорий, включая удешевление и повышение доступности кредитных ресурсов, в том числе по жилищному направлению, государственная поддержка развития института самозанятых, микро- и малого бизнеса, предоставление земельных ресурсов вне конкурсной основы, расширение объемов государственной поддержки развития альтернативных видов занятости и народных художественных промыслов, повышение влияния на развитие сельских территорий государственных институтов развития (обучение, сопровождение бизнеса на всех этапах жизненного цикла, развитие потребительской и перерабатывающей кооперации).

3. Связь с национальными целями

Реализация Муниципальной программы оказывает влияние на результаты государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», которая направлена на достижение национальных целей «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация».

Основным инструментом, влияющим на достижение указанных национальных целей, является предоставление субсидий из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов:

на создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за исключением больниц (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий);

на приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих объектов или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов);

на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (социальные выплаты гражданам в целях обеспечения кадрами медицинских организаций, расположенных в удаленных населенных пунктах и сельских населенных пунктах);

на создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел, спортивных сооружений (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий);

на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами;

на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (социальные выплаты на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов);

на строительство жилых помещений для передачи их гражданам по договору найма;

на обустройство инженерной инфраструктурой и объектами по благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

на создание инженерной инфраструктуры (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий);

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий;

на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

на развитие телекоммуникаций, приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий).

Достижение целевых показателей обеспечивается в рамках муниципальных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и «Благоустройство сельских территорий»
4. Задачи муниципального управления

и способы их эффективного решения

Во исполнение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии пространственного развития Российской Федерации в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р, включена инициатива социально-экономического развития «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения», согласно которой ключевым стратегическим приоритетом развития сельских территорий станет опережающее развитие опорных населенных пунктов, на базе которых обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.

Перечень опорных населенных пунктов и прилегающих населенных пунктов Чувашской Республики утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января 2023 г. № 18, перечень региональных опорных населенных пунктов Чувашской Республики утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2023 г. № 374-р.

Обеспечение развития сельских территорий в системе пространственного развития требует проведения эффективной государственной политики регионального развития, разработки предложений по размещению производственных, перерабатывающих и логистических мощностей различных отраслей экономики, а также формирования обеспечивающей активное экономическое развитие системы расселения. Для решения обозначенных задач потребуется проведение полноценной оценки состояния сельских территорий, определение экономического потенциала их развития с учетом возможности формирования специализированных высокотехнологичных зон производства отдельных видов продукции, развития межрегионального обмена, применения более совершенного организационно-экономического механизма, что будет способствовать рациональному использованию производственного потенциала, повышению инновационной и инвестиционной привлекательности сельских территорий, их устойчивому развитию.

На динамику достижения целевых показателей Муниципальной программы оказывают влияние объемы ее финансового обеспечения.

Паспорт 
муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики  Пушков Г.М.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Кваскова М.Ю.

	Период реализации муниципальной программы
	2023 - 2035 годы:

I этап: 2023-2024 год;

II этап: 2025 - 2035 годы

	Цели муниципальной программы 
	цель 1 – достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Чувашской Республики 92,11 процента

цель 2 – повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях Чувашской Республики, до 41,0 процент

цель 3 –  повышение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики 36,2 процента

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации 
	прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2023 -2035 годах составляет 369247,3 рубля, в том числе:

в 2023 году – 30775,3 тыс. рублей;

в 2024 году  – 59156,9 тыс. рублей;

в 2025 году – 85719,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 76497,7 тыс. рублей;

в 2027 году – 117098,4 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.

из них средства:

федерального бюджета  - 105 503,1 тыс. рублей в том числе:

в 2023 году – 606,9 тыс. рублей;

в 2024 году  – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 464,2 тыс. рублей;

в 2027 году – 104432,0 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.

республиканского  бюджета Чувашской Республики  - 203676,0 тыс. рублей в том числе:

в 2023 году – 21254,7 тыс. рублей;

в 2024 году  – 46674,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 73869,2 тыс. рублей;

в 2026 году – 60822,4тыс. рублей;

в 2027 году – 1054,9 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.

бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики  - 30514,5 тыс. рублей в том числе:

в 2023 году – 6275,5 тыс. рублей;

в 2024 году  – 8188,9 тыс. рублей;

в 2025 году – 7188,8. рублей;

в 2026 году – 8806,6 тыс. рублей;

в 2027 году – 54,7 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.
внебюджетных источников – 29553,7 тыс. рублей в том числе:

в 2023 году – 2638,2 тыс. рублей;

в 2024 году  – 4293,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 4661,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 6404,5 тыс. рублей;

в 2027 году – 11556,8 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2029 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Чувашской Республики
	национальная цель – комфортная и безопасная среда для жизни;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;

государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696

государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606


2. Показатели муниципальной программы

	№

пп
	Наименование показателя
	Уровень показателя 1
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Цель 1 - достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Чувашской Республики 92,11 процента

	1.
	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (на 1 января года, следующего за отчетным)
	МП
	возрастание
	процентов
	78,95
	2021
	80,5
	91,74
	91,93
	92,11
	92,11
	распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р
	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
	показатели: «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности»; «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции»; «Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год»
	

	Цель 2 - повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Чувашской Республики до 41,0 процент

	2.
	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Чувашской Республики (на 1 января года, следующего за отчетным)
	МП
	возрастание
	процентов
	27,4
	2021
	27,5
	31,7
	32,0
	32,5
	41,0
	
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
	показатели: «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности»; «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции»; «Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год»
	

	Цель 3 - повышение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики 36,2 процента

	
	Доля сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики (на 1 января года, 
	МП
	возрастание
	процентов
	35,81
	2021
	35,81
	35,81
	35,81
	35,81
	36,2
	распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
	показатели: «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности»; «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции»; «Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год»
	


──────────────────────────────
1Указывается уровень показателя «МП» (муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики).
3. Структура муниципальной программы

	№

№№

ппп
	Показатели/задачи структурного элемента
	Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»

	
	Ответственный за реализацию – Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Ответственный за реализацию – Отдел сельского хозяйства и экологии  администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	1.1.
	Благоустройство сельских территорий
	Благоустройство сельских территорий
	Благоустройство сельских территорий

	2.
	Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

	2.1
	Ответственный за реализацию – Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Ответственный за реализацию – Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	2.2.
	Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье
	Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье
	Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье

	3.
	Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»

	3.1.
	Ответственный за реализацию – Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Ответственный за реализацию – Отдел сельского хозяйства и экологии  администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	3.2
	Современный облик сельских территорий
	Современный облик сельских территорий
	Современный облик сельских территорий


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование Муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	Всего за 2023-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий», всего 
в том числе:
	30775,3
	59156,9
	85719,0
	76497,7
	117098,4
	0,0
	0,0
	0,0
	369247,3

	федеральный бюджет
	606,9
	0,0
	0,0
	464,2
	104432,0
	0,0
	0,0
	0,0
	105503,1

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	21254,7
	46674,8
	73869,2
	60822,4
	1054,9
	0,0
	0,0
	0,0
	203676,0

	бюджет Козловского муниципального округа
	6275,5
	8188,9
	7188,8
	8806,6
	54,7
	0,0
	0,0
	0,0
	30514,5

	внебюджетные источники
	2638,2
	4293,2
	4661,0
	6404,5
	11556,8
	0,0
	0,0
	0,0
	29553,7

	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»

в том числе:
	Х
	Х
	85719,0
	76022,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161741,1

	федеральный бюджет
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	х
	73869,2
	60817,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	134686,9

	бюджет Козловского муниципального округа
	х
	х
	7188,8
	8799,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15988,7

	внебюджетные источники
	х
	х
	4661,0
	6404,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11065,5

	Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
в том числе:
	Х
	Х
	0,0
	475,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475,6

	федеральный бюджет
	х
	х
	0,0
	464,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464,2

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	х
	0,0
	4,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,7

	бюджет Козловского муниципального округа
	х
	х
	0,0
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,7

	внебюджетные источники
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»
в том числе:
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	117098,4
	0,0
	0,0
	0,0
	117098,4

	федеральный бюджет
	х
	х
	0,0
	0,0
	104432,0
	0,0
	0,0
	0,0
	104432,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	х
	0,0
	0,0
	1054,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1054,9

	бюджет Козловского муниципального округа
	х
	х
	0,0
	0,0
	54,7
	0,0
	0,0
	0,0
	54,7

	внебюджетные источники
	х
	х
	0,0
	0,0
	11556,8
	0,0
	0,0
	0,0
	11556,8


Паспорт

муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий»

1. Основные положения

	Муниципальный проект
	«Благоустройство сельских территорий»
	Срок реализации проекта
	01.01.2023
	31.12.2035

	Куратор муниципального проекта
	Пушков Г.М.
	Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики  

	Руководитель муниципального проекта
	Пушков Г.М.
	Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики  

	Администратор

муниципального проекта
	Кваскова М.Ю.
	Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики 


	Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики
	1.
	государственная программа Российской Федерации
	«Комплексное развитие сельских территорий»

	
	2.
	государственная программа Чувашской Республики
	«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»


	
	3.
	муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»


2. Показатели муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий»

	№

пп
	Показатели  муниципального проекта
	Уровень показателя

<2>


	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Благоустройство сельских территорий»

	1.1.
	Количество проектов, реализованных по программе инициативного бюджетирования
	МП
	единиц
	11
	2023
	32
	41
	52
	х
	х
	х
	х
	возрастания
	да
	Официальный сайт администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики


<2> Указывается уровень показателя «МП» (муниципального проекта).

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

«Благоустройство сельских территорий»

	

	№ пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Благоустройство сельских территорий»
	

	1.1.
	Реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	единиц
	11
	2023
	32
	41
	52
	х
	х
	х
	х
	Реализованы инициативные проекты  
	оказание услуг (выполнение работ)
	


4. Финансовое обеспечение

реализации муниципального проекта «Благоустройство сельских территорий»

	№ пп
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»
	

	1.1.
	Реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	
	85719,0
	76022,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161741,1

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	9030409А62049Д110240

9030502А6204S6571240

9030503A6204S6571240

9030701A6204S6571240

9030702A6204S6571240

90308016A204S6571240

9031102A6204S6571240
	73869,2
	60817,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	134686,9

	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	9030409А62049Д110240

9030502А6204S6571240

9030503A6204S6571240

90308016A204S6571240

9031102A6204S6571240
	7188,8
	8799,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15988,7

	
	внебюджетные источники
	9030409А62049Д110240

9030502А6204S6571240

9030503A6204S6571240

90308016A204S6571240

9031102A6204S6571240
	4661,0
	6404,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11065,5

	Итого по муниципальному проекту:
	
	85719,0
	76022,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161741,1

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	73869,2
	60817,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	134686,9

	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	
	7188,8
	8799,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15988,7

	внебюджетные источники
	
	4661,0
	6404,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11065,5


Паспорт

муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Основные положения

	Муниципальный проект
	«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	Срок реализации проекта
	01.01.2023
	31.12.2035

	Куратор муниципального проекта
	Егоров П.П.
	Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики  

	Руководитель муниципального проекта
	Егоров П.П.
	Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики  

	Администратор

муниципального проекта
	Какуркина Е.А
	Главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики 

	Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики
	1.
	государственная программа Российской Федерации
	«Комплексное развитие сельских территорий»

	
	2.
	государственная программа Чувашской Республики
	«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»

	
	3.
	муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»



2. Показатели муниципального проекта 
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

	№

пп
	Показатели  муниципального проекта
	Уровень показателя

<2>


	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье»

	1.1.
	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	МП
	тыс. кв. метров
	0,2478
	2023
	0,0
	0,0
	0,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	возрастания
	да
	Официальный сайт администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	1.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	МП
	семей
	2
	2023
	0,0
	0,0
	2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	возрастания
	да
	Официальный сайт администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики


--------------------------------

<2> Указывается уровень показателя «МП» (муниципального проект)
3. Мероприятия (результаты) 
муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений»

	№ пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье»

	1.1.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
	семей
	2
	2023
	0,0
	0,0
	2
	0,0
	0,0
	
	0,0
	Улучшение жилищных условий граждан
	Жилищное обеспечение граждан
	объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; количество семей, улучшивших жилищные условия


4. Финансовое обеспечение

Реализации муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача «Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье»

	1.1.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
	
	0,0
	475,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475,6

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	464,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464,2

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	4,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,7

	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	
	0,0
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,7

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по муниципальному проекту:
	
	0,0
	475,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475,6

	федеральный бюджет
	9941003A6201L5764320
	0,0
	464,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	464,2

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	9941003A6201L5764320
	0,0
	4,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,7

	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	9941003A6201L5764320
	0,0
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,7

	внебюджетные источники
	
	0,0
	475,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475,6


Паспорт

муниципального проекта «Современный облик сельских территорий»

1. Основные положения

	Муниципальный проект
	«Современный облик сельских территорий»
	Срок реализации проекта
	01.01.2023
	31.12.2035

	Куратор муниципального проекта
	Пушков Г.М.
	Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики  

	Руководитель муниципального проекта
	Пушков Г.М.
	Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики  

	Администратор

муниципального проекта
	Кваскова М.Ю.
	Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики 

	Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики
	1.
	государственная программа Российской Федерации
	«Комплексное развитие сельских территорий»

	
	2.
	государственная программа Чувашской Республики
	«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»


	
	3.
	муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»



2. Показатели муниципального проекта 
«Современный облик сельских территорий»

	№

пп
	Показатели  муниципального проекта
	Уровень показателя

<2>


	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

	1.1.
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
	МП
	единиц
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	возрастания
	да
	Официальный сайт администрации Козловского  муниципального округа Чувашской Республики


--------------------------------

<2> Указывается уровень показателя «МП» (муниципального проекта).

3. Мероприятия (результаты) 
муниципального проекта «Современный облик сельских территорий»

	№ пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

2030
	2031

2035
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача « Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

	1.1.
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
	единиц
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	реализованы проекты, направленные на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов 
	оказание услуг (выполнение работ)
	

	1.2.
	Приобретение автобусов (микроавтобусов) для муниципальных спортивных школ в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
	единиц
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	реализованы проекты, направленные на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов 
	оказание услуг (выполнение работ)
	

	1.3.
	Капитальный ремонт зданий образовательных организаций в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
	единиц
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	реализованы проекты, направленные на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов 
	оказание услуг (выполнение работ)
	

	1.4.
	Капитальный ремонт зданий муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
	единиц
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	реализованы проекты, направленные на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов 
	оказание услуг (выполнение работ)
	


4. Финансовое обеспечение

Реализации муниципального проекта «Современный облик сельских территорий»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

2030
	2031-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача « Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры »

	1.1.
	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
	
	0,0
	0,0
	117098,4
	0,0
	0,0
	0,0
	117098,4

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	104432,0
	0,0
	0,0
	0,0
	104432,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	1054,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1054,9

	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	54,7
	0,0
	0,0
	0,0
	54,7

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	11556,8
	0,0
	0,0
	0,0
	11556,8

	1.2.
	Приобретение автобусов (микроавтобусов) для муниципальных спортивных школ в рамках обеспечения комплексного
	9741102A6203L5766240
	0,0
	0,0
	6220,1
	0,0
	0,0
	0,0
	6220,1

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	5549,1
	0,0
	0,0
	0,0
	5549,1

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	56,1
	0,0
	0,0
	0,0
	56,1

	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	2,9

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	612,0
	0,0
	0,0
	0,0
	612,0

	1.3.
	Капитальный ремонт зданий образовательных организаций в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
	9740702A6203L576Д240
	0,0
	0,0
	87957,4
	0,0
	0,0
	0,0
	87957,4

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	78495,5
	0,0
	0,0
	0,0
	78495,5

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	792,9
	0,0
	0,0
	0,0
	792,9

	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	40,8
	0,0
	0,0
	0,0
	40,8

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	8628,2
	0,0
	0,0
	0,0
	8628,2

	1.4.
	Капитальный ремонт зданий муниципальных физкультурно-спортивных организаций в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
	9741102A6203L576Е240
	0,0
	0,0
	22921,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22921,0

	
	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	20387,4
	0,0
	0,0
	0,0
	20387,4

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	206,0
	0,0
	0,0
	0,0
	206,0

	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	11,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,0

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	2316,6
	0,0
	0,0
	0,0
	2316,6

	Итого по муниципальному проекту:
	
	0,0
	0,0
	117098,4
	0,0
	0,0
	0,0
	117098,4

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	104432,0
	0,0
	0,0
	0,0
	104432,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	1054,9
	0,0
	0,0
	0,0
	1054,9

	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	54,7
	0,0
	0,0
	0,0
	54,7

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	11556,8
	0,0
	0,0
	0,0
	11556,8


