|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года |
| 4. | Куратор регионального проекта | Краснов Д.И. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Рассанова О.Е. | заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Хураськина И.В. | Начальник отдела развития внешнеэкономических и межрегиональных связей |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Представители организаций бизнеса,Крупный бизнес,Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),Субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |
| 1.1. | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | ФП | Единица | 1,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Рассанова О.Е. заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
|  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |
| 1.1. | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | Единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |  |
| 1.1 | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог | - | Условная единица | 1,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Утверждение документа | Нет |  |
|  |
| Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Чувашской Республике |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Рассанова О.Е. | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Чувашской Республике |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Распоряжение Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Определен орган исполнительной власти  | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Хураськина И.В. | Положение Положение о Министерстве  |
| 6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | субъекта Российской Федерации, ответственный за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Сформирована и проанализирована база экспортеров и база потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведен экспортный аудит" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Отчет Отчет |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Разработана Региональная программа развития экспорта субъекта Российской Федерации, реализован план мероприятий программы" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Отчет Отчет |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Создана система подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Отчет Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Создан экспортный совет при высшем должностном лице субъекта  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Хураськина И.В. | Отчет Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Российской Федерации, проведены заседания совета" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Чувашской Республики |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации" | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Распоряжение Отчет о реализации Стратегии обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Формирование и функционирование управленческой команды субъекта Российской Федерации" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Распоряжение - |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Справка Информационно-аналитическая справка об экспортерах Чувашской Республики |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере  | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Хураськина И.В. | Отчет - |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных мероприятий развития экспорта" | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Отчет Информационная справка о реализации в Чувашской Республике акселерационных программ и других комплексных мероприятий развития экспорта |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации" | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Отчет Отчет о реализации Стратегии обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года  |
| 1.1.14. | Контрольная  | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Хураськина И.В. | Распоряжение - |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | точка"Формирование и функционирование управленческой команды субъекта Российской Федерации" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Разработка и реализация региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Отчет Отчет о реализации Региональной программы развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта" | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Отчет Информационно-аналитическая справка об итогах деятельности АНО "ЦЭП" |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Справка - |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Хураськина И.В. | Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе  |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | субъекта Российской Федерации" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Чувашской Республики |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации" | - | 29.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Отчет Отчет о реализации Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года  |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Справка Информационная справка об экспортерах Чувашской Республики |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Формирование и функционирование управленческой команды субъекта Российской Федерации" | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Распоряжение - |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Разработка и реализация региональной программы развития экспорта  | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Хураськина И.В. | Отчет Отчет о реализации Региональной  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | субъекта Российской Федерации" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | программы развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Справка - |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации" | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Распоряжение Отчет о реализации Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года  |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Разработка и реализация региональной программы развития экспорта  | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Хураськина И.В. | Протокол Отчет о реализации Региональной  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | субъекта Российской Федерации" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | программы развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Справка Информационная справка об экспортерах Чувашской Республики |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Формирование и функционирование управленческой команды субъекта Российской Федерации" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Распоряжение - |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Справка - |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Хураськина И.В. | Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации" | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Распоряжение Отчет о реализации Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Разработка и реализация региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Протокол Отчет о реализации Региональной программы развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Справка Информационная справка об экспортерах Чувашской Республики |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Формирование и функционирование управленческой команды  | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Хураськина И.В. | Распоряжение - |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | субъекта Российской Федерации" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Справка - |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хураськина И.В. | Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации | 100,00 | 100,00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 |  |