Годовой доклад

о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики

«Доступная среда» за 2023 год

Годовой доклад о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» (далее также – Государственная программа) подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации государственной программы» Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
14 апреля 2011 г. № 145.

Ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, соисполнителями – Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции, участниками – органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов (по согласованию).

Годовой доклад о ходе реализации Государственной программы в 2023 году включает в себя информацию о реализации:

подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

Реализация Государственной программы в 2023 году была направлена на создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

- Конкретные результаты реализации Государственной программы

Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы) (далее – целевые показатели) реализации Государственной программы:

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), составила 85 %;

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), составила 89 %;

доля семей в Чувашской Республике, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, составила 98 %;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов, составила 100 %;

доля специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике, составила 83 %.

- Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Основные мероприятия (мероприятия) Государственной программы в 
2023 году реализовывались в полном объеме в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной ре-абилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

По подпрограмме «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» предусмотрено 29 целевых показателей (индикаторов), все они полностью выполнены (100,0 %).

По программе Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» предусмотрено 13 целевых показателей (индикаторов), выполнено 13 целевых показателей (индикаторов) (100%).

Задачи, поставленные в целях реализации основных мероприятий подпрограммы, программы Чувашской Республики, достигнуты. Реализация основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы, программы Чувашской Республики приведены в годовом отчете о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» за 2023 год.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы,

программы Чувашской Республики

Всего на реализацию Государственной программы в 2023 году из всех источников финансирования предусмотрено 31176,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 31086,3 тыс. рублей (99,7%).

| Источник финансового обеспечения | По плану, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего в том числе: | 31176,0 | 31086,3 |
| федеральный бюджет | 21845,9 | 21559,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9330,1 | 9527,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV. Информация о внесенных в Государственную программу изменениях

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2023 г. № 188 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» – в целях приведения Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на адаптацию объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также в связи с преобразованием муниципальных образований Чувашской Республики путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование – муниципальный округ;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2023 г. № 239 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» – в части уточнения объема бюджетных средств, направляемых на реализацию госпрограммы, а также дополнения госпрограммы правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований на адаптацию объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2023 г. № 387 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» – в связи с изменением изменения структуры исполнительных органов Чувашской Республики;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2023 г. № 418 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» – в части дополнения госпрограммы правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2023 г. № 759 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» – части перевода государственных программ Чувашской Республики на новую систему управления.

V. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

При внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» предполагается учитывать изменения в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда», в требования, предъявляемые к системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

________