|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции ___________________________И.В. Михайлов «___»______________________2023 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация принятия решения о возврате гражданам и организациям излишне (ошибочно) перечисленных (взысканных) денежных средств в рамках исполнения полномочий администрирования доходов от штрафов, налагаемых мировыми судьями Чувашской Республики»

| № п/п | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей) | Ответственные исполнители | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |  |
| 1 | Длительный процесс согласования и подписания документов, | Исключение излишнего этапа согласования, согласование в электронном виде | Переход на электронный документооборот. Внедрение порядка обработки входящих обращений. | Быкова Е.М. Столярова Е.В. Удалова Н.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты времени на распечатку документов | Отправление обращения в электронном виде | Сокращение сроков обработки обращений | Быкова Е.М. Столярова Е.В. Низелькаева О.Э. Удалова Н.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Излишние трудозатраты | Отправление ответственным исполнителям в электронном виде | Переход на электронный документооборот. Внедрение порядка обработки входящих обращений. | Быкова Е.М. Столярова Е.В. Низелькаева О.Э. Удалова Н.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многоступенчатый мало автоматизированный процесс рассмотрения заявлений | Доработка специального программного продукта «Администратор Д» для автоматизированного ввода данных | Автоматизация процесса с использованием доработанного программного продукта «Администратор Д» | Быкова Е.М. Столярова Е.В. Низелькаева О.Э. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики________ /_____________/ | Руководитель проекта __________________ Е.М. Быкова |
| --- | --- |