ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие земельных и имущественных отношений» за 2023 год

Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

- Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Развитие земельных и имущественных отношений" | выполнено | На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год было выделено финансирование в сумме 2294440,55 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 2294440,55 рублей или 100%, |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | выполнено | было выделено финансирование в сумме 1510662,47 рублей, фактическое исполнение составило в сумме1510662,47 рублей или 100% |
| .1. | Основное мероприятие. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Алатырского муниципального округа, в том числе земельных участков. | выполнено | было выделено финансирование в сумме 1510662,47 рублей из них по мероприятию -Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости -34577,48 рублей, по мероприятию - Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости -1318084,99 рублей по мероприятию - Проведение комплексных кадастровых работ на территории Чувашской Республики- 158000,00 рублей |
|  | Подпрограмма 2 Формирование эффективного муниципального сектора экономики" | выполнено | было выделено финансирование в сумме 783778,08рублей, фактическое исполнение составило в сумме 783778,08 рублей или 100% |
| .1. | Основное мероприятие Эффективное управление муниципальным имуществом Алатырского муниципального округа. | выполнено | было выделено финансирование в сумме 780278,08рублей из них по мероприятию Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование - 780278,08 рублей, по мероприятию - - Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых муниципальных предприятий--3500,00 рублей |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 10

- к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

- С в е д е н и я 
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2023 год

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы государственной программы Алатырского МО), |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  | текущий год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  | план | оценка |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля муниципального имущества Алатырского МО, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО, фактически поступившей в бюджет Алатырского МО, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в бюджет Алатырского МО в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте), | % | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень актуализации реестра муниципального имущества Алатырского МО (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Алатырского МО, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Алатырского МО (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

«Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора экономики» муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений

| Количество муниципальных унитарных предприятий Алатырского МО, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объектов недвижимого имущества казны Алатырского МО, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Алатырского МО в отчетном году | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Алатырского МО | % |  | 85 |  | 90 |  | 90 | 100 | 90 | 90 |  |
| Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Алатырского МО | % | 70 |  |  | 70 |  | 70 | 100 | 80 | 80 |  |
| Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Алатырского МО, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Алатырского МО объектов недвижимого имущества | % | 85 |  |  | 90 |  | 90 | 100 | 90 | 95 |  |
| Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | 5 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 100 | 10 | 10 |  |

1

Приложение № 11

- к Порядку разработки и реализации
                                                                                                                                                                                                                       муниципальных программ
                                                                                                                                                                                                                                        Алатырского муниципального округа

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского МО за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района, программы) | Расходы, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | Развитие земельных и имущественных отношений" | 2294440,5 | 2294440,5 | 2294440,5 | 2294440,5 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом | 1510662,4 | 1510662,4 | 1510662,4 | 1510662,4 |
| Подпрограмма 2 | Формирование эффективного муниципального сектора экономики | 783778,08 | 783778,08 | 783778,08 | 783778,08 |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

- к Порядку разработки и реализации
                                                                                                                                                                                                                    муниципальных программ
                                                                                                                                                                                                                                      Алатырского муниципального округа

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского МО за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  | Статус |  |  | Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района), основного мероприятия | Источники финансирования | План, рублей |  |  |  | Фактические расходы, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |
|  | Муниципальная программа Алатырского МО |  |  | Развитие земельных и имущественных отношений | всего | 2294440,5 |  |  |  | 2294440,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 150100,00 |  |  | 150100,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | 2144340,55 |  |  | 2144340,55 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  | Управление муниципальным имуществом | всего |  | 1510662,47 |  |  | 1510662,47 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 150100,00 |  |  | 150100,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | 1360562,47 |  |  | 1360562,47 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. |  |  | Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | всего |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Алатырского района, в том числе земельных участков |  | всего |  | 1510662,47 | 1510662,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 150100,00 | 150100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | 1360562,47 | 1360562,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  | Формирование эффективного муниципального сектора экономики |  | всего |  | 783778,08 | 783778,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | 783778,08 | 783778,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики» |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | «Эффективное управление муниципальным имуществом» |  |  | всего |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Приложение № 13

- к Порядку разработки и реализации
                                                                                                                                                                                                                       муниципальных программ
                                                                                                                                                                                                                                        Алатырского муниципального округа

# Информация
о финансировании реализации  основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за  2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского района, основного мероприятия (мероприятия), целевого индикатора и показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Единица измерения |  | Фактические данные за год, предшествующий отчетному(1) |  | Данные за отчетный год |  |  |  |  |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов |  | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  |  |  |  |  | план(2) |  | сводная роспись на 1 января |  |  | сводная роспись на 31 декабря |  | факт(3) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  |
| Подпрограмма | «Управление муниципальным имуществом | ответственный исполнитель – отдел экономики и муниципального имущества |  | х |  |  | х |  | всего |  | рублей |  | 2294440,5 |  | 2294440,5 |  | 2294440,5 |  |  | 2294440,5 |  | 2294440,5 | 1098103,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 150100,00 |  | 150100,00 |  | 150100,00 |  |  | 150100,00 | 150100,00 | 83698,47 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 |  | А400000000 |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 2144340,55 |  | 2144340,55 |  | 2144340,55 |  |  | 2144340,55 | 2144340,55 | 1014405,18 |  |  |
|  |  |  | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х |  | х |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | ответственный исполнитель – отдел по экономики и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | всего |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410100000 |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы (подпрограммы) | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Алатырского МО, процентов |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Алатырского района Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Алатырского МО Чувашской Республики, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов | отдел экономики и муниципального имущества |  |  | А410100000 |  |  |  | всего |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410173640 |  | 244 |  | бюджет Алатырского района |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | х | х |  | х |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Сопровождение и информационное наполнение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом | отдел экономики и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | всего |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410173640 |  | 244 |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | отдел экономики и муниципального имущества | 903 |  | А410200000 |  |  |  | всего |  | рублей |  | 1510662,47 |  | 1510662,47 |  | 1510662,47 |  |  | 1510662,47 |  | 1510662,47 | 998103,65 |  |  |
|  |  |  | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 150100,00 |  | 150100,00 |  | 150100,00 |  |  | 150100,00 |  | 150100,00 | 83698,47 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410200000 |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 1360562,47 |  | 1360562,47 |  | 1360562,47 |  |  | 1360562,47 |  | 1360562,47 | 914405,24 |  |  |
|  |  |  | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель (индикатор) государственной программы (подпрограммы) | Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Алатырского МО и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости | отдел экономики и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | всего |  | рублей |  | 34577,48 |  | 34577,48 |  | 34577,48 |  |  | 34577,48 |  | 34577,48 | 110000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410273570 |  | 244 |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 34577,48 |  | 34577,48 |  | 34577,48 |  |  | 34577,48 |  | 34577,48 | 110000,00 |  |  |
|  |  |  | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Осуществление работ по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства, расположенных на территории Алатырского МО | отдел экономики и муниципальнного имущества |  |  |  |  |  |  | всего |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410273650 |  | 244 |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | - отдел экономики и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | всего |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410274790 |  | 244 |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Мероприятие 2.4 | - Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости | отдел экономики и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | всего |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410276120 |  | 244 |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.5 | Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости | отдел экономики и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | всего |  | рублей |  | 1318084,99 |  | 1318084,99 |  | 1318084,99 |  |  | 1318084,99 |  | 1318084,99 | 800000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 903 | 0412 | А410277590 |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 1318084,99 |  | 1318084,99 |  | 1318084,99 |  |  | 1318084,99 |  | 1318084,99 | 800000,00 |  |  |
|  |  |  | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.6 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Чувашской Республики | отдел экономики и муниципального имущества | 903 | 0412 | А4102S5110 |  |  |  | всего |  | рублей |  | 158000,00 |  | 158000,00 |  | 158000,00 |  |  | 158000,00 |  | 158000,00 | 88103,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 150100,00 |  | 150100,00 |  | 150100,00 |  |  | 150100,00 |  | 150100,00 | 83698,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 7900,00 |  | 7900,00 |  | 7900,00 |  |  | 7900,00 |  | 7900,00 | 4405,18 |  |  |
| Подпрограмма | Формирование эффективного муниципального сектора экономики | отдел экономики и муниципального имущества | 903 | 0412 | А420000000 |  |  |  | всего |  | рублей |  | 783778,08 |  | 783778,08 |  | 783778,08 |  |  | 783778,08 |  | 783778,08 | 100000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 783778,08 |  | 783778,08 |  | 783778,08 |  |  | 783778,08 |  | 783778,08 | 100000,00 |  |  |
| Основное мероприятие | Эффективное управление муниципальным имуществом | отдел экономики и муниципального имущества | 903 | 0412 | А420200000 |  |  |  | всего |  | рублей |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  |  | 780278,08 |  | 780278,08 | 100000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  |  | 780278,08 |  | 780278,08 | 100000,00 |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование | отдел экономики и муниципального имущества отдел экономики и муниципального имущества | 903 | 0412 | А420273610 |  |  |  | всего |  | рублей |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  |  | 780278,08 |  | 780278,08 | 100000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | рублей |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского МО |  | рублей |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  | 780278,08 |  |  | 780278,08 |  | 780278,08 | 100000,00 |  |  |