Приложение N 10  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и  
реализации муниципальных программ  
Алатырского муниципального округа

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа ) на текущий год (план) |
| Год,  предшествующий отчетному | Отчетный год | | | | | | |
| первоначальный план | | | уточненный план | | | факт |  |
| **Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Развитие образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 85 | 85 | | | 85 | | | 85 |  | 85 |
| 2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 100 детей | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 |  | 100 |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 95 | 95 | | | 95 | | | 95 |  | 100 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 0 | 100 | | | 100 | | | 94 | Обучение детей с КУ «Республиканский детский противотуберкулезный санаторий «Чуварлейский бор» Минздрава Чувашии организовано во вторую смену | 100 |
| 5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 75 | 81,0 | | | 81,0 | | | 81,0 |  | 81,1 |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\Admin\Downloads\Постановление%20Администрации%20Алатырского%20района%20Чувашской%20Республики%20от%2029%20декабр.rtf#sub_3000) **«Поддержка развития образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 47 | 45 | | 45 | | | | 45 |  | 46 |
| 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 71,8 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1,9 | 0 | | 0 | | | | 0 |  | 2,9 |
| 4. | Охват обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиями по повышению финансовой грамотности, % | процентов | 0 | 30 | | 30 | | | | 30 |  | 35 |
| 5. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 7. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 9. | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | процентов | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 10. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 11. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов |  | 0 | | 0 | | | | 2,9 | Обучающийся Кирской средней школы не сдал обязательный предмет | 0 |
| 12. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. метр | 19,38 | 19,38 | | 19,38 | | | | 19,38 |  | 19,38 |
| 13. | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. метр | 0,149 | 0,149 | | 0,149 | | | | 0,149 |  | 0,149 |
| 14. | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 15. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 16,7 | 16,9 | | 16,9 | | | | 16,2 |  | 17,0 |
| 16. | Количество участников проекта "Билет в будущее", получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | человек | 20 | х | | х | | | | 91 | Приказом Минобразования Чувашии в проект включены 2 школы округа | 91 |
| 17. | Количество обучающихся, посещающих региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" | человек | 2 | х | | х | | | | х |  | х |
| 18. | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования | процентов | 0 | 100 | | 100 | | | | 0 | В список школ, показавшие низкие образовательные результаты по итогам учебного года, школы округа не вошли | 100 |
| 19. | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 0 | 100 | | 100 | | | | 100 |  | 100 |
| 20. | Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 70 | 80 | | 80 | | | | 80 |  | 80 |
| 21. | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | количество | 0 | 9 | | 9 | | | | 9 |  | 10 |
| 22. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процентов | 0 | 80 | | 80 | | | | 80 |  | 100 |
| 23. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов | 0 | 80 | | 80 | | | | 80 |  | 100 |
| 24. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процентов | 0 | 80 | | 80 | | | | 80 |  | 100 |
| 25. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процентов | 0 | 20 | | 20 | | | | 20 |  | 60 |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\Admin\Downloads\Постановление%20Администрации%20Алатырского%20района%20Чувашской%20Республики%20от%2029%20декабр.rtf#sub_4000) **«Молодежь Алатырского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 35 лет (включительно) | единиц | 1 | | 2 | 2 | | | | 2 |  | 2 |
| 2. | Количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | человек | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 |  | 2 |
| 3. | Количество человек в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | человек | 45 | | 50 | 50 | | | | 50 |  | 55 |
| 4. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 20 | | 13 | 13 | | | | 13 |  | 13 |
| 5. | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 6 | | 5 | 5 | | | | 0 | Не созданы добровольческие объединения | 5 |
| 6. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 15 | | 15 | 15 | | | | 15 |  | 16 |
| 7. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, достигших успехов в учебной, творческой, спортивной и общественной деятельности | человек | 0 | | 11 | 11 | | | | 11 |  | 11 |
| **Подпрограмма «Создание в Алатырском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | мест |  | | 0 | 0 | | | 0 | |  | 0 |
| в том числе: |  |  | |  |  | | |  | |  |  |
| введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | мест | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |  | 0 |
| введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | мест | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |  | 0 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 18,9 | | 57,8 | 57,8 | | | 57,8 | |  | 51,2 |
| 3. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 84,5 | | 50 | 50 | | | 50 | |  | 58,3 |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию | человек | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | |  | 4 |
| 2. | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | процентов | 96 | | 96 | 96 | | | 96 | |  | 96 |
| 3. | Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта | процентов | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | |  | 3 |
| 4. | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | единиц | 9 | | 9 | 9 | | | 9 | |  | 10 |
| 5. | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | процентов | 81 | | 81 | 81 | | | 81 | |  | 81 |
| 6. | Количество военно-патриотических клубов | единиц | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | На территории округа функционируют 2 клуба: на базе Сойгинской и Чуварлейской СОШ | 2 |
| 7. | Количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" | человек | 270 | | 480 | 480 | | | 480 | |  | 480 |
| 8. | Количество поисковых объединений | единиц | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | |  | 0 |
| 9. | Количество мероприятий по развитию поискового движения | единиц | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | |  | 4 |
| **Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | |  | 1 |
| 2. | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания | единиц | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | |  | 1 |
| 3. | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности | единиц | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | |  | 1 |
| 4. | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых педагогический и управленческий состав прошел профессиональную переподготовку или повышение квалификации | единиц | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | |  | 1 |
| 5. | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация прилегающей к общеобразовательной организации территории | единиц | 0 | | 1 | 1 | | 0 | | | Не предусмотрены денежные средства в 2023 г. | 1 |
| 6. | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обновлены учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | единиц | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | |  | 1 |