Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

- Отчет
о реализации муниципальной  программы «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа» и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»  за __2023_год

| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа "Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»." |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского муниципального округа» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Выработка политики в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Проектная деятельность и программно-целевое управление | Выполнено |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства» | Выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Алатырском муниципальном округе ЧР» | Выполнено |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных им муниципальных услуг» | Выполнено |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2 развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | Выполнено |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Инвестиционный климат» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Алатырского МО» | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА Алатырского МО | Выполнено |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 10

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского муниципального округа

- С в е д е н и я 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО), |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному*2022 | отчетный год 2023 |  |  | текущий год 2024год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | оценка |  |  |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Муниципальная программа Алатырского МО «Экономическое развитие Алатырского МО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата работников в экономике Алатырского района |  | тыс. рублей | 28,657 | 32,9 | 33,847 |  | 34,2 | 35,6 |  |  |
| Доля стоимости муниципальных контрактов, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общем объеме муниципального заказа |  | % | 69,3 | 40,0 | 80,2 |  | 45,0 | 75,0 |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алатырского МО |  | % | 5,0 | 5 | 7,21 |  | 5 | 5 |  |  |
| Доля граждан, удовлетворенных уровнем социально-экономического развития Алатырского МО |  | % | 85,0 | 88,0 | 88,5 |  | 88,4 | 88,4 |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Алатырского МО | % |  | 2,4 | 2,4 | -7,2 |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек |  | 1125 | 1135 | 1296 |  | 1150 | 1150 |  |  |
| Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей |  | 16250 | 18150 | 17850 |  | 19800 | 19800 |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 91,5 | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 |  |  |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  | 92,0 | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Совершенствование потребительского рынка и защиты прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.рублей | тыс. рублей |  | 30,175 | 29,6 | 34,2 |  | 30,4 | 35,1 |  |  |
| Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка, единиц | единиц |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |
| Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей, единиц | единиц |  | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 3 |  |  |
| Подпрограмма «Инвестиционный климат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % |  | 101,6 | 102,3 | 102,4 |  | 102,4 | 102,4 |  |  |
| Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | единиц |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Доля нормативных правовых актов Алатырского района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Алатырского района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |

_______

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

______________

Приложение № 11

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского МО

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского МО на реализацию муниципальной программы Алатырского МО  за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы ) |
| Муниципальная программа Алатырского района | «Экономическое развитие» | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского района» | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Алатырском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование потребительского рынка и защиты прав потребителей» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Инвестиционный климат» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 12

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского МО

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского МО  за счет всех источников  финансирования за 2023  год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района), основного мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского района | «Экономическое развитие» | всего | 42,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского района» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 42,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Алатырском районе» | всего | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» | всего | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Инвестиционный климат» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

──────────────────────────────

1 В соответствии с муниципальной программой Алатырского МО.

2 Кассовые расходы бюджета Алатырского МО, местных бюджетов сельских поселений, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики и фактические расходы юридических лиц.

Приложение № 13

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского МО

# Информация
о финансировании реализации  основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского МО за счет всех источников финансирования   за   2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО, основного мероприятия (мероприятия), целевого индикатора и показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному(1) | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план(2) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт(3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Соверщенствование системы управления экономическим развитием Алатырского МО» |  |  | х |  | х | всего | тыс. рублей | 26,0 | 42,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федерадьный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 26,0 | 42,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы (подпрограммы) | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алатырского МО | х | х | х | х | х | х | % | 5 | 5 | х | х | 7,21 | 5 |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля граждан удовлетворенных уровнем социально-экономического развития Алатырского МО | х | х | х | х | х | х | % | 88,3 | 88,5 | х | х | 88,4 | 88,5 |
| Основное мероприятие2 | Проектная деятельность и программно-целевое управление |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 26,0 | 42,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 24,0 | 42,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития ЧР |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Алатырском районе» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского района | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Показатель (индикатор) программы (подпрограммы) | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | х | х | х | х | х | х | человек | 1296 | 1135 | х | х | 1296 | 1150 |
| Подпрограмма 3. | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского района | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) программы (подпрограммы) | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | х | х | х | х | х | х | % | 90 | 95,0 | х | х | 95,0 | 95,0 |
| Подпрограмма 4. | «Совершенствование потребительского рынка в системе защиты прав потребителей » | х | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского района | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель (индикатор) программы (подпрограммы) | Оборот розничной торговли на душу населения | х | х | х | х | х | х | тыс. рублей | 30,4 | 29,6 | х | х | 34,2 | 30,4 |
| Подпрограмма 5. | Инвестиционный климат | х | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель (индикатор) программы (подпрограммы) | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | х | х | х | х | х | х | % | 101,3 | 102,3 | х | х | 102,4 | 102,4 |

(1) В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

(2) В соответствии с муниципальной программой Алатырского МО.

(3) Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского МО,  внебюджетных источников.».