Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы  Алатырского муниципального округа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »

за 2023 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

«Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе»;

«Развитие отрасли агропромышленного комплекса »;

« Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в  Алатырском муниципальном округе, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективности использования природных ресурсов.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил   100,6 %  при плане 100,6%;

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  составил  100,6%  при плане 100,6%;

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 100,9%  при плане 100,9%;           4. Производство зерновых и зернобобовых( валовый сбор) составило  80,7 тыс. тонн при плане 22,6 тыс. тонн;

5 Производство картофеля составило 3,9 тыс тонн при плане 1,9 тыс тонн;

6. Производство овощей составило 0,8 тыс. тонн при плане 0,8 тыс.тонн .

7. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 0,8 тыс тонн при плане 0,74 тыс тонн;

8. Производство молока в хозяйствах всех категорий 8,3 тыс тонн при плане 7,12 тыс тонн;

9. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – 17,5 % при плане 17,2 %;

10. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100%  при   плане 100%;

11. Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных   100% при плане 100%;

12. Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского составила 10,5 га при плане 10,5 га;

13. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 1,9 тыс га при плане 1,9 тыс га.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию  муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе »:

Основное мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация болезней животных»:

Мероприятие 1.1 Организация и проведение на территории Алатырского муниципального округа  мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

На мероприятие 1.1  в 2023 году  выделялось 269,63 тыс. рублей,  использовано 269,53 тыс. рублей.

На мероприятие 1.1  в 2023 году денежные средства не выделялись ;

Мероприятие 1.2 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»

На мероприятие 1.2  в 2023 году денежные средства не выделялись ;

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа»:

Основное мероприятие 1 «Подготовка пректов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ»;

Мероприятие 1.1 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ;

На мероприятие 1.1  в 2023 году выделялось 246,17 тыс. рублей , исполнено 246,17 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 « Развитие отрасли агропромышленного комплекса»:

Основное мероприятие 1 «Борьба с распространением борщевика Сосновского ».

Мероприятие 1.1 «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Алатырского муниципального округа»

На мероприятие 1.1  в 2023 году  выделялось 138,21 тыс. рублей,  использовано 138,21  тыс.рублей.

Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа и внебюджетных источников за 2023 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11,12,13 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2023 г. № 8 (далее – Порядок);

Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа  в 2023 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2023-2026 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановлениями  об утверждении и  внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 21.02.2023 г. № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

-от 24.04.03.2023 г. № 478 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 21.02.2023 года № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

-от 18.07.03.2023 г. № 749 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 21.02.2023 года № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

-от 07.11.03.2023 г. № 1015 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 21.02.2023 года № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

-от 09.02.2024 г. № 55 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 21.02.2023 года № 208 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »;

.

Начальник  отдела

сельского хозяйства и экологии                                                             М.А.Ховрина

| Дата составления | 26.02.2024 г. |
| --- | --- |