Приложение N 9
к Порядку разработки и
реализации муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа " Развитие потенциала муниципального управления " ..." |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |  |  |
| 1.1. | 1. Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Выполнено | В 2023 году изменился список кандидатов в присяжные заседатели для районных судов по Алатырскому муниципальному округу Чувашской Республики,7 человек было исключено, 7 человек включено вновь после проверки их на судимость, а также исключения тех кто числится на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Информацию об изменении списков кандидатов в присяжные заседатели была опубликована в виде объявления газете «Алатырские вести». Также направлялись списки кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда и Казанского гарнизонного военного суда для проверки граждан на судимость, и исключения из списка состоящих на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере. После проверки общий список в количестве 98 кандидатов в присяжные заседатели Центрального окружного военного суда и Казанского гарнизонного военного суда был опубликован в периодическом печатном издании Вестник Алатырского муниципального округа 04 июля 2023 года № 39 (39н). Выделенные финансовые средства на изменение списков кандидатов в присяжные заседатели освоены в полном объеме. |
| 1.2. | 2. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в Алатырском районе | Выполнено | Доля подготовленных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления составляет 100%. |
|  | 3. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |  | В 2023 году была направлена конкурсная заявка для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». |
| ... | ... |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Алатырском муниципальном округе» |  |  |
| 2.1. | Развитие нормативно-правовой базы Алатырского муниципального округа, регулирующей вопросы муниципальной службы в Алатырском районе (далее – муниципальная служба) | Выполнено | Подготовлены нормативно-правовые акты Алатырского муниципального округа, регулирующие вопросы муниципальной службы. В администрации Алатырского муниципального округа проводится Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа и их проектов на коррупциогенность проводится с привлечением независимых экспертов – представителей общественных объединений и организаций. |
|  | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Алатырском районе (далее – муниципальные служащие) | Выполнено | 15 муниципальных служащих в 2023 году прошли дополнительное профессиональное образование. |
|  | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Выполнено | Основная задача кадрового обеспечения состоит в том, чтобы гарантировать наращивание специалистов для своевременного обновление муниципального персонала, учитывая динамичный рост к их квалификационным требованиям. |
|  | Повышение престижа муниципальной службы | Выполнено | В целях повышения престижа муниципальной службы ипрофессионализма муниципальных служащих в Алатырском муниципальном округе и поддержки муниципальных служащих, достигших высоких результатов в профессиональной служебной деятельности и внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления, эффективного решения вопросов местного значения, ежегодно проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий». |
|  | Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Алатырском районе | Выполнено | Основными каналами формирования имиджа являются местные средства массовой информации, пресс-службы, прямые контакты муниципальных служащих с населением. |
| .3.. | ... Подпрограмма «Противодействие коррупции в Алатырском районе» |  |  |
|  | 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Алатырском муниципальном округе | Выполнено | Основными направлениями деятельности по созданию механизма реализации антикоррупционной политики являются: - проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; - создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; - принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; - введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; - обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления - совершенствование порядка прохождения муниципальной службы |
|  | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | Выполнено | На постоянной основе проводится мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции. В течение 2023 года вносились изменения в муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции в администрации района |
|  | 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Выполнено | Правовым отделом администрации Алатырского муниципального округа осуществляется межведомственное взаимодействие с органами прокуратуры Чувашской Республики, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике, независимыми экспертами, уполномоченными на проведение антикоррупционной экспертизы, в том числе обмен информацией о результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы, обеспечено рассмотрение заключений, подготовленных по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. На постоянной основе осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации. За 2023 год было подготовлено 597 нормативных правовых актов. В отношении 257 нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актах не выявлено |
|  | 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | Выполнено | Антикоррупционный мониторинг ролводится путем сбора информации, анализа документов, проведения опросов, обработки и анализа полученных данных с целью оценки состоянии коррупции и результативности мер противодействия коррупции, разработки прогнозов развития коррупции. |
|  | 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено | Для снижения коррупционных рисков при осуществлении закупок проводиться работа: − по повышению уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок (например, обеспечение возможности для широкого круга лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияние личной заинтересованности служащих (работников) на результаты таких процедур); − по повышению знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок; − по усилению контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур; − по проведению правового просвещения и информирования; − по повышению качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта; −по анализу обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д. |
|  | 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления | Выполнено | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики – это проведение анализа нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность. |
|  | 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | Выполнено | В рамках информационной и разъяснительной работы вопросы противодействия коррупции обсуждаются на еженедельных совещаниях с муниципальными служащими. |
|  | 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Алатырском муниципальном округе |  | В целях оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции на официальном сайте Алатырского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в баннере «Противодействие коррупции» размещена информация о функционировании «горячей линии» и «телефонов доверия» по вопросам противодействия коррупции, а также для приема электронных сообщений. Информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в баннере «Противодействие коррупции» и актуализируется по мере необходимости. |

─────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского муниципального округа

- С в е д е н и я 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план) текущий год 2024 план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |  |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа " Развитие потенциала муниципального управления " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы в Алатырском районе, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Алатырском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы , отнесенные к компетенции органов местного самоуправления |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Количество муниципальных служащих в Алатырском районе (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского муниципального округа |  | человек |  | 5 | 5 | 15 |  | 5 |  |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления |  | процентов |  | 5 | 5 | 0 | Вакантные должности замещаются на основании конкурсов на замещение вакантных должностей | 5 |  |
| Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  | процентов |  | 10,0 | 10,0 | 4,05 |  | 10 |  |
| Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» |  | процентов от числа опрошенных |  | 80,0 | 80,0 | 87,5 |  | 80 |  |
|  | - Подпрограмма «Противодействие коррупции в Алатырском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг |  | процедур закупок |  | 40,0 | 40,0 | 40 |  | 43 |  |
| Уровень коррупции в Алатырском районе по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) |  | баллов |  | 4 | 4 | 1 |  | 4 |  |
| Уровень коррупции в Алатырском районе по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) |  | баллов |  | 4 | 4 | 1 |  | 4 |  |
| Доля муниципальных служащих в Алатырском районе, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике |  | процентов |  | 33 | 33 | 100 |  | 33 |  |
| Доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 |  |
| Доля лиц, замещающих муниципальные должности Алатырского муниципального округа и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 |  |
| Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления в Алатырском районе, прошедших обучение по антикоррупционной тематике |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 |  |
| Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100 |  |
| Количество муниципальных служащих в Алатырском районе, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике |  | человек |  | 3 | 3 | 6 |  | 3 |  |
| Доля муниципальных служащих в Алатырском районе, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100 |  | 100 |  |
| Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Алатырского муниципального округа |  | единиц |  | 8 | 8 | 4 |  | 9 |  |

Приложение № 10

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского муниципального округа

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципрального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | "Развитие потенциала муниципального управления" | 76115,8 | 76115,8 | 76115,8 | 76115,8 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Алатырском районе» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в Алатырском районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления» | 76085,0 | 76085,0 | 76085,0 | 76085,0 |

Приложение № 11

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского муниципального округа

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), основного мероприятия | Источники финансирования | План,тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | " Развитие потенциала муниципального управления " | всего | 76115,8 | 76115,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,8 | 0,8 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 76115,0 | 76115,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» | всего | 0,8 | 0,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,8 | 0,8 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Алатырском районе» | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в Алатырском районе» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 76085,0 | 76085,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 76085,0 | 76085,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

──────────────────────────────

1 В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

2 Кассовые расходы бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов сельских поселений, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики и фактические расходы юридических лиц.

Приложение № 12

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского муниципального округа

# Информация
о финансировании реализации  основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого индикатора и показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному(1) | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план(2) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт(3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» |  |  | х |  | х | всего | рублей |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | рублей |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы (подпрограммы) | Доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | х | х | х | х | х | х | % |  | 100,0 | х | х | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы в Алатырском районе, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | х | х | х | х | х | х | % | 100,0 | 100,0 | х | х | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | х | х | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  |  |  | всего | рублей |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи в Алатырском районе |  | х | х | х | х | всего | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |  |  |  |  |  | всего | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | Республиканский бюджет | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Алатырском районе» » |  |  |  |  |  | всего | рублей |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) государственной программы (подпрограммы) | Доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы , отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | х | х | х | х | х | х | % |  | 100 | х | х | 100 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих в Алатырском районе (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | человек |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | % |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  |  |  |  |  | % |  | 10 |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» |  |  |  |  |  |  | % |  | 80,0 |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие нормативно-правовой базы Алатырского муниципального округа, регулирующей вопросы муниципальной службы в Алатырском районе (далее – муниципальная служба) | х | х | х | х | х | всего | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Алатырском районе (далее – муниципальные служащие) |  |  |  |  |  | всего | рублей |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 40,6 | 25,2 | 50,0 |
| Основное мероприятие 3 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий |  |  |  |  |  | всего | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  | всего | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Алатырском районе |  |  |  |  |  | всего | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в Алатырском районе» | х | х | х | х | х | всего | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) государственной программы (подпрограммы) | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | х | х | х | х | х | х | Количество процедур закупок |  | 40 | х | х | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень коррупции в Алатырском районе по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) | х | х | х | х | х | х | баллов |  | 4 | х | х | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень коррупции в Алатырском районе по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) | х | х | х | х | х | х | баллов |  | 4 | х | х | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих в Алатырском районе, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике | х | х | х | х | х | х | % |  | 33 | х | х | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля подготовленных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления | х | х | х | х | х | х | % |  | 100,0 | х | х | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, замещающих муниципальные должности Алатырского муниципального округа и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | х | х | х | х | х | х | % |  | 100 | х | х | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления в Алатырском районе, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | х | х | х | х | х | х | % |  | 100 | х | х | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию |  |  |  |  |  |  | % |  | 100 | х | х | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих в Алатырском районе, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике |  |  |  |  |  |  | человек |  | 3 | х | х | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих в Алатырском районе, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  | % |  | 100 | х | х | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Алатырского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | единиц |  | 8 | х | х | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | х | х | х | х | х | всего | рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления» |  | х | х | х | х | всего | рублей |  | 76085,0 | 67748,9 | 76085,0 | 76085,0 | 71824,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | Бюджет Алатырского муниципального округа | рублей |  | 76085,0 | 67748,9 | 76085,0 | 76085,0 | 71824,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

(2) В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

(3) Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского муниципального округа,  внебюджетных источников.».