**Приложение N 9  
к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации  
муниципальных программ  
Алатырского муниципального округа**

**Отчет  
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» Алатырского муниципального округа за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» | выполнено | Результаты достигнуты |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | выполнено | Результаты достигнуты |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Содействие благоустройству населенных пунктов | выполнено | Результаты достигнуты |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | Результаты достигнуты |
|  |  |  |  |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

**Приложение N 10**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план) | |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| 1. | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | Ед. | 2022 | 5 | 5 | 5 |  | | 5 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2022 | 1 | 1 | 1 |  | | 1 |
| 3. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 2022 | 3 | 3 | 3 |  | | 3 |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Приложение N 11**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» | 9 242 698,96 | 9 242 698,96 | 6710849,60 | 9 242 698,96 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 9 242 698,96 | 9 242 698,96 | 6710849,60 | 9 242 698,96 |

**Приложение N 12**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Информация   
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | всего | 9242698,96 | 9242698,96 |
| федеральный бюджет | 1995364,20 | 1995364,20 |
| республиканский бюджет | 14 108,80 | 14 108,80 |
| местные бюджеты | 7233225,96 | 7233225,96 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | всего | 9242698,96 | 9242698,96 |
| федеральный бюджет | 1995364,20 | 1995364,20 |
| республиканский бюджет | 14 108,80 | 14 108,80 |
| местные бюджеты | 7233225,96 | 7233225,96 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ... |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

**Приложение N 13  
к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации  
муниципальных программ  
Алатырского муниципального округа**

**Информация  
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000), подраздел | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгруппа) [вида расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | отдел строительства, архитектуры, дорожного и жкх | х | x | А51000000 | x | всего | тыс. рублей | 0,00 | 9242698,96 | 9242698,96 | 9242698,96 | 9242698,96 | 8642017,50 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 1995364,20 | 1995364,20 | 1995364,20 | 1995364,20 | 1922597,30 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 0 | 14 108,80 | 14 108,80 | 14 108,80 | 14 108,80 | 13 594,10 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0 | 7233225,96 | 7233225,96 | 7233225,96 | 7233225,96 | 6705826,1 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | x | x | x | x | x | x | ед | 0 | 5 | х | x | 5 | 5 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.