Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы  Алатырского муниципального округа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2023 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации 4 подпрограмм:

«Профилактика правонарушений»;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Алатырском муниципальном округе»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на повышение обеспечения общественного порядка и снижение преступлений в  Алатырском районе.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений составила 20,3 %  при плане 20,3 %;

2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в расчете на 10 тыс. населения составила 8,3 %  при плане 8,3 %;

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составила   8,7 %  при плане 8,7 %;

4. Доля административных правонарушений, предусмотренных законодательством Чувашской Республики от общего числа административных правонарушений в расчете на 10 тыс. населения составила 0,12 %  при плане 0,12 %;

5. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений составила 53,4 % при плане 53,4 %;

6. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе раскрытых преступлений составила 37,5 % при плане 37,5 %;

7. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений составила 26,5 % при плане 26,5 %;

8. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости составила 57,5 % при плане 57,5 %;

9. Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости 52,5 % при плане 52,5 %;

10. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ составила 99,99 % при плане 99,99 %;

11. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний составила 8,1 % при плане 8,1 %;

12. Доля населения вовлеченного в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в возрасте от 14 до 30 лет, от общей численности указанной категории населения составила 8,1 % при плане 8,1 %;

13. Доля наркозависимых, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе наркозависимых, пролеченных стационарно составила 83,0 % при плане 83,0  %;

14. Число лиц, состоящих на учете в наркологической службе по причине потребления наркотических средств, находящихся в ремиссии свыше двух лет, в общем числе больных наркоманией составила 55,0 % при плане 55,0 %;

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования направлено  771200,0 рублей.

рублей

| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- |
| всего | 726200,0 | 771200,0 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет Алатырского района | 273000,0 | 318000,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 453200,0 | 453200,0 |

Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа, за 2023 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 11, 12, 13 к Постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 30.12.2022 № 8 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа" (далее – Порядок) прилагаются.

- Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа  в 2023 году, и принятый бюджет Алатырского района на 2022-2023 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 29.09.2023 № 930 "О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 219 "Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности";

- постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 16.05.2023 № 538 "О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 219 "Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".

Начальник отдела

юридической службы                                                   Абаренов С.Н.

| Дата составления | 06.03.2024 г. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Заведующий сектором правового обеспечения отдела юридической службы администрации Алатырского муниципального округа Казаков С.Л. т. 2-03-86 |